ДОКЛАД

о реализации в 2019 году муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019гг»

| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019гг» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Рождественская А.А. (84712) 54-89-12 |
| Дата составления отчета(доклада) | «10» февраля 2020г |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______ (Рождественская А.А.) |

- Доклад

о реализации в 2019 году муниципальной программы Курского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курской районе Курской области на 2015-2019 годы» включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» была разработана для достижения следующей цели:

- создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

И решения следующих задач:

-создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде.

Для выполнения основного мероприятия «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» организовано:

- проведение фестиваля работающей молодежи «ЮНОСТЬ-2019», объем финансирования составил 13 980,00 рублей;

-участие в областных туристических слетах, объем финансирования составил 4000,00 рублей;

- приобретение формы для военно-патриотических клубов в сумме 180 950,00 рублей.

Всего по данному основному мероприятию запланировано 198 930,00 рублей, исполнение составило 198 930,00 или 100%.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь заданных программой показателей индикаторов поставленных на 2019 год, а именно:

-увеличена численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет к уровню 2015 года на 2% и по факту за 2019 год составила 33%.

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта», была разработана для достижения следующих целей:

- воспитание нравственно развитого и физически здорового юного гражданина России, укрепление здоровья подростков, детей, юношей и девушек путем совершенствования систем физического воспитания в образовательных учреждениях, развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта и приобщение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение участия спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

И решения следующих задач:

- формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;

- укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры;

- развитие инфраструктуры и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности учреждений спортивной направленности;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

- совершенствование системы отбора и подготовки спортивных сборных команд Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в рамках которого:

- организованы и проведены районный физкультурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования и тренировочные сборы на сумму 65 199,00 рублей (план 65 199,00 рублей);

- приобретение подарков для встреч Главы Курского района Курской области со спортсменами района, добившимися значимых спортивных результатов на областных, всероссийских соревнованиях и их тренерами, ветеранами спорта за вклад в развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на сумму 19 740,00 рублей (план 20 000,00 рублей);

- предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями услуг и предоставление субсидий на иные цели (приобретено спортивное оборудование, экипировка, инвентарь, проведение учебно-спортивной работы и соревнований) МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» Курского района Курской области, запланировано денежных средств 5 645 625,92 рублей исполнение составило 5 645 327,29 рублей или100,0%.

Участие во всех спортивных соревнованиях и организация учебно-спортивной работы МБОУ ДОД ДЮСШ «Атлет» выполнено на 100%, согласно годовому календарному плану.

Основное мероприятие 02 «Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области (отдельных спортсменов Курского района Курской области», в рамках которого:

- приобретено необходимый спортивный инвентарь, оборудование, спортивная форма для сборных команд Курского района Курской области на сумму 199 500,00 рублей (исполнение 100%). Все запланированные мероприятия исполнены.

- направлены спортсмены Курского района Курской области для участия в областных и всероссийских соревнованиях, проведения тренировочных мероприятий по подготовке к вышестоящим соревнованиям, сумма расходов составила 29 434,00 рублей. Участие сборных команд и отдельных спортсменов Курского района выполнено на 100%.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь определенных результатов по укреплению материально-технической базы и достичь заданных программой показателей индикаторов, планируемых на 2019 год, а именно:

- увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (с 7% в 2018 году до 8% в 2019 году);

- увеличение доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (7 % в 2018 году до 8% в 2019 году);

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области (с 52% в 2018 году до 56% в 2019 году);

- увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (с 6% в 2018 году до 7% в 2019 году);

- увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (с 6% в 2018 году до 7% в 2019 году);

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (с 3,5% в 2018 году до 4,0% в 2019 году);

- увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области (с 6% в 2018 году до 7% в 2019 году).

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» была разработана для реализации цели:

-развитие системы оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области.

И решения задач:

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет;

- сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы предусмотрено основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области», в рамках которого:

- приобретены 188 путевок в загородный лагерь им. З. Космодемьянской на сумму 2 735 964,00 рублей (исполнение 100%);

- организована работа лагерей с дневным пребыванием детей (947 человек) при общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области (оплата стоимости набора продуктов для двухразового питания) на сумму 2 215 980,00 рублей (исполнение 100%).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь планируемых показателей индикаторов на 2019 год, а именно:

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей от 7 до 15 лет – 3%;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей от 7 до 15 лет – 20%;

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году – 60%.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 30 | 33 | 33 |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | % | 7 | 8 | 8 |  |
| 3 | Доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 7 | 8 | 8 |  |
| 4 | Доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | % | 52 | 56 | 56 |  |
| 5 | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 6 | 7 | 7 |  |
| 6 | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 6 | 7 | 7 |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,5 | 4,0 | 4,0 |  |
| 8 | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 6 | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 3 | 3 | 3 |  |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 20 | 20 | 20 |  |
| 11 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году | % | 60 | 60 | 60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Повышение эффективности реализации молодежной политики»муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  |  | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей |  |  | Увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей до 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Создание условий для инновационной деятельности молодых людей, государственная поддержка талантливой молодежи | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Создание условий ддля вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде |  | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде. |  | * | X | 31.12.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01"Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  |  | Увеличение доли лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет |  |  | Увеличена доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет до 8% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку |  |  | Увеличена доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную под-готовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 8% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области |  |  | Увеличена доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области до 56% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов достиг 7% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  |  | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике увеличена до 7% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличена до 4,0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 "Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечечение спортивных сборных клманд Курского района Курской области" | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  |  | Увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области |  |  | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области увеличена до 7% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для МБОУ ДО ДЮСШ "Атлет" Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Проведение учебно-спортивной работы и соревнований МБОУ ДО ДЮСШ "Атлет" Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с миуниципальными заданиями услуг МБОУ ДО ДЮСШ "Атлет" Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы для сборных команд Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и тренировочных мероприятий | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Направление спортсменов Курского района Курской области для участия в областных и всероссийских соревнованиях, проведения тренировочных мероприятий по подготовке к вышестоящим соревнованиям | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4«Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019 |
| 4 | Основное мероприятие 01 "Организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области" | Администрация Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  |  | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет достигла 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет |  | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет возросла до 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году |  | Увеличена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году до 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Обеспечение выполнения расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время |  | * | X | 31.12.2019 | X |  | 31.12.2019 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Таблица 16 Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименовние муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основоного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований( тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2019 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2019 | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего: в том числе: | X | 08 | 0 | 00 | 10008,31120 | 15058,15973 | 15057,20478 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 0 | 00 | 0,00000 | 1774,28200 | 1774,28200 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 0 | 00 | 10008,31120 | 13283,87773 | 13282,92278 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 0 | 00 | 6786,08120 | 10005,21573 | 10004,26078 |  |
|  |  | Соисполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 0 | 00 | 486,26600 | 2316,98000 | 2316,98000 |  |
|  |  | Соисполнитель – Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 08 | 0 | 00 | 2735,96400 | 2735,96400 | 2735,96400 |  |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | Всего: в том числе: | X | 08 | 2 | 00 | 229,00000 | 198,93000 | 198,93000 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 2 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 2 | 00 | 229,00000 | 198,93000 | 198,93000 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 2 | 00 | 229,00000 | 97,93000 | 97,93000 |  |
|  |  | Соисполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 2 | 00 | 0,00000 | 101,00000 | 101,00000 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | Всего: в том числе: | X | 08 | 2 | 01 | 229,00000 | 198,93000 | 198,93000 |  |
|  |  | Областной бюджет | X | 08 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 2 | 01 | 229,00000 | 198,93000 | 198,93000 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 2 | 01 | 229,00000 | 97,93000 | 97,93000 |  |
|  |  | Соисполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 2 | 01 | 0,00000 | 101,00000 | 101,00000 |  |
| Подпрограмма 3 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Всего: в том числе: | X | 08 | 3 | 00 | 6557,08120 | 9907,28573 | 9906,33078 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 3 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 00 | 6557,08120 | 9907,28573 | 9906,33078 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 00 | 6557,08120 | 9907,28573 | 9906,33078 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Всего, в том числе: | X | 08 | 3 | 01 | 6207,08120 | 9678,35173 | 9677,39678 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 3 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 01 | 6207,08120 | 9678,35173 | 9677,39678 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 01 | 6207,08120 | 9678,35173 | 9677,39678 |  |
| Основное мероприятие 02 | «Обеспечение подготовки спортсменов Курского района Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курского района Курской области(отдельных спортсменов Курского района Курской области)» | Всего, в том числе: | X | 08 | 3 | 02 | 350,00000 | 228,93400 | 228,93400 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 02 | 350,00000 | 228,93400 | 228,93400 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 08 | 3 | 02 | 350,00000 | 228,93400 | 228,93400 |  |
| Подпрограмма 4 | «Оздоровление и отдых детей» | Всего, в том числе: | X | 08 | 4 | 00 | 3222,23000 | 4951,94400 | 4951,94400 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 4 | 00 | 0,00000 | 1774,28200 | 1774,28200 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 4 | 00 | 3222,23000 | 3177,66200 | 3177,66200 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; | 006 | 08 | 4 | 00 | 486,26600 | 2215,98000 | 2215,98000 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 08 | 4 | 00 | 2735,96400 | 2735,96400 | 2735,96400 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Организация оздоровления и отдыха детей» | Всего, в том числе: | X | 08 | 4 | 01 | 3222,23000 | 4951,94400 | 4951,94400 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 4 | 01 | 0,00000 | 1774,28200 | 1774,28200 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 4 | 01 | 3222,23000 | 3177,66200 | 3177,66200 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 4 | 01 | 486,26600 | 2215,98000 | 2215,98000 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 08 | 4 | 01 | 2735,96400 | 2735,96400 | 2735,96400 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, оснвного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов ‹1› |  | Фактические расходы‹2› |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской областина 2015-2019 годы» | всего |  | 15058,15973 |  | 15057,20478 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1774,28200 |  | 1774,28200 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 13283,87773 |  | 13282,92278 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюдженые источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | всего |  | 198,93000 |  | 198,93000 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 198,93000 |  | 198,93000 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюдженые источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | всего |  | 9907,28573 |  | 9906,33078 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 9907,28573 |  | 9906,33078 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюдженые источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Оздоровление и отдых детей" | всего |  | 4951,94400 |  | 4951,94400 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1774,28200 |  | 1774,28200 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 3177,66200 |  | 3177,66200 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |
|  |  | внебюдженые источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказане муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги(работы) |  |  |  | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс.рублей) |  |  |  |  |
|  | план |  | факт |  | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | Спортивная подготовка по спорту лиц с ОДА(6чел); спортивная подготовка мпо олимпийским видам спорта(182чел); спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта(25чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Количество занимающихся, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | 296 |  | 213 |  | 5656,08120 |  | 5645,62592 |  | 5645,32729 |
| Основное мероприятие 01 "Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" | 296 |  | 213 |  | 5656,08120 |  | 5645,62592 |  | 5645,32729 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха

и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры

и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 гг»

1. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=198,9300/198,9300=1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДп/ппз=33/33=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=2/2=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=9906,33078/9907,28573=1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДп/ппз=8/8=1,0;

-доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДп/ппз=8/8=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДп/ппз=56/56=1,0;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДп/ппз=7/7=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

СДп/ппз=7/7=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДп/ппз=4/4=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДп/ппз=7/7=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1+1+1+1+1)/7=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

3. Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=4951,9400/4951,9400=1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДп/ппз=3/3=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДп/ппз=20/20=1,0;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДп/ппз=60/60=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДгппз=33/33=1,0;

-доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДгппз=8/8=1,0;

-доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДгппз=8/8=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДгппз=56/56=1,0;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДгппз=7/7=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;

СДгппз=7/7=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДгппз=4/4=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДгппз=7/7=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДгппз=3/3=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДгппз=20/20=1,0;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДгппз=60/60=1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11=1,0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5*1,0+0,5(1,0*0,014+1,0*0,658+1,0*0,329)=1,0, где

к1=198,9300/15057,20478=0,014

к2=9906,33078/15057,20478=0,658

к3=4951,94400/15057,20478=0,329

Эффективность реализации программы высокая.