**Доклад**

**о реализации в 2019 году муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области.  Добренков А.Д.  8 (4712) 54-89-12 |
| Дата составления отчета (доклада) | «14» февраля 2020 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Добренков А.Д.) |

**Доклад**

**о реализации в 2019 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» является:

- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- проведение предупредительных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Программа включает подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области», в рамках которого реализуются основные мероприятия:

- основное мероприятие 01 «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 38882,27 рублей, кассовый расход составил 38882,27 рублей или 100,0 % (в здании администрации Курского района была установлена камера видеонаблюдения);

- основное мероприятие 02 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области». На реализацию мероприятий данной подпрограммы в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 1574400,00 рублей, кассовый расход составил 151150,00 рублей, или 96,0 % (обслуживание терминалов «ГЛОНАСС», система «ГЛОНАСС» установлена на 96,0 % школьных автобусов).

Достижение целей и задач в 2019 году позволило достичь планируемых показателей целевых индикаторов, а именно:

- снижение количества пострадавшего населения;

- снижение числа погибших;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории.

Таблица 12

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | | | | | | |
| 1 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | мин | 23 | 21 | 21 |  |
| 2 | Снижение экономического ущерба | % | 12 | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» | | | | | | |
| 1 | Снижение количества пострадавшего населения | % | 15 | 10 | 10 |  |
| 2 | Снижение числа погибших | % | 11 | 11 | 11 |  |
| 3 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории | % | 12 | 15 | 15 |  |

Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 01 Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - снизить количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде;  - снижение количества пострадавших;  - снизить материальный ущерб;  - снизить количество пожаров;  - снизить число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений | - снизилось количество погибших в чрезвычайных ситуациях на воде;  - количество пострадавших уменьшилось;  - материальный ущерб снижен;  - количество пожаров уменьшилось;  - число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений уменьшено |
|  | Контрольное событие программы  Установка систем видео наблюдения | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 02 Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - уменьшить социальный риск (Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) на 2,82% | - Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось |
|  | Контрольное событие программы  Обслуживание систем «Глонасс» | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |

Таблица 16

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 13 | 0 | 00 | 207,440 | 196,32227 | 190,03227 |
| Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 0 | 00 | 207,440 | 196,32227 | 190,03227 |
| Областной бюджет | х | 13 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель:  Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области; | х | 13 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участники:  Администрация Курского района Курской области: (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области)  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 001  006 | 13  13 | 0  0 | 00  00 | 100,880  106,560 | 89,76227  106,560 | 89,76227  100,270 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 13 | 2 | 00 | 207,440 | 196,32227 | 190,03227 |
| Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 00 | 207,440 | 196,32227 | 190,03227 |
| Областной бюджет | х | 13 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель:  Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участники:  Администрация Курского района Курской области:  (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области)  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 001  006 | 13  13 | 2  2 | 00  00 | 100,880  106,560 | 89,76227  106,560 | 89,76227  100,270 |
| Основное мероприятие 01 | «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Всего, в том числе: | х | 13 | 2 | 01 | 50,000 | 38,88227 | 38,88227 |
| Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 01 | 50,000 | 38,88227 | 38,88227 |
| Областной бюджет | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель:  Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участники:  Администрация Курского района Курской области:  (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области)  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 001  006 | 13  13 | 2  2 | 01  01 | 50,000  0,00 | 38,88227  0,00 | 38,88227  0,00 |
| Основное мероприятие 02 | «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | х | 13 | 2 | 02 | 157,440 | 157,440 | 151,150 |
| Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 02 | 157,440 | 157,440 | 151,150 |
| Областной бюджет | х | 13 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель:  Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области;  участник –  Администрация Курского района Курской области:  (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области)  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х  001  006 | 13  13  13 | 2  2  2 | 02  02  02 | 0,00  50,880  106,560 | 0,00  50,880  106,560 | 0,00  50,880  106,560 |

Таблица 17

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета,**

**бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 196,32227 | 190,03227 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 196,32227 | 190,03227 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области" | всего | 196,32227 | 190,03227 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 196,32227 | 190,03227 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

1. При реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» по Подпрограмме 1 **«**Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки**»** в 2019 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 не представляется возможным.

2. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 190,03227/196,32227 = 0,968.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/0,968 = 1,033.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- снижение количества пострадавшего населения:

СДп/ппз = 10/10 = 1,0;

- снижение числа погибших:

СДп/ппз = 11/11 = 1,0;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории:

СДп/ппз = 15/15 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1

СРп/п = ------------ = 1.

3

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,033\*1=1,033.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях:

СДгппз = 21/21 = 1,0;

- снижение экономического ущерба:

СДгппз = 15/15 = 1,0;

- снижение количества пострадавшего населения:

СДп/ппз = 10/10 = 1,0;

- снижение числа погибших:

СДп/ппз = 11/11 = 1,0;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории:

СДп/ппз = 15/15 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+1+1

СРгп = ----------------- = 1.

5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1,033\*1) = 1,0165, где

k1= 190,03227/190,03227=1

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**