- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области - Шутова Л.Л. - 8 (4712) 54-89-32 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «28» февраля 2020 года |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Шутова Л.Л.) |

- Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целями муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее - Программа) являются:

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой водой;

-  сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

- снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

- реализация поселениями Курского района Курской области переданных полномочий в сфере экологической безопасности и природопользования.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрена подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» основное мероприятие «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой», включающую реализацию следующих контрольных мероприятий:

а) ремонт 3-х водозаборных скважин, расположенных д.Ворошнево, д.Толмачево, д.Духовец Курского района Курской области на сумму– 1 500,00 тыс. руб.;

б) разработка проектно-сметной документации по объектам водоотведения и канализации: «Реконструкция наружных канализационных сетей и инженерного обеспечения в п.Камыши Курского района Курской области», «Реконструкция канализации и инженерного обеспечения в п.Подлесный  Курского района Курской области» на сумму- 1 650,00 тыс.руб.;

в) разработка проектно-сметной документации по объекту водоснабжения: «Реконструкция водозаборной скважины в д.Толмачево Лебяженского сельсовета Курского района Курской области» на сумму- 99 865,00 тыс.руб.;

г) на условиях софинансирования и в рамках проекта «Народный бюджет» произведен:

- текущий ремонт сети водопровода в д.Большое Шумаково Шумаковского сельсовета и в д.2-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета,текущий ремонт башни Рожновского в д.Овсянниково Пашковского сельсовета Курского района Курской области  на сумму 1 341,033,99 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» финансирование из бюджета Курского района Курской области и бюджета Курской области не производилось.

Всего расходы на реализацию Программы составили 5 484,87187 руб., исполнение составило 100 %.

Вышеуказанные мероприятия, направленные на решение поставленных задач выполнены в полном объеме, выполнение целевых показателей представлено в таблице № 12.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения первого водоносного горизонта. | % | 15,96 | 21,28 | 21,28 |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных сетей водопровода. | км | 1,0 | 0,0 | 1,682 | текущий ремонт сети водопровода в 2-х населенных пунктах |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках. | % | 77,6 | 100 | 77,6 | отсутствие финансирования |
| 4 | Количество проводимых экологических конкурсов и выставок | шт | 2 | 2 | 2 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | х | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Ремонт сетей водоснабжения, водозаборных скважин, водонапорных башен. | Отремонтировано 1,682 сетей водопровода, 3 водозаборных скважины, 1 водонапорная башня |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1 Ремонт 3-х водозаборных скважин, расположенных д.Ворошнево, д.Толмачево, д.Духовец Курского района Курской области Текущий ремонт сети водопровода в д.Большое Шумаково Шумаковского сельсовета и в д.2-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета,текущий ремонт башни Рожновского в д.Овсянниково Пашковского сельсовета Курского района Курской области Разработка проектно-сметной документации по объектам водоотведения и канализации: «Реконструкция наружных канализационных сетей и инженерного обеспечения в п.Камыши Курского района Курской области», «Реконструкция канализации и инженерного обеспечения в п.Подлесный Курского района Курской области» Разработка проектно-сметной документации по объекту водоснабжения: «Реконструкция водозаборной скважины в д.Толмачево Лебяженского сельсовета Курского района Курской области» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | * | х х х х | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | х х х х | 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 30.12.2019 | Ремонт водозаборных скважин Ремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен. Разработка ПСД Разработка ПСД | Отремонтировано 3 водозаборных скважины Отремонтировано 1,682 сетей водопровода, 1 водонапорная башня Разработана ПСД по 2-м объектам водоотведения и канализации Разработана ПСД на 1 объект водоснабжения |

- Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего, в том числе | х | 06 | 0 | 00 | 5 353,411 | 5 484, 87188 | 5 484, 87187 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 3 941,366 | 4 143,86788 | 4 143,86788 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 1 412,045 | 1 341,00400 | 1 341,00399 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 06 | 0 | 00 | 5 353,411 | 5 484, 87188 | 5 484, 87187 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 00 | 5 353,411 | 5 484, 87188 | 5 484, 87187 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 3 941,366 | 4 143,86788 | 4 143,86788 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 1 412,045 | 1 341,00400 | 1 341,00399 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 06 | 1 | 00 | 5 353,411 | 5 484, 87188 | 5 484, 87187 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 01 | 5 353,411 | 5 484, 87188 | 5 484, 87187 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 3 941,366 | 4 143,86788 | 4 143,86788 |
|  |  | бюджет Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 1 412,045 | 1 341,00400 | 1 341,00399 |
|  |  | федеральный бюджет | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 06 | 1 | 01 | 5 353,411 | 5 484, 87188 | 5 484, 87187 |

Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 5 555,91288 | 5 484,87187 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 412,04500 | 1 341,00399 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 4 143,86788 | 4 143,86788 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | всего | 5 555,91288 | 5 484,87187 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 412,04500 | 1 341,00399 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 4 143,86788 | 4 143,86788 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области

на 2015-2019 годы»

1.Подпрограмма 1«Экология и чистая вода Курского района Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=5 484,87187/5 555,91288=0,988

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1,0/0,988=1,013

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- увеличение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения первого водоносного горизонта:

СДп/ппз=21,28/21,28=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=  1/1=1,0

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 * 1,013=1,013

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2. При реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» по Подпрограмме 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» в 2019 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации Подпрограммы 2 не представляется возможным.

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- увеличение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения первого водоносного горизонта:

СДгппз=21,28/21,28=1,0

- увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДгппз=77,6/100,0=0,776

- количество проводимых экологических конкурсов и выставок:

СДгппз=2/2=1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=  (1+0,776+1)/3=0,925

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5*0,925+0,5*1,013*0,988=0,963

К1=5 484,87187/5 555,91288=0,988

К2=0,00

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.