ДОКЛАД

о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие культуры

в Курском районе Курской области на 2015-2019гг»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019гг» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Рождественская А.А. (84712) 54-89-12 |
| Дата составления отчета(доклада) | «10» февраля 2020г |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______ (Рождественская А.А.) |

- Доклад

о реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019гг.»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019гг.» была разработана для достижения следующих целей:

повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации;

развитие культурного и духовного потенциала населения;

усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области;

сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе;

обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

охват населения библиотечным обслуживанием, обновление и модернизация специального оборудования в библиотеках.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены 3 подпрограммы: Подпрограмма «Искусство», Подпрограмма «Наследие» и Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» исполняется основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры», в рамках которого:

обеспечено исполнение муниципального задания МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области в сумме 7 855 106,73 рублей при плане 7 860 433,16 рублей или 99,9%;

произведен ремонт кабинета костюмерной в МБУК «Камышинский РДК» на сумму 149 883,00 рублей (план 149 883,00рублей);

в МБУК «Камышинский РДК» приобретено: снегоуборочная машина на сумму 50 000,00 рублей (план 50 000,00 рублей); радиосистема(наушники 5шт) на сумму 114 900,00 рублей (план114 900,00 рублей); устройство подсветки на здание 53 327,00 рублей (план 53 327,00 рублей); триммер на сумму 15 000,00 рублей (план 15 000,00 рублей); компьютер на сумму 28 999,00 (план 28 999,00 рублей); сценические костюмы на сумму 729 530,00 рублей (план 729 530,00 рублей); многофункциональное устройство на сумму 13 550,00 (план 13 550,00 рублей); газового счетчика на сумму 28 200,00 рублей (план 28 200,00 рублей);

изготовлена проектно-сметная документация на строительство пристройки  МБУК «Камышинский РДК» на сумму 1 006 500,00 рублей (план 1 006 500,00 рублей);

изготовлена  справка из ФГБУ о фоновых концентрациях загрязняющих веществ на сумму 32 511,89 рублей (план 32 511,89 рублей);

произведены работы по ремонту крыши в рамках проекта «Народный бюджет» МБУК «Камышинский РДК» на сумму 1 883 464,00 рублей (план 1 883 464,00  рублей, в т.ч. средства областного бюджета 1 111 244,00 рублей);

проведение конкурсов на общую сумму 29 000,00 рублей (план 29 000,00 рублей);

проведение мероприятий в области культуры (празднование 9 мая, коренская ярмарка, празднование «Дня Флага») на общую сумму 211 250,16 рублей (план 211 250,16 рублей), что включало в себя приобретение баннеров, декорации для пролога, реквизит для презентаций и шествия, гирлянд из шаров и т .д.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие» исполняется основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области», в рамках которого:

обеспечено исполнение муниципального задания МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области в сумме 16 015 930,96 рублей при плане 16 015 930,96 рублей или 100,0%;

приобретены модемы для подключения к сети интернет для филиалов МБУК «Бесединская ЦРБ» на сумму 12 950,00 рублей (план 12 950,00  рублей);

приобретены МФУ для филиалов МБУК «Бесединская ЦРБ»на сумму 25 800,00 рублей  (план 25 800,00 рублей);

приобретены принтеры для филиалов МБУК «Бесединская ЦРБ»на сумму 20 550,00 рублей  (план 20 550,00 рублей);

приобретение книг для пополнения библиотечного фонда на сумму 100 000,00 рублей (план 100 000,00 рублей);

приобретена мебель для филиалов МБУК «Бесединская ЦРБ»на сумму 118 000,00 рублей  (план 118 000,00 рублей);

проведены ремонтные работы по восстановлению памятника в Ворошнево на сумму 125 000,00 рублей (план 125 000,00 рублей);

государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения Курского района Курской области «Лебяженская сельская библиотека» - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области в сумме 100 000,00 рублей (план 100 000,00 рублей).

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» по основному мероприятию:

- «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры»:

содержание работника, осуществляющего отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки в сумме 52 872,00 рублей (план 52 872,00 рублей);

2) «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»:

произведены выплаты работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки на сумму 1 895 386,00 рублей (план 1 895 386,00 рублей);

3) «Руководство и управление в сфере установленных функций»:

содержание отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области на сумму 1 305 746,54 рублей (план 1 305 746,54 рублей).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достигнуть заданных программой показателей индикаторов поставленных на 2019 год.

Подпрограмма 1 «Искусство»:

- увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области плановые значения показателя 100% достигнуты. Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством составил 4,0% (при плане 4,0%). Приобретение новых костюмов, финансирование проведение районных смотров и конкурсов по всем жанрам и для различных возрастных категорий позволило повысить интерес населения и привлечь к участию в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества учреждений дополнительное количество жителей Курского района.

удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры соответствует плановому показателю 44%.  Улучшение материально-технической базы в учреждениях культурно - досугового типа позволило повысить качество и расширить платные услуги предоставляемые населению района. Количество проводимых платных мероприятий соответствует запланированному.

Подпрограмма 2 «Наследие»:

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - библиотечный фонд в 2019 году был пополнен на 600 экз.(план 600 экз.).  В 2019 году в Курском района была открыта модельная библиотека в д. Брежнево, в которую были приобретены новые книги.

увеличение количества пользователей библиотечным фондом исполнено 40 чел. (план 40).

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры индикатор был выполнен на 100%, согласно годовому анкетированию жителей района, вследствие выполнения программных мероприятий по улучшение материально-технического обеспечения и проведения ремонтов учреждений культуры и дополнительного образования детей был выполнен индикатор.

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе» - планируемый 100,0 достигнутый 100,0.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области | Чел. | 30 | 35 | 35 |  |
| 2 | Доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | % | 3,8 | 4,0 | 4,0 |  |
| 3 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 42,0 | 44 | 44 |  |
| - Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | экз | 550 | 600 | 600 |  |
| 5 | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом | Чел. | 35 | 40 | 40 |  |
| 6 | Комплектование фондов библиотек электронными носителями информации | Экз. | 60 | 70 | 70 |  |
| - Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Статус |  | Плановый срок |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  |  |  | окончания реализации |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1«Искусство»муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 01 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | X |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  | Увеличение доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством |  |  |  | Увеличилась доля лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством на 4,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области |  |  |  | Увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области на 49 чел. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост удельного веса населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |  |  |  | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 44% |  |
|  |  | Контрольное событие программы Улучшение материально-технического обеспечения культурно-досугового дела |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | X |  |  | 31.12.2019 |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | Контрольное событие программы Проведение ремонтов клубного учреждения |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | X |  |  | 31.12.2019 |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | Контрольное событие программы Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | Контрольное событие программы Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с миуниципальными заданиями |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | Контрольное событие программы Мероприятия, направленные на реализацию проекта "Народный бюджет" |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | X |  |  |  | X |  |
| Подпрограмма2«Наследие»муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01"Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области" |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | X |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд составило 600 экз. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества пользователей библиотечным фондом |  |  | Количество пользователей библиотечным фондом составило 40 чел. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации |  |  | Увеличено количество экземпляров комплектования фондов библиотек электронными носителями информации на 10 экз. |  |  |
|  | Контрольное событие программы Улучшение материально-технического обеспечения библиотек Курского района |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Контрольное событие программы Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг |  |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Контрольное событие программы Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры на территории сельских поселений |  |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.19г |  |  | X |  |  | 31.12.19г |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Подпрограмма 3«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 "Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры" |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | X |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 100% |  |  |
|  | Основное мероприятие 02 "Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных расходов работников учреждений культуры Курского района, проживающих в сельской местности |  |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе 100% |  |  |
|  | Основное мероприятие 03 "Руководство и управление в сфере установленных функций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выплаты персоналу, в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Контрольное событие программы Расходы на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Контрольное событие программы Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | Контрольное событие программы Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района |  |  |  | * |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | 31.12.2019 |  |  | X |  |  | X |  |  |

|  | Таблица 16 Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименовние муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основоного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований( тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2019 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2019 | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Курском районе Курской областина 2015-2019 годы» | Всего: в том числе: | X | 01 | 0 | 00 | 28202,37854 | 31534,73371 | 31529,40728 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 0 | 00 | 2885,33700 | 3159,50200 | 3159,50200 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 0 | 00 | 25317,04154 | 28375,23171 | 28369,90528 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 0 | 00 | 28202,37854 | 31534,73371 | 31529,40728 |  |  |
| Подпрограмма1 | "Искусство" | Всего: в том числе: | X | 01 | 1 | 00 | 10007,56053 | 12164,79821 | 12159,47178 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 1 | 00 | 1111,24400 | 1111,24400 | 1111,24400 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 1 | 00 | 8896,31653 | 11053,55421 | 11048,22778 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | 00 | 10007,56053 | 12164,79821 | 12159,47178 |  |  |
| Основное мероприятие 01 | «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | Всего: в том числе: | X | 01 | 1 | 01 | 10007,56053 | 12164,79821 | 12159,47178 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 1 | 01 | 1111,24400 | 1111,24400 | 1111,24400 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 1 | 01 | 8896,31653 | 11053,55421 | 11048,22778 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 1 | 01 | 10007,56053 | 12164,79821 | 12159,47178 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего: в том числе: | X | 01 | 2 | 00 | 14973,37995 | 16115,93096 | 16115,93096 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 2 | 00 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 2 | 00 | 14973,37995 | 16015,93096 | 16015,93096 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | 00 | 14973,37995 | 16115,93096 | 16115,93096 |  |  |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | X | 01 | 2 | 01 | 14973,37995 | 16115,93096 | 16115,93096 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 2 | 01 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |  |  |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 2 | 01 | 14973,37995 | 16015,93096 | 16015,93096 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 2 | 01 | 14973,37995 | 16115,93096 | 16115,93096 |  |  |
| Подпрограмма3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 00 | 3221,43806 | 3254,00454 | 3254,00454 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 3 | 00 | 1774,09300 | 1948,25800 | 1948,25800 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 00 | 1447,34506 | 1305,74654 | 1305,74654 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 00 | 3221,43806 | 3254,00454 | 3254,00454 |  |  |
| Основное мероприятие 01 | «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 01 | 52,87200 | 52,87200 | 52,87200 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 3 | 01 | 52,87200 | 52,87200 | 52,87200 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 01 | 52,87200 | 52,87200 | 52,87200 |  |  |
| Основное мероприятие 02 | «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 02 | 1721,22100 | 1895,38600 | 1895,38600 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 3 | 02 | 1721,22100 | 1895,38600 | 1895,38600 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | категориям граждан» | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 02 | 1721,22100 | 1895,38600 | 1895,38600 |  |  |
| Основное мероприятие 03 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Всего, в том числе: | X | 01 | 3 | 03 | 1447,34506 | 1305,74654 | 1305,74654 |  |  |
|  |  | областной бюджет | X | 01 | 3 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 01 | 3 | 03 | 1447,34506 | 1305,74654 | 1305,74654 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 01 | 3 | 03 | 1447,34506 | 1305,74654 | 1305,74654 |  |  |

|  | Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 17 |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов ‹1› |  |  |  | Фактические расходы‹2› |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Курском районе Курской областина 2015-2019 годы» | всего |  | 31357,34111 |  |  |  | 31529,40728 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2985,33700 |  |  |  | 3159,50200 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 28372,00411 |  |  |  | 28369,90528 |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 1 | "Искусство" | всего |  | 12164,79821 |  |  |  | 12159,47178 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1111,24400 |  |  |  | 1111,24400 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 11053,55421 |  |  |  | 11048,22778 |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | внебюдженые источники |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 | "Наследие" | всего |  | 16115,93096 |  |  |  | 16115,93096 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 100,00000 |  |  |  | 100,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 16015,93096 |  |  |  | 16015,93096 |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | внебюдженые источники |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | всего |  | 3076,61194 |  |  |  | 3254,00454 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1774,09300 |  |  |  | 1948,25800 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 1302,51894 |  |  |  | 1305,74654 |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |
|  |  | внебюдженые источники |  | 0,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |

| Таблица 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выполнении сводных показателей муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |  | кассовое исполнение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Х | Х | 22 170,51648 |  | 23 474,06412 |  | 23 468,73769 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Искусство». Основное мероприятие 01 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» Показатель объема услуги: 1. Количество культурно - досуговых мероприятий (всего); | 412 | 412 | 7 463,48653 |  | 7 860,43316 |  | 7 855,10673 |  |  |  |  |
| 2. Число посетителей на культурно-досуговых мероприятиях; | 38850 | 38851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Число мероприятий на платной основе | 195 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе; | 4727 | 4727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Из общего числа платных мероприятий - киновидеосеансы; | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Число посетителей на киновидеосеансах; | 3409 | 3409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Число клубных формирований; | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Участников в клубных формированиях | 268 | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 7 463,48653 |  | 7 860,43316 |  | 7 855,10673 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Наследие». Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного дела»; Показатели объема услуги: | Х | Х | 14 707,02995 |  | 15 613,63096 |  | 15 613,63096 |  |  |  |  |
| 1. Количество пользователей; | 23680 | 23733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество посещений; | 246900 | 248038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество книговыдач; | 435600 | 436704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество экземпляров библиотечного фонда; | 252893 | 252893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на CD-ром; | 496 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Количество выездов в каждую библиотеку района в течение года; | 41 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Количество обследованных библиотек в течение года. | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 14 707,02995 |  | 15 613,63096 |  | 15 613,63096 |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 г.»

1. Подпрограмма 1 «Искусство»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=12159,47178/12164,79821=1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области:

СДп/ппз=35/35=1,0;

-доля лиц, занимающихся самодеятельным творчеством:

СДп/ппз=4/4=1,0;

-удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры:

СДп/ппз=44/44=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма 2 «Наследие»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=16115,93096/16115,93096=1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДп/ппз=600/600=1,0;

-увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДп/ппз=40/40=1,0;

-комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДп/ппз=70/70=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

3. Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=3/3=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=3254,00454/3076,61194=1,06.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1,06=0,9.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры:

СДп/ппз=100/100=1,0;

-отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе:

СДп/ппз=100/100=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*0,9=0,9.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

-доля участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области:

СДгппз=35/35=1,0;

-доля лиц, занимающихся самодеятельным творчеством:

СДгппз=4/4=1,0;

-удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры:

СДгппз=44/44=1,0;

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд:

СДгппз=600/600=1,0;

-увеличение количества пользователей библиотечным фондом:

СДгппз=40/40=1,0;

-комплектование фондов библиотек электронными носителями информации:

СДгппз=70/70=1,0;

-удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры:

СДгппз=100/100=1,0;

-отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в экономике в регионе:

СДгппз=100/100=1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

СРрн=(1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1,0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5*1,0+0,5(1,0*0,386+1,0*0,512+0,9*0,104)=0,9958

к1=12159,47178/31529,40728=0,386

к2=16115,93096/31529,40728=0,512

к3=3254,00454/31529,40728=0,104

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.