**Доклад**

**о реализации в 2019 году муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Сухочева О.Н.  8 (4712) 54-64-26 |
| Дата составления отчета (доклада) | «12» февраля 2020 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сорокина Т.А..) |

**Годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»*** включает в себя 2 подпрограммы («Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации», «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курский район» Курской области;

- совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений, на территории Курского района Курской области;

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенной категории лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;

- создание условий для профилактики и приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, недопущения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

- осуществление межведомственного взаимодействия по формированию многоуровневой системы, обеспечивающей своевременное выявление и лечение лиц, незаконно потребляющих наркотики, реабилитацию и восстановление из социального и общественного статуса.

И решения следующих задач:

-объединение усилий органов местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и граждан в борьбе с преступностью;

- дальнейшее развитие, сложившейся в районе системы социальной профилактики правонарушений;

- усиление влияния органов местного самоуправления в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан;

- защита всех форм собственности от преступных посягательств, реализация комплексных мер по предупреждению преступлений в сфере земельного, лесного, налогового законодательства;

- повышение эффективности борьбы с угрозами терроризма и экстремизма, правонарушениями, посягающими на общественный порядок и безопасность граждан;

- укрепление доверия общества к правоохранительным органам;

- создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- в количественном выражении:

- соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений – 4,0%;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области составила 47,7%;

- соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области – 1,1%;

- доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся) – 83%;

- несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах, нет.

в качественном выражении:

- обеспечен надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения;

- создана положительная информационная и культурной тенденция по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры в обществе.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:

- по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объём бюджетных ассигнований на 2019 год составил 296 000,00 рублей. Направлены на осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исполнено в полном объеме;

- по подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» запланированный объем бюджетных ассигнований на 2019 год составил 106 501,00 тыс. руб. Направлены на медико-социальную реабилитацию больных наркоманией, приобретение экспресс-тестов для выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними общеобразовательных организаций Курского района Курской области. Исполнено в полном объеме.

Таблица 12

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | |
| 1 | Соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений | % | 4,4 | 4,0 | 4,0 |  |
| 2 | Доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории курского района Курской области | % | 47,6 | 47,7 | 47,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | | | | | | |
| 3 | Соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области | % | 1,2 | 1,1 | 1,1 |  |
| 4 | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся) | % | 76,1 | 83 | 83 |  |
| 5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете и в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних | % | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 0.1 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Уменьшение количества несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступные группировки и сообщества уменьшено |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1   * 1. Оплата труда члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | \* | X | 31.12.2019г. | X | 31.12.2019г. | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области), Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение надлежащего уровня профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения | Надлежащий уровень профилактики правонарушений, антитеррористической безопасности населения обеспечен |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2  2.1. Изготовление и приобретение стендов антитеррористической направленности | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | \* | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2  2.2. Приобретение стендов и плакатов для общеобразовательных учреждений, в целях антинаркотической направленности | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2  2.3. Медико-социальная реабилитация больных наркоманией | Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |

Таблица 16

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\1288~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa2892.27301\Методика%20по%20разработке%20программ%20Курского%20района%202019%20изм.doc#P3371) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015 – 2019 годы» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 0 | 00 | 329,900 | 402,501 | 402,501 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 0 | 00 | 37,700 | 106 ,501 | 106,501 |
| бюджет Курской области | x | 12 | 0 | 00 | 292,200 | 296,000 | 296,000 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 0 | 00 | 37,700 | 106,501 | 106,501 |
| Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 12 | 0 | 00 | 292,200 | 296,000 | 296,000 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 1 | 00 | 292,200 | 296,000 | 296,000 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Курской области | x | 12 | 1 | 00 | 292,200 | 296,000 | 296,000 |
| ответственный исполнитель подпрограммы:  Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 12 | 1 | 00 | 292,200 | 296,000 | 296,000 |
| Основное мероприятие 0.1 | «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 1 | 01 | 292, 200 | 296,000 | 296,000 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 1 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 1 | 01 | 292, 200 | 296,000 | 296,000 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия:  Администрация Курского района Курской области отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 12 | 1 | 01 | 292, 200 | 296,000 | 296,000 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 00 | 37,700 | 106,501 | 106,501 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 00 | 37,700 | 106,501 | 106,501 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 00 | 37,700 | 106,501 | 106,501 |
| Основное мероприятие 0.1 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 01 | 37,700 | 16,501 | 16,501 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 01 | 37,700 | 16,501 | 16,501 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 01 | 37,700 | 16,501 | 16,501 |
| Основное мероприятие 0.2 | «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 02 | 0,000 | 90,000 | 90,000 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 02 | 0,000 | 90,000 | 90,000 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 02 | 0,000 | 90,000 | 90,000 |

Таблица 17

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета,**

**бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов [<1>](#P3580) | Фактические расходы [<2>](#P3581) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 402,5 | 402,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 296,0 | 296,0 |
| бюджет Курского района Курской области | 106,5 | 106,5 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 296,0 | 296,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 296,0 | 296,0 |
| бюджет Курского района Курской области | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | всего | 106,5 | 106,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Курского района Курской области | 106,5 | 106,5 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| всего | 106,5 | 106,5 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области на 2015 – 2019 годы»**

1. **Подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1 / 1 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССУз = 296,000/296,000 = 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эйс = 1 / 1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:

СДп/ппз = 4/4 = 1,0;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области

СДп/пго = 47,7/47,7 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

1+ 1

СРп/п = = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\* 1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. **Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм= 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 106,501/106,501= 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис= 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области:

СДп/ппз = 1,1 / 1,1 = 1,0;

- доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся):

СДп/ппз = 83 / 83 = 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1 + 1

СРп/п = ------------ = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1\*1=1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:

СДгппз = 4/4 = 1,0;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области

СДгппз = 47,7/47,7 = 1,0.

- соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения Курского района Курской области:

СДгппз = 1,1 / 1,1 = 1,0;

- доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся):

СДгппз = 83 / 83 = 1,0;

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+1

СРп/п = ----------------- = 1.

4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п =0,5\*1+0,5\*(1\*0,736 + 1\*0,265) = 1, где

k1 = 296,000 / 402,501 = 0, 736

k1 = 106,501 / 402,501 = 0,265.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.