- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области - Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области - Марьенков С.В. - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области - Хачатрян С.Н. - 8 (4712) 54-89-46 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «26» февраля 2020 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Марьенков С.В.) - _______________ (Хачатрян С.Н.) |

- Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» являются:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами;

- повышение качества оказания муниципальных услуг по формированию и оценке земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области;

- сокращение расходов по оплате налога на имущество в бюджете Курского района Курской области.

В рамках данной программы предусмотрена реализация основного мероприятия «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений», в том числе исполнено:

-изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, схем расположения земельных участков на ортофотоплане, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет на сумму 993,5 тыс. рублей;

- лицензионное обслуживание программных продуктов в конфигурации: ПП «БАРС-Аренда» на сумму 99,9 тыс.рублей;

- оценка земельных участков. Государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области на сумму 575,3тыс.рублей;

- изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности на сумму 292,895 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы позволила достичь плановых показателей муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области –  71292,007  тыс. руб., при плане 56448,712тыс. руб. или 126,30%;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке составил 81% (план 75%).

В дальнейшем достигнутые показатели позволят спрогнозировать поступления в бюджет Курского района Курской области и мероприятия по оформлению муниципальной собственности.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | руб. | 51598362 | 56448712,64 | 71292007 | Дополнительное выставление на торги земельных участков в д. 1-я Моква и др. (всего 15 ЗУ) |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 70 | 75 | 81 | Принято из муниципальной собственности сельсоветов 169 и из государственной собственности 40 объектов недвижимого имущества, что повлияло на рост показателя |

- Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | Отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности Администрации Курского района Курской области, Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 355 815,178 тыс.руб. | За 2019 год пополнение бюджета составило 71292 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доведение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке к 2019 году до 75% | За 2019 год достигнут уровень 81 % |
|  | Контрольное событие программы |  | * | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |

- Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2019 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату 31 декабря 2019 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего, в том числе: | x | 04 | 0 | 00 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 0 | 00 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | Ответственный исполнитель: отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 0 | 00 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 0001 | 004 | 0 | 000 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
| Подпрограмма 2 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе: | x | 04 | 2 | 00 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 2 | 00 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 2 | 00 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 04 | 2 | 00 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
| Основное мероприятие 01 | Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | Всего, в том числе: | x | 04 | 2 | 01 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 2 | 01 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия: отдел по земельным правоотношениям и инвестиционной деятельности, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 2 | 01 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | Соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 04 | 2 | 01 | 2100,000 | 2049,900 | 1668,700 |

- Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | "Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений" | всего | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2049,900 | 1668,700 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1668,700/2049,900= 0,814.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/0,814 = 1,19.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 71292007/56448712,64 = 1,263 (принимаем за 1);

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 81/75 = 1,08 (принимаем за 1).

Степень реализации подпрограммы:

1+1

СРп/п = -------------- =  1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1*1,19= 1,19.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 71292007/56448712,64 = 1,263 (принимаем за 1);

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 81/75 = 1,08 (принимаем за 1).

Степень реализации муниципальной программы:

1+1

СРгп = ----------------- = 1.

2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1+0,5(1,19*1) = 1,095 , где

k1= 1668,7/1668,7=1

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.