**Доклад**

**о реализации в 2019 году муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Заместитель начальника отдела экономики управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области  Агаджанян Т.Н.  8 (4712) 52-77-90 |
| Дата составления отчета (доклада) | «25» февраля 2020 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Жидеева Е.В.) |

**Доклад**

**о реализации в 2019 году муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы»**

Целью ***муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы»*** является:

- создание условий развития эффективного рынка труда Курского района Курской области и повышение эффективности занятости населения Курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- содействие занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы, оказание социальной поддержки безработным гражданам Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан», в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2019 году основного мероприятия 01 «Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области». Исполнение составило 172 565,51 рублей или 100%, а именно была обеспечена занятость граждан Курского района Курской области, испытывающим трудности в поиске работы и временно трудоустроить 50 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, сохранить количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 3 граждан. В сложных экономических условиях сохранить стабильно низкий уровень безработицы в Курском районе Курской области, которая в 2019 году составила 0,5%.

- Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда», в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2019 году основного мероприятия 01 «Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений». Исполнение составило 296 000,00 рублей или 100%. В сложных экономических условиях сохранить стабильно низкий уровень безработицы в Курском районе Курской области.

Достижение целей и задач в 2019 году позволило достичь следующих показателей целевых индикаторов, а именно:

- уровень безработицы в Курском районе Курской области – 0,5 %;

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 50 рабочих мест;

- количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ – 3 рабочих места;

- коэффициент напряженности на рынке труда Курской области – 0,5.

Таблица 12

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 43 | 50 | 50 |  |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 3 | 4 | 3 | Отсутствие, стоящих на учете в центре занятости г. Курска и по Курскому району |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | | | | | | |
| 3 | Уровень безработицы в Курском районе Курской области | % | 0,7 | 1,3 | 0,5 | За счет создания новых рабочих мест ООО «Грибная радуга», ООО «Юпитер 9» и др. |
| 4 | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области | Ед. | 1,3 | 1,3 | 0,5 | За счет создания новых рабочих мест ООО «Грибная радуга», ООО «Юпитер 9» и др. |

Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | | **Фактический срок** | | **Результаты** | | | |
| **начала реализации** | | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | | **достигнутые** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, соисполнитель – Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 50 человек (до 50 человек в 2019 году)  - сохранение количества рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 4 человек до 2019 года; | | - 50 человек несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено в 2019 году  - из-за отсутствия стоящих на учете в центре занятости населения г.Курска и Курского района в 2019г. было создано 3 рабочих места; | |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1  Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области |  | \* | | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | | Х | |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1  Организация общественных оплачиваемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области |  | \* | | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | | Х | |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 01 Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | - снижение уровня безработицы в Курском районе Курской области на 0,2% (с 1,5% в 2014г. до 1,3% в 2019г.)  - снижение коэффициента напряженности на рынке труда Курского района Курской области на 0,1% (с 1,5 в 2015 году до 1,3 в 2019 году) | | - уровень безработицы в Курском районе Курской области в 2019 году составил 0,5%  - в 2019 году коэффициент напряженности составил 0,5 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2  Содержание работника обеспечивающего программу «Содействие занятости населения Курского района Курской области» |  | \* | | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | | Х | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  |  |  |
| Отчет | | | | | | | | | | | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублейц) | | | | | | | |
| ГРБС | | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского районга Курской области,план на 01.01. 2019 г. | | | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2019 г. | | кассовое исполнение | | | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** | | **10** | | | |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» | | Всего, в том числе: | x | | 17 | 0 | 00 | 467,400 | | | 468,56551 | | 468,56551 | | | |
| бюджет Курского района Курской области | x | | 17 | 0 | 00 | 175,200 | | | 172,56551 | | 172,56551 | | | |
| Областной бюджет | x | | 17 | 0 | 00 | 292,200 | | | 296,000 | | 296,000 | | | |
| Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | | 17 | 0 | 00 | 292,200 | | | 296,000 | | 296,000 | | | |
| Соисполнитель -Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | | 17 | 0 | 00 | 175,200 | | | 172,56551 | | 172,56551 | | | |
| Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | | 17 | 0 | 00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Подпрограмма 1 | "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" | | Всего, в том числе: | х | | 17 | 1 | 00 | 175,200 | | | 172,56551 | | 172,56551 | | | |
| бюджет Курского района Курской области | x | | 17 | 1 | 00 | 175,200 | | | 172,56551 | | 172,56551 | | | |
| областной бюджет | x | | 17 | 1 | 00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | | 17 | 1 | 00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Соисполнитель -Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | | 17 | 1 | 00 | 175,200 | | | 172,56551 | | 172,56551 | | | |
| Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | | 17 | 1 | 00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Основное мероприятие 01 | "Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области" | | Всего, в том числе: | х | | 17 | 1 | 01 | 175,200 | | | 172,56551 | | 172,56551 | | | |
| бюджет Курского района Курской области | x | | 17 | 1 | 01 | 175,200 | | | 172,56551 | | 172,56551 | | | |
| Областной бюджет | x | | 17 | 1 | 01 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Соисполнитель -Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | | 17 | 1 | 01 | 175,200 | | | 172,56551 | | 172,56551 | | | |
| Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | | 17 | 1 | 01 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | | Всего, в том числе: | х | | 17 | 2 | 00 | 292,200 | | | 296,000 | | 296,000 | | | |
| бюджет Курского района Курской области | х | | 17 | 2 | 00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| областной бюджет | х | | 17 | 2 | 00 | 292,200 | | | 296,000 | | 296,000 | | | |
| Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | | 17 | 2 | 00 | 292,200 | | | 296,000 | | 296,000 | | | |
| Основное мероприятие 01 | "Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений" | | Всего, в том числе: | х | | 17 | 2 | 01 | 292,200 | | | 296,000 | | 296,000 | | | |
| бюджет Курского района Курской области | х | | 17 | 2 | 01 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| областной бюджет | х | | 17 | 2 | 01 | 292,200 | | | 296,000 | | 296,000 | | | |
| Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | | 17 | 2 | 01 | 292,200 | | | 296,000 | | 296,000 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  |  | | Таблица 17 | |
| Информация | | | | | | | | | |
| о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, | | | | | | | | | |
| местных бюджетов и внебюджетных источников на | | | | | | | | | |
| реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | | | Фактические расходы | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2015-2019 годы» | | | всего | 468,56551 | | | 468,56551 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |
| областной бюджет | 296,00 | | | 296,00 | |
| бюджет Курского района Курской области | 172,56551 | | | 172,56551 | |
| местные бюджеты | 0,00 | | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | |
| Подпрограмма 1 | "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" | | | всего | 172,56551 | | | 172,56551 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджет Курского района Курской области | 172,56551 | | | 172,56551 | |
| местные бюджеты | 0,00 | | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | |
| Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | | | всего | 296,00 | | | 296,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |
| областной бюджет | 296,00 | | | 296,00 | |
| бюджет Курского района Курской области | 0,00 | | | 0,00 | |
| местные бюджеты | 0,00 | | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области**

**на 2015-2019 годы»**

1. **Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 172,56551/172,56551 = 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:

СДп/ппз = 50/50 = 1,0;

- количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ:

СДп/ппз = 3/4 = 0,75.

Степень реализации подпрограммы:

1+0,75

СРп/п = -------------- = 0,875.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,875\*1= 0,875.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как средняя.**

1. **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 296,00/296,00 = 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- уровень безработицы в Курском районе Курской области

СДп/ппз = 1,3/0,5 = 2,6 (принимаем за 1,0);

- коэффициент напряженности на рынке труда Курской области:

СДп/ппз = 1,3/0,5 = 2,6 (принимаем за 1,0).

Степень реализации подпрограммы:

1+1

СРп/п = ------------ = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*1=1.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:

СДгппз = 50/50 = 1,0;

- количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ:

СДгппз = 3/4 = 0,75;

- уровень безработицы в Курском районе Курской области

СДгппз = 1,3/0,5 = 2,6 (принимаем за 1,0);

- коэффициент напряженности на рынке труда Курской области:

СДгппз = 1,3/0,5 = 2,6 (принимаем за 1,0).

Степень реализации муниципальной программы:

1+0,75+1+1

СРгп = ----------------- = 0,9375.

4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*0,9375+0,5(0,875\*0,368+1\*0,632) = 0,94575, где

k1= 172,56551/468,56551=0,368

k2= 296,00/468,56551= 0,632

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**