- Доклад

- о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области - Пронская Е.Ю. - 8 (4712) 52-77-90 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «26» февраля 2020 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Жидеева Е.В.) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Целями муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» являются:

- - обеспечение исполнения расходных обязательств Курского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

- - содействие поселениям Курского района Курской области в решении вопросов местного значения.

- Для достижения поставленных целей запланировано решение следующих задач: совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Курского района Курской области, повышение эффективности управления муниципальным долгом Курского района Курской области, совершенствование системы межбюджетных отношений в Курском районе Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены 3 Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» включающая в себя следующие основные мероприятия:

- обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области;

- организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области.

- Выполнение поставленных задач в 2019 году позволило достичь следующих результатов: в общем объеме доходов бюджета Курского района Курской области отсутствовал такой вид доходов как муниципальный долг, следовательно, и в расходах бюджета нет расходов по стоимости обслуживания муниципального долга, кроме этого проводится постоянный мониторинг состояния муниципального долга поселений. В 2019 году по поселениям Курского района Курской области размер муниципального долга остался без изменения в размере 729 384,00 рублей. Также в 2019 году было получение бюджетного кредита Камышинским сельсоветом в сумме 588 914,85 рублей и погашение бюджетного кредита Камышинским сельсовет в сумме 588 914,85 рублей.

- Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области», включающая в себя следующие мероприятия:

- - нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;

- - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

- - предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района.

- В 2019 году распределены 100,0 % средств бюджета Курского района Курской области, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области в сумме 24 616 412,86 рублей (в том числе 23 304 428,44 рублей средства областного бюджета или 100,0 % и 1 311 984,42 рубля средства бюджета Курского района Курской области или 100,0 %.

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», включающая в себя следующие мероприятия:

- - обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курского района Курской области, которое направлено на обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, организацию  планирования и исполнения бюджета Курского района Курской области, осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Курского района Курской области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курского района Курской области, утверждение решением Представительного Собрания Курского района Курской области отчета об исполнении бюджета Курского района Курской области до внесения проекта бюджета Курского района Курской области на очередной финансовый год, сокращение нецелевого использования бюджетных средств, нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Курского района Курской области, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Общий объём финансирования Программы запланированный на 2019 год составил 28 571 427,00 рублей, кассовое исполнение составило 28 571 427,00 рублей или 100,0 %, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» финансовых средств не предусмотрено;

Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» всего запланировано 24 616 412,86 рублей исполнено 24 616 412,86 рублей или 100,0 %;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» всего запланировано 3 955 014,14 рублей исполнено 3 955 014,14 рублей или 100%.

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2«Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| .4 | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год | % | 98,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | % | 94,1 | 100,0 | 94,1 | Из 17 поселений одно поселение имеет кредиторскую задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы |
| 6 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | % | 24,8 | <100 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 90,0 | 100,0 | 90,0 | Из 10 показателей не достигнут 1 «Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы» (по плану 100% факт 94,1%) |

- Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Достижение приемлемых и экономических обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Курского района Курской области | муниципальные заимствования в бюджет Курского района Курской области не привлекались |
| 12 | Основное мероприятие Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных поселений Курского района Курской области | Ежемесячный мониторинг информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах поселений Курского района Курской области |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы <3> | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджета | Распределение 100% средств бюджета Курского района Курской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области |
| 4 | Основное мероприятие 01 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений Курского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Сокращение дифференциации бюджетов поселений Курского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |
| 5 | Основное мероприятие Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Предоставлен бюджетный кредит бюджету Камышинского сельсовета Курского района Курской области |
|  | Контрольное событие программы «Предоставление дотации муниципальным образованиям поселений Курского района Курской области на выравнивание бюджетной обеспеченности» | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 01 Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Цели, задачи и реализация показателей программы на 2019 год выполнены в полном объеме в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |
|  | Контрольное событие программы «Приобретение программных средств» | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |
|  | Контрольное событие программы «Обеспечение деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области» | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Оценка

результатов реализации мер государственного регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 09.11.2015г. №3909 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата» | -Признать утратившим силу постановление Администрации Курского района Курской области от 05.05.2011г. №895 «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата»; - утвердить правила предоставления, использования и возврата бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 20.12.2018 г. №38-3-282 «О бюджете Курского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Утверждение в составе решения Представительного Собрания Курского района Курской области от 20.12.2018 г. №38-3-282 «О бюджете Курского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области межбюджетных трансфертов (приложения № 11, 14, 15, 17) | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Решениями Представительного Собрания Курского района Курской области от 16.04.2019г. № 42-3-317, от 31.07.2019г. № 45-3-346) |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2014г. №2985 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Утверждение муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», включающей в себя 3 подпрограммы | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 07.11.2014г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 7.11.2014г. №2985 (в ред. от 11.01.2016 г. № 6, от 26.01.2016 г. № 61, от 19.04.2016 г. № 397, от 20.07.2016 г. № 773, от 25.08.2016 г. № 965, от 24.10.2016 г. № 1212, от 24.10.2016 г. № 1210, от 13.01.2017г. №23, от 03.05.2017г. №1007, от 22.09.2017г. №2808, от 24.01.2018г. №140, от 11.05.2018г. №1298, от 12.07.2018г. №1891, от 09.11.2018г. №2974, от 22.01.2019г. №129, от 16.05.2019г. №1291, от 10.09.2019г. №2432, от 24.01.2020г. №89) |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x |

Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2019г. | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2019г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего, в том числе: | x | 14 | 0 | 00 | 28 690,48996 | 28 571,42700 | 28 571,42700 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 0 | 00 | 5 262,51196 | 5 266,99856 | 5 266,99856 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 0 | 00 | 23 427,97800 | 23 304,42844 | 23 304,42844 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | 005 | 14 | 0 | 00 | 28 690,48996 | 28 571,42700 | 28 571,42700 |
| Подпрограмма 2 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | x | 14 | 2 | 00 | 24 739,96242 | 24 616,41286 | 24 616,41286 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 2 | 00 | 1 311,98442 | 1 311,98442 | 1 311,98442 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 2 | 00 | 23 427,97800 | 23 304,42844 | 23 304,42844 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | 005 | 14 | 2 | 00 | 24 739,96242 | 24 616,41286 | 24 616,41286 |
| Основное мероприятие 01 | «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | x | 14 | 2 | 01 | 24 739,96242 | 24 616,41286 | 24 616,41286 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 2 | 01 | 1 311,98442 | 1 311,98442 | 1 311,98442 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 2 | 01 | 23 427,97800 | 23 304,42844 | 23 304,42844 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | x | 14 | 2 | 01 | 24 739,96242 | 24 616,41286 | 24 616,41286 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего, в том числе: | x | 14 | 3 | 00 | 3 950,52754 | 3 955,01414 | 3 955,01414 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 3 | 00 | 3 950,52754 | 3 955,01414 | 3 955,01414 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 3 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | 005 | 14 | 3 | 00 | 3 950,52754 | 3 955,01414 | 3 955,01414 |
| Основное мероприятие 01 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Всего, в том числе: | x | 14 | 3 | 01 | 3 950,52754 | 3 955,01414 | 3 955,01414 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 3 | 01 | 3 950,52754 | 3 955,01414 | 3 955,01414 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 3 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | 005 | 14 | 3 | 01 | 3 950,52754 | 3 955,01414 | 3 955,01414 |

- Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 28 560,76589 | 28 571,42700 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 23 304,42844 | 23 304,42844 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 5 256,33745 | 5 266,99856 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» | всего | 24 616,41286 | 24 616,41286 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 23 304,42844 | 23 304,42844 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 1 311,98442 | 1 311,98442 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 3 944,35303 | 3 955,01414 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 3 944,35303 | 3 955,01414 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- При реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» по Подпрограмме 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» в 2019 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 не представляется возможным.

- Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 24616,41286/24616,41286 = 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы:

СДп/ппз = 94,1/100 = 0,941;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1+0,941+1+1+1

СРп/п = ------------------------ =  0,988.

5

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1*0,988=0,988.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 3955,01414/3944,35303 = 1,003.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/1,003 = 0,997.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов):

СДп/ппз = 90/100 = 0,9.

Степень реализации подпрограммы:

0,9

СРп/п = ------- =  0,9.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,997*0,9=0,897.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как средняя.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы:

СДп/ппз = 94,1/100 = 0,941;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов):

СДп/ппз = 90/100 = 0,9.

Степень реализации муниципальной программы:

1+0,941+1+1+1+0,9

СРгп = -------------------------- =  0,974.

6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*0,974+0,5(0,988*0,862+0,897*0,138) = 0,975, где

k1= 24616,41286/28571,42700=0,862

k2= 3955,01414/28571,42700= 0,138

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.