- Доклад

- о реализации в 2019 году программы

«Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2019 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника управления по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области. - Брагина Ю.О. - 8 (4712) 54-89-29 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «14» февраля 2020 г. |
| - Подпись заместителя руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Брагина Ю.О..) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» является:

- - совершенствование механизмов развития муниципальной службы в муниципальном районе «Курский район» Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Курского района Курской области.

- Для достижения поставленной цели в программе поставлены следующие задачи:

- - создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих;

- - обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала;

- - обеспечение взаимосвязи муниципальной службы в Курском районе Курской области;

- - развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе;

- -создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих Курского района Курской области;

- - формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрено основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы», в рамках которого:

- муниципальные служащие прошли диспансеризацию;

- муниципальные служащие прошли повышение квалификации.

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2019 год было предусмотрено всего 148043,00 рублей, в том числе 49830,00 рублей на подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования - израсходовано -43890,00 рублей (деньги не освоены с расторжениями трудовых договоров с лицами, проходившими обучение (договоры на обучение расторгнуты), на прохождение диспансеризации муниципальными служащими 98 213,00 рублей – израсходовано 98213,00 рублей.

- Целевые показатели и индикаторы выполнены:

- - доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования – 25% (план 25%);

- - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва от числа назначений – 36% (план 31%) ;

- - доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу – 25% (план 25%) ;

- - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 35 % (план 35%);

- - доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 58 % (план 50 %);

- - количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления – 74 человек (план 74 человек);

- - количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления – 39 человек (план 39 человек).

- Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования | % | 25 | 25 | 25 |  |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений | % | 30 | 31 | 36 | В связи с проведением оргштатных мероприятий в 2019 году доля вакантных должностей была больше, чем в 2018 году. |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу | % | 25 | 25 | 25 |  |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 35 | 35 | 35 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 0 | 50 | 58 | Для выявления ограничений у муниципальных служащих, связанных с состоянием здоровья, было принято решение обследовать больше сотрудников, чем планировалось. |
| 6 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления | человек | 78 | 74 | 74 |  |
| 7 | Количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления | человек | 40 | 39 | 39 |  |

- Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 01 «Повышение качества и эффективности муниципального управления» | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курской области. Соисполнитель: отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курской области | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы, переподготовка и обучение по программам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Достижение исполнения плановых показателей |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Обучение муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курской области | * | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |
|  | Контрольное событие программы: Проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курской области | * | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |
|  | Контрольное событие программы: Предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний, ежегодная диспансеризация | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курской области | * | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |

- Таблица 15

Оценка

результатов реализации мер государственного регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | О проведении открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров Курского района Курской области | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 10.07.2018г. №340 |  |
| 22. | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2015-2019гг. (по мере возникновения необходимости) | Постановление Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017. №26 (в ред. от 04.06.2019 г.№1452) |  |
| 3. | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | Об утверждении списка муниципальных служащих, направляемых на переподготовку и обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2019 году | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | ежегодно | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 29.01.2019г. № 47 |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  |  |  | x | x |

- Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГГРБС | ГгП | ппГП | ОСМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе на 2015-2019» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 179,000 | 148,043 | 142,103 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 179,000 | 148,043 | 142,103 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 001 | 09 | 0 | 00 | 179,000 | 148,043 | 142,103 |
| Подпрограмма 1 | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Всего, в том числе: | Х | 09 | 1 | 00 | 179,000 | 148,043 | 142,103 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | Х | 09 | 1 | 00 | 179,000 | 148,043 | 142,103 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | Х | 09 | 0 1 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 0001 | 009 | 0 1 | 000 | 179,000 | 148,043 | 142,103 |
| Основное мероприятие 01 0 | «Повышение качества и эффективности муниципального управления» | Всего, в том числе: | Х | 09 | 1 | 01 | 179,000 | 148,043 | 142,103 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | Х | 09 | 1 | 01 | 179,000 | 148,043 | 142,103 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия: управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе | Х | 09 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) | 1 001 | 009 | 0 1 | 001 | 179,000 | 148,043 | 142,103 |

- Таблица 17

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 148,043 | 142,103 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 148,043 | 142,103 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение качества и эффективности муниципального управления» | всего | 148,043 | 142,103 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 148,043 | 142,103 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

- Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 142,103/148,043 = 0,960.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/0,960 = 1,042.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования:

СДп/ппз = 25/25 = 1,0;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений:

СДп/ппз = 36/31 = 1,16 (принимаем за 1,0);

- доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу:

СДп/ппз = 25/25 = 1,0;

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию:

СДп/ппз = 35/35 = 1,0;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию:

СДп/ппз = 58/50 = 1,16 (принимаем за 1,0);

- количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления:

СДп/ппз = 74/74 = 1,0;

- количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления:

СДп/ппз = 39/39 = 1,0;

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1+1+1+1

СРп/п = ----------------------- =  1,0.

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,042*1= 1,042.

Эффективность реализации подпрограммы  с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования:

СДп/ппз = 25/25 = 1,0;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения кадрового резерва, от числа назначений:

СДп/ппз = 36/31 = 1,16 (принимаем за 1,0);

- доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших независимую антикоррупционную экспертизу:

СДп/ппз = 25/25 = 1,0;

- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию:

СДп/ппз = 35/35 = 1,0;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию:

СДп/ппз = 58/50 = 1,16 (принимаем за 1,0);

- количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления:

СДп/ппз = 74/74 = 1,0;

- количество муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, входящих в перечень, установленный нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления:

СДп/ппз = 39/39 = 1,0;

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+1+1+1+1

СРг/п = ----------------------- =  1,0.

7

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1+0,5(1,042*1) = 1,021; где

k1= 142,103/142,103=1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.