**Доклад**

**о реализации в 2019 году муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Консультант отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Погребцова О.А.  8 (4712) 54-89-56 |
| Дата составления отчета (доклада) | «30» января 2020 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Горякина О.Ф.) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2019 году муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» была разработана для достижения следующих целей:

- рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации.

Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета;

- совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией;

- организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- осуществление комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации;

-. обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности;

- реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава";

- совершенствование деятельности органов опеки и попечительства, обеспечение их деятельности;

- обеспечение деятельности, связанной с организацией отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей";

- предоставление государственной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, действующим на территории Курской области;

- обеспечение деятельности и исполнения функций органа исполнительной власти в сфере социального обеспечения;

-обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан.

Все запланированные мероприятия исполнены полностью, прогнозные показатели достигнуты, а именно:

-по индикатору «удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» все граждане, признанные в законном порядке малоимущими и обратившиеся за получением мер социальной поддержки получают меры социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области;

-по индикатору «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме» произведены все социальные выплаты в полном объеме 100%;

-по индикатору «доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курском районе от общей численности детей, проживающих в Курском районе» видно улучшение экономического положения семей, составляет 48%;

-по индикатору «доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерения), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» происходит увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав.

Таблица 12

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | |
| 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 |  |
| 3 | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | | | | | | |
| 4 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | % | 49,0 | 48,0 | 48,0 |  |
| 5 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 99 | 99 | 99 |  |

Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | | **Статус** | | **Плановый срок** | | | | **Фактический срок** | | | | **Результаты** | | |
| **начала реализации** | | **окончания реализации** | | **начала реализации** | | **окончания реализации** | | **запланированные** | | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 01** Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01. 2019 | | 31.12. 2019 | | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | | Обеспечение условий для исполнения отделом социального обеспечения Администрации Курского района Курской области переданных полномочий и оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации | | Полномочия по оказанию мер социальной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Курского района исполнены в полном объеме | |
| 2 | **Контрольное событие 1.01.1 «**Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 3 | **Основное мероприятие 02** Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Обеспечение функционирования эффективной системой управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | | Эффективное функционирование системы управления социальной защитой населения | |
| 4 | **Контрольное событие 1.02.1 «**Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| **Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие 01** Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (ежемесячное пособие на ребенка) | |
| 6 | **Контрольное событие 2.01.1 «**Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 7 | **Основное мероприятие 02** Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (социальные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий) | |
| 8 | **Контрольное событие 02.02.1 «**Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 9 | **Основное мероприятие 03** Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (социальная поддержка граждан по обеспечению продовольственными товарами) | |
| 10 | **Контрольное событие 2.03.1 «**Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 11 | **Основное мероприятие 04** Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (меры социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла) | |
| 12 | **Контрольное событие 2.04.1 «**Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 13 | **Основное мероприятие 05** Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | | Произведена своевременная выплата всех гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан (доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим) | |
| 14 | **Контрольное событие 2.05.1 «**Оказание социальной поддержки муниципальным служащим» |  | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 15 | **Основное мероприятие 06** Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Своевременное проведение мероприятий | | Проведены мероприятия, направленные на улучшение положения и качества жизни граждан за счет средств бюджета Курского района Курской области | |
| 16 | Мероприятие 06.1  Организация поздравлений с юбилейными датами ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла старше 90 лет | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 17 | Контрольное событие 2.06.1.1 «Организация поздравлений с юбилейными датами ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла старше 90 лет» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 18 | Мероприятие 06.2  Проведение Декады инвалидов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | | Х | | Х | |
| 19 | Контрольное событие 2.06.2.1 «Проведение Декады инвалидов» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 20 | Мероприятие 06.3  Проведение мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12. 2019 | | 01.01. 2019 | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 21 | Контрольное событие 2.06.3.1 «Проведение мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 22 | Мероприятие 06.4  Проведение районной спартакиады среди инвалидов (среди взрослых и среди детей-инвалидов) | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 23 | Контрольное событие 2.06.4.1 «Проведение районной спартакиады среди инвалидов (среди взрослых и среди детей-инвалидов)» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 24 | Мероприятие 06.5  Проведение мероприятия, по случаю десятилетия немецкого кладбища и перезахоронения останков немецких солдат, погибших на территории Курского района в Великой Отечественной войне, для приобретения и возложения венков к могилам советских воинов на территории с. Беседино Курского района Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01 2019 | | 31.12. 2019 | | 01.01. 2019 | | 31.12 2019 | | Х | | Х | |
| 25 | Контрольное событие 2.06.5.1 «Проведение мероприятия, по случаю десятилетия немецкого кладбища и перезахоронения останков немецких солдат, погибших на территории Курского района в Великой Отечественной войне, для приобретения и возложения венков к могилам советских воинов на территории с. Беседино Курского района Курской области» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 26 | Мероприятие 06.6  Для проведения на территории Курского района расширенного заседания постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике и общественного Совета по вопросам семьи, материнства и детства при Курской областной Думе. В процессе проведения данного мероприятия предусмотрено вручение ценных подарков семьям с детьми, многодетным и замещающим семьям | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01. 2019 | | 31.12. 2019 | | 01.01. 2019 | | 31.12. 2019 | | Х | | Х | |
| 27 | Контрольное событие 2.06.6.1 «Для проведения на территории Курского района расширенного заседания постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике и общественного Совета по вопросам семьи, материнства и детства при Курской областной Думе. В процессе проведения данного мероприятия предусмотрено вручение ценных подарков семьям с детьми, многодетным и замещающим семьям» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 28 | Мероприятие 06.7  Для проведения мероприятий в соответствии с ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»( в декабре в нашей стране отмечаются Памятные даты России: 3 декабря – День Неизвестного солдата и 9 декабря – День Героев Отечества). | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 29 | Контрольное событие 2.06.7.1 «Для проведения мероприятий в соответствии с ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»( в декабре в нашей стране отмечаются Памятные даты России: 3 декабря – День Неизвестного солдата и 9 декабря – День Героев Отечества).» |  | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| **Подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | **Основное мероприятие 01** Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Обеспечение эффективного функционирования отдела в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | Переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству исполнены в полном объеме | |
| 31 | **Контрольное событие 3.01.1 «**Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |
| 32 | **Основное мероприятие 02** Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Увеличение семейных форм устройства детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей | | Увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав | |
| 33 | **Контрольное событие 3.02.1 «**Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | \* | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | 31.12.2019 | | Х | | Х | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| Отчет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | | Код бюджетной классификации | | | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | | ОМ | | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2019г. | | сводная бюджетная росписьбюджета Курского района Курской области на 31.12.2019г. | | | | кассовое исполнение |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | | | **10** |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» | | Всего, в том числе: | | x | 02 | 0 | | 00 | | 43 649,64336 | | 45 934,54397 | | | | 45 769,09105 |
| бюджет Курского района Курской области | | х | 02 | 0 | | 00 | | 209,74236 | | 325,63097 | | | | 325,63097 |
| Бюджет Курской области | | х | 02 | 0 | | 00 | | 43 439,90100 | | 45 608,91300 | | | | 45 443,46008 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы -Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 0 | | 00 | | 26 241,99936 | | 26 793,16997 | | | | 26 627,71705 |
| Соисполнитель -Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | | 004 | 02 | 0 | | 00 | | 17 407,64400 | | 19 141,37400 | | | | 19 141,37400 |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 1 | | 00 | | 3 377,10000 | | 3 420,30000 | | | | 3 420,30000 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 1 | | 00 | | 40,00000 | | 40,00000 | | | | 40,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 1 | | 00 | | 3 337,10000 | | 3 380,30000 | | | | 3 380,30000 |
| ответственный исполнитель подпрограммы-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 1 | | 00 | | 3 377,10000 | | 3 420,30000 | | | | 3 420,30000 |
| Основное мероприятие 01 | Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 1 | | 01 | | 162,90000 | | 164,30000 | | | | 164,30000 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 1 | | 01 | | 40,00000 | | 40,00000 | | | | 40,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 1 | | 01 | | 122,90000 | | 124,30000 | | | | 124,30000 |
| ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 1 | | 01 | | 162,90000 | | 164,30000 | | | | 164,30000 |
| Основное мероприятие 02 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 1 | | 02 | | 3 214,20000 | | 3 256,00000 | | | | 3 256,00000 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 1 | | 02 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 1 | | 02 | | 3 214,20000 | | 3 256,00000 | | | | 3 256,00000 |
| ответствееный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 1 | | 02 | | 3 214,20000 | | 3 256,00000 | | | | 3 256,00000 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 2 | | 00 | | 22 864,89936 | | 23 372,86997 | | | | 23 207,41705 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 2 | | 00 | | 169,74236 | | 285,63097 | | | | 285,63097 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 2 | | 00 | | 22 695,15700 | | 23 087,23900 | | | | 22 921,78608 |
| ответственный исполнитель подпрограммы-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 2 | | 00 | | 22 864,89936 | | 23 372,86997 | | | | 23 207,41705 |
| Основное мероприятие 01 | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 2 | | 01 | | 2 538,44000 | | 2 892,51800 | | | | 2 880,92040 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 2 | | 01 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 2 | | 01 | | 2 538,44000 | | 2 892,51800 | | | | 2 880,92040 |
| ответствееный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 2 | | 01 | | 2 538,44000 | | 2 892,51800 | | | | 2 880,92040 |
| Основное мероприятие 02 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 2 | | 02 | | 243,09200 | | 249,49200 | | | | 248,22707 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 2 | | 02 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 2 | | 02 | | 243,09200 | | 249,49200 | | | | 248,22707 |
| ответствееный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 2 | | 02 | | 243,09200 | | 249,49200 | | | | 248,22707 |
| Основное мероприятие 03 | Оказание социальной поддержкиотдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 2 | | 03 | | 1 133,03700 | | 1 062,32300 | | | | 992,80659 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 2 | | 03 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 2 | | 03 | | 1 133,03700 | | 1 062,32300 | | | | 992,80659 |
| ответствееный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 2 | | 03 | | 1 133,03700 | | 1 062,32300 | | | | 992,80659 |
| Основное мероприятие 04 | Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженникам тыла | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 2 | | 04 | | 18 780,58800 | | 18 882,90600 | | | | 18 799,83202 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 2 | | 04 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 2 | | 04 | | 18 780,58800 | | 18 882,90600 | | | | 18 799,83202 |
| ответствееный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 2 | | 04 | | 18 780,58800 | | 18 882,90600 | | | | 18 799,83202 |
| Основное мероприятие 05 | Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 2 | | 05 | | 32,74236 | | 29,74567 | | | | 29,74567 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 2 | | 05 | | 32,74236 | | 29,74567 | | | | 29,74567 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 2 | | 05 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| ответственный исполнитель мероприятияОтдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 2 | | 05 | | 32,74236 | | 29,74567 | | | | 29,74567 |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 2 | | 06 | | 137,00000 | | 255,88530 | | | | 255,88530 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 2 | | 06 | | 137,00000 | | 255,88530 | | | | 255,88530 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 2 | | 06 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| ответственный исполнитель мероприятия-Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | | 003 | 02 | 2 | | 06 | | 137,00000 | | 255,88530 | | | | 255,88530 |
| Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 3 | | 00 | | 17 407,64400 | | 19 141,37400 | | | | 19 141,37400 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 3 | | 00 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 3 | | 00 | | 17 407,64400 | | 19 141,37400 | | | | 19 141,37400 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы- -Отдел опеки и опечительства Администрации Курского района Курской области | | 004 | 02 | 3 | | 00 | | 17 407,64400 | | 19 141,37400 | | | | 19 141,37400 |
| Основное мероприятие 01 | Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 3 | | 01 | | 1 168,80000 | | 1 184,00000 | | | | 1 184,00000 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 3 | | 01 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 3 | | 01 | | 1 168,80000 | | 1 184,00000 | | | | 1 184,00000 |
| ответственный исполнитель мероприятия-Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | | 004 | 02 | 3 | | 01 | | 1 168,80000 | | 1 184,00000 | | | | 1 184,00000 |
| Основное мероприятие 02 | Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам имеющим детей | | Всего, в том числе: | | Х | 02 | 3 | | 02 | | 16 238,84400 | | 17 957,37400 | | | | 17 957,37400 |
| бюджет Курского района Курской области | | Х | 02 | 3 | | 02 | | 0,00000 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |
| бюджет Курской области | | Х | 02 | 3 | | 02 | | 16 238,84400 | | 17 957,37400 | | | | 17 957,37400 |
| ответственный исполнитель мероприятия-Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области | | 004 | 02 | 3 | | 02 | | 16 238,84400 | | 17 957,37400 | | | | 17 957,37400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | Таблица 17 |
| Информация | | | | | | | |
| о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области , | | | | | | | |
| местных бюджетов и внебюджетных источников на | | | | | | | |
| реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей) | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспнчения | | Оценка расходов | | Фактические расходы |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы» | | всего | | **43706,11397** | | **45769,09105** |
| федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 |
| областной бюджет | | 43393,98300 | | 45443,46008 |
| бюджет Курского района Курской области | | 312,13097 | | 325,63097 |
| местные бюджеты поселений | | 0,00000 | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой о обеспечение условий реализации" | | всего | | 3420,30000 | | 3420,30000 |
| федеральный бюджет | |  | |  |
| областной бюджет | | 3380,30000 | | 3380,30000 |
| бюджет Курского района Курской области | | 40,00000 | | 40,00000 |
| местные бюджеты поселений | | 0,00000 | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | всего | | 22862,96997 | | 23207,41705 |
| федеральный бюджет | |  | |  |
| областной бюджет | | 22590,83900 | | 22921,78608 |
| бюджет Курского района Курской области | | 272,13097 | | 285,63097 |
| местные бюджеты поселений | | 0,00000 | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | | всего | | 17422,84400 | | 19141,37400 |
| федеральный бюджет | |  | |  |
| областной бюджет | | 17422,84400 | | 19141,37400 |
| бюджет Курского района Курской области | | 0,00000 | | 0,00000 |
| местные бюджеты поселений | | 0,00000 | | 0,00000 |
| внебюджетные источники | | 0,00000 | | 0,00000 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области на 2015-2019 годы»**

1. **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=2/2=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=3420,3000/3420,3000=1,0

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки

СДп/ппз=100/100=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1,0

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1=1,0

**Эффективность реализации подпрограммы высокая.**

1. **Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=6/6=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=23207,41705/22862,96997=1,015

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1,015=0,99

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме;

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0

- Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан

СДп/ппз=100/100=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1=1,0

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*0,99=0,99

**Эффективность реализации подпрограммы высокая.**

1. **Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=2/2=1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=19141,37400/17422,84400=1,1

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1,1=0,9

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области

СДп/ппз=48/48=1,0

-Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

СДп/ппз=99/99=1,0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1=1,0

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*0,9=0,9

**Эффективность реализации подпрограммы высокая.**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

-Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки

СДп/ппз=100/100=1,0

- Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0

- Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан

СДп/ппз=100/100=1,0

- Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области

СДп/ппз=48/48=1,0

-Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в т.ч. переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

СДп/ппз=99/99=1,0

Степень реализации муниципальной программы:

СРп/п=1+1+1+1+1 =1,0

5

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*0,9=0,9ЭРг/п= 0,5\*1+05(1\*0,075+0,99\*0,507+0,9\*0,418)=0,98;

Где:

К1=3420,30000/45769,09105=0,075

К2=23207,414705/45769,09105=0,507

К3=19141,37400/45769,09105=0,418

**Эффективность реализации муниципальной программы высокая.**