**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами**

**в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области  Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2021 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления по земельным правоот-ношениям, муниципальному земельному кон-тролю и вопросам АПК Администрации Кур-ского района Курской области  Марьенков С.В., 8 (4712) 54-89-46  Начальник отдела по управлению муници-пальным имуществом Администрации Курско-го района Курской области  Хачатрян С.Н.  8 (4712) 54-89-47  Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Кур-ской области  Черепухин А.Н.  8(4712) 54-89-18 |
| Дата составления отчета (доклада) | «25» февраля 2022 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Марьенков С.В.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Хачатрян С.Н.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Черепухин А.Н.) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2021 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области»**

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» (далее – Программа) является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»;

- подпрограмма 2. «Содержание муниципального имущества».

Задачи программы:

1. Обеспечение эффективного распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящимися в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области;

2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Курского района Курской области;

3. Обеспечение качественного и эффективного содержания муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района «Курский район» Курской области.

В рамках Подпрограммы 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» - в 2021 году исполнено на сумму 485 200,00 руб.;

Основное мероприятие 02. «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» - в 2021 году исполнено на сумму 69 750,00 руб.;

Основное мероприятие 03. «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» - в 2021 году исполнено на сумму – 69 750,00 руб.;

Основное мероприятие 04. «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» - в 2021 году исполнено на сумму 295 500,00 руб.

В рамках Подпрограммы 2. «Содержание муниципального имущества» предусматривается реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области - в 2021 году исполнено на сумму – 6 307 522,20 руб.:

а) проведен ремонт канализационного коллектора в д. Ворошнево Курского района Курской области» на сумму– 814 492, 00 руб.;

б) проведен ремонт кровли муниципального многоквартирного дома по адресу Курская область, Курский район, п. Подлесный, д.16 на сумму – 4 097 706 руб.;

в) проведен ремонт муниципальной квартиры по адресу Курская область, Курский район, п. Подлесный, д.2, кв.9 на сумму –1 343 188 руб.;

г) закуплены 2 газовых крана для ремонта ГРПШ объекта газораспределения в д.Зорино Курского района Курской области на сумму – 31 800 руб.;

д) проведена оплата АО «ГазСпецРесурс» по теплоснабжению муниципальной квартиры по адресу: Курская область, Курский район, п. Маршала Жукова, 5 кв-л, д.5/1, кв.12 на сумму – 20 3362 руб.

Реализация мероприятий программы позволила достичь плановых показателей муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области – 70 330 063,38 руб., при плане 60 732 515,56 руб. или 115,8%;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке составил 86,2 %, что превысило плановый показатель на 1,2%;

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке – 80%;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке – 100%.

Всего расходы на реализацию Программы составили 7 378 972,20 руб., исполнение составило 91,3 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 | 2021 год | |  |
| план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | руб. | 71 224 711,73 | 60 732 515,56 | 70 330 063,38 | Дополнительное выставление на торги земельных участков |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 80 | 85 | 86,2 | Зарегистрировано право собственности на 34 объекта, включенных в реестр муниципальной собственности и 7 бесхозяйных объектов. Также принято из муниципальной собственности сельсоветов 115 объектов, из государственной собственности 7 объектов, что повлияло на рост показателя. |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | |
| 3 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 0 | 80 | 80 |  |
| 4 | Уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 60732515,56 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 70330063,38 руб. |
| 2 | Основное мероприятие 02: «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 60732515,56 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 70330063,38 руб. |
| 3 | Основное мероприятие 03: «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 60732515,56 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 70330063,38 руб. |
| 4 | Основное мероприятие 04: «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Доведение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке к 2021 году до 85% | За 2021 год достигнут уровень 86,2 % |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Доведение доли отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке до 95%  Обеспечение уровня ежегодной вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке в размере 100% | Доведение доли отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке до 95%  Отремонтирова-ны:  1 канализацион-ный коллектор;  кровля 1-го МКД;  1 муниципальная квартира;  обеспечено тепло-снабжение 1-й муниципальной квартиры;  приобретены 2 газовых крана для ремонта ГРПШ  Обеспечение уровня ежегодной вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке в размере 100% |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | П | ГП | М | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2021 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату  31 декабря 2021 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | x | 04 | 0 | 00 | 2914,76590 | 8082,72297 | 7378,97220 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 0 | 00 | 2914,76590 | 8082,72297 | 7378,97220 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 0001 | 004 | 0 | 000 | 2914,76590 | 8082,72297 | 7378,97220 |
| Подпрограмма 1 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 00 | 2914,76590 | 1729,744 | 1071,450 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 00 | 2914,76590 | 1729,744 | 1071,450 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 00 | 2914,76590 | 1729,744 | 1071,450 |
| Основное мероприятие 01 | «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 01 | 1489,76590 | 600,000 | 485,200 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 01 | 1489,76590 | 600,000 | 485,200 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 01 | 1489,76590 | 600,000 | 485,200 |
| Основное мероприятие 02 | «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 02 | 1000,000 | 600,000 | 221,000 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 02 | 1000,000 | 600,000 | 221,000 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 02 | 1000,000 | 600,000 | 221,000 |
| Основное мероприятие 03 | «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 03 | 75,000 | 69,750 | 69,750 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 03 | 75,000 | 69,750 | 69,750 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 03 | 75,000 | 69,750 | 69,750 |
| Основное мероприятие 04 | «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 04 | 350,000 | 459,994 | 295,500 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 04 | 350,000 | 459,994 | 295,500 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 04 | 350,000 | 459,994 | 295,500 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание муниципального имущества» | Всего, в том числе | х | 04 | 2 | 00 | 0,00 | 6 352,97897 | 6 307,52220 |
|  |  | бюджет Курского района Курской  области | х | 04 | 2 | 00 | 0,00 | 6 352,97897 | 6 307,52220 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 04 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 2 | 00 | 0,00 | 6 352,97897 | 6 307,52220 |
| Основное мероприятие 01 | «Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 04 | 2 | 01 | 0,00 | 6 352,97897 | 6 307,52220 |
|  |  | бюджет Курского района Курской  области | х | 04 | 2 | 01 | 0,00 | 6 352,97897 | 6 307,52220 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 04 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 2 | 01 | 0,00 | 6 352,97897 | 6 307,52220 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 4/4 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1071,450/1729,744= 0,619.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,619= 1,62.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 70330063,38/60732515,56 = 1,158 (принимаем за 1);

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 86,2/85= 1,01 (принимаем за 1).

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = 1+1/2 =1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*1,62= 1,62 (принимаем за 1).

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2. **Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=6 307,52220/6 352,97897=0,99;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1,0/0,99=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=80/80=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+1)/2=1,0

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

**Оценка**

**степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 70330063,38/60732515,56 = 1,158 (принимаем за 1);

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 86,2/85= 1,01 (принимаем за 1).

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=80/80=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = (1+1+1+1)/4=1

Коэффициент значимости подпрограммы 1

k1= 1071,450/7378,7922=0,145.

Коэффициент значимости подпрограммы 2

k2=6307,5222/7378,7922=0,855.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1\*0,145+1\*0,855) = 1

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**