- Годовой отчет

- о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе

Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | # Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2021 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Заместитель начальника управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области - ______________ (Захарова Т.В.) 54-89-30 - kursk@agro.kurskline.ru |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «28» февраля 2021 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - Начальник управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области - ______________ (Марьенков С.В.) |

Доклад

о реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области»

Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» является:

- развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области.

Для решения поставленной задачи и достижения цели  Программы была предусмотрена подпрограмма: «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в Курском районе Курской области», которой предусмотрено исполнение основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства». Основное мероприятие предусматривает финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На реализацию мероприятия по возмещению части затрат, связанных с организацией и ведением дела субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году Программой предусмотрено  150 тыс. рублей. Из-за отсутствия заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области, финансирование не производилось.

В рамках выполнения программы выполнялся комплекс мер муниципальной поддержки:

- консультативная поддержка хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность или планирующим её вести на территории Курского района оказывалась при регистрации в качестве субъекта МСП или «самозанятого», выборе системы налогообложения, заключении договоров аренды нежилого помещения, земельного участка, места размещения нестационарного торгового объекта, при получении мер поддержки субъектов МСП и «самозанятых», предусмотренных на территории Курского района и Курской области, при разъяснении норм и требований действующего законодательства РФ при осуществлении той или иной деятельности, в том числе ввиду ограничительных мер вследствие распространения новой коронавирусной инфекции  Covid-19;

- информационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Курский район» в сети Интернет и сайтах сельских советов Курского района Курской области, электронной и телефонной связи, на личном приеме;

- увеличено количество мест размещения нестационарных торговых объектов для установки павильонов по реализации продуктов питания на территории Курского района, за счет чего вновь зарегистрировано в ЕГР субъектов МСП на территории Курского района Курской области 3 индивидуальных предпринимателя (ИП Куликова О.С., ИП Арбузов М.П., ИП Мартанов В.В.);

-  ведется реестр муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Курского района Курской области и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (воспользовался поддержкой 1 субъект МСП, зарегистрированный в ЕГР субъектов МСП на территории Курского района Курской области в 2020 году - АО «ГазСпецРесурс»);

- оказывалось содействие в продвижении продукции сельхозтоваропроизводителей на региональном рынке, в том числе в организации их участия в региональных и муниципальных ярмарках (проведено 3 ярмарки сельскохозяйственной продукции).

По состоянию на 01.01.2022г. предпринимательскую деятельность на территории Курского района Курской области осуществляют 2070  хозяйствующих субъектов, из них: 1398 (293-ЮЛ, 1105-ИП) зарегистрированных в ЕГР субъектов МСП (1362 – микропредприятия, 33 – малые предприятия, 3 – средние предприятия), 672 (самозанятых) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы на территории Курского района Курской области обеспечило достижение следующих результатов:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1,5 % по отношению к прошлому году (2020 год – 1540 хозяйствующих субъектов, из них: 1327 (290-ЮЛ, 1037-ИП) зарегистрированных в ЕГР субъектов МСП и 213 самозанятых граждан).

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области | % | 0,1 | 0,1 | 34 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим за 2021 год составил 530 ед., из них: ИП – 68 ед., юр.лиц – 3 ед., самозанятых – 459 ед. На 31.12.2021 зарегистрировано 2070 субъектов малого и среднего МСП, включая самозанятых, из них: юр.лиц – 293 ед., ИП – 1105 ед., самозанятых - 672 (По состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано – 1540 ед., из них: ИП 1037, ЮЛ – 290, самоз. - 213). |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы муниципальной программы

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области, на уровне не менее 0,1% к предыдущему году; | По сравнению с 2020г. в 2021г число субъектов МСП, включая самозанятых возросло на 530 ед, (2020г. – 1540 ед.); Прирост количества субъектов МСП, включая самозанятых составил 34%; - консультативная поддержка хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность или планирующим её вести на территории Курского района оказывалась при регистрации в качестве субъекта МСП или «самозанятого», выборе системы налогообложения, заключении договоров аренды нежилого помещения, земельного участка, места размещения нестационарного торгового объекта, при получении мер поддержки субъектов МСП и «самозанятых», предусмотренных на территории Курского района и Курской области, при разъяснении норм и требований действующего законодательства РФ при осуществлении той или иной деятельности, в том числе ввиду ограничительных мер вследствие распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19; - информационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Курский район» в сети Интернет и сайтах сельских советов Курского района Курской области, электронной и телефонной связи, на личном приеме; - увеличено количество мест размещения нестационарных торговых объектов для установки павильонов по реализации продуктов питания на территории Курского района, за счет чего вновь зарегистрировано в ЕГР субъектов МСП на территории Курского района Курской области 3 индивидуальных предпринимателя (ИП Куликова О.С., ИП Арбузов М.П., ИП Мартанов В.В.); - ведется реестр муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Курского района Курской области и предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (воспользовался поддержкой 1 субъект МСП, зарегистрированный в ЕГР субъектов МСП на территории Курского района Курской области в 2020 году - АО «ГазСпецРесурс»); - оказывалось содействие в продвижении продукции сельхозтоваропроизводителей на региональном рынке, в том числе в организации их участия в региональных и муниципальных ярмарках (проведено 3 ярмарки сельскохозяйственной продукции). |
|  | Контрольное событие программы: Субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих собственный бизнес в Курском районе Курской области | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х |  |

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу в части совершенствования мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области | 2021г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 25.12.2020г. № 1912 (в ред. от 05.05.2021 № 782, от 14.12.2021 № 2205) |  |
| 2 | Постановление Администрации Курского района Курской области | О внесении изменений в правила предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области | 2017г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 29.06.2017г №1602 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Курского района Курской области , предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области,план на 01.01. 2021 г. |  |  | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области на 31.12.2021 г. |  | кассовое исполнение |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  | Всего, в том числе: |  | x | 18 | 0 | 00 | 150,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 0 | 00 | 150,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 0 | 00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия») |  | х | 18 | 0 | 00 | 150,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма |  | "Реализация механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  | Всего, в том числе: |  | х | 18 | 1 | 00 | 150,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 1 | 00 | 150,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 1 | 00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия») |  | х | 18 | 1 | 00 | 150,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие |  | "Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства" |  | Всего, в том числе: |  | х | 18 | 1 | 01 | 150,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Курского района Курской области |  | x | 18 | 1 | 01 | 150,000 |  |  | 20,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК) |  | х | 18 | 1 | 01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация Курского района Курской области (МКУ «Централизованная бухгалтерия») |  | х | 18 | 1 | 01 | 150,00 |  |  | 20,00 |  | 0,00 |  |
|  | Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  | Оценка расходов |  |  | Фактические расходы |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  | Муниципальная программа |  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма |  | "Реализация механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области" |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Местные бюджеты |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Курском районе Курской области»

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

Подпрограмма «Реализация механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0,00/150,00 = 0,0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0 = 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

СДп/ппз = 34/0,1 = 340 (принимаем за 1).

Степень реализации подпрограммы:

1

СРп/п = ------- =  1.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1*0=0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- прирост количества вновь зарегистрированных на территории Курского района Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

СДп/ппз = 34/0,1 = 340 (принимаем за 1).

Степень реализации муниципальной программы:

1

СРгп = ------ =  1.

1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1+0,5*0 = 0,5, где

k1= 0/150,000=0.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.