**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Ответственный исполнитель Управление по делам образования

и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Отчетная дата 2022 г.

Дата составления отчета 24 марта 2023 года.

Исполнитель Начальник управления по делам

образования и здравоохранения Администрации

Курского района Курской области

Дудина Ирина Сергеевна

Телефон 8 (471-2) 54-89-26

Эл. адрес mu\_iac\_46r@mail.ru

Начальник управления по делам

образования и здравоохранения

Администрации Курского района И.С. Дудина

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2022 году**

**муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»**

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» (далее - Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»:**

**Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы»**

1. Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 92,00 %;

3. Сокращение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,50 %;

5. Сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 73,00 %;

6. Сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00 %;

**Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций»**

2. Сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;

**Основное мероприятие 03 «Реализация мер социальной поддержки в период обучения граждан по программе высшего образования, заключивших договор о целевом обучении»**

4. Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 98,00 %.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:**

**Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»**

7. Сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;

8. Увеличение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 73 %;

22. Сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;

23. Сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;

24. Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 84,05 %;

25. Сохранение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 100,00 %;

26. Увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы до 20 единиц;

27. Увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы до 20 единиц;

30. Сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника на уровне 12 человек.

**Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»**

9. Увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 92,00 %;

10. Сокращение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,5 %;

11. Сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;

21. Сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;

29. Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1443 человек;

31. Сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;

37. Сокращение количества выпускников до 85 человек;

41. Сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;

42. Сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на уровне 23 единиц;

**Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования»**

19. Сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %;

**Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»**

39. Увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2022 году не планировалось;

**Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»**

20. Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 750 единиц;

**Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ»**

32. Увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2022 году не планировалось;

33. Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 1253 человек;

34. Увеличение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории до 180 человек;

**Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»**

13. Сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;

14. Сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;

40. Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %;

**Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»**

35. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 40,00 %;

36. Увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 67,00 %;

Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «Современная школа»

15. Сохранение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на уровне 9,70 %;

28. Сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;

43. Увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы в 2022 году не планировалось;

**Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»**

12. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях до 94,50%;

16. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2022 году не планировалось;

17. Сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:

а) начальное общее образование – 3,00 %;

б) основное общее образование – 5,00 %;

в) среднее общее образование – 5,00 %;

18. Сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц;

**Основное мероприятие Е4 ««Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»**

38. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2022 году до 3 единиц;

44. Сохранение количества образовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2022 году на уровне 3 единиц.

45. Сохранение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2022 году на уровне 3 единиц;

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»:**

**Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию»**

46. Сокращение количества обучающихся в ДШИ до 346 человек;

47. Сохранение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов на уровне 25 человек;

48. Увеличение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 35,70%;

49. Сокращение количества выпускников в ДШИ до 35 человек;

51. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,50 %;

52. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 году не планировалось;

53. Внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;

54. Сохранение формирования современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей на уровне 11 единиц;

55. Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 105 человек;

56. Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей не планировалось;

57. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования до 77 %;

**Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования»**

50. Сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00%;

**Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»:**

**Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»**

58. Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2022 году не планировалось;

59. Снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 96,00 %;

60. Сохранение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100%.

**Общий объем финансирования Программы**, запланированный на 01 января 2022 года, составлял 723 196,48191 тыс. рублей, на 31 декабря 2022 года – 875 971,67560 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2022 года составило 870 770,45325 тыс. рублей или 99,41 %, в том числе по подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2022 года 7 619,938 тыс. рублей, на 31 декабря 2022 года – 8 792,66366 тыс. рублей; кассовое исполнение – 8 736,02882 тыс. рублей, что составило 99,36 %.

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» Подпрограммы 1 исполнено на 99,56 %;

Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» Подпрограммы 1 исполнено на 98,65 %.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2022 года 689 446,84146 тыс. рублей, на 31 декабря 2022 года – 831 642,92824 тыс. рублей; кассовое исполнение – 827 228, 84875 тыс. рублей, что составило 99,47%.

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 99,6 %;

Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования» Подпрограммы 2 исполнено на 99,99%;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 98,85%;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 99,48 %;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 96,82%;

Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» Подпрограммы 2 исполнено на 100 %;

Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» Подпрограммы 2 исполнено на 99,72%;

Основное мероприятие 09 «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» Подпрограммы 2 исполнено на 100%;

Основное мероприятие Е1 «Муниципальный проект «Современная школа» Подпрограммы 2 исполнено на 99,97 %;

Основное мероприятие Е4 «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» Подпрограммы 2 исполнено 99,95 %;

Основное мероприятие ЕВ «Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Подпрограммы 2 исполнено 100 %;

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2022 года 26 129,70245 тыс. рублей, на 31 декабря 2022 года – 29 108,66370 тыс. рублей; кассовое исполнение – 28 378,15568 тыс. рублей, что составило 97,49 %.

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» Подпрограммы 3 исполнено на 97,76 %;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» Подпрограммы 3 исполнено на 83,17 %.

**Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2022 года 0,00 тыс. рублей, на 31 декабря 2022 года – 6 427,420 тыс. рублей; кассовое исполнение – 6 427,420 тыс. рублей, что составило 100 %.

Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» Подпрограммы 4 исполнено на 100%.

Постановлением Администрации Курского района Курской области от 31.12.2019 г. № 3483 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» определен ряд контрольных событий, которые в рамках Программы были направлены на достижения наилучших результатов образовательной деятельности Курского района Курской области:

- контрольное событие 1.1 Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области»;

- контрольное событие 2.1 Подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений»;

- контрольное событие 2.2 Подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений»;

- контрольное событие 3.1 Подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»;

- контрольное событие 4.1 Подпрограммы 4 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения** | | | | | | | |
| **о достижении значений показателей (индикаторов)** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | | % | 91,5 | 92 | 92 |  |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ | | % | 1,60 | 1,50 | 1,50 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | % | 97,00 | 98,00 | 98,00 |  |
|  | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | | % | 72,00 | 72,05 | 73,00 | Изменение места жительства |
|  | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | | % | 94,00 | 94,00 | 94,00 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | | % | 72,00 | 72,05 | 73,00 |  |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | | % | 91,5 | 92,00 | 92,00 |  |
|  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ | | % | 1,60 | 1,50 | 1,50 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | | % | 94,00 | 94,2 | 94,5 | Увеличение конкурсных мероприятий |
|  | доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | | % | 9,7 | 9,7 | 9,7 |  |
|  | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образование б) основное общее образование в) среднее общее образование | | % | 4,80  3,0  5,0  5,0 | 4,80  3,0  5,0  5,0 | 4,80  3,0  5,0  5,0 |  |
|  | количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
|  | доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | | ед. | 610 | 750 | 750 |  |
|  | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | % | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |
|  | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | | % | 25 | 25 | 25 |  |
|  | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | | % | 95 | 95 | 95 |  |
|  | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | | % | 84 | 84,05 | 84,05 |  |
|  | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | | % | 100 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | | ед. | 0 | 20 | 20 |  |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | | ед. | 0 | 20 | 20 |  |
|  | количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны | | ед. | 9 | 9 | 9 |  |
|  | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно | | чел. | 1264 | 1264 | 1443 | Открытие новых маршрутов |
|  | численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника | | чел. | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
|  | численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | | чел. | 7 | 7 | 7 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | чел. | 313 | 1253 | 1253 |  |
|  | численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории | | чел. | 20 | 180 | 180 |  |
|  | доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | | % | 35,00 | 40,00 | 40,00 |  |
|  | доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | | % | 36,5 | 37,0 | 67,00 | Усиление методической работы с педагогами |
|  | количество выпускников | | чел. | 105 | 81 | 85 | В течение учебного года прибыли в связи с изменением места жительства родителей |
|  | внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | ед. | 3 | 0 | 3 |  |
|  | количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | % | 100 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | | % | 100 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции | | ед. | 23 | 23 | 23 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы. | | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году | | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в отчетном финансовом году | | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | | |
|  | | количество обучающихся в ДШИ | чел. | 545 | 560 | 346 | В течение учебного года выбыли в связи с изменением места жительства родителей. |
|  | | участие в областных, международных и всероссийских конкурсах | чел. | 25 | 25 | 25 |  |
|  | | доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 35,5 | 35,70 | 35,70 |  |
|  | | количество выпускников ДШИ | чел. | 105 | 72 | 35 | В течение учебного года выбыли в связи с изменением места жительства родителей |
|  | | доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 79,00 | 79,5 | 79,5 |  |
|  | | создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | учеников-мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей | да/нет | Да | да | да |  |
|  | | формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей | ед. | 11 | 11 | 11 |  |
|  | | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | ед. | 0 | 422 | 105 | Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила обеспечить обучение детей. |
|  | | количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году | ученико-мест | 1830 | 0 | 0 |  |
|  | | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования | % | 0 | 77 | 77 |  |
| **Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | | | | | | | |
|  | | введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 96,3 | 98,00 | 96,00 |  |
|  | | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 97,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сведения** | | | | | | | | | | | | | **о степени выполнения основных мероприятий,** | | | | | | | | | | | | | **мероприятий и контрольных событий** | | | | | | | | | | | | | **подпрограмм муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | N п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | | | | 1 | | Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 1. увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 92 %;  3. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,50 %;  5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,00 %;  6. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00 %; | 1. увеличение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет до 92 %;  3. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,50 %;  5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 73,00 %;  6. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,00 %; | | 2 | | Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %; | 2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %; | | 3 | | Основное мероприятие 03 «Реализация мер социальной поддержки в период обучения граждан по программе высшего образования, заключивших договор о целевом обучении» | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4. увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 98,00 %. | 4. увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 98,00 %. | |  | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | | нет | | | | | | | | |  | | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курсого района Курской области | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Х | Х | | **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** | | | | | | | | | | | | | 3 | | | Основное мероприятие 01 «Содействие развитию **дошкольного** образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;  8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05%;  22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;  23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;  24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,05 %;  25. увеличение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 100,00 %;  26. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы до 20 мест;  27. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы до 20 мест;  30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника до 12 человек. | 7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;  8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 73,0%;  22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;  23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;  24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,05 %;  25. увеличение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) до 100,00 %;  26. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы до 20 мест;  27. увеличение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы до 20 мест;  30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника до 12 человек. | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 4 | | | Основное мероприятие 02 «Содействие развитию **общего** образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | 9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 92,0 %;  10. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,5%;  11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;  21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;  29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1264 человек;  31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;  37. увеличение количества выпускников до 81 человек;  41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;  42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции до 23 единиц; | 9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 92,0 %;  10. сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,5%;  11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;  21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;  29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1443 человек;  31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;  37. увеличение количества выпускников до 85 человек;  41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;  42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции до 23 единиц; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 5 | | | Основное мероприятие 03 «**Социальная поддержка** работников образовательных организаций общего и дошкольного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %; | 19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | |  | | | Основное мероприятие 04 «**Благоустройство зданий** муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2022 году не планировалось; | 39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2022 году не планировалось; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 6 | | | Основное мероприятие 05 «**Реализация дошкольных образовательных программ**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 20. увеличение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 750 единиц; | 20. увеличение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий до 750 единиц; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 7 | | | Основное мероприятие 06 «**Реализация основных общеобразовательных программ**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2021 году не планировалось;  33. сохранение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на уровне 1253 человека;  34. увеличение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории до 180 человек; | 32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2021 году не планировалось;  33. сохранение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на уровне 1253 человека;  34. увеличение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории до 180 человек; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 8 | | | Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного **горячего питания обучающихся**, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;  14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;  40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %; | 13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;  14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;  40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 9 | | | Основное мероприятие 08 «Развитие **кадрового потенциала** системы общего образования детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35. увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 40,00 %;  36. увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 37,0 %; | 35. увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 40,00 %;  36. увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 67,0 %; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 10 | | | Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «**Современная школа**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 15. сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на 9,70 %;  28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;  43. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы в 2022 году не планировалось; | 15. сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на 9,70 %;  28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;  43. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы в 2022 году не планировалось; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 11 | | | Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «**Успех каждого ребенка**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.  2022 | 31.12.2022 | 12. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,20%;  16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2022 году не планировалось;  17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:  а) начальное общее образование – 3,00 %;  б) основное общее образование – 5,00 %;  в) среднее общее образование – 5,00 %;  18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц; | 12. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 94,50%;  16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2022 году не планировалось;  17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:  а) начальное общее образование – 3,00 %;  б) основное общее образование – 5,00 %;  в) среднее общее образование – 5,00 %;  18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 12 | | | Основное мероприятие Е4 «Региональный проект «**Цифровая образовательная среда**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2022 году не планировалось;  44. увеличение количества образовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2022 году на 3 единицы.  45. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2022 году на 3 единицы; | 38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2022 году - 3;  44. увеличение количества образовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2022 году на 3 единицы.  45. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2022 году на 3 единицы; | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 13 | | | Основное мероприятие P2 «Региональный проект «**Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет**» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | |  | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | 14 | | | Контрольное событие 2.1 Обеспечение деятельности дошкольных общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | | 15 | | | Контрольное событие 2.2 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | | | | | | | | | | | | | 16 | Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 46. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 560 человек;  47. увеличение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 25 человек;  48. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 35,70%;  49. сохранение количества выпускников в ДШИ до 72 человек;  51. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,50 %;  52. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 году не планировалось;  53. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;  54. увеличение формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей до 11 единиц;  55. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 422 человек;  56. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 году не планировалось;  57. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования до 77%. | 46. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 346 человек;  47. увеличение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 25 человек;  48. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 35,70%;  49. увеличение количества выпускников в ДШИ до 35 человек;  51. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 79,50 %;  52. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 году не планировалось;  53. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;  54. увеличение формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей до 11 единиц;  55. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 105 человек;  56. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 году не планировалось;  57. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования до 77%. | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | 17 | Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00% | 50. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00% | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | | 19 | Контрольное событие 3.1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Х | Х | |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | нет | | | | | | | | |  | **Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** | | | | | | | | | | | | 20 | Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» | | | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 58. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2022 году не планировалось;    59. увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 98,0 %;  60. увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100%. | 58. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2022 году не планировалось;    59. увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 96,0 %;  60. увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100%. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет** | | | | | | | | | |
| **об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 01.01.2022 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 31.12.2022 | кассовое исполнение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | **Муниципальная программа** | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 0 | 00 | 723 196,48191 | 875 971, 67560 | 870 770, 45325 | | **Областной бюджет** | Х | 03 | 0 | 00 | 574 021,89300 | 675 261,60059 | 674 451,36685 | | **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 0 | 00 | 149 174,58891 | 200 710,07501 | 196 319,08640 | | **Администрация Курского района Курской области** | 001 | 03 | 0 | 00 |  |  |  | | **Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области** | 007 | 03 | 0 | 00 | 26 129,70245 | 27 542,00125 | 27 161,03928 | | **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 0 | 00 | 697 066,77946 | 848 429,67432 | 843 609,41397 | | **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 00 | 7 619,93800 | 8 792,66366 | 8 736,02882 | | **Областной бюджет** | Х | 03 | 1 | 00 | 344,06000 | 371,43100 | 344,06000 | | **Бюджет Курского района Курской области** | Х | 03 | 1 | 00 | 7 275,87800 | 8 421,23266 | 8 391,96882 | | **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | 006 | 03 | 1 | 00 | 7 619,93800 | 8 792,66366 | 8 736,02882 | | Основное мероприятие 01 | «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **1** | **01** | 5 899,50200 | 6 786,14789 | 6 746,63949 | | Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 01 | 344,06000 | 371,431 | 344,060 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 01 | 5 555,44200 | 6 414,71689 | 6 402,57949 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 01 | 5 899,50200 | 6 786,14789 | 6 746,63949 | | Основное мероприятие 02 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 02 | 1 720,43600 | 2 006,51577 | 1 989,38933 | | Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 02 | 1 720,43600 | 2 006,51577 | 1 989,38933 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 02 | 1 720,43600 | 2 006,51577 | 1 989,38933 | | Основное мероприятие 03 |  | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | **Подпрограмма 2** | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Всего, в том числе: | Х | 03 | 2 | 00 | 689 446,84146 | 831 642,92824 | 827 228,84875 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 00 | 571 539,42700 | 672 341,25976 | 671 623,91202 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 00 | 117 907,41446 | 159 301,66848 | 155 604,93673 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 00 | 689 446,84146 | 831 642,92824 | 827 228,84875 | | Основное мероприятие 01 | «Содействие развитию дошкольного образования» | Всего, в том числе: | Х | 03 | 2 | 01 | 65 644,99200 | 66 319,39100 | 66 055,45448 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 01 | 65 644,99200 | 66 319,39100 | 66 055,45448 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 01 | 65 644,99200 | 66 319,39100 | 66 055,45448 | | Основное мероприятие 02 | «Содействие развитию общего образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **02** | 423 825,56000 | 489 799,60300 | 489 739,82235 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 02 | 423 825,56000 | 489 799,60300 | 489 739,82235 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 02 | 423 825,56000 | 489 799,60300 | 489 739,82235 | | Основное мероприятие 03 | «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **03** | 23 405,08800 | 14 446,39117 | 14 280,03341 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 03 | 18 784,22400 | 9 825,52717 | 9 694,87661 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 03 | 4 620,86400 | 4 620,86400 | 4 585,15680 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 03 | 23 405,08800 | 14 446,39117 | 14 280,03341 | | Основное мероприятие 04 | «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **04** | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | Основное мероприятие 05 | «Реализация дошкольных образовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **05** | 44 552,36703 | 49 839,39124 | 49 580,88304 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 05 | 0,00 | 172,50000 | 172,50000 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 05 | 44 552,36703 | 49 666,89124 | 49 408,38304 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 05 | 44 552,36703 | 49 839,39124 | 49 580,88304 | | Основное мероприятие 06 | «Реализация основных общеобразовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **06** | 80 672,65043 | 112 758,43706 | 109 169,54151 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 06 | 14 074,62200 | 10 857,46000 | 10 666,55389 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 06 | 66 598,02843 | 101 900,97706 | 98 502,98762 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 06 | 80 672,65043 | 112 758,43706 | 109 169,54151 | | Основное мероприятие 07 | «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **07** | 14 988,99700 | 14 988,99700 | 14 988,99700 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 07 | 13 040,42700 | 13 040,42698 | 13 040,42698 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 07 | 1 948,57000 | 1 948,57002 | 1 948,57002 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 07 | 14 988,99700 | 14 988,99700 | 14 988,99700 | | Основное мероприятие 08 | «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **08** | 26 717,04000 | 25 310,4000 | 25 238,33096 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 08 | 26 717,04000 | 25 310,4000 | 25 238,33096 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 08 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 08 | 26 717,04000 | 25 310,4000 | 25 238,33096 | | Основное мероприятие 09 | «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **09** | 0,00 | 45 584 553,00 | 45 584 553,00 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 09 | 0,00 | 44 676,53700 | 44 676,53700 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 09 | 0,00 | 908,01600 | 908,01600 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 09 | 0,00 | 45 584 553,00 | 45 584 553,00 | | Основное мероприятие ЕВ | «Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **ЕВ** | 0,00000 | 1 872,14500 | 1 872,14500 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | ЕВ | 0,00000 | 1 834,70184 | 1 834,70184 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | ЕВ | 0,00000 | 37,44316 | 37,44316 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | ЕВ | 0,00000 | 1 872,14500 | 1 872,14500 | | Основное мероприятие Е1 | «Региональный проект «Современная школа» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е1** | 4 800,70000 | 5 053,96559 | 5 052,30000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е1 | 4 706,23900 | 4 951,26059 | 4 951,25573 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е1 | 94,46100 | 102,70500 | 101,04427 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е1 | 4 800,70000 | 5 053,96559 | 5 052,30000 | | Основное мероприятие Е4 | «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е4** | 4 839,44700 | 5 669,65418 | 5 666,78800 | | Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е4 | 4 746,32300 | 5 553,45218 | 5 553,45218 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е4 | 93,12400 | 116,20200 | 113,33582 | | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е4 | 4 839,44700 | 7 054,97633 | 7 050,32594 | | **Подпрограмма 3** | **«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 26 129,70245 | 29 108,66370 | 28 378,15568 | | **Областной бюджет** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 2 138,40600 | 2 548,90983 | 2 483,39483 | | **Бюджет Курского района Курской области** | **Х** | **03** | **3** | **00** | 23 991,29645 | 26559,75387 | 25 894,76085 | | **Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области** | **007** | **03** | **3** | **00** | 26 129,70245 | 29 108,66370 | 28 378,15568 | | Основное мероприятие 01 | «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **01** | 25 239,33245 | **28 569,78987** | **27 929,95205** | | Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 01 | 1 565,78200 | 2 327,78200 | 2 312,78200 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 01 | 23 673,55045 | 26 242,00787 | 25 617,17005 | | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | 01 | 25 239,33245 | 28 569,78987 | 27 929,95205 | | Основное мероприятие 02 | «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **02** | 890,37000 | 538,87383 | 448,20363 | | Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 02 | 572,62400 | 221,12783 | 170,61323 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 02 | 317,74600 | 317,746 | 277,5904 | | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 007 | 03 | 3 | 02 | 890,37000 | 538,87383 | 448,20363 | | Подпрограмма 4 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | **Всего, в том числе:** | **Х** | 03 | 4 | 00 | 0,00 | 6427,42000 | 6427,42000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 4 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 4 | 00 | 0,00 | 6427,42000 | 6427,42000 | | Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 03 | 4 | 00 | 0,00 | 6427,42000 | 6427,42000 | | Основное мероприятие 01 | Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | **Всего, в том числе:** | **Х** | 03 | 4 | 01 | 0,00 | 6427,42000 | 6427,42000 | | Областной бюджет | Х | 03 | 4 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 4 | 01 | 0,00 | 6427,42000 | 6427,42000 | | Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 03 | 4 | 01 | 0,00 | 6427,42000 | 6427,42000 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация** | | | | |
| **о расходах федерального, областного бюджета,** | | | | |
| **бюджета Курского района Курской области,** | | | | |
| **местных бюджетов и внебюджетных источников на** | | | | |
| **реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов** | **Фактические расходы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | **875 971, 67560** | **870 770, 45325** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Областной бюджет** | **675 261,60059** | **674 451,36685** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **200 710, 07501** | **196 319, 08640** |
| **Местные бюджеты** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего, в том числе: | 8 792,66366 | 8 736,02882 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 371,43100 | 344,06000 |
| Бюджет Курского района Курской области | 8 421,23266 | 8 391,96882 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Всего, в том числе: | 831 642,92824 | 827 228,84875 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 672 341,25976 | 671 623,91202 |
| Бюджет Курского района Курской области | 159 301,66848 | 155 604,93673 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Всего, в том числе: | 29 108,66370 | 28 378,15568 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 548,90983 | 2 483,39483 |
| Бюджет Курского района Курской области | 26 559,75387 | 25 894,76085 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | Всего, в том числе: | 6 427,42000 | 6 427,42000 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | 6 427,42000 | 6 427,42000 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | |
| **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий** | | | | | |
| **на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями** | | | | | |
| **по муниципальной программе** | | | | | |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2020-2024 годы»** | **Х** | **Х** | **620 508,01821** | **685 967,93087** | **683 886,5185** |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы». Показатель объема услуги: 1. Количество персонала направленного на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования; 2. Количество мероприятий всего. | 19 1 | 19 1 | 5 899,30200 | 6 786,14789 | 6 746,63949 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 5 555,24200 | 6 414,71689 | 6 402,57949 |
| Областной бюджет | Х | Х | 344,06000 | 371,43100 | 344,06000 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей».  Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»; Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»; Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»; Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ». Показатели объема услуг: 1. Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях; 2. Количество детей в дошкольных учреждениях; 3. Количество мероприятий всего. | 3328  1420 34 | 3415 1420 34 | 592 280,22136 | 655 138,84107 | 653 371,99365 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 82 349,52236 | 101 633,53023 | 99 965,99346 |
| Областной бюджет | Х | Х | 509 930,69900 | 553 505,31084 | 553 406,00019 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей». Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию». Показатель объема услуги: |  |  | 22 328,49485 | 24 042,94191 | 23 767,88536 |
| 1. Количество учащихся (на 1 января) | 560 | 551 |
| 2. Количество выпускников (на 1 июля); | 79 | 82 |
| 3. Количество мероприятий, всего | 59 | 186 |
| 4. Количество фестивалей и конкурсов зонального и областного уровней, в которых принимали участие учащиеся учебного заведения. | 23 | 7 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 22 328,49485 | 24 042,94191 | 23 767,88536 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

**1. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 3/3 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 8 736, 02882 / 8 792,66366 = 0,993.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,993 = 1,007.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,5 / 1,5 =1;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 98,0 /98,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 73,0 / 72,05 = 1,013;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

Степень реализации программы:

1+1+1+1+1,013+1

СРп/п= ------------------ = 1,002;

6

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,007 \* 1,002= 1,009 (принимаем за 1).

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 11/11 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 827 228,84875 / 831 642,92824 = 0,995.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,995 = 1,005.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 73,0 / 72,05 = 1,013;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,5 / 1,5 = 1,0

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,5 / 94,2 = 1,003;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 750,0 / 750,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,05 / 84,05 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

-количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 443,0 / 1 264,0 = 1,142;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника

СДп/ппз = 12 / 12 = 1;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования

СДп/ппз = 7 / 7 = 1;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

СДп/ппз = 1253 / 1253 = 1

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории

СДп/ппз = 180 / 180 = 1

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

СДп/ппз = 40 / 40 = 1;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

СДп/ппз = 67 / 37 = 1,81;

- количество выпускников

СДп/ппз = 85 / 81 =1,05;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

СДп/ппз = 3 / 0 = 0;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции

СДп/ппз = 23 / 23 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

Степень реализации программы:

37,018

СРп/п= ------------= 0,974;

38

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,974 \* 1,005 = 0,979.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 28 378,15568 / 29 108,6637 = 0,975

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,975 = 1,026.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 346 / 560= 0,618;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 35,7 / 35,7 = 1,0;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 35 / 72 = 0,486;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 79,5 / 79,5 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 105 / 422 = 0,249;

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования:

СДп/ппз=77/77=1.

Степень реализации программы:

0,618+1+1+0,486+1+1+1+1+0,249+1

СРп/п=----------------------------------------------- = 0,835;

10

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,835 \* 1,026 = 0,857.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как средняя.**

**4. Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 6 427,420 / 6 427,420 = 1.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 1 = 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 96 / 98= 0,98;

- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 100 / 100= 1.

Степень реализации программы:

0,98+1

СРп/п=--------- = 0,99;

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,99 \* 1 = 0,99.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**5. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,5 / 1,5 =1;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 98,0 /98,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 73,0 / 72,05 = 1,013;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,0 / 94,0 = 1,0;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 73,0 / 72,05 = 1,013 ;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,5 / 1,5 = 1,0

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 94,5 / 94,2 = 1,003;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 750,0 / 750,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,05 / 84,05 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году , к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

-количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 443,0 / 1 264,0 = 1,142;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника

СДп/ппз = 12 / 12 = 1;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования

СДп/ппз = 7 / 7 = 1;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

СДп/ппз = 1253 / 1253 = 1;

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории

СДп/ппз = 180 / 180 = 1;

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

СДп/ппз = 40 / 40 = 1;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

СДп/ппз = 67 / 37 = 1,81;

- количество выпускников

СДп/ппз = 85 / 81 =1,05;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

СДп/ппз = 3 / 0 = 0;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории

СДп/ппз = 100 / 100 = 1;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции

СДп/ппз = 23 / 23 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году в 2021 году на 3 единицы

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей в 2021 году

СДп/ппз = 3 / 3 = 1;

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 346 / 560= 0,618;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 35,7 / 35,7 = 1,0;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 35 / 72 = 0,486;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 79,5 / 79,5 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 105 / 422 = 0,249;

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования:

СДп/ппз=77/77=1;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 96 / 98= 0,98;

- удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 100 / 100= 1.

Степень реализации муниципальной программы:

51,384

СРп/п=--------------- = 0,952;

54

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п = 0,5\*0,952+0,5\*(1\*0,010+0,979\*0,950+0,857\*0,033+0,99\*0,007) = 1, где

k1= 8 736,02882 / 870 770,45325 = 0,010;

k2= 827 228,84875 / 870 770,45325 = 0,950;

k3= 28 378, 15568 / 870 770,45325 = 0,033;

k4= 6 427,420 / 870 770,45325 = 0,007.

**Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**