- Годовой отчет

- о ходе реализации и об оценке эффективности

- муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2022 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области. - Голопятов П.И. - 8 (4712) 52-68-18 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «14» февраля 2023 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Голопятов П.И.) |

Доклад

о реализации в 2022 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области»

- Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» является: обеспечение комплексной безопасности населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

- - совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- - совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях.

- Программа включает подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области», в рамках которого реализуются основные мероприятия:

- - основное мероприятие 01 «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области в 2022 году бюджетные ассигнования не были предусмотрены.

- - основное мероприятие 02 «Создание условий по защите населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 300000,00 рублей, исполнение составило 0,00 рублей или 0 %.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» в 2022 году достигнуты за счет постоянно проводимых совместных рейдов  сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курскому району Управления НД и ПР ГУ МЧС Курской области, представителями Администрации Курского района и сельских поселений по обеспечению пожарной безопасности.

В целях стабилизации пожарной обстановки на территории Курского района было заключено соглашение с «Центром противопожарной пропаганды и общественных связей ППС Курской области», сотрудники которого регулярно проводили работу в общеобразовательных организациях Курского района с целью доведения до обучающихся правил пожарной безопасности, а также обеспечения широкого информирования населения.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом количество пожаров на территории Курского района Курской области снизилось до 73%, а количество погибших на пожарах снизилось до 13%.

Благодаря оперативной работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Курского района Курской области снизилось количество пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях до 22%.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях | % | 25,0 | 22,0 | 22,0 | - |
| 2 | снижение количества погибших при пожарах | % | 14,0 | 13,0 | 13,0 | - |
| 3 | повышение эффективности системы безопасности населения и территории | % | 6,0 | 9,0 | 9,0 | - |
| 4 | снижение количества пожаров | % | 80,0 | 73,0 | 73,0 | - |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 01 Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории Курского района Курской области в 2022 г. до 9,0 %; Снижение количества пожаров на территории Курского района Курской области в 2022 г. до 73,0 %; | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории Курского района Курской области в 2022 г. до 9,0 %; Снижение количества пожаров на территории Курского района Курской области в 2022 г. до 73,0 %; |
| 11.1. | Контрольное событие программы 1.1 Установка систем видеонаблюдения | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области) | * | X | 31.12.2022 | X | 31.12.2022 | X | X |
| 12. | Основное мероприятие 02 Создание условий по защите населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях на территории Курского района Курской области в 2022 г. до 22,0 %; Снижение количества погибших при пожарах на территории Курского района Курской области в 2022 г. до 13,0 %. | Снижено количество пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях в 2022 г. до 22,0 %; Снижено количество пожаров на территории Курского района Курской области в 2022 г. до 13,0 %. |
| 12.1. | Контрольное событие программы 2.1 Осуществление мер, направленных на снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях и погибших при пожарах на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области (отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области) | * | X | 31.12.2022 | X | 31.12.2022 | X | X |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 13 | 0 | 00 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 0 | 00 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | х | 13 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области; | х | 13 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участники: Администрация Курского района Курской области: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 006 007 | 13 13 13 | 0 0 0 | 00 00 00 | 300,00000 0,00 0,00 | 300,00000 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 13 | 2 | 00 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 00 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | х | 13 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участники: Администрация Курского района Курской области: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 006 007 | 13 13 13 | 2 2 2 | 00 00 00 | 300,00000 0,00 0,00 | 300,00000 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Всего, в том числе: | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участники: Администрация Курского района Курской области: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 006 007 | 13 13 13 | 2 2 2 | 01 01 01 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Основное мероприятие 02 | «Создание условий по защите населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего, в том числе: | х | 13 | 2 | 02 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 02 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | х | 13 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участники: Администрация Курского района Курской области | 001 | 13 | 2 | 02 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00 |

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» | всего | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области" | всего | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 300,00000 | 0,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области»

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0/300,00000 = 0

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0 = 0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях:

СДп/ппз = 22/22 = 1,0;

- снижение количества погибших при пожарах:

СДп/ппз = 13/13 = 1,0;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории:

СДп/ппз = 9/9 = 1,0;

- снижение количества пожаров:

СДп/ппз = 73/73 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1

СРп/п = ------------ = 1.

4

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1*0=0

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения плановых значений показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы:

- снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях:

СДп/ппз = 22/22 = 1,0;

- снижение количества погибших при пожарах:

СДп/ппз = 13/13 = 1,0;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории:

СДп/ппз = 9/9 = 1,0;

- снижение количества пожаров:

СДп/ппз = 73/73 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+1

СРгп = ----------------- = 1.

4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1+0,5(0*0) = 0,5, где

k1= 0/0 = 0.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.