- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области»

- Целями муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» являются:

- - обеспечение исполнения расходных обязательств Курского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

- - содействие поселениям Курского района Курской области в решении вопросов местного значения.

- Для достижения поставленных целей запланировано решение следующих задач: повышение эффективности управления муниципальным долгом Курского района Курской области, совершенствование системы межбюджетных отношений в Курском районе Курской области, обеспечение реализации программы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены 3 Подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» включающая в себя следующие основные мероприятия:

- обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области;

- организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области.

- Выполнение поставленных задач в 2023 году позволило достичь следующих результатов: в общем объеме источников финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области отсутствовал муниципальный долг, следовательно, и в расходах бюджета нет расходов по стоимости обслуживания муниципального долга, кроме этого проводится постоянный мониторинг состояния муниципального долга поселений.

- Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области», включающая в себя следующие мероприятия:

- нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области, в рамках которого предполагается предоставление бюджетам поселений Курского района Курской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

- предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района.

- В 2023 году распределены 100,0 % средств бюджета Курского района Курской области, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области в сумме 38 051 537,00 рублей (средства областного бюджета).

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», включающая в себя следующие мероприятия:

руководство и управление в сфере установленных функций, которое направлено на:

обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса;

организацию планирования и исполнения бюджета Курского района Курской области;

осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Курского  района Курской области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курского района Курской области.

Общий объём финансирования Программы запланированный на 2023 год составил 41 341 926,75 рублей, кассовое исполнение составило 41 341 926,75 рублей или 100,0 %, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» финансовых средств не предусмотрено;

Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» всего запланировано 38 051 537,00 рублей, исполнено 38 051 537,00 рублей или 100,0 %;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» всего запланировано 3 290 389,75 рублей, исполнено 3 290 389,75 рублей или 100,0 %.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | % | 0,0 | <100 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2«Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| .5. | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | % | <100 | <100 | <100 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 2020г. | 2024г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – 0,00 %; Доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 0,00 %; Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – 0,00 % | Доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – 0,00 %; Доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 0,00 %; Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – 0,00 % |
| 12 | Основное мероприятие Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 2020г. | 2024г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом - <100,0 % | Темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом – 0,0 % |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы <3> | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 2020г. | 2024г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год – 100,0 % | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год – 100,0 % |
| 4 | Основное мероприятие 01 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 2020г. | 2024г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год – 100,0 %; Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы – 100,0 %; Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам – 100,0 %; Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов – 100,0%; Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом - <100,0 % | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год – 100,0 %; Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы – 100,0 %; Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам – 100,0 %; Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов – 100,0%; Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом - <100,0 % |
| 5 | Основное мероприятие Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | X | 2020г. | 2024г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В 2023 году поселениям Курского района Курской области бюджетные кредиты не предоставлялись |
|  | Контрольное событие программы «Предоставление дотации муниципальным образованиям поселений Курского района Курской области на выравнивание бюджетной обеспеченности» | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023г. | X | 31.12.2023г. | X | X |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 01 Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | 2020г. | 2024г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) – 100,0 % | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) –100,0 % |
|  | Контрольное событие программы «Приобретение программных средств» | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023г. | X | 31.12.2023г. | X | X |
|  | Контрольное событие программы «Обеспечение деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области» | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2023г. | X | 31.12.2023г. | X | X |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы | не проводились |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка

результатов реализации мер государственного регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 09.11.2015г. №3909 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата» | -Признать утратившим силу постановление Администрации Курского района Курской области от 05.05.2011г. №895 «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата»; - утвердить правила предоставления, использования и возврата бюджетам поселений Курского района Курской области бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020-2024гг. (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 9 декабря 2022 г. № 33-4-278 «О бюджете Курского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Утверждение в составе решения Представительного Собрания Курского района Курской области от 9 декабря 2022 г. № 33-4-278 «О бюджете Курского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области межбюджетных трансфертов (приложения № 10, 13, 15) | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020-2024гг. (по мере возникновения необходимости) | Решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 30.06.2023 № 38-4-364, от 05.12.2023 № 42-4-399 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019г. №3384 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» | Утверждение муниципальной программы «Повышение эффективности управление финансами в Курском районе Курской области», включающей в себя 3 подпрограммы | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 26.12.2019г. | Постановление Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 г. № 2985 (в ред. от 19.01.2023 № 61, от 23.08.2023 № 1124) |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2023г. | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2023г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | x | 14 | 0 | 00 | 42 196,62200 | 41 341,92675 | 41 341,92675 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 0 | 00 | 4 130,66900 | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 0 | 00 | 38 065,95300 | 38 051,53700 | 38 051,53700 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) Участник - Администрация Курского района Курской области | 005 | 14 | 0 | 00 | 42 196,62200 | 28 667,69075 | 28 667,69075 |
|  |  |  | 001 | 14 | 0 | 00 | 0,00000 | 12 674,23600 | 12 674,23600 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | x | 14 | 1 | 00 | 13,82700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 1 | 00 | 13,82700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 1 | 00 | 13,82700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | 005 | 14 | 1 | 00 | 13,82700 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | 005 | 14 | 1 | 01 | 13,82700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 005 | 14 | 1 | 01 | 13,82700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 005 | 14 | 1 | 01 | 13,82700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | 005 | 14 | 1 | 01 | 13,82700 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | x | 14 | 2 | 00 | 38 065,95300 | 38 051,53700 | 38 051,53700 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 2 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 2 | 00 | 38 065,95300 | 38 051,53700 | 38 051,53700 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) Участник - Администрация Курского района Курской области | 005 | 14 | 2 | 00 | 38 065,95300 | 25 377,30100 | 25 377,30100 |
|  |  |  | 001 | 14 | 2 | 00 | 0,000 | 12 674,23600 | 12 674,23600 |
| Основное мероприятие 01 | «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | x | 14 | 2 | 01 | 38 065,95300 | 38 051,53700 | 38 051,53700 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 2 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 2 | 01 | 38 065,95300 | 37 118,76900 | 37 118,76900 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) Участник - Администрация Курского района Курской области | 005 | 14 | 2 | 01 | 38 065,95300 | 25 377,30100 | 25 377,30100 |
|  |  |  | 001 | 14 | 2 | 01 | 0,000 | 12 674,23600 | 12 674,23600 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего, в том числе: | x | 14 | 3 | 00 | 4 116,84200 | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 3 | 00 | 4 116,84200 | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 3 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | 005 | 14 | 3 | 00 | 4 116,84200 | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
| Основное мероприятие 01 | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Всего, в том числе: | x | 14 | 3 | 01 | 4 116,84200 | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 14 | 3 | 01 | 4 116,84200 | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
|  |  | областной бюджет | x | 14 | 3 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия (Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области) | 005 | 14 | 3 | 01 | 4 116,84200 | 3 290,38975 | 3 290,38975 |

- Информация

о расходах федерального, областного бюджета,  бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» | всего | 41 341,92675 | 41 341,92675 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 38 051,53700 | 38 051,53700 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» | всего | 38 051,53700 | 38 051,53700 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 38 051,53700 | 38 051,53700 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 3 290,38975 | 3 290,38975 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области»

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

- При реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» по Подпрограмме 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» в 2023 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации Подпрограммы 1 не представляется возможным.

- Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 3/3 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 38 051,53700/38 051,53700= 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом:

СДп/ппз = 100/100 = 0,0;

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1+1

СРп/п = ------------------------ =  1.

5

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,0*1=1.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 3 290,38975/3 290,38975 = 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов):

СДп/ппз = 100/100 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

1

СРп/п = ------- =  1,0.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,0*1,0=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом:

СДп/ппз = 100/100 = 0,0;

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов):

СДп/ппз = 100/100 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+1+1+1

СРгп = -------------------------- =  1.

6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1+0,5(1,0*0,92+1,0*0,08) = 1, где

k1= 38 051,53700/41 341,92675=0,92

k2= 3 290,38975/41 341,92675= 0,08

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.