Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Дата составления проекта | 24.09.2019 |
| Начальник отдела ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | Шутова Любовь Леонидовна ____________________ |
| Исполнитель | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Телефон | 8(471-2) 548932 |
| Адрес электронной почты | 79065755475@yandex.ru |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель программы | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют. |
| Участники программы | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области. Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повыше-ние энергетической эффективности в Курском районе Курской области». |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют. |
| Цели программы | Проведение энергосберегающей политики в Курском районе Курской области путем повышения эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Курского района. |
| Задачи программы | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Затраты на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области. Экономия электрической энергии. Экономия тепловой энергии. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 2020-2024 годах составляет 5 310 000,00 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2020 год – 2 009 000,00 рублей; 2021 год – 961 000,00 рублей; 2022 год – 965 000,00 рублей; 2023 год – 975 000,00 рублей; 2024 год – 400 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области на 17,6 % (с 33,2 % в 2020 году до 50,2 % в 2024 году). Повышение экономии электрической энергии на 1,2 тыс. кВтч (с 3,0 тыс. кВтч в 2020 году до 4,2 тыс. кВтч в 2024 году). Повышение экономии тепловой энергии на 72,4 тыс.Гкал (с 574,6 тыс.Гкал в 2020 году до 647,0 тыс.Гкал. в 2024 году). |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В  Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008  № 889       «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» подчеркивается, что Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2030 года, предусматривается снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40,0 % по отношению к уровню 2007 года. Энергетическая стратегия России, разработанная на период до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели: удельная энергоемкость ВВП должна быть сокращена более чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием программно-целевых методов, разработанных как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета Курского района Курской области, населения и хозяйствующих субъектов Курского района Курской области. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование непозволительно. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость  проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для Курского района.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории Курского района, и прежде всего в муниципальных учреждениях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, во-первых, сроками реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере, установленными требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Мероприятия муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области» (далее по тексту – Программа) в той или иной мере охватывает все основные направления энергосбережения, что должно стать инструментом для снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, а также технического и технологического перевооружения муниципальных учреждений.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки ее реализации

Программа разработана на основании Федерального  закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом основных положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергии на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 года № 1-р, Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009  № 1715-р.

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

Исходя из концепции Администрации Курского района Курской области, определена цель Программы:

а) проведение энергосберегающей политики в Курском районе Курской области путем повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Курского района.

Задача Программы:

а) реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

Сроки реализации Программы - в один этап в течение 2020-2024 годов.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций социально- экономического развития Курского района Курской области.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности исходя из приоритетов социально-экономического развития Курского района Курской области, в результате чего ожидается получить конкретные результаты в экономии энергоресурсов, а именно:

а) снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области на 17,6 % (с 33,2%  в 2020 году до 50,2 % в 2024 году);

б) повышение экономии электрической энергии на 1,2 тыс. кВтч (с 3,0 тыс. кВтч в 2020 году до 4,2 тыс. кВтч в 2024 году);

в) повышение экономии тепловой энергии на 72,4 тыс. Гкал (с 574,6 тыс. Гкал в 2020 году до 647,0 тыс. Гкал. в 2024 году).

3. Сведения о показателях и индикаторах Программы

Оценка достижения целей Программы производится посредством следующих показателей (индикаторов):

а) затраты на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области;

б) экономия электрической энергии;

в) экономия тепловой энергии.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающее реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер эффективности реализации энергосбережения и создания благоприятных условий для развития системы снижения затрат на энергоресурсы в Курском районе Курской области с целью повышения их эффективности и результативности.

Программа включает  подпрограмму, реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач: Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» (далее по тексту – Подпрограмма).

Для Программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых, позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

В рамках Программы будет реализовываться основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий в области энергосбережения».

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в Программе применяются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

6. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно- правовой  формы,  и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы

В реализации Программы будут принимать участие муниципальные учреждения Курского района Курской области.

7. Обоснование выделения подпрограмм Программы

В рамках Программы будет реализоваться Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области».

Подпрограмма выделена исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

8.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024  годах составляет  5 310 000,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 2  009 000,00 рублей;

2021 год –     961 000,00 рублей;

2022 год –     965 000,00 рублей;

2023 год –     975 000,00 рублей;

2024 год –     400 000,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Программы в 2015-2019 годах составляет 5 310 000,00   рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 2  009 000,00 рублей;

2021 год –     961 000,00 рублей;

2022 год –     965 000,00 рублей;

2023 год –     975 000,00 рублей;

2024 год –     400 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы приведено в Приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы приведено в Приложении  № 4 к Программе.

9. Оценка степени влияния дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы

Выделение дополнительных ассигнований ускорит достижение целевых показателей (индикаторов) Программы.

10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Курского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, в том числе публичных нормативных обязательств.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых результатов, с ошибками в реализации Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:

а) использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

б) выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации  налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

в) мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящей в нее Подпрограммы и их плановых значений по формуле:

Сд= 3ф/3п*100,0 %, где

Сд –степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы/Подпрограммы в отчетном году,

Зп –запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/Подпрограммы – для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений,или

Сд = 3п/3ф*100,0 % - для показателя (индикатора), тенденцией изменения, которых является снижение значений;

б) оценки уровня освоения средств бюджета Курского района Курской области иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100,0 %, где

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по муниципальной Программе на отчетный год.

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы определяет и утверждает приказом интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

а) высоким уровнем эффективности;

б) удовлетворительным уровнем эффективности;

в) неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95,0 %. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75,0 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

а) значения 95,0 % и более показателей Программы и ее Подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

б) не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

в) освоено не менее 98,0 % средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

а) значения 80,0 % и более показателей Программы и ее Подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

б) не менее 80,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

в) освоено от 95,0 %  до 98,0 % средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные:

а) бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей Программы;

б) иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы;

в) данные о потреблении муниципальными учреждениями Курского района Курской области всех видов ресурсов.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области» муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Участники подпрограммы | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области. Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области. |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов. |
| Задачи подпрограммы | Модернизация системы теплоснабжения муниципальных учреждений с внедрением автономных источников теплоснабжения. Повышение экономии электрической энергии путем внедрения энергосберегающих устройств. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Затраты на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области. Экономия электрической энергии. Экономия тепловой энергии. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий по подпрограмме в 2020-2024 годах составляет 5 310 000,00 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 2 009 000,00 рублей; 2021 год – 961 000,00 рублей; 2022 год – 965 000,00 рублей; 2023 год – 975 000,00 рублей; 2024 год – 400 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области на 17,6 % (с 33,2 % в 2020 году до 50,2 % в 2024 году). Повышение экономии электрической энергии на 1,2 тыс. кВтч (с 3,0 тыс. кВтч в 2020 году до 4,2 тыс. кВтч в 2024 году). Повышение экономии тепловой энергии на 72,4 тыс.Гкал (с 574,6 тыс.Гкал в 2020 году до 647,0 тыс.Гкал. в 2024 году). |

- Характеристика

сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В  Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008  № 889 « О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» подчеркивается, что Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2030 года, предусматривается снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40,0 % по отношению к уровню 2007 года. Энергетическая стратегия России, разработанная на период до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели: удельная энергоемкость ВВП должна быть сокращена более чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием программно-целевых методов, разработанных как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета Курского района Курской области, населения и хозяйствующих субъектов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость  проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для Курского района.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории Курского района, и прежде всего муниципальных учреждений.

Срок реализации таких мероприятий определяется, во-первых, сроками реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере, установленными требованиями Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Мероприятия Подпрограммы в той или иной мере охватывает все основные направления энергосбережения, что должно стать инструментом для снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, а также технического и технологического перевооружения муниципальных учреждений.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

Подпрограмма разработана на основании Федерального  закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом основных положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергии на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р, Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009  № 1715-р.

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

Исходя из концепции Администрации Курского района Курской области, определены цель Подпрограммы:

а) реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов.

Задачи  Подпрограммы:

а) модернизация системы теплоснабжения муниципальных учреждений с внедрением автономных источников теплоснабжения;

б) повышение экономии электрической энергии путем внедрения энергосберегающих устройств.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

а) затраты на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области;

б) экономия электрической энергии;

в) экономия тепловой энергии.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в Приложении № 1 к Программе.

Сроки реализации Подпрограммы - в один этап в течение 2020-2024 годов.

В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций социально- экономического развития Курского района Курской области.

Подпрограмма декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, исходя из приоритетов социально-экономического развития Курского района Курской области, в результате чего ожидается получить конкретные результаты в экономии энергоресурсов, а именно:

а) снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области на 17,6 % (с 33,2%  в 2020 году до 50,2 % в 2024 году);

б) повышение экономии электрической энергии на 1,2 тыс. кВтч (с 3,0 тыс. кВтч в 2020 году до 4,2 тыс. кВтч в 2024 году);

в) повышение экономии тепловой энергии на 72,4 тыс. Гкал (с 574,6 тыс. Гкал в 2020 году до 647,0 тыс. Гкал. в  2024 году).

- Характеристика  основных мероприятий Подпрограммы

В целях повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Курского района планируется осуществление комплекса мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем реализации основного мероприятия Подпрограммы «Осуществление мероприятий в области энергосбережения».

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы приведены в Приложении № 2 к Программе.

- Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в Подпрограмме  применяются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

- Информация об участии предприятий и организаций в реализации Подпрограммы

В реализации  Подпрограммы будут принимать участие муниципальные учреждения Курского района Курской области.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий  Подпрограммы в 2020-2024  годах составляет  5 310 000,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы:

2020 год – 2  009 000,00 рублей;

2021 год –     961 000,00 рублей;

2022 год –     965 000,00 рублей;

2023 год –     975 000,00 рублей;

2024 год –     400 000,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015-2019 годах составляет  5 310 000,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы:

2020 год – 2  009 000,00 рублей;

2021 год –     961 000,00 рублей;

2022 год –     965 000,00 рублей;

2023 год –     975 000,00 рублей;

2024 год –     400 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы приведено в Приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы приведено в Приложении  № 4 к Программе.

Выделение дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий  Подпрограммы ускорит выполнение целевых показателей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение энергоэфективности

в Курском районе Курской области»

Сведения

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности в Курском районе Курской области» и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. изме- рения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области. | % |  | 33,2 | 37,6 |  |  | 42,0 | 46,4 |  | 50,2 |
| 2. |  | Повышение экономии электрической энергии. | тыс. кВтч |  | 3,0 | 3,4 |  |  | 3,7 | 4,0 |  | 4,2 |
| 3. |  | Повышение экономии тепловой энергии. | тыс. Гкал |  | 574,6 | 593,7 |  |  | 611,8 | 628,9 |  | 647,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Повышение энергоэфективности

в Курском районе Курской области»

Перечень

основных мероприятий  муниципальной программы «Повышение энергоэффективности

в Курском районе Курской области»

| № п/п | Номер и наименование Подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (Подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий в области энергосбережения». | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Участники: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области. | 2020 г. | 2024 г. | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области на 17,6 % | Внедрение автономных источников теплоснабжения в муниципальных учреждениях | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области |
|  |  |  |  |  | Повышение экономии электрической энергии на 1,2 тыс. кВтч | Внедрение энергосберегающих устройств | Повышение экономии электрической энергии |
|  |  |  |  |  | Повышение экономии тепловой энергии на 72,4 тыс.Гкал | Внедрение автономных источников теплоснабжения в муниципальных учреждениях | Повышение экономии тепловой энергии |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Повышение энергоэффективности в Курском районе  Курской области»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе

Курской области»

| Статус | Наименование Программы, Подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполните-ли, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (муниципаль ная програм-ма) | пГП (подпрограм-ма муниципаль-ной прог-раммы) | ОМ (ос-нов- ное ме-роп-рия-тие) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципаль-ная программ- ма | «Повышение энергоэффектив-ности в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 05 | 0 | 00 | 2009000,0 | 961 000,0 | 965 000,0 | 975 000,0 | 400 000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции Курского района Курской области. Участники: Управление по делам образования и здравоохране-ния Администра-ции Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администра-ции Курского района Курской области. | х 006 007 | 05 05 05 | 0 0 0 | 00 00 00 | 0,00 1985000,0 24 000,00 | 0,00 935 000,0 26 000,00 | 0,00 935 000,0 30 000,00 | 0,00 935 000,00 40 000,00 | 0,00 200 000,00 200 000,00 |
| Подпрограм-ма 1 | «Энергосбереже-ние и повышение энергоэффектив-ности в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции Курского района Курской области; Участники: Управление по делам образования и здравоохране-ния Администра-ции Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администра-ции Курского района Курской области. | х х 006 007 | 05 05 05 05 | 1 1 1 1 | 00 00 00 00 | 2009000,0 0,00 1985000,0 24 000,00 | 961 000,0 0,00 935 000,0 26 000,00 | 965 000,0 0,00 935 000,0 30 000,00 | 975 000,0 0,00 935 000,0 40 000,00 | 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Осуществление мероприятий в области энерго-сбережения» | Всего, в том числе: Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции Курского района Курской области; Участники: Управление по делам образования и здравоохране-ния Администра-ции Курского района Курской области; Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администра-ции Курского района Курской области. | х х 006 007 | 05 05 05 05 | 1 1 1 1 | 01 01 01 01 | 2009000,0 0,00 1985000,0 24 000,00 | 961 000,0 0,00 935 000,0 26 000,00 | 965 000,0 0,00 935 000,0 30 000,00 | 975 000,0 0,00 935 000,0 40 000,00 | 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Повышение энергоэффективности в Курском районе  Курской области»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Муници-пальная програм-ма | «Повышение энергоэффектив-ности в Курском районе Курской области» | Всего | 2 009 000,0 |  | 961 000,0 | 965 000,0 |  | 975 000,0 |  | 400 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 009 000,0 |  | 961 000,0 | 965 000,0 |  | 975 000,0 |  | 400 000,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрог-рамма 1 | «Энергосбереже-ние и повышение энергоэффектив-ности в Курском районе Курской области» | Всего | 2 009 000,0 |  | 961 000,0 | 965 000,0 |  | 975 000,0 |  | 400 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 009 000,0 |  | 961 000,0 | 965 000,0 |  | 975 000,0 |  | 400 000,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Основ-ное мероп-риятие 01 | «Осуществление мероприятий в области энерго-сбережения» | Всего | 2 009 000,0 |  | 961 000,0 | 965 000,0 |  | 975 000,0 |  | 400 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 009 000,0 |  | 961 000,0 | 965 000,0 |  | 975 000,0 |  | 400 000,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |