Муниципальная программа

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Дата составления проекта | «04» октября 2019 г. |
| Начальник отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Рождественская А.А. |
| Исполнитель – заместитель начальника отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Сергеева А.Н. |
| Телефон | 8(471-2) 54-89-52 |
| Адрес электронной почты | buh.kultura00@mail.ru |

Утверждена постановлением

Администрации Курского

района      Курской области

от__________№

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют. |
| Участники программы | МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области, МБУК «Камышинский районный Дом культуры» Курского района Курской области. |
| Подпрограммы программы | - Подпрограмма 1 «Искусство»; Подпрограмма 2 «Наследие»; Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют. |
| Цели программы | Повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, развитие культурного и духовного потенциала населения, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области, развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания в Курском районе Курской области. |
| Задачи программы | 1. сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе; 2. развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания Курского района Курской области; 3. обеспечение эффективного управления реализацией программы. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством. 2. Удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. 3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. 4. Количество пользователей библиотечным фондом. 5. Количество экземпляров электронных носителей информации. 6. Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. 7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счёт средств областного бюджета и бюджета Курского района Курской области. Общий объём финансовых средств на реализацию программы в 2020 – 2024 годах составляет 157 987 473, 58 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2020 год – 28 710 460,79 рублей; 2021 год – 30 874 786,06 рублей; 2022 год – 32 423 118,97 рублей; 2023 год – 32 121 457,20 рублей; 2024 год – 33 857 650,56 рублей. Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2020 – 2024 годах составляет 5 645 880,00 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2020 год – 1 881 960,00 рублей; 2021 год – 1 881 960,00 рублей; 2022 год – 1 881 960,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2020 – 2024 годах составляет 152 341 593, 58 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2020 год – 26 828 500,79 рублей; 2021 год – 28 992 826,06 рублей; 2022 год – 30 541 158,97 рублей; 2023 год – 32 121 457,20 рублей; 2024 год – 33 857 650,56 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение доли населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством до 3,0 %. 2. Рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 25,8 %. 3. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 960. 4. Увеличение количества пользователей библиотечным фондом на 65 чел. 5. Увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 110. 6. Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100,0 %. 7. Сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в размере 100,0 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной    программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В 2020-2024 годах продолжится реализация Плана мероприятий по выполнению показателей региональных проектов национального проекта «Культура» в Курском районе Курской области.  В связи с этим необходимо уделить особое внимание состоянию зданий учреждений культуры, содержанию работы учреждений,  уровню квалификации работников культуры. От успешного развития культуры как сферы экономики зависит улучшение качества жизни людей.

Сегодня общество заинтересовано в повышении доступности культурных благ и удовлетворении потребности людей в творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития.

Необходимость формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность обусловлена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Для укрепления и совершенствования культурного пространства Курского района, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм  культуры, поддержки инноваций в сфере культуры и искусства необходимы как укрепление материально-технической базы учреждений культуры, так и сохранение, и развитие кадрового потенциала.

Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей. Положения программы ориентируются на преемственность культурных традиций Курской области и Курского района и необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества.

Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области обеспечивает деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, культурно-досугового дела, поддержки и развитию дополнительного образования детей, традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры. Курский район обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. Одной из основных причин является остаточное финансирование сферы культуры.

Одним из важных направлений деятельности отдела является сохранение и популяризация объектов культурного наследия в муниципальном районе «Курский район» Курской области.

В районе насчитывается около 220 объектов культурного наследия (памятников археологии,  истории и культуры).

Для организации досуга, обеспечения услугами организаций культуры и развития народного творчества населения, в Курском   районе работают              28 учреждений культурно-досугового типа,  население района обслуживают 37 библиотек, 17 из них имеют статус «модельной библиотеки».

В развитии культуры и искусства Курского района одной из основных  проблем является  укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры:

отсутствие в сельских клубных учреждениях района технических средств, современной звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов;

клубные учреждения располагают устаревшим оборудованием, не хватает столов, стульев;

только 21 из 28 клубных учреждений имеют компьютеры. В 35 учреждениях культуры из 66 имеется  доступ к ресурсам Интернета. Использование в своей работе компьютерной техники повлияло бы на организацию культурно-досуговой деятельности на современном уровне;

обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов объектов культуры путем внедрения специального оборудования (установка пандусов и поручней);

отсутствие финансовых средств на организацию подписки периодических изданий, методической и  специальной  литературы.

Материально-техническая база учреждений культуры и искусства – это основа для полноценной творческой работы творческих коллективов. В ней сосредоточены большие материальные ценности, инженерные коммуникации, пребывает большое количество людей, в том числе детей, и обеспечение надлежащего и безопасного ее содержания является важнейшей функцией отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области.

Отделом  культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение требований инженерно- технического укрепления и оборудования техническими средствами охраны, пожарной безопасности, физической и информационной доступности для инвалидов объектов культуры в рамках программ «Доступная среда», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Курский район обладает большим культурным потенциалом. Проводится работа по сохранению самобытной культуры, традиций, народных костюмов и пропаганде традиций русского народного творчества.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при оказании муниципальных культурно-досуговых услуг (МБУК «Камышинский РДК») по подготовке и организации гастролей, концертов, районных фестивалей, конкурсов, творческих вечеров позволят достичь ежегодно в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области» (далее по тексту – Программа) следующих результатов:

проведение не менее 400 культурно-досуговых мероприятий;

проведение не менее 15 выступлений самодеятельных творческих коллективов на один творческий коллектив в год;

подготовку и проведение 6 районных конкурсов по различным жанрам самодеятельного народного творчества в год;

повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениям культуры и муниципальным образованиям района;

обеспечение квалифицированными кадрами и повышение квалификации специалистов учреждений культуры;

расширение спектра работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы;

разнообразие форм работы с различными слоями населения;

создание профессиональных и полупрофессиональных творческих коллективов для более качественного обслуживания населения района и проведения мероприятий;

организация гастрольной деятельности профессиональных, полупрофессиональных и самодеятельных коллективов.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при оказании муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения (МБУК «Бесединская ЦРБ) позволят ежегодно в рамках реализации Программы:

увеличить количество пользователей библиотечным фондом;

выровнять доступ населения к услугам учреждений культуры;

улучшить материально-техническую базу учреждений культуры.

Разработка Программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в сфере культуры, в связи с чем,  определены приоритетные направления деятельности, которые отражены в перечне мероприятий Программы.

Программа разработана с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 в сумме 3000,00 рублей на обслуживание сайта.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах муниципальных учреждений культуры и искусства и видах выполняемых ими работ.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

Развитие сферы культуры является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Приоритеты  политики в сфере культуры в Курском районе Курской области на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно-правовых актах:

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждены ВС РФ 09.10.1992  N 3612-1;

Федеральный закон от 29.12.1994  N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Паспорт национального проекта «Культура» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16;

Закон Курской области от 01.03.2004 N 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;

Закон Курской области от 05.03.2004 N 9-ЗКО «О культуре»;

Закон Курской области от 29.12.2005 N 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области».

Государственная политика в области культуры объединяет базовые

ценности и интересы государства, общества и личности.

Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы в развитии сферы культуры. В их числе:

недостаточное представление в обществе о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики;

снижение культурно-образовательного уровня населения;

значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения;

диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры;

снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;

дефицит кадров, прежде всего в сельской местности, творческих кадров культурно-досуговых и иных учреждений культуры области;

недостаточный объём финансирования поддержки творческих коллективов;

несоответствие уровня правового регулирования сферы культуры их значению для устойчивого развития государства и общества;

отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.

В связи с этим, реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства Курского района Курской области на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций Курского района Курской области;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;

предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;

раскрытие культурного потенциала, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне района;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

системы подготовки кадров и их социального обеспечения.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

Главной целью Программы является повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных  условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации,  развитие культурного и духовного потенциала  населения, усиление влияния культуры на процессы  социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трёх взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти Курского района в сфере культуры:

а) сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе.

Решение поставленной задачи будет решаться путем: осуществления мер государственной поддержки творческих инициатив населения, молодых  дарований, работников сферы культуры, творческих коллективов и организаций культуры района;

проведения крупномасштабных мероприятий районного значения, посвященных значимым событиям, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления Подпрограммы 1 «Искусство».  Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, включающей оказание муниципальных услуг в сфере культуры, в которых будет задействован МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области;

б)  развитие библиотечного дела,  укрепление материально-технической базы библиотек Курского района, сохранение и развитие кадрового потенциала.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления Подпрограммы 2 «Наследие»,  включающей оказание муниципальных услуг в сфере культуры, в которых будут задействованы: МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области ее филиалы -  сельские библиотеки;

в)  Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, обеспечение эффективно исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы.

Данная задача выполняется в рамках Подпрограммы З  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» и включает формирование политических, нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры Курского района на период до 2024 года.

Для решения этой задачи планируется:

выполнение функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры путем получения;

субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки;

субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки.

Прогнозируемые значения целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, приведены в Приложении № 1 к Программе.

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2024 году достигнуть следующих основных результатов:

увеличение доли населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством до 30,0 %;

рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 25,8 %;

увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 960;

увеличение количества пользователей  библиотечным фондом на 65 чел;

увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 110;

сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100,0 %;

сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в размере 100,0 %.

Реализация Программы рассчитана на 5-й летний период. Начало реализации Программы  - 2020 год, окончание реализации Программы -  2024 год. С учетом того, что в рамках Программы ежегодно планируется решать аналогичные задачи - не имеется оснований разграничения Программы на этапы, в связи с этим осуществление проводится в один этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах Программы:

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством;

удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд;

количества пользователей библиотечным фондом;

количества экземпляров электронных носителей информации;

удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, приведены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер  и показателей (индикаторов), направленных на достижение цели Программы, и отражают основные приоритеты  в сфере культуры. В состав Программы входят:

а) Подпрограмма 1 «Искусство», включающая в себя:

Основное мероприятие 01. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры».

В рамках данного основного мероприятия будут организованы районные  мероприятия по основным направлениям,  а так же приобретены сценические и танцевальные костюмы, обувь, мебель для костюмерной, привлечено большое количество детей и подростков к участию в творческих коллективах учреждения, что способствует увеличению доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, проведены ремонты кабинетов, лестничной площадки, благоустройство прилегающей территории, строительство пристройки к зданию  Камышинского РДК.  Все эти мероприятия необходимы для соответствия учреждения статусу районного учреждения, что будет способствовать росту удельного веса населения района, участвующего в платных  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Будут проведены районные мероприятия: конкурс исполнителей народной песни и танца «Сударушка», конкурс-фестиваль юных авторов и чтецов, памяти нашего земляка, заслуженного учителя РСФСР К. Н. Полухина «В березовом краю», смотр-конкурс самодеятельных коллективов учреждений культуры района, конкурс профессионального мастерства «Клубный мастер», фестиваль народной песни «Лейся песня раздольная», видеоконкурс социальной рекламы «Культура здоровья», фестиваль детского и юношеского творчества «Журавли Победы», конкурс театральных коллективов «Театральный перекресток», конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Красота руками детей», смотр-конкурс по благоустройству приклубной территории «Дом культуры – зеркало села»;

б) Подпрограмма 2 «Наследие», включающая в себя:

Основное мероприятие 01. «Развитие библиотечного дела».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается комплекс мер по улучшению материально-технического обеспечения  библиотечного учреждения, внедрению инноваций в практику работы библиотек, созданию комфортных условий для получения муниципальных услуг, расширению внестационарных форм обслуживания пользователей;

в) Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Подпрограмма направлена на решение задачи по созданию благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры и включает в себя:

Основное мероприятие 01. «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается работа по достижению цели и решению задач Программы;

Основное мероприятие 02. «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан».

В рамках основного мероприятия  будет осуществляться предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных расходов работников учреждений культуры Курского района, проживающих в сельской местности;

Основное мероприятие 03. «Руководство и управление в сфере установленных функций».

Направлено на комплекс мер по выполнению функций  органов местного самоуправления в сфере культуры.

В рамках основного мероприятия будут осуществляться расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления.

Сведения об основных мероприятиях Программы, приведены в Приложении № 2 к Программе.

5. Обобщенная характеристика мер государственного

регулирования Программы

Меры государственного регулирования при реализации Программы предусматриваются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, доведенными МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области и МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Программе, приведен в Приложении № 3 к Программе.

7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Программы

- В реализации Программы участие предприятий и организаций  не предполагается.

8. Обоснования выделения подпрограмм

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Искусство»;

Подпрограмма  2 «Наследие»;

Подпрограмма   3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации;

Выделение трех подпрограмм в рамках Программы обусловлено основными направлениями деятельности Администрации Курского района  Курской области на 2020-2024 годы.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объём финансовых средств на реализацию Программы в 2020 – 2024 годах составляет 157 987 473, 58рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 28 710 460,79  рублей;

2021 год – 30 874 786,06  рублей;

2022 год – 32 423 118,97  рублей;

2023 год – 32 121 457,20  рублей;

2024 год – 33 857 650,56  рублей.

Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2020 – 2024 годах составляет 5 645 880,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год - 1 881 960,00 рублей;

2021 год - 1 881 960,00 рублей;

2022 год - 1 881 960,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

2024 год - 0,00 рублей.

Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Программы в 2020 – 2024 годах составляет  152 341 593, 58  рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 26 828 500,79  рублей;

2021 год – 28 992 826,06  рублей;

2022 год – 30 541 158,97  рублей;

2023 год – 32 121 457,20  рублей;

2024 год – 33 857 650,56  рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы по годам предполагается ежегодно уточнять.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении № 4 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы представлены в Приложении № 5 к Программе.

Выделение дополнительных объёмов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы позволит ускорить достижение установленных показателей.

10. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Программы

Выполнению поставленных задач Программы может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финансового, организационного характера.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования мероприятий из средств бюджета Курского района  Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что осложнит оказание поддержки гражданам, и как, следствие, приведет к росту социальной напряженности в обществе.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий  Программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе муниципального  управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров.

Так же социальные риски связаны с дефицитом кадров сферы отдыха и оздоровления детей, отсутствием необходимых для реализации программы научных исследований и разработок как на областном, так и на региональном уровнях. Минимизации данных рисков будут способствовать реализация предусмотренных в Программе мер, направленных на повышение  квалификации кадров сферы отдыха и оздоровления детей и подростков.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально – экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

11. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации и по итогам реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать верные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки Программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий ответственного исполнителя и участников Программы, принятие мер по исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы, по формуле:

Сд = Зф/Зп*100,0 %, где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы(подпрограммы) в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы  - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп/Зф*100,0 % - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

оценки уровня освоения средств  областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по формуле:

Уф = Фф/Фп*100,0 %, где:

Уф – уровень освоения средств  Программы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по программе на  отчетный год.

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет и утверждает приказом интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95,0 % и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не менее 98,0 % средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80,0 % и более показателей  Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95,0 % до 98,0 % средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Если реализация  Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения:

годовая форма № 7-НК «Сведения об учреждениях клубного типа», 6-НК «Сведения о библиотеках», данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей Программы, иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.

ПАСПОРТ

- Подпрограммы 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Участники подпрограммы | МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области. |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе. |
| Задачи подпрограммы | 1. создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досугового дела в Курском районе; 2. повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры; 3. ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений; 4. оптимизация сети клубных формирований для различных возрастных групп по всем жанрам; 5. повышение эффективности мер по возрождению и сохранению традиционной культуры; 6. обеспечение участия творческих коллективов района во всероссийских, межрегиональных, областных смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством. 2. Удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 50 952 121,89 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 9 084 053,50 рублей; 2021 год – 9 792 159,10 рублей; 2022 год – 10 300 674,26 рублей; 2023 год – 10 631 871,09 рублей; 2024 год – 11 143 363,94 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством до 3,0 %; рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 25,8 %. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмму 1 «Искусство» Программы (далее по тексту - Подпрограмма 1) следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, организациями.

В сфере культурно-досуговой деятельности в районе проводится огромная работа  по возрождению и сохранению  старинных обрядов. Основной задачей фольклорных  коллективов является   возрождение, пропаганда и популяризация национальных обычаев и традиций,  воспитание у подрастающего поколения любви  к своему народу, его историческому прошлому, чувства национальной гордости    и почитания старшего поколения

Сеть клубных учреждений состоит из 28 клубных учреждений: муниципального бюджетного учреждения культуры «Камышинский районный Дом культуры»,  2 центральных  Дома культуры, 12 сельских Домов культуры и  13 сельских клубов и Домов досуга.

В сфере культурно-досуговой деятельности основными проблемами являются:

отсутствие в сельских клубных учреждениях района современных технических средств, звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов;

учреждения  располагают устаревшим оборудованием, не хватает мебели;

только 21 из 28 клубов  имеют компьютеры, в 8 клубных учреждениях есть доступ к ресурсам интернета.

не созданы условия для предоставления культурно - досуговых услуг жителям с ограничениями в жизнедеятельности: не во всех учреждениях имеются пандусы при входе-выходе, специальные держатели, ограждения.

Для улучшения качества культурного обслуживания населения района, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала необходимо укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений путем создания модельных сельских клубов в  населенных пунктах, приобретения автоклубов.

От успешного развития культуры как сферы экономики зависит улучшение качества жизни людей.

Сегодня общество заинтересовано в повышении доступности культурных благ и удовлетворении потребности людей в творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития.

Необходимость формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи в активную социально-культурную деятельность обусловлена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1

Основные приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1 сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно – правовых актах:

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждены ВС РФ 09.10.1992  N 3612-1;

Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Паспорт национального проекта «Культура» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16;

Закон Курской области от 05.03.2004 N 9-ЗКО «О культуре».

Целью Подпрограммы 1 является сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе.

Задачи Подпрограммы 1:

создание необходимых материально-технических условий,  обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досугового дела в Курском районе;

повышение социального статуса и уровня  профессиональной компетентности работников культуры;

ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений;

оптимизация сети клубных формирований для различных возрастных групп по всем жанрам;

повышение эффективности мер по возрождению и сохранению традиционной культуры;

обеспечение участия творческих коллективов района во всероссийских,  межрегиональных, областных смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия Администрации Курского района  Курской области, муниципальных органов власти,  муниципальных учреждений, институтов гражданского общества, общественных объединений.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством.

Показатель отражает уровень приобщения талантливых граждан Курского района к разножанровому народному творчеству. Значение целевого индикатора за отчетный период определяется путем мониторинга, включающего в себя анкетирование населения по вопросам удовлетворенности услугами в сфере культуры; удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Данный показатель позволяет оценивать динамику охвата населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 приведены в Приложении № 1 к Программе. Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 5-ий летний период. Начало реализации Подпрограммы 1 - 2020 год, окончание реализации Подпрограммы 1 - 2024 год. С учетом того, что в рамках Подпрограммы 1 ежегодно планируется решать аналогичные задачи - не имеется оснований разграничения Подпрограммы 1 на этапы, в связи с этим осуществление Подпрограммы 1 проводится в один этап. 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 Основное мероприятие 01. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры". В рамках данного основного мероприятия будут организованы районные мероприятия по основным направлениям, а так же приобретены сценические и танцевальные костюмы, обувь, мебель для костюмерной, привлечено большое количество детей и подростков к участию в творческих коллективах учреждения, что способствует увеличению доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, проведены ремонты кабинетов, лестничной площадки, благоустройство прилегающей территории, строительство пристройки к зданию Камышинского РДК . Все эти мероприятия необходимы для соответствия учреждения статусу районного учреждения, что будет способствовать росту удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Будут проведены районные мероприятия: конкурс исполнителей народной песни и танца «Сударушка», конкурс-фестиваль юных авторов и чтецов, памяти нашего земляка, заслуженного учителя РСФСР К. Н. Полухина «В березовом краю», смотр-конкурс самодеятельных коллективов учреждений культуры района, конкурс профессионального мастерства «Клубный мастер», фестиваль народной песни «Лейся песня раздольная», видеоконкурс социальной рекламы «Культура здоровья», фестиваль детского и юношеского творчества «Журавли Победы», конкурс театральных коллективов «Театральный перекресток», конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Красота руками детей», смотр-конкурс по благоустройству приклубной территории «Дом культуры – зеркало села». Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 1 приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе. 4. Характеристика мер государственного регулирования Меры государственного регулирования при реализации Подпрограммы 1 предусматриваются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 1

- В реализации Подпрограммы 1 участие предприятий и организаций  не предполагается.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020-2024 годах составляет 50 952 121,89  рублей, в том числе по годам:

2020 год –   9 084 053,50  рублей;

2021 год –   9 792 159,10  рублей;

2022 год – 10 300 674,26  рублей;

2023 год – 10 631 871,09  рублей;

2024 год – 11 143 363,94  рублей.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 предполагается ежегодно уточнять.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 представлено в Приложении № 4 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 1 представлены в Приложении № 5 к Программе.

Выделение дополнительных объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 позволит ускорить достижение установленных показателей.

ПАСПОРТ

- Подпрограммы 2 «Наследие» муниципальной программы ««Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Участники подпрограммы | МБУК «Бесединская ЦБР» Курского района Курской области. |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | Развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания Курского района Курской области. |
| Задачи подпрограммы | 1. создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере библиотечного дела в Курском районе; 2. обеспечение качества инновационных процессов; 3. повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры; 4. ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений; 5. повышение уровня библиотечного обслуживания населения Курского района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. 2. Количество пользователей библиотечным фондом. 3. Количество экземпляров электронных носителей информации.. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 2 реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 – 2024 годах составляет 95 881 936,29 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 16 685 337,29 рублей; 2021 год – 18 141 556,96 рублей; 2022 год – 19 181 374,71 рублей; 2023 год – 20 324 483,41 рублей; 2024 год – 21 549 183,92 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 960. 2. Увеличение количества пользователей библиотечным фондом на 65 чел. 3.Увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 110. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 2 «Наследие» Программы (далее по тексту - Подпрограмма 2) предусматривает объединение усилий органов исполнительной власти.

Организацию библиотечного обслуживания осуществляют 37 библиотек, из них: центральная, детская и 35 сельских. Библиотечным обслуживанием охвачено 41,3 % населения.

За последние годы открыто 17 модельных библиотек - или 45,9 % от их общего количества.   Ведется большая работа,  по дальнейшему  открытию  модельных библиотек.

Основные показатели работы библиотек  (количество читателей, посещения, книговыдача) за последние 3 года в целом стабильны. Отмечается их  увеличение.

Из года в год идет стабильное пополнение книжных фондов библиотек  Курского района. За прошедший год поступило 1710 экземпляров  книг   на сумму  261000 рублей.

Газет и журналов по району было выписано  38 наименований  на сумму  175018 рублей 24 копейки,  из них: журналов 212 экземпляров, газет 215 экземпляров,   всего  427 экземпляров. Несмотря на списание  3826  экземпляров, обращаемость фонда остается стабильной.

Наблюдается динамика в улучшении материально-технической базы библиотек района. В 2019 году был произведен ремонт в Волобуевской, сельской библиотеке, приобретена новая мебель, книги.  К сожалению, 2 библиотеки  из 37 отапливаются частично.

Ведется значительная работа по техническому оснащению библиотек. В районе компьютеризованны все библиотеки. В 37 библиотеках имеется 65 персональных компьютеров, 46 ед. копировально-множительной техники. С 2008 года в  Бесединской центральной районной библиотеке работает  Публичный центр правовой информации. К сети Интернет подключены 37 библиотек.  Все библиотеки имеют электронную почту. Создаются собственные  электронные базы данных  в 2018 году – 8944 баз, в 2019 году – 10038 баз.

Деятельность муниципального  бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области  направлена на организацию  библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения.

МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» имеет 36 филиалов.

В  работе библиотек имеют место нерешенные проблемы, которые требуют финансовых затрат:

дальнейшее открытие  модельных библиотек;

приобретение  библиотечного оборудования, оргтехники;

комплектование книжных фондов, расширение подписки на периодические издания;

Все это необходимо для эффективной работы библиотек, для более  полного обслуживания пользователей.

.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации    Подпрограммы 2

Приоритеты  политики в сфере культуры в Курском районе на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно-правовых актах:

Федеральный закон от 29.12.1994  N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Паспорт национального проекта «Культура» утвержден  президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16;

Закон Курской области от 01.03.2004 N 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;

Закон Курской области от 29.12.2005 N 120-ЗКО  «Об объектах культурного наследия Курской области».

Государственная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Целью Подпрограммы 2 является  развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания Курского района Курской области.

Задачи Подпрограммы 2:

создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере библиотечного дела в Курском районе; обеспечение качества инновационных процессов; повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры; ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений; повышение уровня библиотечного обслуживания населения Курского района.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2: количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. количество пользователей библиотечным фондом. количество экземпляров электронных носителей информации. Показатели указывают на уровень развития библиотечного дела в Курском районе, отражаются в отчетах по выполнению муниципального задания, доведенного МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района, и подтверждаются ежегодными статистическими отчетами формы 6-НК. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 к Программе. Ожидаемые результатами реализации Подпрограммы 2 будут: а) увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 960; б) увеличение количества пользователей библиотечным фондом на 65 чел.; в) увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 110. Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 5-ий летний период. Начало реализации Подпрограммы 2 - 2020 год, окончание реализации Подпрограммы 2 - 2024 год. С учетом того, что в рамках Подпрограммы 2 ежегодно планируется решать аналогичные задачи - не имеется оснований разграничения Подпрограммы 2 на этапы, в связи с этим осуществление Подпрограммы 2 проводится в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Основное мероприятие Подпрограммы 2 предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, показателей (индикаторов), направленных на достижение исполнения  Подпрограммы 2.

Основное мероприятие 01. ««Развитие библиотечного дела».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается комплекс мер по улучшению материально-технического обеспечения  библиотечного учреждения, внедрению инноваций в практику работы библиотек, созданию комфортных условий для получения муниципальных услуг, расширению внестационарных форм обслуживания пользователей.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 2 к Программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования при реализации Подпрограммы 2 предусматриваются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы  2

- Муниципальным заданием данной Подпрограммы 2 является  предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с муниципальными заданиями, доведенными  МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными  учреждениями по муниципальной программе представлен в Приложении №3.

6. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 2

В реализации  и разработке Подпрограммы  2  предприятия и организации не участвуют.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 – 2024 годах составляет 95 881 936,29    рублей, в том числе по годам:

2020 год – 16 685 337,29 рублей;

2021 год – 18 141 556,96 рублей;

2022 год – 19 181 374,71 рублей;

2023 год – 20 324 483,41 рублей;

2024 год – 21 549 183,92 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 по годам предполагается ежегодно уточнять.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 представлено в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы  2  представлены в Приложении № 5 к Программе.

Выделение дополнительных объёмов финансовых ресурсов  на реализацию мероприятий Подпрограммы 2  позволит ускорить достижение установленных показателей.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе  Курской области».

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение эффективного управления реализацией программы. |
| Задачи подпрограммы | Внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. 2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 – 2024 годах составляет 11 153 415,40 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 941 070,00 рублей; 2021 год –2 941 070,00 рублей; 2022 год –2 941 070,00 рублей; 2023 год –1 165 102,70 рублей; 2024 год – 1 165 102,70 рублей. Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 5 645 880,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 881 960,00 рублей; 2021 год – 1 881 960,00 рублей; 2022 год – 1 881 960,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 5 507 535,40 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 059 110,00 рублей; 2021 год – 1 059 110,00 рублей; 2022 год – 1 059 110,00 рублей; 2023 год – 1 165 102,70 рублей; 2024 год –1 165 102,70 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100,0 %. 2. Сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в размере 100,0 %. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» Программы  (далее по тексту - Подпрограмма 3)  направлена на решение задачи по созданию благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Сфера реализации Подпрограммы 3 охватывает:

развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;

содействие развитию сферы культуры муниципальных образований    Курской района Курской области.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации Подпрограммы  3 включают:

а) проблемы правового регулирования:

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы государственно-частного партнерства в сфере культуры;

отсутствие законодательного закрепления новых организационно-правовых форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы, многофункциональные центры развития культуры и др.);

б) недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.;

в) не соответствие современным требованиям материально- технической базы учреждений культуры;

г) низкий уровень информатизации.

В большинстве учреждений компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации. В ряде муниципальных образований Курского района Курской области уровень информатизации в сфере культуры остаётся весьма низким. Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются многими учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке;

д) низкая эффективность деятельности и использования бюджетных средств учреждениями культуры;

е) сеть учреждений культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой;

ж) низкая заработная плата и удовлетворенность работников сферы культуры условиями трудовой деятельности;

з) слабая информационная, методическая и консультационная поддержка проведения модернизации сферы культуры на региональном уровне.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации    Подпрограммы 3

Приоритеты  политики в сфере культуры сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно-правовых актах:

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждены ВС РФ 09.10.1992  N 3612-1;

Федеральный закон от  29.12.1994  N 78-ФЗ  «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Паспорт национального проекта «Культура», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16;

Закон Курской области от 01.03.2004 N 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;

Закон Курской области от 05.03.2004 N 9-ЗКО «О культуре»;

Закон Курской области от 29.12.2005 N 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области».

Государственная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Цели Подпрограммы 3: обеспечение эффективного управления реализацией Программы. . Задачи Подпрограммы 3: внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации Программы, информационное обеспечение реализации Программы и мониторинг ее реализации. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3: удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 приведены в Приложении № 1 к Программе. Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 3 являются: сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100,0 %; сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе в размере 100,0 %. Реализация Подпрограммы 3 рассчитана на 5-ий летний период. Начало реализации Подпрограммы 3 - 2020 год, окончание реализации Подпрограммы 3 - 2024 год. С учетом того, что в рамках Подпрограммы 3 ежегодно планируется решать аналогичные задачи - не имеется оснований разграничения Подпрограммы 3 на этапы, в связи с этим осуществление Подпрограммы 3 проводится в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

Основное мероприятие Подпрограммы 3 предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, показателей (индикаторов), направленных на достижение исполнения  Подпрограммы 3.

Основное мероприятие 01. «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается работа по достижению цели и решению задач Подрограммы 3;

Основное мероприятие 02. «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан».

В рамках основного мероприятия  будет осуществляться предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных расходов работников учреждений культуры Курского района, проживающих в сельской местности;

Основное мероприятие 03. «Руководство и управление в сфере установленных функций».

Направлено на комплекс мер по выполнению функций  органов местного самоуправления в сфере культуры.

В рамках основного мероприятия будут осуществляться расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 3 приведены в Приложении № 2 к Программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования при реализации Подпрограммы 3 предусматриваются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 3

- Участие предприятий и организаций в реализации Подпрограммы 3 не предполагается.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Общий объём финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 – 2024 годах составляет 11 153 415,40 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2 941 070,00рублей;

2021  год –2 941 070,00рублей;

2022  год –2 941 070,00рублей;

2023  год –1 165 102, 70 рублей;

2024 год – 1 165 102, 70 рублей.

Объём финансовых средств на реализацию  Подпрограммы 3 из областного бюджета  составляет 5 645 880,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1 881 960,00  рублей;

2021 год – 1 881 960,00  рублей;

2022 год – 1 881 960,00  рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 3  составляет 5 507 535,40 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1 059 110,00   рублей;

2021 год – 1 059 110,00   рублей;

2022 год – 1 059 110,00   рублей;

2023 год – 1 165 102,70  рублей;

2024 год –1 165 102,70 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 3 по годам предполагается ежегодно уточнять.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 представлено в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 3 представлены в Приложении № 5 к Программе.

Выделение дополнительных объёмов финансовых ресурсов  на реализацию мероприятий Подпрограммы  3  позволит ускорить достижение установленных показателей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры  в

Курском районе Курской области »

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области в Курском районе Курской области» и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством | % | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| 2 | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,8 |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Экз. | 610 | 690 | 770 | 850 | 960 |
| 4 | Количество пользователей библиотечным фондом. | Чел. | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 5 | Количество экземпляров электронных носителей информации | Экз. | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры»  в

Курском районе Курской области »

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполни тель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры" | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | увеличение доли населения Курского района, занимающихся самодеятельным художественным творчеством до 3,0 %; рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 25,8 %; | организация районных мероприятий по основным направлениям, а так же приобретение сценические и танцевальные костюмы, обувь, мебель для костюмерной, привлечение большого количество детей и подростков к участию в творческих коллективах учреждения, что способствует увеличению доли населения, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, проведение ремонтов кабинетов, лестничной площадки, благоустройство прилегающей территории, строительство пристройки к зданию Камышинского РДК . Все эти мероприятия необходимы для соответствия учреждения статусу районного учреждения, что будет способствовать росту удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Будут проведены районные мероприятия: конкурс исполнителей народной песни и танца «Сударушка», конкурс-фестиваль юных авторов и чтецов, памяти нашего земляка, заслуженного учителя РСФСР К. Н. Полухина «В березовом краю», смотр-конкурс самодеятельных коллективов учреждений культуры района, конкурс профессионального мастерства «Клубный мастер», фестиваль народной песни «Лейся песня раздольная», видеоконкурс социальной рекламы «Культура здоровья», фестиваль детского и юношеского творчества «Журавли Победы», конкурс театральных коллективов «Театральный перекресток», конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Красота руками детей», смотр-конкурс по благоустройству приклубной территории «Дом культуры – зеркало села»; | доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством; удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 01. «Развитие библиотечного дела» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 960; увеличение количества пользователей библиотечным фондом на 65 чел.; увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 110; | улучшение материально-технического обеспечения библиотечного учреждения, внедрение инноваций в практику работы библиотек, создание комфортных условий для получения муниципальных услуг, расширению внестационарных форм обслуживания пользователей; | количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; количество пользователей библиотечным фондом; количество экземпляров электронных носителей информации; |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 01. «Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры». | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | сохранение удовлетворенности населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100,0 %; сохранение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе на уровне 100,0 %; | предусматривается работа по достижению цели и решению задач муниципальной программы | удовлетворенность населения Курского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе. |
| 4 | Основное мероприятие 02. «Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |  |  |  |  | предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных расходов работников учреждений культуры Курского района, проживающих в сельской местности; |  |
| 5 | Основное мероприятие 03. «Руководство и управление в сфере установленных функций» |  |  |  |  | выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления. |  |

Приложение  № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в

Курском районе Курской области»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными  учреждениями по муниципальной программе

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы), кол-во занимающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. |  |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  |  | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. |  |
| Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры (МБУК «Камышинский РДК») Муниципальные услуги: 1. Количество культурно – досуговых мероприятий (всего); 2. Число посетителей на культурно – досуговых мероприятиях; 3. Число мероприятий на платной основе; 4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе; | 345 40464 138 3830 126 3097 19 268 |  | 412 40664 162 3840 130 3100 20 278 |  |  | 412 40864 168 3845 135 3105 21 288 |  | 415 41064 172 3850 140 3110 22 298 |  | 420 41164 182 3855 145 3115 23 305 |  | 8 955 333,50 |  | 9 492 159,10 |  | 9 950 674,26 | 10 481 871,09 |  | 10 993 363,94 |  |
| 5. Из общего числа платных мероприятий – киновидеосеансы; 6. Число посетителей на киновидеосеансах; 7. Число клубных формирований; 8. Участников в клубных формированиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Библиотечное обслуживание населения 1. Количество пользователей; 2. Количество посещений; 3. Количество книговыдач; 4. Количество экземпляров библиотечного фонда; 5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на СD-ром); 6. Количество выездов в каждую библиотеку района в течение года; 7. Количество обследованных библиотек в течение года | 23680 24690 43560 25850 1700 1 4 |  |  | 23685 24930 43570 25853 1800 1 4 |  | 23560 25170 43580 25855 1830 1 5 |  | 23690 25410 43590 25858 1880 1 5 |  | 23695 25660 43600 25860 1900 1 6 |  | 16641337,29 |  |  | 17909756,96 | 18930724,71 |  | 20054843,41 |  | 21247163,92 |