## План реализации
Утвержден Постановлением Администрации Курского района Курской области № ___ от ___ _________ 2019 года
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.)
|  |  |  | Всего | Бюджет Курского района Курской области | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе курской области на 2015-2019 годы» | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | Х | 20442378.53 | 19850105.53 | 0 | 592273 | 0 | 0 | 0
| в том числе по годам: 2018 год 2019 год |  |  | 10107460.27 | 9816721.27 | 0 | 290739 | 0 | 0
|  |  |  | 10334918.26 | 10033384.26 | 0 | 301534 | 0 | 0
1.1 | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | Х | 1056160373.17 | 176921451.17 | 0 | 879238922 | 0 | 0 | 0
| в том числе по годам: 2018 год 2019 год |  |  | 500026728.78 | 88258367.78 | 0 | 411768361 | 0 | 0
|  |  |  | 556133644.39 | 88663083.39 | 0 | 467470561 | 0 | 0
2.1 | Контрольное событие 2.1 Проведение ремонтных работ в помещениях используемых муниципальными бюджетными дошкольными и общеобразовательными учреждениями | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2 | Контрольное событие 2.2 Приобретение машин и оборудования для хозяйственных нужд муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.3 | Контрольное событие 2.3 Устройство ограждения в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.4 | Контрольное событие 2.4 Приобретение мебели и оборудования для пищеблоков муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.5 | Контрольное событие 2.5 Приобретение медицинского оборудования для муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.6 |  | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | Х | 41682333.7 | 40690415.7 | 0 | 991918 | 0 | 0 | 0
| в том числе по годам: 2018 год 2019 год |  |  | 20160131.86 | 19704828.86 | 0 | 455303 | 0 | 0
|  |  |  | 21522201.84 | 20985586.84 | 0 | 536615 | 0 | 0
3.1 | Контрольное событие 3.1 Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018 - 2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | Х | 1118285085.4 | 237461972.4 | 0 | 880823113 | 0 | 0 | 0
| в том числе по годам: 2018 год 2019 год |  |  | 530294320.91 | 117779917.91 | 0 | 412514403 | 0 | 0
|  |  |  | 587990764.49 | 119682054.49 | 0 | 468308710 | 0 | 0
|  |  |  | 1231312299.81 | 279158355.81 |  | 952153944
|  |  |  | 113027214.41 | 41696383.41 | 0 | 71330831 | 0 | 0

## План реализации (2)
|  | Утвержден постановлением Администрации Курского района Курской области № ___ от ___ _________ 2019 года | [6 empty] | Утвержден постановлением Администрации Курского района Курской области № ___ от ___ _________ 2019 года
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской
области на 2015-2019 годы» на текущий финансовый 2019 год
N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата)
|  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе курской области на 2015-2019 годы» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.1 | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
2 | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 | Контрольное событие 2.1 Проведение ремонтных работ в помещениях используемых муниципальными бюджетными дошкольными и общеобразовательными учреждениями | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
2.2 | Контрольное событие 2.2 Приобретение машин и оборудования для хозяйственных нужд муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
2.3 | Контрольное событие 2.3 Устройство ограждения в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
2.4 | Контрольное событие 2.4 Приобретение мебели и оборудования для пищеблоков муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
2.5 | Контрольное событие 2.5 Приобретение медицинского оборудования для муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области
3.1 | Контрольное событие 3.1 Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области

## План реализации 2019
Утвержден постановлением Администрации Курского района Курской области № ______ от ___ _________ 2019 года
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на текущий финансовый 2019 год
N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата)
2019 год
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе курской области на 2015-2019 годы» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | x | x
1.1 | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12
2 | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | x | x
2.1 | Контрольное событие 2.1 Проведение ремонтных работ в помещениях используемых муниципальными бюджетными дошкольными и общеобразовательными учреждениями | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12
2.2 | Контрольное событие 2.2 Приобретение машин и оборудования для хозяйственных нужд муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12
2.3 | Контрольное событие 2.3 Устройство ограждения в муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждениях | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12
2.4 | Контрольное событие 2.4 Приобретение мебели и оборудования для пищеблоков муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12
2.5 | Контрольное событие 2.5 Приобретение медицинского оборудования для муниципальных бюджетных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12
3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | x | x
3.1 | Контрольное событие 3.1 Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12

## Мероприятия др.программ (hidden)
Утверждено Постановлением Администрации Курского района Курской области №__________ от _____________________
Финансовое обеспечение основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы
№ п-п | Наименование иной муниципальной программы, ответственный исполнитель | Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы | Объем финансирования, тыс.руб. | [5 empty] | Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы
|  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год
|  |  | всего | в т.ч. Бюджет Курского района Курской области | всего | в т.ч. Бюджет Курского района Курской области | всего | в т.ч. Бюджет Курского района Курской области
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в Куском районе Курской области на 2014-2016 годы" | Основное мероприятие А: Проведение мероприятий по переводу на автоноиное отопление зданий и сооружений в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Курского района Курской области | 1550 | 1550 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2014-2016 годы"
|  | Основное мероприятие В: Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Курского района Курской области | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2014-2016 годы"
2 | Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Курском районе Курской области на 2014-2016 годы" | Основное мероприятие С: Устройство пандусов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Курского района Курской области | 95 | 95 | 30 | 30 |  |  | Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2014-2016 годы"
|  | Основное мероприятие D: Устройство пандусов в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Курского района Курской области |  |  |  |  | 30 | 30 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2014-2016 годы"
3 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения Курского района Курской области на 2014-2016 годы" | Основное мероприятие Е: Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Курском районе Курской области на 2014-2016 годы"
|  | Итого: | 2395 | 2395 | 5640 | 5640 | 5140 | 5140