Приложение №1

к постановлению Администрации Курского района Курской области

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**Муниципального проекта**

**«Современная школа»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 13 декабря 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Неведров В.Д., заместитель Главы Курского района Курской области по социальным вопросам | | |
| Руководитель муниципального проекта | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | |
| Администратор муниципального проекта | Шишкова О.А., начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | | |
| Связь с муниципальными программами Курского района | Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области», постановление Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 № 15 | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля образовательных организаций Курского района *Курской области*, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. |  | 5 | 21 | 47 | 73 | 100 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. |  |  | 1 | 4 | 14 | 19 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. |  | 0,066 | 0,266 | 0,598 | 0,931 | 1,263 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | |
| 1.1 | Не менее чем в 0 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0 детей | К концу 2019 года не менее чем в 0 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.  Ввиду отсутствия условий для создания материально-технической базы в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, планируется реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей посредством сетевого партнерства: обеспечивается посещение обучающихся с 6 по 10 классы Курского района (158 обучающихся) в ОЦРТДиЮ г.Курска. |
| 1.2 | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
| 1.3 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий), расположенных в Курском районе Курской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
| 1.4 | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Курского района *Курской области* на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Курского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
| 1.5 | Не менее чем в 1 школе, расположенной в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,066 тыс. детей | К концу 2020 года не менее чем в 1 школе, расположенной в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.6 | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
| 1.7 | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района *Курской области,* проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курского района *Курской области*, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.8 | Участие учителей предметной области «Технология» Курского района в действующей системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум» *Курской области*, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | К 1 сентября 2021 года учителя предметной области «Технология» и других предметных областей Курского района участвуют в функционирующей системе повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум» *Курской области*, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 1.9 | Не менее чем в 4 школах, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,266 тыс. детей | К концу 2021 года не менее чем в 4 школах, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.10 | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района *Курской области*, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Курского района *Курской области* в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.11 | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.  Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 1.12 | Не менее чем в 9 школах, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,598 тыс. детей | К концу 2022 года не менее чем в 9 школах, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.13 | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района *Курской области*, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района *Курской области*, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.14 | Не менее чем в 14 школах, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,931 тыс. детей | К концу 2023 года не менее чем в 14 школах, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.15 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Курского района *Курской области* (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.16 | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Курского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Курского района Курской области. |
| 1.17 | Не менее 70 % организаций Курского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курского района Курской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| 1.18 | Не менее чем в 19 школах, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,263 тыс. детей | К концу 2024 года не менее чем в 19 школах, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.19 | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курского района Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курского района Курской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа»

| №  п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В */наименование субъекта Российской Федерации/* ликвидировано обучение в 3-ю смену |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 3,42 |  | 10,34 |  |  | 13,6 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  | 3,28 |  | 9,93 |  |  | 13,21 |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  | 0,07 |  | 0,20 |  |  | 0,27 |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  | 0,07 |  | 0,21 |  |  | 0,28 |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании */наименование субъекта Российской Федерации/* обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;  - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;  - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;  - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;  - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;  - проведен мониторинг внедрения  обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;  -не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы  сопровождения и наставничества;  -не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;  -не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;  -во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора  экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;  Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории */наименование субъекта Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории */наименование субъекта Российской Федерации/*, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* | |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* | |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Т.А.Сорокина | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | В.Д.Неведров, заместитель Главы Курского района Курской области по социальным вопросам | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник муниципального проекта | Соколова Е.А. | Заместитель начальника управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Гвоздякова О.Н. | Заместитель начальника управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Олейникова Е.П. | Заместитель заведующего МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в Курском районе Курской области | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Олейникова Е.П. | Заместитель заведующего МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Фролова О.С., заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | 10 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Гвоздякова О.Н. | Заместитель начальника управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Олейникова Е.П. | Заместитель заведующего МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Фролова О.С., заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | 10 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Курском районе Курской области | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| 14. | Участник муниципального проекта | Соколова Е.А. | Заместитель начальника управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| 15. | Участник муниципального проекта | Гвоздякова О.Н. | Заместитель начальника управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 16. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| 17. | Участник муниципального проекта | Соколова Е.А. | Заместитель начальника управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| 19. | Участник муниципального проекта | Олейникова Е.П. | Заместитель заведующего МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» г.Курска | | | | | |
| 20. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| 21. | Участник муниципального проекта | Олейникова Е.П. | Заместитель заведующего МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | О.С.Фролова, заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | 10 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| 23. | Участник муниципального проекта | Олейникова Е.П. | Заместитель заведующего МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | О.С.Фролова, заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | 10 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| 25. | Участник муниципального проекта | Олейникова Е.П. | Заместитель заведующего МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | О.С.Фролова, заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района Курской области | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  *(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем в 0 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 1.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2019 г. | 28февраля 2019 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 1.1 | Не менее чем в 0 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0 тыс. детей |  | 31 декабря 2019 г. |  | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[1]](#footnote-1)  Наш показатель 0 | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2019 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в комитет образования и науки курской области  на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 октября 2018 г. | 30 октября  2018 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2019 г. | 28февраля 2019 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 2.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[2]](#footnote-2)  Наш показатель 0 |  | 31 декабря  2019 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | Отчет управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Муниципальный |
| 2.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Курском районе Курской области | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2019 г. |  | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2.2.1. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении региональной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Курском районе Курской области | 1 января 2019 г. | 28февраля 2019 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 2.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Курском районе Курской области |  | 31 декабря  2019 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 3. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Сорокина Т.А.  Фролова О.С.  Олейникова Е.П. | информационно-аналитический отчет |  |
| 4. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Курского района Курской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. | Шишкова О.А.  Олейникова Е.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 4.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Курского района Курской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31 декабря  2020 г. | Шишкова О.А.  Олейникова Е.П. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 5. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 5.1. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ |  | 31 декабря  2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 6. | Не менее чем в 1 школе, расположенной в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,066 тыс. детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Фролова О.С.  Олейникова Е.П.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 6.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 6.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н.  Соколова Е.А. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 6.1. | Не менее чем в 1 школе, расположенной в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,066 тыс. детей |  | 31 декабря  2020 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 7. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. |  | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января  2020 г. | 29февраля 2020 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н.  Соколова Е.А. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 7.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях */наименование субъекта РФ/*, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря  2020 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 7.3 | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в */наименование субъекта Российской Федерации/* |  | 31 декабря  2020 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 8. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 8.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | Приказ управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Муниципальный |
| 9. | Не менее чем в 4 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,266 тыс. детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1января  2021 г. | 28 февраля  2021 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 9.1. | Не менее чем в 4 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,266 тыс. детей |  | 31 декабря  2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 10. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курского района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | Заявкав комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января  2021 г. | 28февраля  2021 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 10.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря  2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 10.2. | Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в */наименование субъекта Российской Федерации/[[3]](#footnote-3)* | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 10.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в */наименование субъекта Российской Федерации/* |  | 31 декабря  2021 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 11. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 11.1. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2022 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | приказ управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Муниципальный |
| 12. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря  2022 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 12.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |  | 31 декабря  2022 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 13. | Не менее чем в 9 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,598 тыс. детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря  2022 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 13.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 13.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28февраля 2022 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 13.1. | Не менее чем в 9 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,598 тыс. детей |  | 31 декабря  2022 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 14. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курского района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 41.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | Заявкав комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января  2021 г. | 28февраля  2021 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 14.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря  2022 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 14.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в */наименование субъекта Российской Федерации/[[4]](#footnote-4)* | 1 января 2022 г. | 31 декабря  2022 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 14.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в */наименование субъекта Российской Федерации/* |  | 31 декабря  2022 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 15. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 15.1. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2023 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 16. | Не менее чем в 14 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,931 тыс. детей | 1 января 2023 г. | 31 декабря  2023 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28февраля 2023 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 16.1. | Не менее чем в 14 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,931 тыс. детей |  | 31 декабря  2023 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 17. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2023 г. | 31 декабря  2023 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н.  Соколова Е.А. | Заявка в комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2023 г. | 28февраля 2023 г. | Сорокина Т.А.  Гвоздякова О.Н.  Соколова Е.А. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 17.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря  2023 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 18. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 18.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля  2024 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 19. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2024 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 19.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курского района |  | 31 декабря  2024 г. | Сорокина Т.А.  Фролова О.С.  Олейникова Е.П. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 20. | Не менее 70 % организаций Курского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[5]](#footnote-5) | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2024 г. | Сорокина Т.А.  Фролова О.С.  Олейникова Е.П. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 20.1. | Не менее 70 % организаций Курского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм |  | 31 декабря  2024 г. | Сорокина Т.А.  Фролова О.С.  Олейникова Е.П. | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 21. | Не менее чем в 19 школ, расположенных в Курском районе Курской области, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,263 тыс. детей | 1 января 2024 г. | 31 декабря  2024 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 21.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А.  Гвоздакова О.Н. | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 21.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования  на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2024 г. | 29февраля 2024 г. | Сорокина Т.А.  Соколова Е.А.  Гвоздакова О.Н. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 21.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 19 школ, расположенных в Курском районе Курской области, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,263 тыс. детей |  | 31 декабря  2024 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А.  Гвоздякова О.Н. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 22. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курского района Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[6]](#footnote-6) | 1 января  2022 г. | 31 декабря  2024 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 22.1. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курского района Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  | 31 декабря  2024 г. | Сорокина Т.А.  Шишкова О.А.  Соколова Е.А. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального проекта по образовательным организациям Курского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта  Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Доля муниципальных образований *Курской области*, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | | | |
| *Муниципальное образование Курской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Курский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | 0 | 1 июня 2018 г. |  |  | 5 | 21 | 47 | 73 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| [Курский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | 0 | 1 сентября 2018 г. |  |  | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | | 0 |
| [Курский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | 0 | 1 сентября 2018 г. |  |  | 0,066 | 0,266 | 0,598 | 0,931 | 1,263 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| [Курский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)) | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

муниципального проекта

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Курском районе Курской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Доля муниципальных образований Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | |
| 1. | где:  X– число ОО, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;  Y – общее число ОО, расположенных на территории Курского района Курской области | 0 | Отчет Курского района Курской области в рамках реализации регионального проекта | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, муниципальные образования | По Курской области | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 2. | где:  Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Курской области;  Y– общее число муниципальных образований, расположенных на территории Курской области | 0 | Отчет Курского района Курской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | По Курской области | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 3. | где:  Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом Курского района Курской области*;*  Y – общее число ОО, расположенных на территории Курского района | 0 | Отчет Курского района Курской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | По Курской области | 1 раз в год |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 4 | где:  Wi– число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом Курского района Курской области*;*  Y – общее число ОО, расположенных на территории Курского района | 0 | Отчет Курского района Курской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | По Курской области | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего,  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В */наименование субъекта Российской Федерации/* ликвидировано обучение в 3-ю смену |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании *Курской области* обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;  - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;  - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;  - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;  Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории */наименование субъекта Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование* | |  |  |  |  |  |
| Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* | |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* | |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Курского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование */наименование субъекта Российской Федерации/* | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| региональный бюджет |  | 0,07 |  | 0,20 |  |  | 0,27 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет муниципального образования */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* |  |  |  |  |  |  |  |

1. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-3)
4. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-4)
5. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-5)
6. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-6)