Приложение №2

к постановлению Администрации Курского района Курской области

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Успех каждого ребенка»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1 октября 2018г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Неведров В.Д., заместитель Главы Курского района Курской области по социальным вопросам | | |
| Руководитель муниципального проекта | Т.А.Сорокина, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | | |
| Администратор муниципального проекта | Шишкова О.А., начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | | |
| Связь с государственными программами Курского района Курской области | Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области», постановление Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 № 15 | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 76 | 01.01.2018 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 79,7 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной | 158 | 01.01.2018 | 158 | 271 | 382 | 422 | 465 | 514 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 10 | 01.01.2018 | 10 | 15,5 | 23,5 | 27,5 | 32 | 36,5 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 160 | 01.06.2018 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, |
| 1.2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области в 2019 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области в 2020 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области в 2021 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области в 2023 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области. |
| 1.3. | Не менее 160 детей получили рекомендации в 2019 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 320 детей получили рекомендации в 2020 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 480 детей получили рекомендации в 2021 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 640 детей получили рекомендации в 2022 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 800 детей получили рекомендации в 2023 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  Не менее 960 детей получили рекомендации в 2024 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 19 общеобразовательных организациях не менее 500 детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 1.5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Курского района Курской областивнедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 1.6. | Не менее 34 % детей в Курском районе Курской областис ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 46 % детей в Курском районе Курской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 52 % детей в Курском районе Курской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 58 % детей в Курском районе Курской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 64 % детей в Курском районе Курской областис ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 70 % детей в Курском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.  Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| 1.7. | В Курском районе Курской областивнедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | К концу 2021 года в Курском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 1.8. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.9. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Курском районе Курской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Курском районе Курской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.10. | Обучающимся 5-11 классов в Курском районе Курской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| №  п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 2,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,50 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 1,413 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,413 |
| 1.2.2. | Бюджет *Курской области* | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,212 |
| 1.2.3. | Бюджет Курского района *Курской области* | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет *Курской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Бюджет Курского района *Курской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.  Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.  Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ  Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет *Курской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Бюджет Курского района *Курской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Бюджет *Курской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Бюджет Курского района *Курской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | | 2,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,50 |
| Федеральный бюджет | | 1,413 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,413 |
| Бюджет *Курской области* | | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,212 |
| Бюджет Курского района *Курской области* | | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,875 |
| внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Сорокина Т.А. | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Неведров В.Д., заместитель Главы Администрации Курского района Курской области по социальным вопросам | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Неведров В.Д. | Заместитель Главы Администрации Курского района Курской области по социальным вопросам | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Ртищева В.А. | Методист МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Олейникова Е.П., заместитель заведующего МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | 20 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 20 |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Соколова Е.А. | Заместитель начальника управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 20 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 20 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| Внедрение в *Курском районе Курской области* целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 20 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Шишкова О.А. | Начальник отдела общего и дошкольного образования Администрации Курского района Курской области | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Фролова О.С. | Заведующий МКУ «Информационно-методический центр» Курского района | Сорокина Т.А., начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей[[1]](#footnote-1) | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2. | Организована работа по участию обучающихся Курского района Курской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Фролова О.С. | Справка | Муниципальный |
| 2.1 | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2.2 | Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2.3 | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 3. | Не менее 160 детей в Курском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 3.1 | Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 3.2 | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 3.3. | Не менее 160 детей в Курском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 4. | В общеобразовательных организациях *Курского района Курской области*, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Сорокина Т.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 4.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Сорокина Т.А.,  Соколова Е.А. | Заявка *Курского района* в комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 4.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | Сорокина Т.А.,  Соколова Е.А. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 4.3. | В общеобразовательных организациях *Курского района Курской области*, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | Соколова Е.А. | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 5. | Не менее 34 % детей в Курском районе Курской областис ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 5.1 | Не менее 34 % детей в Курском районе Курской областис ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Шишкова О.А.  Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | 1 января 2020 г. | 30 июля 2020 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 6.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | 1 января 2020 г. | 30 июля 2020 г. | Шишкова О.А.  Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 7. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 7.1. | Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 7.2. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 8. | Не менее 320 детей в Курском районе *Курской области*  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 8.1. | Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 8.2. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенцциями | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 8.3. | Не менее 320 детей в Курском районе *Курской области*  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 9. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 9.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Заявка *Курского района* в комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 9.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 9.3. | В общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 10. | Не менее 46 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 10.1. | Не менее 46 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 11. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 11.1. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 12. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Курского района *Курской области* приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 12.1. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Курского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 13. | Не менее 480 детей в *Курской области* получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 13.1 | Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 13.2 | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 13.3 | Не менее 480 детей в *Курском районе Курской области* получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 14. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 14.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Заявка *Курского района* в комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 14.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 14.3. | В общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 15. | Не менее 52 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 15.1. | Не менее 52 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 16. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Курского района *Курской области* приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 16.1. | Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 16.2 | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Курского района *Курской области* приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 17. | Не менее 640 детей в Курском районе *Курской области* получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 17.1. | Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 17.2. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 17.3 | Не менее 640 детей в *Курском районе Курской области* получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 18. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 18.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Заявка *Курского района* в комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 18.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 18.3. | В общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 19. | Не менее 58 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 19.1. | Не менее 58 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 20. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Курского района *Курской области* приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 20.1. | Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 20.2 | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Курского района *Курской области* приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 21. | Не менее 800 детей в Курском районе *Курской области* получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 21.1. | Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 21.2. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 21.3. | Не менее 800 детей в *Курском районе Курской области* получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 23. | | В общеобразовательных организациях *Курской области*, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 23.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | руководитель органа исполнительной власти *Курской области* | заявка *Курской области* в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке |  |
| 23.2 | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | руководитель органа исполнительной власти *Курской области* | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 24. | | Не менее 64 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 24.1. | | Не менее 64 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 25. | | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Курского района *Курской области* приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 25.1. | | Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 25.2 | | Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Курского района *Курской области* приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 26. | | Не менее 960 детей в Курском районе *Курской области* получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 26.1. | | Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 26.2. | | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 26.3 | | Не менее 960 детей в *Курском районе Курской области* получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 27. | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 27.1 | | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Заявка *Курского района* в комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 27.2. | | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 27.3. | | В общеобразовательных организациях Курского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Сорокина Т.А. – начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 28. | | Не менее 70 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 28.1. | | Не менее 70 % детей в Курском районе *Курской области* с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Фролова О.С. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 29. | | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Курском районе *Курской области*, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 30. | | Обучающимся 5-11 классов в Курском районе *Курской области* предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 30.1. | | Обучающимся 5-11 классов в Курском районе *Курской области* предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шишкова О.А. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего,  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 006 0702 032Е250970 612 | 2,50 | 0,000 | 0,000 | 2,50 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  | 1,413 | 0,000 | 0,000 | 1,413 |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области |  | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 1,650 |
| 1.3.3. | Бюджет Курского района Курской области | 006 0702 032Е250970 612 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Бюджет Курского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории */наименование субъекте Российской Федерации/*, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;  Создание мобильных технопарков «Кванториум». |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| Бюджет */наименование субъекта Российской Федерации/* | |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* | |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям */наименование субъекта Российской Федерации/*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование */наименование субъекта Российской Федерации/* | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет муниципального образования */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* |  |  |  |  |  |  |  |

1. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-1)