АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020г. № 656

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 20 декабря 2019 года № 5-4-23 «О бюджете Курского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжением Администрации Курского района Курской области от 27.09.2019 № 459 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Курского района Курской области» и в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 № 3388, Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Управлению ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области (Л.Л. Шутова), обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области», указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Курского района Курской области О.В. Шестипёрова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава Курского района

Курской области                                                                                        А.В. Телегин

Утвержден

постановлением Администрации

Курского района Курской области

от «___»_________  №_____

План реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Курского района Курской области» на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |  | первый год планового периода |  |  |  | второй год планового периода |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области, | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1 Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |