- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 07.09.2020г. № 1164

Об утверждении Перечня мероприятий (дорожной карты) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

Курского района Курской области

В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642,  и Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), прилагаемых к указанной государственной программе Российской Федерации,  Администрация Курского района  Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий (дорожную карту) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Курского района Курской области (далее – Дорожная карта).

- Управлению по делам образования и здравоохранения  Администрации Курского района района Курской области (И.С. Дудина) обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Курского  района Курской области Н.Д. Кравченко.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Курского  района

Курской области                             				                  А.В. Телегин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Курского района

Курской области

от __________________ №_________

- Перечень мероприятий

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Курского  района Курской области

- (далее – Дорожная карта)

- 1. Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в Курском районе | Кравченко Николай Дмитриевич, заместитель Главы Администрации Курского района Курской области | 8(4712)54-89-21 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в Курском районе | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 8(4712)54-89-23 |
| Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты в Курском районе | заместитель начальника управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 8(4712)54-89-23 |
| Соисполнители | Руководители образовательных учреждений Курского района |  |

| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов в субъекте Российской Федерации (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 01.09.2020 | 01.09.2023 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | 23 | 21.08.2020 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.1.а | Муниципальных образовательных организаций | 23 | 21.08.2020 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них: | 1539 | 2019-2020 учебный год | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 1.2.а | в муниципальных образовательных организациях | 1539 | 2019-2020 учебный год | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |

- 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Курском  районе

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля(%) обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Курского района, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года), из них: | Кравченко Николай Дмитриевич, заместитель Главы Администрации Курского района Курской области | 1539 100% | 2019-2020 учебный год | _______100% | _______ 100% | ____ 100% | _____ 100% |
| 1.1. | в муниципальных образовательных организациях | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 1539/ 100% | 2019-2020 учебный год | _______100% | _______ 100% | ____ 100% | _____ 100% |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Курского района | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 23/ 100% | 2019-2020 учебный год | 23/ 100% | 23/ 100% | 23/ 100% | 23/ 100% |
| 2.1. | в муниципальных образовательных организациях | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 23/ 100% | 2019-2020 учебный год | 23/ 100% | 23/ 100% | 23/ 100% | 23/ 100% |
| 3. | Включение в муниципальную программу «Развитие образования в Курском районе Курской области» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Курского района (далее – Программа) | начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Курского района Курской области» | Есть | 2020год | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4. | Единый региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Курского района | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Нет | 2020 год | Нет | Есть | Есть | Есть |

- 3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Курском районе Курской области | 2020 | Телегин Андрей Владимирович, Глава курского района Курской области | Утверждена Программа в Курском районе Курской области |
| 1.2. |  | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | 2020 | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.3. |  | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | 2020 | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.4. |  | Разработка и утверждение совместного с государственным уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по осуществлению закупок типовой региональной конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) с обязательным включением в типовой контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке | 2021 | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Наличие утвержденной типовой региональной конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов), согласованной с территориальным органом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации |
| 1.5. |  | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | 2020 | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.6. |  | Создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов в муниципальных образовательных организаций Курского района | 2021 | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Наличие утверждённого единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. |  | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | 2020 | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. |  | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций Курского района (в т.ч. укомплектованность персоналом) | 2021 | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Корректировка региональных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| Задача 3.Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся |  | Постоянно | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |  | Постоянно | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания |  | Постоянно | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов, ответственных за организацию питания, в образовательных организациях Курского района |  | Постоянно | Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации Обеспеченность квалифицированными кадрамипредприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

| 4. Дополнительные мероприятия Курского района (мероприятия с учетом региональной и местной специфики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Отв.: Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Курского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 |  |  | 01.09.2023 |  |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню |  | муниципальный | 23 (100%) |  |  | 21.08. 2020 |  | 23/ 100% |  | 23/ 100% |  | 23/ 100% |  |  | 23/ 100% |  |
| 1.2 | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |  | муниципальный | 23 (100%) |  |  | 21.08. 2020 |  | 23/ 100% |  | 23/ 100% |  | 23/ 100% |  |  | 23/ 100% |  |
| 1.3 | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |  | муниципальный | 23 (100%) |  |  | 21.08. 2020 |  | 23/ 100% |  | 23/ 100% |  | 23/ 100% |  |  | 23/ 100% |  |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Курского района |  |  | Отв.: Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |  |
| 2.1 | Наличие разработанного и утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Курского района |  | муниципальный |  | Нет |  |  | 21.08. 2020 |  | Нет |  | Есть |  | Есть | Есть |  |  |
| 2.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Курского района |  | муниципальный |  | 0/0% |  |  | 21.08. 2020 |  | 0/0% |  | 23/100% |  | 23/100% | 23/100% |  |  |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  | Отв.: Дудина Ирина Сергеевна, начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество и доля (%)общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся |  | муниципальный |  | Есть | 23 (100%) |  |  |  | 23 (100%) |  | 23 (100%) |  | 23 (100%) | 23 (100%) |  |  |
| 3.2 | Количество и доля (%)образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню |  | муниципальный |  | Есть | 23 (100%) |  |  |  | 23 (100%) |  | 23 (100%) |  | 23 (100%) | 23 (100%) |  |  |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) |  | муниципальный |  | Есть | 23 (100%) |  |  |  | 23 (100%) |  | 23 (100%) |  | 23 (100%) | 23 (100%) |  |  |

За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания