**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13.01.2021г. № 25**

**Об утверждении Комплекса мероприятий («дорожной карты») по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Курском районе Курской области**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, Паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11, регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного Советом по стратегическому развитию и проекта, программам (протокол от 13 декабря 2018 года № 8) Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий («дорожную карту») по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Курском районе Курской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Курского района

Курской области А.В. Телегин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Курского района Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

**Комплекс мероприятий («дорожная карта»)**

**по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей**

**в Курском районе Курской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Уровень** | **Описание планируемого результата** | **Форма отчетности** |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях | 30.12.2020 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем о 90% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных организаций, имеющих лицензию | |
|  | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | 30.12.2020 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории Курского района Курской области |  |
|  | Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования | 30.12.2020 | Муниципальный | В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования |  |
|  | Создание муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) | 20.01.2021 | Муниципальный | Утвержден состав и регламент муниципальной межведомственной рабочей группы, назначен ответственный за внедрение персонифицированного финансирования | Принятый нормативно–правовой акт (НПА) |
|  | Подписание соглашение между Курской областью и Курским районом Курской области об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД | 30.12.2020 | Муниципальный | Подписано Соглашение | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Подписание соглашения между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ Курского района Курской области | 20.12.2020 | Муниципальный | Подписано Соглашение | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Расчет параметров персонифицированного финансирования:  – определение номинала, числа и категорий сертификатов;  – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час;  – формирование сходимости модели ПФ ДОД;  – расчет разделения муниципального задания. | 28.02.2021 | Муниципальный | Подготовленные расчеты | Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
|  | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | 20.12.2020 | Муниципальный | Направление служебной записки в финансовый орган | Служебная записка, направленная в финансовый орган |
|  | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:  – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД;  – полномочий начальника финансового органа Курского района Курской области по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в Курском районе Курской области). | 28.03.2021 | Муниципальный | Принятые изменения в решение о бюджете | Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете |
|  | Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.03.2021 | Муниципальный | Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайте управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, сайтах образовательных учреждений, на страницах в социальных сетях | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД | 10.03.2021 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативного правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования | 01.03.2021 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативным правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) | 10.03.2021 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативного правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | 10.04.2021 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 15.04.2021 | Муниципальный | Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Выбор уполномоченной организации | 15.04.2021 | Муниципальный | Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации | Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ |
|  | Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 30.04.2021 | Муниципальный | Заключенное соглашение | Заключенное соглашение |
|  | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | 30.04.2021 | Муниципальный | Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами | Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций |
|  | Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.05.2021 | Региональный и муниципальный | Распространение информации через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания.  Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайте управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, сайтах образовательных учреждений, на страницах в социальных сетях | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг | 31.05.2021 | Муниципальный | Подписаны договоры со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр | Подписанные договоры |
|  | Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 15.09.2021 | Муниципальный | Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов.  Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов.  Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | 15.12.2021 | Муниципальный | Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели. |  |