УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курского района Курской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по организации отдыха детей, проживающих на территории Курского района Курской области, в каникулярное время в 2021 году, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация работы районной межведомственной комиссии по организации отдыха детей | весь период | заместитель Главы Администрации Курского района Курской области |
| 2 | Проведение размещения заказа путем проведения электронного аукциона по закупке путевок в загородные лагеря | 2 кв. | единая комиссия при Администрации Курского района Курской области по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Курского района Курской области |
| 3 | Софинансирование расходных обязательств бюджета Курского района Курской области по организации отдыха детей в каникулярное время | 2-3 кв. | управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области;  МКУ «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Курский район» Курской области (по согласованию);  управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| 4 | Заключение в установленном порядке договоров с учреждениями на отдых детей в каникулярное время | 2 кв. | управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;  МКУ «Централизованная бухгалтерия» муниципального района «Курский район» Курской области (по согласованию); |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Организация отдыха детей в санаторно-курортных организациях | весь период | управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| 6 | Разработка и утверждение планов (программ) мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | март - апрель | управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  ОБУЗ «Курская ЦРБ» Курского района Курской области (по согласованию) |
| 7 | Обеспечение подбора, формирования и направления в учреждения отдыха:  - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством);  - детей из приемных семей;  - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - одаренных детей;  - членов детских и молодежных общественных организаций/объединений;  -детей участников профильных программ | весь период | Главы сельсоветов Курского района (по территориальности, по согласованию);  отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области;  управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курского района Курской области |
| 8 | Содействие развитию различных форм организации детского отдыха: лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, летних площадок, туристических лагерей, проведению походов и экскурсий | 2-3 кв. | управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| 9 | Обеспечение требований пожарной безопасности в учреждениях отдыха детей, подростков и молодежи | весь период | руководители учреждений образования Курского района Курской области(по согласованию);  управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы лагерей с дневным пребыванием | весь период | руководители учреждений образования Курского района Курской области (по согласованию);  управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| 11 | Обеспечение проведения мероприятий по недопущению на территории лагерей с дневным пребыванием бродячих собак | весь период | руководители учреждений образования Курского района Курской области (по согласованию) |
| 12 | Обеспечение сопровождения детей к месту отдыха и обратно, осуществление мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах.  Согласование в установленном порядке с надзорными службами и ведомствами отправки групп детей туристическими фирмами, предприятиями и организациями за пределы Курской области. | весь период | ОМВД России по Курскому району (по согласованию) |
| 13 | Работа медицинской комиссии по направлению детей в санатории и лагеря | весь период | ОБУЗ «Курская ЦРБ» Курского района Курской области (по согласованию) |
| 14 | Выполнение требований по оборудованию мест для купания согласно действующим нормативным актам | 2-3 кв. | органы местного самоуправления Курского района Курской области (по согласованию) |
| 15 | Работа учреждений культуры Курского района по месту жительства с детьми, подростками и молодежью в период каникул | весь период | органы местного самоуправления Курского района Курской области (по согласованию);  отдел культуры, по делам молодежи и спорта Администрации Курского района Курской области |