МУНИЦИПАЛЬНая ПРОГРАММа

# «пОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Ответственный исполнитель | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Дата составления проекта Программы | 04.10.2019 года |
| Начальник управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | Жидеева Е.В. ____________ |
| Исполнитель | Заместитель начальника управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области Пронская Е.Ю. |
| Телефон | 8(471-2) 52-77-90 |
| Адрес электронной почты |  |

Паспорт

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «пОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Ответственный исполнитель программы | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Курского района Курской области |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области»; Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области»; Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации». |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели программы | - обеспечение исполнения расходных обязательств Курского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств; - содействие поселениям Курского района Курской области в решении вопросов местного значения. |
| Задачи программы | - повышение эффективности управления муниципальным долгом Курского района Курской области; - совершенствование системы межбюджетных отношений в Курском районе Курской области; - обеспечение реализации программы в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Охват бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования, % |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы составляет 60 674 456,70 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2020 год – 24 496 768,10 рублей; 2021 год – 23 095 137,82 рублей; 2022 год – 4 356 802,54 рублей; 2023 год – 4 360 850,26 рублей; 2024 год – 4 364 897,98 рублей. Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы составляет 38 890 444,00 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2020 год – 20 148 061,00 рублей; 2021 год – 18 742 383,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 2015-2019 годах составляет 21 784 012,70 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2020 год – 4 348 707,10 рублей; 2021 год – 4 352 754,82 рублей; 2022 год – 4 356 802,54 рублей; 2023 год – 4 360 850,26 рублей; 2024 год – 4 364 897,98 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курского района Курской области, повышения уровня и качества жизни населения Курского района Курской области; - повышение эффективности финансового управления; - перевод большей части средств бюджета Курского района Курской области на принципы программно - целевого планирования; - создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области; - укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Курского района Курской области по решению вопросов местного значения; - повышение прозрачности процедур предоставления финансовой помощи бюджетам поселений Курского района Курской области. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Курском районе Курской области непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного процесса.

Основанное на современных принципах, эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других приоритетов социально-экономического развития Курского района Курской области.

В предшествующие годы осуществлялось активное развитие бюджетной системы Курского района Курской области, итогом которого стали:

создание четкой законодательной регламентации процесса формирования и исполнения бюджета Курского района Курской области, осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств;

осуществление перехода от годового к среднесрочному формированию бюджета на трехлетний период;

модернизация системы бюджетного учета и отчетности;

создание системы учета расходных обязательств Курского района Курской области;

обеспечение прозрачности бюджетной системы;

осуществление мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Курского района Курской области и муниципальными образованиями.

Обеспечение экономической и финансовой стабильности Курского района Курской области в сфере управления муниципальным долгом осуществляется путем продуманной и взвешенной долговой политики, которая ориентирована на минимизацию долговых обязательств бюджета Курского района Курской области и расходов на обслуживание муниципального долга. Основные цели долговой политики – недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета Курского района Курской области.

Ежегодно приказами управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области утверждается Методика формирования бюджета Курского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Ведение учета бюджетных обязательств создает возможности осуществления контроля своевременно производить оплату расходов и обеспечить уверенность поставщиков в платежеспособности учреждений, финансируемых из бюджета Курского района Курской области.

Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, в сфере управления общественными финансами все еще сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и низкая ответственность за них;

значительная степень зависимости муниципальных образований от финансовой помощи из бюджета Курского района Курской области и областного бюджета;

низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.

На решение вышеуказанных проблем направлен комплекс подпрограмм и мероприятий муниципальной программы Курского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» (далее – Программа).

Формирование районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования «Курский район» Курской области и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений Курского района Курской области из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования «Курский район» Курской области является одним из инструментов обеспечения стабильности местных бюджетов поселений.

Разработка муниципальных программ Курского района Курской области как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов.

Начиная с 2014 года Бюджетный кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года №104-ФЗ) фиксирует переход на муниципальные программы и устанавливает их правовой статус. Формирование бюджета Курского района Курской области осуществляется преимущественно программно-целевым методом финансирования расходов бюджета Курского района Курской области.

Одним из факторов, оказывающим благоприятное влияние на процесс увеличения доли программно-целевых расходов, является принятие постановления Администрации Курского района Курской области от 06.09.2019 года № 2372 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского района Курской области», распоряжения Администрации Курского района Курской области от 27.09.2019 года № 459 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Курского района Курской области» и от 27.09.2019 года № 458 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Курского района Курской области». Это позволило увеличить долю расходов, предусматриваемых в рамках муниципальных программ.

В 2019 году Администрацией Курского района Курской области утверждено 17 муниципальных программ Курского района Курской области по приоритетным направлениям: образование, развитие культуры и спорта, развитие автомобильных дорог местного значения и другие.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

В 2010-2012 годах была проведена реформа системы оказания муниципальных услуг.

Федеральный закон от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Федеральный закон №83-ФЗ) стал основополагающим документом для установления правового статуса муниципальных учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных.

В целях реализации Федерального закона №83-ФЗ распоряжением Администрацией Курского района от 24.12.2010 года №492 «О мерах по реализации на территории Курского района Курской области Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», был утвержден План мероприятий, который полностью реализован органами местного самоуправления.

Администрацией Курского района Курской области, являющейся учредителем, приняты решения об изменении типа существующих учреждений.

По состоянию на 01.07.2019 г. из 91 муниципальных учреждений: 36 бюджетных учреждений, 31 казенных учреждений, 24 органы местного самоуправлении.

Структурными подразделениями Администрации Курского района Курской области проведена работа по принятию необходимой нормативной правовой базы для утверждения муниципальных заданий подведомственным им муниципальным учреждениям. Утверждение муниципальных заданий осуществляется в установленные сроки.

Структурными подразделениями Администрации Курского района Курской области финансовый контроль за использованием средств бюджета Курского района Курской области осуществлялся на основании Плана по проведению финансового контроля в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Курского района Курской области, ежегодно утверждаемого Главой Курского района Курской области.

Контрольно-ревизионная работа ориентирована на осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств, внесению предложений по устранению выявленных нарушений, а также принятия соответствующих бюджетных мер принуждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации к нарушениям действующего законодательства.

В связи с принятием Федерального закона от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации приняты нормативные правовые акты Курского района: Постановление Администрации Курского района Курской области от 23.05.2014г. № 1396 «Об утверждении Положения об уполномоченном органе на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Курского района Курской области и Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Курского района Курской области».

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Постановлением Администрации Курского района Курской области от 05.12.2014 года № 3630 «По осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» Администрация Курского района Курской области уполномочена на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Действие Программы определено на 5 лет - с 2020 по 2024 годы.

Реализация Программы позволит:

обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета Курского района Курской области, усилить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, повысить качество и объективность планирования бюджетных ассигнований;

улучшить качество прогнозирования основных параметров бюджета Курского района Курской области, соблюдать требования бюджетного законодательства;

обеспечить приемлемый и экономически обоснованный объем и структуру муниципального долга;

создать стимулы для развития доходного потенциала муниципальных образований поселений Курского района Курской области;

обеспечить сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Курского района Курской области;

обеспечить качественное управление муниципальными финансами;

повысить эффективность использования бюджетных средств;

обеспечить эффективную организацию муниципального контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

# Приоритетом государственной политики в сфере реализации Программы является создание условий для поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично - правовых образований Курского района Курской области по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей населения Курского района Курской области в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Курского района Курской области.

В период реализации Программы необходимо создание механизмов, направленных на:

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей социально-экономического развития;

создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по обеспечению оказания муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

повышение качества управления финансами в общественном секторе;

повышение прозрачности деятельности структурных подразделений Администрации Курского района Курской области, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности.

Целями Программы являются:

обеспечение исполнения расходных обязательств Курского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие поселениям Курского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации Программы планируется решение следующих основных задач:

- повышение эффективности управления муниципальным долгом;

- совершенствование системы межбюджетных отношений в Курском районе Курской области;

- обеспечение реализации Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

- создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курского района Курской области, повышения уровня и качества жизни населения Курского района Курской области;

- повышение эффективности финансового управления;

- перевод большей части средств бюджета Курского района Курской области на принципы программно- целевого планирования;

- создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области;

- укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Курского района Курской области по решению вопросов местного значения;

- повышение прозрачности процедур предоставления финансовой помощи бюджетам поселений Курского района Курской области.

Развернутая характеристика ожидаемых конечных результатов Программы приводится в подпрограммах, включенных в муниципальную программу.

Программу предполагается реализовывать в один этап - в 2020 - 2024 годах.

3. Сведения о показателях и индикаторах Программы

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются в целом для Программы и по каждой из подпрограмм.

Общим показателем (индикатором) реализации Программы является охват бюджетных ассигнований бюджета Курском района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования.

Данный показатель увязан с целями и задачами Программы, поскольку охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования, определяет качество исполнения расходных обязательств Курского района Курской области.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также наиболее важных задач, обеспечивающих исполнение расходных обязательств Курского района Курской области при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки с учетом повышения эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» Программы включает следующие основные мероприятия:

обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области;

организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области.

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются: создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области.

Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» Программы включает следующие основные мероприятия:

нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района.

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

- распределение 100,0 % средств бюджета Курского района Курской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области, а также оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения;

- сокращение дифференциации бюджетов поселений Курского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности;

- обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области.

Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" Программы включает следующее основное мероприятие:

руководство и управление в сфере установленных функций, которое направлено на:

обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса;

организацию планирования и исполнения бюджета Курского района Курской области;

осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Курского района Курской области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курского района Курской области.

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;

своевременная разработка в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта решения Представительного Собрания Курского района Курской области о бюджете Курского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курского района Курской области;

качественная организация исполнения бюджета Курского района Курской области;

утверждение решением Представительного Собрания Курского района Курской области отчета об исполнении бюджета Курского района Курской области до внесения проекта бюджета Курского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

сокращение нецелевого использования бюджетных средств, нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Курского  района Курской области, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Ожидаемым результатом реализации вышеуказанных, подпрограмм является обеспечение реализации основных мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В рамках настоящей Программы обобщенная характеристика мер правового регулирования заключается в следующем:

подготовка проектов решений Представительного Собрания Курского района Курской области о бюджете Курского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период, о внесении изменений в них в случаях и порядке, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Курской области и Курского района Курской области;

подготовка проектов решений Представительного Собрания Курского района Курской области, других нормативных правовых актов Курского района Курской области, локальных актов (приказов) управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, в том числе носящих нормативный характер, в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Курского района Курской области, управления финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости местных бюджетов Курского района Курской области.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Курского района Курской области будет определяться в процессе реализации Программы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами, муниципальным долгом Курского района Курской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы отражены в Приложении № 3 к Программе.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых муниципальными образованиями

Курского района Курской области

Решение поставленных задач и достижение значений показателей (индикаторов) Программы будет обеспечиваться при непосредственном участии поселений Курского района Курской области.

Муниципальные образования поселений Курского района Курской области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области" Программы, которая включает следующие основные мероприятия:

- нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

- предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области.

7. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Программы

Программа реализуется управлением по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в реализации Программы не участвуют.

8. Обоснование выделения подпрограмм

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач Программы, решение которых необходимо для реализации Программы.

Решение задач Программы осуществляется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм:

- задача по повышению эффективности управления муниципальным долгом Курского района Курской области путем оптимизации объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области, соблюдения установленных законодательством ограничений предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области, организации мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области реализуется в рамках Подпрограммы 1 "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области";

- задача по совершенствованию системы межбюджетных отношений в Курском районе Курской области путем внедрения современных методов и технологий управления муниципальными финансами, повышения прозрачности бюджетной системы Курского района Курской области, построения эффективной системы межбюджетных отношений, выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области реализуется в рамках Подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области";

- задача по совершенствованию бюджетного процесса на территории Курского района Курской области в соответствии с бюджетным законодательством путем планирования и исполнения бюджета Курского района Курской области, кассового обслуживания исполнения бюджета Курского района Курской области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, обеспечения долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Курского района Курской области реализуется в рамках Подпрограммы 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации".

Обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется путем обеспечения эффективной деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, как ответственного исполнителя Программы в рамках Подпрограммы 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации".

Структура и перечень подпрограмм, включенных в Программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курского района Курской области.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Программа является "обеспечивающей", ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе структурных подразделений Курского района Курской области, реализующих другие муниципальные программы Курского района Курской области, условий и механизмов их реализации.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы заключается в следующем:

- Программа обеспечивает значительный, а по ряду направлений решающий вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения макроэкономической стабильности и соблюдения принятых ограничений по долговой нагрузке, повышения уровня и качества жизни населения Курского района Курской области;

- расходы на реализацию Подпрограммы 1 "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области" Программы включают в себя расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга Курского района Курской области. Расходы на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области предопределены накопленным объемом и структурой муниципального долга, не могут перераспределяться внутри Программы в рамках определенного "потолка" расходов, не имеют прямого влияния на достижение ее целей и зависят от долгосрочной бюджетной стратегии.

Бюджетные ассигнования, связанные с обслуживанием муниципального долга Курского района Курской области, определены исходя из прогнозного объема заимствований;

- расходы на реализацию Подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области" Программы включают в себя бюджетные ассигнования на предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции муниципальному району на реализацию муниципальных полномочий Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а также за счет средств бюджета Курского района Курской области в соответствии с Порядком определения объемов районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования «Курский район» Курской области и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений Курского района Курской области из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования «Курский район» Курской области;

- расходы на реализацию Подпрограммы 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" Программы включают в себя общий объем бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области на обеспечение деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области на период реализации Программы в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решению Представительного Собрания Курского района Курской области о бюджете Курского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 60 674 456,70 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 24 496 768,10 рублей;

2021 год – 23 095 137,82 рублей;

2022 год – 4 356 802,54 рублей;

2023 год – 4 360 850,26 рублей;

2024 год – 4 364 897,98 рублей.

Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 38 890 444,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 20 148 061,00 рублей;

2021 год – 18 742 383,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 21 784 012,70 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 4 348 707,10 рублей;

2021 год – 4 352 754,82 рублей;

2022 год – 4 356 802,54 рублей;

2023 год – 4 360 850,26 рублей;

2024 год – 4 364 897,98 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы и входящих в ее состав подпрограмм по годам за счет средств бюджета Курского района Курской области представлено в Приложении № 4 к Программе.

Сведения о средствах бюджета Курского района Курской области, отражаемых в источниках финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области, обеспечивающие реализацию Программы по годам, представлены в Приложении № 5 к Программе.

10. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств бюджета Курского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.

Оценка эффективности Программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров Программы к фактическим результатам, а именно:

оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100,0 %, где:

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в Приложении № 4 к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100,0 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

степень реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

11. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры Программы) и описание мер управления рисками реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации Программы следующие:

существенное изменение параметров экономической конъюнктуры по сравнению с теми, которые были заложены при формировании муниципальной программы;

неэффективность бюджетных расходов;

увеличение дефицита бюджета Курского района Курской области;

наращивание расходов бюджета Курского района Курской области за счет необеспеченных доходов бюджета Курского района Курской области;

нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса Российской Федерации, в том числе: несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта решения Представительного Собрания Курского района Курской области о бюджете Курского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период; несвоевременное и неполное исполнение бюджета Курского района Курской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения бюджета Курского района Курской области;

неисполнение расходных обязательств Курского района Курской области;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств;

снижение долговой устойчивости Курского района Курской области;

увеличение процентной нагрузки на бюджет;

снижение долговой устойчивости поселений Курского района Курской области;

изменение налогового законодательства и регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации и изменение законодательства в части регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Курского района Курской области;

несоблюдение органами местного самоуправления Курского района Курской области условий предоставления межбюджетных трансфертов;

сокращение объемов бюджетного финансирования муниципальной программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации, Курской области и Курского района Курской области в сфере деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области.

|  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области» и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 отчетный год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Темп роста объема муниципального долга поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | 24,8 | <100,0 | <100,0 | <100,0 | <100,0 | <100,0 | <100,0 |  |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год | процентов | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | 0,0 | <100,0 | <100,0 | <100,0 | <100,0 | <100,0 | <100,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | процентов | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень основных мероприятий

Программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области»

| N п/п | Номер и наименование подпрограммы и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основное направление реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Курского района Курской области | Анализ объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области; планирование расходов бюджета Курского района Курской области в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курского района Курской области по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Курского района Курской области | Обеспечивает достижение показателей 1-3 Приложения № 1 к Программе |  |
| 2. | Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных поселений Курского района Курской области | Анализ актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных поселений Курского района Курской области | Обеспечивает достижение показателя 4 Приложения № 1 к Программе |  |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | Развитие нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, включая совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов; обеспечение внесения в нормативные правовые акты Курского района Курской области изменений, направленных на приведение в соответствие с требованиями бюджетного законодательства | Обеспечивает достижение показателей 5-10 Приложения № 1 к Программе |  |
| 4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений Курского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области для осуществления в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления | Обеспечивает достижение показателей 5-9 Приложения № 1 к Программе |  |
| 5. | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области в целях оказания финансовой поддержки органов местного самоуправления при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения | Обеспечивает достижение показателей 5-9 Приложения № 1 к Программе |  |
| Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Подготовка и (или) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, кадровое обеспечение деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | Обеспечивает достижение показателя 10 Приложения № 1 к Программе |  |

|  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об основных мерах государственного регулирования в сфере реализации Программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области" |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курского района Курской области | внесение изменений и дополнений в постановление Администрации Курского района Курской области "Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области из бюджета Курского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата" | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 – 2024 гг. (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области" |  |  |  |  |
| 2. | Решение Представительного Собрания Курского района Курской области | утверждение в составе решения Представительного Собрания Курского района Курской области о бюджете Курского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период предоставления бюджетам поселений Курского района Курской области межбюджетных трансфертов, и внесение изменений в него | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 – 2024 гг. (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 3 " Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации " |  |  |  |  |
| 3. | Постановление Администрации Курского района Курской области | внесение изменений в муниципальную программу "Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области " | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 2020 – 2024 гг. (по мере возникновения необходимости) |

| Приложение № 4 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» Ресурсное обеспечение реализации Программы «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС | ГП (муниципальная программа) | пГП (подпрограмма муниципальной программы) |  |  | ОМ (основное мероприятие) | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» |  | всего, в том числе: |  | х | 14 | 0 |  |  | 00 | 24 496 768,10 | 23 095 137,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
|  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  | х | 14 | 0 |  |  | 00 | 24 496 768,10 | 23 095 137,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | 005 | 14 | 0 |  |  | 00 | 24 496 768,10 | 23 095 137,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
| Подпрограмма 1 | "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области" |  | всего, в том числе: |  | х | 14 | 1 |  |  | 00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  | х | 14 | 1 |  |  | 00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | 005 | 14 | 1 |  |  | 00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области" |  | всего, в том числе: |  | х | 14 | 2 |  |  | 00 | 20 148 061,00 | 18 742 383,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  | х | 14 | 2 |  |  | 00 | 20 148 061,00 | 18 742 383,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | 005 | 14 | 2 |  |  | 00 | 20 148 061,00 | 18 742 383,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 01 | "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области" |  | всего, в том числе: |  | х | 14 | 2 |  |  | 01 | 20 148 061,00 | 18 742 383,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  | х | 14 | 2 |  |  | 01 | 20 148 061,00 | 18 742 383,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | 005 | 14 | 2 |  |  | 01 | 20 148 061,00 | 18 742 383,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |  | всего, в том числе: |  | х | 14 | 3 |  |  | 00 | 4 348 707,10 | 4 352 754,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
|  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  | х | 14 | 3 |  |  | 00 | 4 348 707,10 | 4 352 754,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | 005 | 14 | 3 |  |  | 00 | 4 348 707,10 | 4 352 754,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
| Основное мероприятие 01 | "Руководство и управление в сфере установленных функций" |  | всего, в том числе: |  | х | 14 | 3 |  |  | 01 | 4 348 707,10 | 4 352 754,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
|  |  |  | Бюджет Курского района Курской области |  | х | 14 | 3 |  |  | 01 | 4 348 707,10 | 4 352 754,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  | 005 | 14 | 3 |  |  | 01 | 4 348 707,10 | 4 352 754,82 |  | 4 356 802,54 |  | 4 360 850,26 |  |  | 4 364 897,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области) |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |
| Муниципальная программа |  | «Повышение эффективности управления финансами в Курском районе Курской области» |  | Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области: |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Участник – Администрация Курского района Курской области |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 1 |  | "Управление муниципальным долгом Курского района Курской области" |  | Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области: |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Участник – Администрация Курского района Курской области |  |  |  | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 001 01 03 00 00 00 0000 000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие |  | "Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области" |  | Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области: |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Участник – Администрация Курского района Курской области |  |  |  | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 001 01 03 01 00 00 0000 700 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 001 01 03 01 00 00 0000 800 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 2 |  | "Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области" |  | Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области: |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Участник – Администрация Курского района Курской области |  |  |  | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 001 01 06 05 00 00 0000 000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие |  | "Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района Курской области" |  | Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области: |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |  |  |  | Х |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Участник – Администрация Курского района Курской области |  |  |  | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 001 01 06 05 00 00 0000 600 |  |  |  | 2 942 139,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление бюджетных кредитов предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 001 01 06 05 00 00 0000 500 |  |  |  | -2 942 139,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |

# ПОДПРОГРАММА 1

# «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «пОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ в КУРСКОМ РАЙОНЕ

# КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ

# Подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Курского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности управления муниципальным долгом Курского района Курской области |
| Задачи подпрограммы | - оптимизация объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области; - соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области; - мониторинг состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; - доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ; - отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; - темп роста объема муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2024 годах составляет 0,00 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год - 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время вопросы оптимизации управления муниципальным долгом сохраняют свою актуальность. Административная деятельность по достижению данной цели состоит в организации обслуживания и погашения муниципального долга, размещении долговых обязательств. В рамках администрирования в соответствии с основными направлениями бюджетной политики определяется и обосновывается оптимальная долговая нагрузка на базе основных параметров бюджета Курского района Курской области.

В целях эффективного управления муниципальным долгом Курского района Курской области разработаны и утверждены нормативные правовые акты об управлении муниципальным долгом Курского района Курской области, определяющие порядок ведения муниципальной долговой книги Курского района Курской области.

В предшествующий период консервативная политика заимствований и улучшение экономической ситуации привели к существенному сокращению процентной нагрузки на местный бюджет и снижению стоимости обслуживания заимствований. Результатом данной работы является экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Курского района Курской области.

Важным направлением совершенствования системы управления муниципальным долгом Курского района Курской области является переход к современным методам активного управления долговыми обязательствами для минимизации стоимости обслуживания и сопряженных с ним рисков, для проведения эффективной муниципальной долговой политики.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом Курского района Курской области» (далее по тексту – Подпрограмма 1) является проведение ответственной долговой политики, являющейся неотъемлемой частью финансовой политики Курского района Курской области.

Целью Подпрограммы 1 является эффективное управление муниципальным долгом Курского района Курской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

оптимизация объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области;

соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области;

мониторинг состояния муниципального долга муниципальных образований Курского района Курской области.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в Приложении № 1 к Программе.

Подпрограмму 1 предусматривается реализовать в один этап в 2020 - 2024 годах.

- Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы 1

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 1 являются:

- доля муниципального долга Курского района Курской области в объеме доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Данный показатель рассчитывается в процентах как отношение объема муниципального долга Курского района Курской области на конец текущего года к объему доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на конец текущего года. Значения указанных показателей отражены в решении об исполнении бюджета Курского района Курской области, а также в решении о бюджете Курского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период;

- доля расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Курского района Курской области, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Показатель рассчитывается в процентах, как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга за соответствующий год к расходам бюджета Курского района Курской области за соответствующий год за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представленных в решении об исполнении бюджета Курского района Курской области, а также в решении о бюджете Курского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период;

- отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Показатель рассчитывается в процентах как отношение суммы выплат по погашению и обслуживанию муниципального долга Курского района Курской области за соответствующий год к доходам бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений за соответствующий год. Значения указанных показателей отражены в решении об исполнении бюджета Курского района Курской области, а также в решении о бюджете Курского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период;

- темп роста объема муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом. Определяется в ходе осуществления мониторинга исполнения местных бюджетов.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 являются сохранение объема муниципального долга Курского района Курской области в пределах не выше 30,0 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Курского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц и создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области.

Прогнозируемые значения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий

Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предполагает проведение следующих мероприятий:

- обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области;

- организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1является создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета Курского района Курской области.

В рамках Подпрограммы 1 осуществляется:

- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере управления муниципальным долгом Курского района Курской области (разработка и принятие в установленном порядке нормативных правовых актов Курского района Курской области в сфере управления муниципальным долгом Курского района Курской области) для достижения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области;

- сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Курского района Курской области посредством проведения эффективной политики заимствований и экономически обоснованной стоимости обслуживания муниципального долга Курского района Курской области;

- обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Курского района Курской области посредством проведения эффективной политики заимствований, соблюдения установленных законодательством ограничений предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Курского района Курской области и экономически обоснованной стоимости обслуживания муниципального долга Курского района Курской области.

- организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга поселений Курского района Курской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации путем анализа долговых обязательств муниципальных образований поселений Курского района Курской области с целью создания полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований поселений Курского района Курской области и передачи данной информации в установленном порядке в комитет финансов Курской области.

Реализация Подпрограммы 1 предполагает нормативное правовое регулирование в сфере, охватывающей общие вопросы осуществления заимствований, погашения и обслуживания долга Курского района Курской области, мониторинг переданной комитету финансов Курской области информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге Курского района Курской области и муниципальных долговых книгах поселений Курского района Курской области.

В рамках Подпрограммы 1 осуществляется работа по внесению изменений в нормативные правовые акты Курского района Курской области в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Курского района Курской области.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Курского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальным долгом, муниципальными финансами.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 1 приведены в Приложении № 2 к Программе.

5. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы 1

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 1 отражены в Приложении № 3 к Программе.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых муниципальными образованиями поселений

Курского района Курской области

Подпрограмма 1 реализуется управлением по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Муниципальные образования поселений Курского района Курской области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы.

- Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется Управлением по бюджету и налогам  Администрации Курского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Предприятия и организации в реализации Подпрограммы 1 не участвуют.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 - 2024 годах составляет 0,00 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2020 год - 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

2024 год - 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 по годам представлено в Приложении № 4 к Программе.

9.Анализ рисков реализации подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы следующие:

- снижение долговой устойчивости Курского района Курской области;

- увеличение процентной нагрузки на бюджет Курского района Курской области;

- снижение долговой устойчивости муниципальных образований Курского района Курской области.

Управление рисками реализации Подпрограммы 1 будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Курского района Курской области в сфере деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области.

# ПОДПРОГРАММА 2

# «ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «пОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ в КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ

# Подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» муниципальной программы Курского района Курской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Курского района Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Курского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы межбюджетных отношений в Курском районе Курской области. |
| Задачи подпрограммы | - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области; - повышение качества управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год; - доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы; - доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам; - доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов; - темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета и бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 38 890 444,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 20 148 061,00 рублей; 2021 год – 18 742 383,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 38 890 444,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 20 148 061,00 рублей; 2021 год – 18 742 383,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 0,00 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - распределение 100,0 % средств бюджета Курского района Курской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области; - сокращение дифференциации бюджетов поселений Курского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности; - обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Важнейшим инструментом региональной политики и механизмом влияния на социально-экономическое развитие территорий, эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам поселений.

В условиях перехода к среднесрочному планированию бюджета Курского района Курской области и бюджетов поселений Курского района Курской области повышается значимость прозрачности и прогнозируемости распределения межбюджетных трансфертов.

В рамках оказания бюджетом Курского района Курской области финансовой помощи местным бюджетам поселений особое значение имеет предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это связано с тем, что в сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть ориентировано на повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов поселений, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений направлено на выравнивание доходных возможностей поселений с учетом территориальной дифференциации расходных потребностей.

В настоящее время в состав Курского района Курской области входят 17 поселений.

Неравномерность распределения налоговой базы по поселениям Курского района Курской области, связанная с различиями поселений Курского района Курской области по уровню социально-экономического развития, территориальному расположению, демографической ситуации и ряду других объективных факторов, обуславливает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области. Данная ситуация требует активных действий по созданию для органов местного самоуправления поселений равных финансовых возможностей по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения.

Важным фактором решения проблемы обеспеченности местных бюджетов финансовыми ресурсами является повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области в оказании финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения. Так в 2012 году органам местного самоуправления муниципальных районов предоставлена возможность предоставлять за счет субсидии из областного бюджета и собственных средств иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на оказание финансовой поддержки по решению вопросов местного значения.

Решение вопроса выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований отнесено к полномочиям органов муниципальной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств субъекта Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 37 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации".

Общие принципы осуществления выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований установлены статьями 60 и 61 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок (методика) расчета органами местного самоуправления муниципальных районов Курской области размера дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета утверждена Законом Курской области от 4 сентября 2008 года N 57-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств  областного бюджета".

Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курском районе Курской области» (далее по тексту – Подпрограмма 2) направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений по реализации их полномочий и качества управления муниципальными финансами и будет способствовать наиболее полному удовлетворению спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2

Приоритетом государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений Курского района Курской области по решению вопросов местного значения.

Целью Подпрограммы 2 является совершенствование системы  межбюджетных отношений направленных на выравнивание финансовых возможностей поселений Курского района Курской области по решению вопросов местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

повышение качества управления муниципальными финансами в Курском районе Курской области.

Реализация предусмотренных Подпрограммой 2 мероприятий будет способствовать укреплению финансовой самостоятельности местных бюджетов, безусловному выполнению социально значимых обязательств местных бюджетов перед населением.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 к Программе.

Основной эффект от реализации Подпрограммы 2 заключается в создании условий для выравнивания финансовых возможностей поселений Курского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Выравнивание финансовых возможностей поселений Курского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения является важным инструментом, позволяющим обеспечить создание предпосылок для реализации конституционного принципа равенства граждан при получении доступа к качественным бюджетным услугам вне зависимости от места их проживания. В конечном итоге это способствует улучшению качества жизни населения и обеспечению гарантий политической и социальной стабильности.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 2 являются:

- распределение 100,0 % средств бюджета Курского района Курской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

- сокращение дифференциации бюджетов поселений Курского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности;

- обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области.

Подпрограмму 2 предусматривается реализовать в один этап в 2020 - 2024 годах.

- Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы 2

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 2 являются:

объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений Курского района к объему дотаций, предусмотренному в бюджете района на соответствующий год. Определяется отношением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области предоставленных поселениям Курского района Курской области, к объему данных дотаций, предусмотренному в бюджете Курского района Курской области на соответствующий год;

доля поселений Курского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы. Определяется отношением количества поселений Курского района, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, к общему количеству поселений Курского района;

доля поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам. Определяется отношением количества поселений Курского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам, к общему количеству поселений Курского района Курской области;

доля поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов. Определяется отношением количества поселений Курского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов, к общему количеству поселений Курского района Курской области;

темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Курского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом. Определяется в ходе осуществления мониторинга исполнения местных бюджетов.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2 представлены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий

Подпрограммы 2

В состав Подпрограммы 2 входит основное мероприятие 01 «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области», в рамках которого предполагается проведение следующих мероприятий:

- нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;

- предоставление бюджетам поселений Курского района Курской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области;

- предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района.

В сфере реализации Подпрограммы 2 необходимо:

- предоставление бюджетам поселений Курского района Курской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Курского района Курской области в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей поселений Курского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов;

- предоставление бюджетных кредитов из бюджета Курского района Курской области бюджетам поселений Курского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей поселений Курского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов.

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется работа по внесению изменений в нормативные правовые акты Курского района Курской области в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Курского района Курской области.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Курского района Курской области будет определяться в процессе реализации программы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в Приложении № 2 к Программе.

5. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы 2

Применение мер государственного регулирования в рамках Подпрограммы 2 предусматривается в виде правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2 отражены в Приложении № 3 к Программе.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых муниципальными образованиями поселений

Курского района Курской области

Подпрограмма 2 реализуется управлением по бюджету и налогам  Администрации Курского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

В соответствии с Законом Курской области от 4 сентября 2008 г. N 57-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Курского района Курской области" Курская область передала для осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельные государственные полномочия Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета.

Кроме этого, бюджет Курского района Курской области осуществляет предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, находящихся на территории Курского района Курской области.

В состав целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 в разрезе поселений Курского района Курской области входят:

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета;

предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений.

Описание указанных показателей (индикаторов) дано в разделе 3 Подпрограммы 2.

Объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных государственных полномочий Курской области по предоставлению бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений представлен в Приложении № 4 к Программе.

Расходование средств бюджета Курского района Курской области при осуществлении переданных государственных полномочий не предусмотрено.

7. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется управлением по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Предприятия и организации в реализации Подпрограммы 2 не участвуют.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 предусматривается за счет средств областного бюджета и бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 38 890 444,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 20 148 061,00 рублей;

2021 год – 18 742 383,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 38 890 444,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 20 148 061,00 рублей;

2021 год – 18 742 383,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 представлено в Приложении № 4 к Программе.

- Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы 2 и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы 2) и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2

При реализации Подпрограммы 2 возможно возникновение следующих рисков невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов:

изменение налогового законодательства и законодательства области в части регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Курского района Курской области;

несоблюдение органами местного самоуправления поселений Курского района Курской области условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Курского района Курской области в сфере деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области.

# ПОДПРОГРАММА 3

# «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «пОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ в КУРСКОМ РАЙОНЕ

# КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ

# Подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Курском районе  Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение реализации Программы в соответствии с требованиями действующего законодательства |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, как ответственного исполнителя Программы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 21 784 012,70 рублей, в том числе по годам: 2020 год – 4 348 707,10 рублей; 2021 год – 4 352 754,82 рублей; 2022 год – 4 356 802,54 рублей; 2023 год – 4 360 850,26 рублей; 2024 год – 4 364 897,98 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения целей, задач и реализации подпрограммы |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» (далее по тексту – Подпрограмма 3) разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных Программой.

В целом Подпрограмма 3 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3

Приоритетом государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 является качественное выполнение мероприятий Подпрограммы 3.

Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение создания условий для реализации Программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи - обеспечение эффективной деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, как ответственного исполнителя Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 приведены в Приложении № 1 к Программе.

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 3 является обеспечение выполнения целей, задач и реализации Подпрограммы 3.

Подпрограмму 3 предусматривается реализовать в 2020 - 2024 годах в один этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы 3

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы 3 служит показатель:

- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % (процентах) как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий

Подпрограммы 3

В рамках Подпрограммы 3 реализуется основное мероприятие:

01 «Руководство и управление в сфере установленных функций», которое направлено на:

- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса;

- организацию планирования и исполнения бюджета Курского района Курской области;

- осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Курского  района Курской области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

- разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курского района Курской области.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 приведен в Приложении № 2 к Программе.

5. Характеристика мер государственного регулирования

Сведения об основных мерах государственного регулирования в виде правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 3 отражены в Приложении № 3 к Программе.

6. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется управлением по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Предприятия и организации в реализации Подпрограммы 3 не участвуют.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 3

Финансирование реализации Подпрограммы 3 осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 - 2024 годах составляет 21 784 012,70 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 4 348 707,10 рублей;

2021 год – 4 352 754,82 рублей;

2022 год – 4 356 802,54 рублей;

2023 год – 4 360 850,26 рублей;

2024 год – 4 364 897,98 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 представлено в Приложении № 4 к Программе.

9.Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы 3) и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3

При реализации Подпрограммы 3возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования Подпрограммы 3.

Управление рисками реализации Подпрограммы 3 будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Курского района Курской области в сфере деятельности управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области.