Приложение

к постановлению Администрации

Курского района Курской области

от «____»_________2019г. №______

# Муниципальная программа

# «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

# услугами граждан в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Дата составления программы | 01.10.2019г. |
| Начальник отдела ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | Шутова Л.Л.____________ |
| Исполнитель | Начальник отдела ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Шутова Л.Л. |
| Телефон | 8(4712) 54-89-32 |
| Адрес электронной почты | gkx-kurskiiraion@yandex.ru |

# Паспорт

# МУНИЦИПАЛЬНой ПРОГРАММы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют. |
| Участники Программы | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»; Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области». |
| Программно- целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области; -повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья; 2. Переселение жителей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; 3. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов 4. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов; 2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда; 3. Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов; 4. Снижение кредиторской задолженности МУП ЖКХ "Родник" по текущим обязательствам. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2020 -2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах 28 243 668,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2020 год – 7 414 556,00 рублей; 2021 год – 10 414 556,00рублей; 2022 год – 10 414 556,00рублей; 2023год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы в полном объеме позволит: 1. Увеличить количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов; 2. Увеличить площадь расселенного аварийного жилищного фонда до 176,1м2; 3. Вносить ежегодно сведения в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в количестве 15 шт. ежегодно; 4. Снизить кредиторскую задолженность МУП ЖКХ "Родник" по текущим обязательствам на 5 000 000,00 рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В целях увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения жильем граждан отдельных категорий, установленных федеральным и областным законодательством, модернизации коммунальной инфраструктуры, начиная с 2015 года на территории Курского района, продолжена реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Основным инструментом реализации указанного приоритетного национального проекта на территории Курского района Курской области в 2015-2019 г.г. являлась муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на период 2015-2019гг.»

# Вопрос улучшения жилищных условий населения Курской области остается насущным и требует комплексного решения с учетом строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" решение указанных проблем находится в компетенции муниципальных образований.

# Нельзя оставить без внимания и строительство объектов газо- и водоснабжения. Деятельность коммунального комплекса Курской области характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг. Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

# Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Это  могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.

Конкретная деятельность улучшения благоустройства населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Реализация Программы позволит:

1. Увеличить количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов;

2. Увеличить площадь расселенного аварийного жилищного фонда до 176,1 м2;

3. Вносить ежегодно сведения в Единый  государственный реестр недвижимости  о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в количестве 15 шт. ежегодно;

4. Снизить кредиторскую задолженность МУП ЖКХ "Родник" по текущим обязательствам на 5000000 рублей.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены:

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2024 года - создание комфортной среды для  жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом.

# Основными целями Программы являются:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Для достижения целей в рамках реализации Программы необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе  предоставление  государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

2. Переселение жителей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

3. внесение  сведений в Единый  государственный реестр недвижимости  о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов

4. повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Значения показателей (индикаторов) Программы в течение срока ее реализации представлены в Приложении №1 к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы.

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и задач Программы.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» Программы,  включает следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области»

- основное мероприятие 02  «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области»;

- основное  мероприятие 03 «Мероприятия  по внесению сведений в Единый  государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» Программы,  включает следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 01 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ».

Сведения об основных мероприятиях  Программы приведены в Приложении №2 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования.

Применение мер государственного регулирования в рамках Программы предусматриваются в виде правового регулирования в соответствии с изменениями, вносимыми в действующее законодательство.

5. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации  Программы

Предприятия и организации не участвуют в реализации Программы.

6. Обоснование выделения подпрограмм

Решение задач  Программы  осуществляется посредством выполнения соответствующих подпрограмм.

Состав подпрограмм определен с учетом задач Программы, решение которых необходимо для реализации Программы.

Подпрограммы имеют собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами Программы и подкрепленных конкретными комплексами, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий.

Предусмотренная в рамках подпрограмм  система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывает весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будет способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Программы.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах 28 243 668,00 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 7 414 556,00 рублей;

2021 год – 10 414 556,00рублей;

2022 год – 10 414 556,00рублей;

2023год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Выделение дополнительных объемов финансовых ресурсов ускорит достижение установленных показателей (индикаторов).

Ресурсное обеспечение Программы представлено в Приложении №3 к Программе.

- 8. Анализ рисков реализации Программы

- (вероятных явлений, событий, процессов, независящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы) и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственные исполнители, соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1)инструментально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации Программы;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисным явлением в экономике России и региона, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Методика предусматривает осуществление оценки эффективности Программы в целях определения степени достижения планируемых целей и задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов с учетом направленного объема ресурсов, как по отдельным мероприятиям, так и по Программе в целом.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

-оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд = 3ф/3п*100%, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы;

До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет и утверждает приказом интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

# Паспорт

# ПОДПРОГРАММы 2

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Участники подпрограммы | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). |
| Цель подпрограммы | - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья; 2. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов; 2. Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020 -2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах 3600000,00 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 1800 000,00 рублей; 2021 год – 1800 000,00рублей; 2022 год – 0,00рублей; 2023год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: 1. Увеличить количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов;. 2. Вносить ежегодно сведения в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в количестве 15 шт. ежегодно. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В целях увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения жильем граждан отдельных категорий, установленных федеральным и областным законодательством, модернизации коммунальной инфраструктуры, начиная с 2015 года на территории Курского района, продолжена реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Основным инструментом реализации указанного приоритетного национального проекта стала муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на период 2015-2019гг.»

# Вопрос улучшения жилищных условий населения Курской области остается насущным и требует комплексного решения с учетом строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" решение указанных проблем находится в компетенции муниципальных образований.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

# Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-       коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2024 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов;

# 2. Вносить ежегодно сведения в Единый  государственный реестр недвижимости  о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в количестве 15 шт. ежегодно.

# Основной целью подпрограммы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области.

Для достижения целей в рамках реализации подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе  предоставление  государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

2. Внесение  сведений в Единый  государственный реестр недвижимости  о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и задач подпрограммы:

- основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области»

- основное мероприятие 02  «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области»;

- основное  мероприятие 03 «Мероприятия  по внесению сведений в Единый  государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов».

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования.

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы предусматриваются в виде правового регулирования в соответствии с изменениями, вносимыми в действующее законодательство.

5. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации  подпрограммы

Предприятия и организации не участвуют в реализации подпрограммы.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах 3600000,00  рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2020 год – 1800 000,00 рублей;

2021 год – 1800 000,00рублей;

2022 год – 0,00рублей;

2023год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы приведено в Приложении № 3 к Программе.

Выделение дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий  подпрограммы ускорит выполнение целевых показателей.

# Паспорт

# ПОДПРОГРАММы 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения

Курского района Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют. |
| Участники подпрограммы | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области). |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | 1.Переселение жителей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; 2.Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда; Снижение кредиторской задолженности МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020 -2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах 14 229 112,00 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 5614556,00 рублей; 2021 год – 8614556,0,00рублей; 2022 год – 0,00рублей; 2023год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: - увеличить площадь расселенного аварийного жилищного фонда до 176,1 м2; - снизить кредиторскую задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам на 5000000 рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В целях увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения жильем граждан отдельных категорий, установленных федеральным и областным законодательством, модернизации коммунальной инфраструктуры, начиная с 2015 года на территории Курского района, продолжена реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Основным инструментом реализации указанного приоритетного национального проекта стала муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области на период 2015-2019гг.»

# Вопрос улучшения жилищных условий населения Курского района остается насущным и требует комплексного решения с учетом строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" решение указанных проблем находится в компетенции муниципальных образований.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

# Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-      коммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2024 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Реализация подпрограммы позволит:

- увеличить площадь расселенного аварийного жилищного фонда до 176,1 м2;

# - снизить кредиторскую задолженность МУП ЖКХ «Родник» по текущим обязательствам на 5000000 рублей.

# Основной целью подпрограммы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курского района Курской области;

Для достижения целей в рамках реализации подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1.Переселение жителей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

2.Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Основное мероприятие подпрограммы предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и задач подпрограммы:

- основное мероприятие 01 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставленных услуг ЖКХ».

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования.

Применение мер государственного регулирования в рамках подпрограммы предусматриваются в виде правового регулирования в соответствии с изменениями, вносимыми в действующее законодательство.

6. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации  подпрограммы

Предприятия и организации не участвуют в реализации подпрограммы.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах 14 229 112,00  рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2020 год – 5614556,00 рублей;

2021 год – 8614556,0,00рублей;

2022 год – 0,00рублей;

2023год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы приведено в Приложении № 3 к Программе.

Выделение дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий  подпрограммы ускорит выполнение целевых показателей.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан в

Курском районе Курской области»

Сведения

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. изме- рения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | Кол. | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 2 |  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | Кв.м. | 176,1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | Кол. | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снижение кредиторской задолженности МУП ЖКХ "Родник" по текущим обязательствам | Тыс. руб. | 5000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан в

Курском районе Курской области»

Перечень

основных мероприятий  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области»

| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответ- ственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосред- ственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; Соисполнители: - Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области. | 2020г. | 2024 г. | Увеличить площадь расселенного аварийного жилищного фонда до 176,1м2 | Расселение аварийного жилищного фонда | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда |
| 2 | Основное мероприятие 02 «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Соисполнители: - Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области; | 2020 г. | 2024 г. | Увеличить количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов до 5 семей | Улучшение жилищных условий населения Курского района Курской области | Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов |
| 3 | Основное мероприятие 03 «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Отдел архитектуры Администрации Курского района Курской области; | 2017г | 2021г. | Вносить ежегодно сведения в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов 15 шт. ежегодно | Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | Количество ежегодно вносимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | 2020г | 2024г | Снизить кредиторскую задолженность МУП ЖКХ "Родник" по текущим обязательствам на 5000000 рублей | Улучшение финансового состояния МУП ЖКХ "Родник" | Снижение кредиторской задолженности МУП ЖКХ "Родник" по текущим обязательствам |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан в

Курском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области» за счет средств бюджета Курского района Курской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курском районе Курской области" | Всего, в том числе | х | х | х | х | 7 414 556,00 | 10 414 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрация Курского района Курской области. | х 001 | х х | х х | х х | 7 414 556,00 | 2 414 556,00 | 10 414 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области. | х 001 | х х | х х | х х |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Курского района Курской области» | Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области; | 001 001 001 | 0502 0502 0502 | 072011 1500 07201S 1500 07201С 1417 | 400 400 400 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий в Курском районе Курской области» | Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области; | 001 001 001 001 001 001 | 1003 1003 1003 1003 1003 1003 | 0725020 0721325 0721418 07201L0200 07201R0200 07201L4970 07201L4970 | 300 300 300 300 300 300 | 1 800 0000 | 1 800 0000 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 03 | «Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области; | 001 001 001 001 | 0412 0412 0412 0412 | 07203 13600 07203 13600 07203 S3600 07203 S3600 | 500 200 500 200 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курского района Курской области» | Всего, в том числе: Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области. | х х | x x | х х | х х | 5614556,00 | 8614556,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение реализации отдельных мероприятий по повышению качества предоставления услуг ЖКХ» | Соисполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрация Курского района Курской области; | 001 001 | 0505 | 0731492 | 500 | 614556,00 5 000 000,00 | 614556,00 8 000 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан в

Курском районе Курской области»

Реестр многоквартирных жилых домов,

находящихся в муниципальной собственности муниципального района

«Курский район», признанных непригодными для проживания

| № п/п | Адрес (местоположение) | Общая площадь дома | Количество квартир | Количество жителей | Год постройки | Нормативный документ о признании непригодным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, п. Черемушки, д. 14 | 176,1 | 5 | 11 | 1923 | Постановление Главы Лебяженского сельсовета от 11.12.2007 № 224 |