- Муниципальная  программа "Развитие

- муниципальной службы в Курском районе Курской области"

- Управление по делопроизводству,

- Ответственный исполнитель 			     кадрам и муниципальной службе

- Администрации  Курского района 							      Курской области

- Дата составления  проекта                                     ____ октябрь  2019

- Начальник управления по

- делопроизводству, кадрам			        Щедрина О.М.

- и муниципальной службе

- Администрации Курского района

- Курской области

- Заместитель начальника управления

- Исполнитель					   по делопроизводству,

- кадрам и муниципальной службе

- Администрации Курского района 							              Курской области

- Брагина Ю.О.

- Телефон	  						  8 (471 2) 54 89 16

- Адрес электронной почты	admkursk.rn-grazdane@mail.ru

# Паспорт

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Ответственный исполнитель программы | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) |
| Подпрограммы программы | # Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Курского района Курской области |
| Задачи Программы | Формирование эффективной системы управления муниципальной службой в муниципальном районе «Курский район» Курской области. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования, %. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, %. Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов) прошедщих независимую антикоррупционную экспертизу, ед.. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений, %. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, %. Количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения, ед.. Количество обучающих информационно-практических семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, ед.. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 2410000 руб., в том числе по годам реализации Программы: 2020 год — 400000 руб.; 2021 год — 440000 руб.; 2022 год — 480000 руб.; 2023 год — 520000 руб.; 2024 год — 570000 руб.. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 2020-2024 годах составляет 2410000 руб., в том числе по годам реализации: 2020 год — 400000 руб.; 2021 год — 440000 руб.; 2022 год — 480000 руб.; 2023 год — 520000 руб.; 2024 год — 570000 руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В количественном выражении: - увеличение на 10% доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений; - увеличение на 15% доли муниципальных служащих, прошедших аттестацию; - увеличение на 10% доли муниципальных служащих прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования; - увеличение на 30% удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям; - увеличение на 10% доли муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию; - увеличение на 30% количества муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционной экспертизу; - увеличение на 30% количества обучающих информационно-практических семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, ед.; - увеличение на 30% количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения, ед.. В качественном выражении: - снижение количества актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты; - исключение факторов коррупциогенности путем проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; - предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний; - увеличение удельного веса муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В муниципальном районе "Курский район" Курской области накоплен определенный опыт организации местного самоуправления, позволяющий создать условия для его дальнейшего развития и совершенствования. Однако результативная реализация своих полномочий органами местного самоуправления невозможна без укрепления их кадрового потенциала. Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций.

Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Курский район" Курской области  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Курской области от 13.06.2007 N 60-ЗКО "О муниципальной службе в Курской области".

Сложилась система правового регулирования, отвечающая задачам развития муниципальной службы, приобретена и используется программа для ЭВМ "Контур – Персонал Государственная (муниципальная) служба" до 100 лицевых счетов, приняты правовые акты об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, утверждено  положение о должностной инструкции муниципального служащего Администрации Курского района Курской области и другие нормативные правовые акты. Это позволило организовать работу по утверждению по вакантным должностям должностных инструкций в соответствии со Справочником типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, разработанным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, провести аттестацию муниципальных служащих, обеспечить поддержание уровня теоретической подготовки и информационного обеспечения муниципальных служащих путем организации учебы.

Созданы необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими осуществляется не реже одного раза в три года, то есть ежегодно дополнительное профессиональное образование необходимо получить 33,3 процента муниципальных служащих. Все муниципальные служащие обеспечены телематическими услугами.

Вместе с тем, повышение профессионального потенциала муниципальных служащих требует постоянного внимания, развития и приведения в соответствие с современными требованиями.

Решение задач развития муниципальной службы должно осуществляться посредством единой программы, которая позволит комплексно подойти к решению  вопросов по совершенствованию механизмов развития муниципальной службы в муниципальном районе "Курский район» Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  Курского района  Курской области. С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из  бюджета района.

Предстоит работа с учетом правоприменительной практики, приведение в соответствие с федеральным законодательством, областным законодательством муниципальных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы, организация методической помощи поселениям Курского  района Курской области в развитии муниципальной службы, разработка и внедрение механизмов противодействия коррупции, осуществление анализа профессиональной подготовки муниципальных служащих.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и контрольных этапов реализации программы

  - Приоритеты государственной политики

в сфере реализации программы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Курского района Курской области по решению вопросов местного значения, повышение качества и эффективности муниципального управления.

  - Цели и задачи программы

Цель муниципальной программы: обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  Курского района  Курской области

На достижение поставленной цели направлено решение следующей задачи:

формирование эффективной системы управления муниципальной службой в муниципальном районе «Курский район» Курской области.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов программы

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

В количественном выражении:

- увеличение на 10% доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;

- увеличение на 15% доли муниципальных служащих, прошедших аттестацию;

- увеличение на 10% доли муниципальных служащих прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования;

- увеличение на 30% удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

- увеличение на 10% доли муниципальных служащих, прошедших  диспансеризацию;

- увеличение на 30% количества муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционной экспертизу;

- увеличение на 30% количества обучающих информационно-практических  семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, ед.;

- увеличение на 30% количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения, ед..

В качественном выражении:

- снижение количества актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты;

- исключение факторов коррупциогенности  путем проведения независимой антикоррупционной экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов;

- предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний;

- увеличение удельного веса муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации данной программы рассчитан на период 2020-2024 годы.

С учетом того, что в рамках программы ежегодно планируется решать аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов реализации программы. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.

3.  Сведения о показателях,  индикаторах и основных мероприятиях программы

Поставленные задачи, направленные на достижение установленной цели, являются основными мероприятиями программы.

Основное мероприятие:

Повышение качества и эффективности муниципального управления.

Перечень основных мероприятий подпрограмм  муниципальной  программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены:

доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования, %;

количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления, чел.;

доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, %;

количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов) прошедщих  независимую антикоррупционную экспертизу, ед.;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений, %;

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, %;

количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения, ед.;

количество обучающих информационно-практических  семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, ед..

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в  Курском районе Курской области», подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования в рамках программы не предусматриваются. В то же время предусмотрены меры правового регулирования.

В рамках Программы будет осуществлена разработка нормативной правовой базы:

- разработка и утверждение проекта нормативно-правового акта о создании   аттестационной комиссии Администрации Курского района Курской области и проведении аттестации;

- разработка и утверждение нормативного правового акта о проведении открытого конкурса по формированию резерва управленческих  кадров Курского района Курской области;

- разработка и утверждение  правового акта  об утверждении номенклатуры должностей, для формирования резерва управленческих кадров Курского района Курской области;

- разработка и утверждение  правового акта о  направлении на подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации Курского района Курской области;

- разработка и утверждение  правового акта об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области,  замещение которых  связано с коррупционными рисками;

- разработка и утверждение  правового акта о  направлении для прохождения диспансеризации муниципальных служащих Администрации Курского района Курской области;

- разработка и утверждение  правового акта о тематике обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции;

- разработка и утверждение  правового акта о тематике разрабатываемых памяток об основах антикоррупционного поведения.

В рамках Программы при необходимости будет совершенствоваться нормативная правовая база, способствующая развитию муниципальной службы в Курском районе Курской области, в том числе по вопросам реализации антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями поселений

Курского района Курской области

Муниципальные образования поселений Курского района не участвуют  в реализации мероприятий программы.

- Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации программы

Предприятия и организации  независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не участвуют  в реализации мероприятий программы.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах, выделяемых из бюджета Курского района Курской области, составляет   руб., в том числе по годам реализации Программы:

2020 год — 400000 руб.;

2021 год —  440000 руб.;

2022 год -    480000 руб.;

2023 год —  520000 руб.;

2024 год —  570000 руб..

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета Курского района Курской области представлено в приложении 4 к муниципальной  программе.

8. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения муниципальной программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формулеEi=TfiTNi×100%, где:

Ei – степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле: E=i=1nEin×100%, где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле: П=ЗФЗП×100%

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ– фактические расходы бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП– запланированные бюджетом Курского района Курской области расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле: Э=ПЕ, где:

Э – эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

9. Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы и негативно влияющих на основные параметры программы) и описание мер управления рисками реализации программы

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в результате реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной службы Курского района Курской области на 2015 - 2019 годы",  имеются проблемы, препятствующие его развитию и требующие решения программно-целевым методом.

Основными сдерживающими факторами на состоянии муниципальной службы отражаются общероссийские тенденции, сложившиеся на современном этапе. Среди них:

низкий уровень доверия населения к органам местного самоуправления и, как следствие, снижение престижа муниципальной службы среди молодых специалистов;

недостатки в профессиональной подготовке и переподготовке муниципальных служащих. Из общего числа муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, около 15 процентов имеют высшее профессиональное образование, не соответствующее специализации замещаемой ими должности муниципальной службы.;

отсутствие стабильности в структурах органов местного самоуправления.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, соисполнители и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

# Паспорт

# ПОДПРОГРАММЫ 1 "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Формирование эффективной системы управления муниципальной службой в муниципальном районе «Курский район» Курской области |
| Задачи подпрограммы | - Развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы; - создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Курского района Курской области; - предупреждение и профилактика заболеваемости муниципальных служащих |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования, %. Количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления, чел.. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, %. Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов) прошедщих независимую антикоррупционную экспертизу, ед.. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений, %. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, %. Количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения, ед.. Количество обучающих информационно-практических семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, ед.. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020-2024 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 2410000 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год — 400000 руб.; 2021 год — 440000 руб.; 2022 год — 480000 руб.; 2023 год — 520000 руб.; 2024 год — 570000 руб.. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 2410000 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год — 400000 руб.; 2021 год — 440000 руб.; 2022 год — 480000 руб.; 2023 год — 520000 руб.; 2024 год — 570000 руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В количественном выражении: - увеличение на 10% доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений; - увеличение на 15% доли муниципальных служащих, прошедших аттестацию; - увеличение на 10% доли муниципальных служащих прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования; - увеличение на 30% удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям; - увеличение на 10% доли муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию; - увеличение на 30% количества муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционной экспертизу; - увеличение на 30% количества обучающих информационно-практических семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, ед.; - увеличение на 30% количества разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения, ед.. В качественном выражении: - снижение количества актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты; - исключение факторов коррупциогенности путем проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; - предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний; - увеличение удельного веса муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В значительной степени результаты реализации подпрограммы зависят от кадрового потенциала, его профессионального уровня и качества подготовки.

Развитию кадрового потенциала способствуют правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, плановое и системное ее развитие.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Курского района  Курской области.

На территории Курского района Курской области сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством. Муниципальными нормативными правовыми актами Курского района Курской области урегулированы основные вопросы организации муниципальной службы в рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления. Осуществляется постоянный мониторинг федеральной и областной правовой базы по вопросам муниципальной службы.

В целом кадровый корпус органов местного самоуправления Курского района Курской области имеет достаточно стабильную структуру: 85 % муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы свыше 5 лет. Начиная с 2014 года проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации муниципальных служащих и граждан, состоящих в резерве управленческих кадров Курского района  Курской области.

Подпрограмма  1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» (далее Подпрограмма)  разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"; Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1999г. N 1370 "Об утверждении основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации"; Законом Курской области от 13 июня 2007 года N 60-ЗКО "О муниципальной службе в Курской области",  постановлением Администрации Курского района Курской области от  06.09.2019г. № 2372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского района Курской области», распоряжением Администрации Курского района Курской области от 27.09.2019 г. №458 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Курского района Курской области».

Цель Подпрограммы:

Цель муниципальной подпрограммы: формирование эффективной системы управления муниципальной службой в муниципальном районе «Курский район» Курской области.

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:

развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Курского района Курской области;

предупреждение и профилактика заболеваемости муниципальных служащих

При разработке  Подпрограммы учитывалось, что сложилась система правового регулирования, отвечающая задачам развития муниципальной службы, приобретена и используется программа для ЭВМ "Контур – Персонал Государственная (муниципальная) служба" до 100 лицевых счетов, приняты правовые акты об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, утверждено  положение о должностной инструкции муниципального служащего Администрации Курского района Курской области и другие нормативные правовые акты. Это позволило организовать работу по утверждению по вакантным должностям должностных инструкций в соответствии со Справочником типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, разработанным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Общая численность муниципальных служащих в муниципальном районе "Курский район" Курской области  на 1 января 2019 года составляла  78 человека.

Качественный состав муниципальных служащих характеризуется следующими показателями.

Доля лиц, имеющих высшее образование, составляет 100%, из них 21,8% имеют второе высшее образование.

Среди муниципальных служащих преобладают женщины — 74,4%.

Анализ возрастного состава муниципальных служащих показывает, что большую часть составляют лица в возрасте от 30 до 50 лет – 65,4%; от 50 до 60 лет — 27%,  меньше всего на муниципальной службе лиц старше 60 лет — 7,6%.

42% муниципальных служащих имеют муниципальный стаж работы свыше 15 лет и 41,3% - от 5 до 15 лет, имеют стаж муниципальной службы менее 5 лет — 16,7% муниципальных служащих.

Прием на муниципальную службу осуществляется в соответствии с квалификационными требованиями для замещения должностей муниципальной службы.

Муниципальные служащие принимают участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования .

Реализация мероприятий Программы "Развитие муниципальной службы Курского района Курской области на 2015 - 2019 годы"  по итогам деятельности  способствовала совершенствованию механизма развития муниципальной службы в Администрации Курского района, направленного на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Созданы необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих. Все муниципальные служащие обеспечены телематическими услугами.

На курсах повышения квалификации в 2015 - 2018 годах прошли обучение 59 муниципальных служащих, в 2019 году проходят обучение  21 муниципальный служащий.

Аттестовано 36 муниципальных служащих, все они соответствуют замещаемой должности муниципальной службы.

Сформирован резерв управленческих кадров, разработаны и утверждены планы индивидуального развития резервистов.

Реализуются антикоррупционные мероприятия на муниципальной службе, приняты меры по совершенствованию кадровой работы, усилению контроля за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

В целях выработки антикоррупционного поведения муниципальных служащих создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и утверждены Кодексы этики и служебного поведения муниципального служащего Администрации Курского района.

Созданы условия для муниципальных служащих по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Вместе с тем, повышение профессионального потенциала муниципальных служащих требует постоянного внимания, развития и приведения в соответствие с современными требованиями.

При  формировании  Подпрограммы  учтено,  что решение задач развития муниципальной службы должно осуществляться посредством единой программы, которая позволит комплексно подойти к решению данных вопросов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

  - Приоритеты государственной политики

в сфере реализации подпрограммы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Курского района Курской области по решению вопросов местного значения, повышение качества и эффективности муниципального управления.

  - Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного развития местного самоуправления в муниципальном районе «Курский район» Курской области.

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:

создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Администрации Курского района Курской области;

формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе;

оптимизация деятельности органов местного самоуправления;

предупреждение ририсков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Реализация подпрограммы создаст условия для достижения следующих результатов:

В количественном выражении:

- увеличение на 10% доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;

- увеличение на 15% доли муниципальных служащих, прошедших аттестацию;

- увеличение на 10% доли муниципальных служащих прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования;

- увеличение на 30% удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

- увеличение на 10% доли муниципальных служащих, прошедших  диспансеризацию;

- увеличение на 30% количества муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционной экспертизу;

- увеличение на 30% количества обучающих информационно-практических  семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, ед.;

- увеличение на 30% количества разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения, ед..

В качественном выражении:

- снижение количества актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты;

- исключение факторов коррупциогенности  путем проведения независимой антикоррупционной экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов;

- предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний;

- увеличение удельного веса муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации  подпрограммы рассчитан на период 2020-2024 годы.

С учетом того, что в рамках подпрограммы ежегодно планируется решать аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов реализации подпрограммы. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.

3.  Сведения о показателях, индикаторах и основных мероприятиях подпрограммы

Основное мероприятие:

Повышение качества и эффективности муниципального управления.

Перечень основных мероприятий подпрограмм  муниципальной  программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

В качестве целевых показателей (индикаторов) программы определены:

доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования, %;

количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления, чел.;

доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, %;

количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов) прошедщих  независимую антикоррупционную экспертизу, ед.;

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений, %;

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, %;

количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения, ед.;

количество обучающих информационно-практических  семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, ед..

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования в рамках Подпрограммы не предусматриваются. В то же время предусмотрены меры правового регулирования.

В рамках Подпрограммы 1 будет осуществлена разработка нормативной правовой базы:

- разработка и утверждение проекта нормативно-правового акта о создании   аттестационной комиссии Администрации Курского района Курской области и проведении аттестации;

- разработка и утверждение нормативного правового акта о проведении открытого конкурса по формированию резерва управленческих  кадров Курского района Курской области;

- разработка и утверждение  правового акта  об утверждении номенклатуры должностей, для формирования резерва управленческих кадров Курского района Курской области;

- разработка и утверждение  правового акта о  направлении на подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации Курского района Курской области;

- разработка и утверждение  правового акта об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области,  замещение которых  связано с коррупционными рисками;

- разработка и утверждение  правового акта о  направлении для прохождения диспансеризации муниципальных служащих Администрации Курского района Курской области;

- разработка и утверждение  правового акта о тематике обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции;

- разработка и утверждение  правового акта о тематике разрабатываемых памяток об основах антикоррупционного поведения.

В рамках Программы при необходимости будет совершенствоваться нормативная правовая база, способствующая развитию муниципальной службы в Курском районе Курской области, в том числе по вопросам реализации антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  Подпрограммы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями поселений

Курского района Курской области

Муниципальные образования поселений Курского района не участвуют  в реализации мероприятий Подпрограммы.

- Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограммы

Предприятия и организации  независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не участвуют  в реализации мероприятий Подпрограммы.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объёмы финансовых ресурсов корректироваться.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении №4 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в Курском районе

Курской области»

Сведения

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы"Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области" и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | 2018 отчетный год | 2019 текущий год | 2020 очередной год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования | процентов | 21,00 | 25,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений | процентов | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 38,00 | 40,00 |
| 3. | Количество муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционной экспертизу | единиц | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | процентов | 35,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 90.00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | процентов | 0,00 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции | единиц | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения | единиц | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в Курском районе

Курской области»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Повышение качества и эффективности муниципального управления | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | Формирование эффективной системы управления муниципальной службой | повышение результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Курского района Курской области | обеспечивает достижение показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | Увеличение на 10% доли муниципальных служащих прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования | Повышение профессионализма муниципальных служащих | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования |
|  |  |  |  |  | Увеличение на 15% доли муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Повышение качества муниципальной службы | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию |
|  |  |  |  |  | Увеличение на 30% количества муниципальных нормативных правовых актов прошедших независимую антикоррупционной экспертизу | Развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов) прошедщих независимую антикоррупционную экспертизу |
|  |  |  |  |  | Увеличение на 10% доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений | Повышение качества муниципальной службы | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений |
|  |  |  |  |  | Увеличение на 10% доли муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию |
|  |  |  |  |  | Увеличение на 30% количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения | Развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе | Количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения |
|  |  |  |  |  | Увеличение на 30% количества обучающих информационно-практических семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции | Повышение профессионализма муниципальных служащих | Количество обучающих информационно-практических семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции |

Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в Курском районе

Курской области»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации  муниципальной  программы "Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области"

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курского района Курской области | утверждение состава аттестационной комиссии Администрации Курского района Курской области | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 - 2024гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 2. | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | утверждение номенклатуры должностей, для формирования резерва управленческих кадров Курского района Курской области | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 - 2024гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 3 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | утверждение списка муниципальных служащих направляемых на переподготовку и обучение по программам дополнительного профессионального образования | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 -2024 гг. ежегодно |
| 4 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | объявление о проведении открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров Курского района Курской области | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 - 2019гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 5 | Постановление Администрации Курского района Курской области | утверждение Перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 - 2024гг. (по мере возникновения необходимости) |
| 6 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | утверждение списка муниципальных служащих направляемых на прохождение диспансеризации | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 -2024 гг. ежегодно |
| 7 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | утверждение тематик обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 -2024 гг. ежегодно |
| 8 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | Утверждение тематик памяток об основах антикоррупционного поведения | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | 2020 -2024 гг. ежегодно |

Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие

муниципальной службы в Курском районе

Курской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в  Курском районе

Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (муниципальная программа) | пГП (подпрограмма муниципальной программы) | ОМ (основное мероприятие) | первый год реализации муниципальной программы | второй год реализации муниципальной программы | третий год реализации муниципальной программы | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области на 2020-2024 годы» | всего, в том числе: | x | 0 | 0 | 00 | 400000,00 | 440000,00 | 480000,00 |  |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области <1> | x |  | 0 | 00 | 400000,00 | 440000,00 | 480000,00 |  |
|  |  | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области |  | 09 | 0 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | участник |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | всего, в том числе | x | 09 | 0 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области <1> | x |  | 0 | 00 | 400000,00 | 440000,00 | 480000,00 |  |
|  |  | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и эффективности муниципального управления | всего, в том числе: | x |  | 0 | 00 | 400000,00 | 440000,00 | 480000,00 |  |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области <1> | x |  | 0 | 00 | 400000,00 | 440000,00 | 480000,00 |  |
|  |  | Управление по делопроизводству, кадрам и муниципальной службе Администрации Курского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | Администрация Курского района Курской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской | 001 | 09 | 1 | 01 | 200000,00 | 220000,00 | 240000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200000,00 | 220000,00 | 240000,00 |  |