ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу

«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации

Курского района Курской области от 26.12.2019 № 3386

В соответствии с Решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 9 декабря 2022 года № 33-4-278 «О бюджете Курского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курского района Курской области от 26.12.2019 № 3386 (в редакции постановлений Администрации Курского района Курской области от 18.05.2020 № 612, от 15.10.2020 № 1389, от 02.03.2021 № 325, от 24.05.2021 № 874, от 14.12.2021 № 2225, от 25.02.2022 № 249, от 18.10.2022 № 1822, от 28.12.2022 № 2255, от 08.08.2023 № 1078) следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программы:

в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации программы:

в абзаце первом цифру «42» заменить цифрами «21»;

в абзаце втором цифру «40,35» заменить цифрами «28,891»;

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 2020-2024 годах составляет 53 903 052,81 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2020 год – 2 304 516,00 рублей; 2021 год – 4 521 391,96 рублей; 2022 год – 11 836 781,00 рублей; 2023 год – 17 208 473,85 рублей; 2024 год – 18 031 890,00 рублей»; |
| --- | --- |

б) в разделе 2:

в абзаце тринадцатом цифру «42» заменить цифрами «21»;

в абзаце четырнадцатом цифру «40,35» заменить цифрами «28,891»;

в) раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 53 903 052,81 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год –    2 304 516,00 рублей;

2021 год –    4 521 391,96 рублей;

2022 год –  11 836 781,00 рублей;

2023 год –  17 208 473,85 рублей;

2024 год –  18 031 890,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2020-2024 годах составляет 53 903 052,81 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год –    2 304 516,00 рублей;

2021 год –    4 521 391,96 рублей;

2022 год –  11 836 781,00 рублей;

2023 год –  17 208 473,85 рублей;

2024 год –  18 031 890,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы приведено в Приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы приведено в Приложении № 4 к Программе.»;

г) раздел 10 изложить в следующей редакции:

«10. Методика оценки эффективности Программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

10. Эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Курского района Курской области;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Курского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.»;

д) в Подпрограмме 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области»:

в паспорте Подпрограммы 1:

в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:

в абзаце первом цифру «42» заменить цифрами «21»;

в абзаце втором цифру «40,35» заменить цифрами «28,891»;

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 22 065 528,50 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 2 304 516,00 рублей; 2021 год – 2 663 810,96 рублей; 2022 год – 10 438 617,69 рублей; 2023 год – 3 758 583,85 рублей; 2024 год – 2 900 000,00 рублей.»; |
| --- | --- |

е) в разделе 2:

в абзаце пятнадцатом цифру «42» заменить цифрами «21»;

в абзаце шестнадцатом цифру «40,35» заменить цифрами «28,891»;

ж) раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020-2024 годах составляет 22 065 528,50 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:

2020 год –    2 304 516,00 рублей;

2021 год –    2 663 810,96 рублей;

2022 год –  10 438 617,69 рублей;

2023 год –    3 758 583,85 рублей;

2024 год –     2 900 000,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020-2024 годах составляет 22 065 528,50 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:

2020 год –    2 304 516,00 рублей;

2021 год –    2 663 810,96 рублей;

2022 год –  10 438 617,69 рублей;

2023 год –    3 758 583,85 рублей;

2024 год –     2 900 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 1 приведено в Приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 1 приведено в Приложении № 4 к Программе.»;

з) в Подпрограмме 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области»:

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Курского района Курской области. Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 31 837 524,62 рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 1 857 581,00 рублей; 2022 год – 1 398 163,62 рублей; 2023 год – 13 449 890,00 рублей; 2024 год – 15 131 890,00 рублей.»; |
| --- | --- |

и) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 31 837 524,62 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:

2020 год –                   0,00 рублей;

2021 год –     1 857 581,00 рублей;

2022 год –     1 398 163,62 рублей;

2023 год –   13 449 890,00 рублей;

2024 год –    15 131 890,00 рублей.

Объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020-2024 годах составляет 31 837 524,62 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:

2020 год –                   0,00 рублей;

2021 год –     1 857 581,00 рублей;

2022 год –     1 398 163,62 рублей;

2023 год –   13 449 890,00 рублей;

2024 год –    15 131 890,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2 приведено в Приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 2 приведено в Приложении № 4 к Программе.»;

к) приложения № 1, 2, 3, 4 к указанной муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Курского района

Курской области                                                                              А.В. Телегин

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды в

Курском районе Курской области»

(в редакции постановления Администрации Курского района

Курской области  от ______________ 2023  №                 )

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | шт. | 5 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 2 |  | Протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения. | км | 16,7 |  |  | 11,0 | 0,4 |  | 0,485 |  | 0,306 |
| 3. |  | Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | % | 75,0 |  |  | 83,0 | 85,0 |  | 90,0 |  | 98,0 |
| Подпрограмма 2 « Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ликвидация с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкцио-нированных свалках. | % | 77,6 |  |  | 85,6 | 91,5 |  | 95,5 |  | 100,0 |

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды в

Курском районе Курской области»

(в редакции постановления Администрации Курского района

Курской области  от ______________ 2023  №                 )

Перечень

основных мероприятий  муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»

| N п/п |  | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Основные направ-ления реализа-ции | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение населения экологически чистой водой». |  | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Участники: Администрация Курского района Курской области |  | 2020 г. | 2024 г. |  |  | Количество реконс-труированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения - 21 шт. |  | Реконструк-ция сетей водопрово-да,водоотве-дения, водо-заборных скважин. | Количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных сетей водопровода-28,891 км. |  | Реконструк-ция сетей водопро-вода. | Протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение до 98,0 % доли сельского насе-ления, обеспеченного качественной питьевой водой из систем. централизованного водоснабжения. |  | Реконструк-ция сетей водопровода, водозабор-ных скважин. |  |  | Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |  |
| Подпрограмма 2 « Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» |  | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Участники: Администрация Курского района Курской области |  | 2020 г. |  | 2024 г. | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 23,3 % (с 77,6 % в 2020г. до 100,0 % в 2024г.). |  |  | Проведение мероприятий по ликвидации с территории Курского района Курской области отходов, скапливаю-щихся на несанкциони-рованных свалках. |  |  |  | Ликвидация с территории Курского района Курской области отходов, скап-ливающихся на несан-кционированных свалках. |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в

Курском районе Курской области»

(в редакции постановления Администрации Курского района

Курской области от ______________ 2023 №                 )

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (муниципаль ная прорамма) | пГП (под-программа муниципальной програм-мы) | ОМ (основ ное мероприятие) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 0 | 00 | 2 304 516,00 | 4 521 391,96 | 11 836 781,31 | 17 208 473,85 | 18 031 890,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. Участники: Администрация Курского района Курской области | х 001 | 06 06 | 0 0 | 00 00 | 0,00 2 304 516,00 | 0,00 4 521 391,96 | 0,00 11 836 781,31 | 0,00 17 208 473,85 | 0,00 18 031 890, 00 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 00 | 2 304 516,00 | 2 663 810,96 | 10 438 617,69 | 3 758 583,85 | 2 900 000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. Участники: Администрация Курского района Курской области | х 001 | 06 06 | 1 1 | 00 00 | 0,00 2 304 516,00 | 0,00 2 663 810,96 | 0,00 10 438 617,69 | 0,00 3 758 583,85 | 0,00 2 900 000,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 01 | 2 304 516,00 | 2 663 810,96 | 10 438 617,69 | 3 758 583,85 | 2 900 000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. Участники: Администрация Курского района Курской области | х 001 | 06 06 | 1 1 | 01 01 | 0,00 2 304 516,00 | 0,00 2 663 810,96 | 0,00 10 438 617,69 | 0,00 3 758 583,85 | 0,00 2 900 000,00 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 1 857 581,00 | 1 398 163,62 | 13 499 890,00 | 15 131 890,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. Участники: Администрация Курского района Курской области | х 001 | 06 06 | 2 2 | 01 01 | 0,00 0,00 | 0,00 1 857 581,00 | 0,00 1 398 163,62 | 0,00 13 499 890,00 | 0,00 15 131 890, 00 |
| Основное мероприятие 01 | «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области | Всего, в том числе | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 1 857 581,00 | 1 398 163,62 | 13 499 890,00 | 15 131 890,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области. Участники: Администрация Курского района Курской области | х 001 | 06 06 | 2 2 | 01 01 | 0,00 0,00 | 0,00 1 857 581,00 | 0,00 1 398 163,62 | 0,00 13 499 890,00 | 0,00 15 131 890,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды в

Курском районе Курской области»

(в редакции постановления Администрации Курского района

Курской области от ______________ 2023 №                 )

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» | Всего | 2 304 516,00 | 4 521 391,96 | 11 836 781,31 | 17 208 473,85 |  | 18 031 890,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 304 516,00 | 4 521 391,96 | 11 836 781,31 | 17 208 473,85 |  | 18 031 890,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | Всего | 2 304 516,00 | 2 663 810,96 | 10 438 617,69 | 3 758 583,85 |  | 2 900 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 304 516,00 | 2 663 810,96 | 10 438 617,69 | 3 758 583,85 |  | 2 900 000,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Всего | 2 304 516,00 | 2 663 810,96 | 10 438 617,69 | 3 758 583,85 |  | 2 900 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 2 304 516,00 | 2 663 810,96 | 10 438 617,69 | 3 758 583,85 |  | 2 900 000,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | Всего | 0,00 | 1 857 581,00 | 1 398 163,62 | 13 449 890,00 |  | 15 131 890,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 0,00 | 1 857 581,00 | 1 398 163,62 | 13 449 890,00 |  | 15 131 890,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» | Всего | 0,00 | 1 857 581,00 | 1 398 163,62 | 13 449 890,00 |  | 15 131 890,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 0,00 | 1 857 581,00 | 1 398 163,62 | 13 449 890,00 |  | 15 131 890,00 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |