Проект

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - |
| Дата составления проекта | «30» августа 2024 г. |
| Исполнитель | Рождественская А.А. – начальник отдела культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Телефон | 8(471-2)54-89-44 |
| Адрес электронной почты: | kyrotdel@mail.ru |
| Начальник отдела культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Рождественская А.А. |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | МБУК «Районный Дом культуры им. заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» Курского района Курской области, МБУК «Центральная библиотека Курского района» Курской области |
| Подпрограммы программы | - Подпрограмма 1 «Искусство» Подпрограмма 2 «Наследие» |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели программы | Повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, развитие культурного и духовного потенциала населения, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области, развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания в Курском районе Курской области |
| Задачи программы | 1. Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области. 2. Развитие библиотечного дела. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством. 2. Удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. 3. Охват населения Курского района Курской области услугами культуры. 4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. 5. Количество пользователей библиотечным фондом. 6. Количество экземпляров электронных носителей информации. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2025-2029 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём финансовых средств на реализацию программы в 2025 – 2029 годах составляет 384 507 601,27 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2025 год – 75 903 538,07 рублей; 2026 год – 79 275 209,55 рублей; 2027 год – 76 782 284,55 рублей; 2028 год – 76 440 284,55 рублей; 2029 год – 76 106 284,55 рублей. Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2025 – 2029 годах составляет 4 748 848,00 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2025 год – 2 374 424,00 рублей; 2026 год – 2 374 424,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей. Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2025 – 2029 годах составляет 379 758 752,27 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2025 год – 73 529 114,07 рублей; 2026 год – 76 900 784,55 рублей; 2027 год – 76 782 284,55 рублей; 2028 год – 76 440 284,55 рублей; 2029 год – 76 106 284,55 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение доли населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством до 4,0 %; - рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 26,8 %; - увеличение охвата населения Курского района Курской области услугами культуры до 20%; - увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 1000; - увеличение количества пользователей библиотечным фондом до 70 человек; - увеличение количества экземпляров электронных носителей информации до 115. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной    программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Культура в Российской Федерации является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" Государственная культурная политика, в том числе в рамках национального проекта "Культура", нацелена на реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры. Достижение указанных целей обеспечивается в том числе за счет модернизации инфраструктуры культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения и внедрения информационных технологий.

Включение культуры в состав национальных проектов оказало заметное влияние на изменение на всех уровнях управления отношения к вопросам государственной культурной политики и ее законодательному обеспечению. Были созданы различные организационные механизмы и инструменты реализации государственной культурной политики: межведомственные координационные органы, фонды культурного развития, проектные офисы.

Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. № 287 "О создании Президентского фонда культурных инициатив" создан Президентский фонд культурных инициатив, основной целью деятельности которого является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Учреждения культуры Курского района активно занимаются проектной деятельностью. Так с 2021 года было подготовлено и направлено на участие в конкурсном отборе в различные фонды более шестидесяти проектов, которые способствовали бы развитию культуры в Курском районе. Четыре из них увенчались победой: были получены средства на реализацию проектов из Президентского Фонда культурных инициатив и Фонда Губернатора Курской области.

В учреждениях культуры Курского района с 2023 года реализуется программа "Пушкинская карта", направленная на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и для повышения доступности организаций культуры.

Посещаемость мероприятий организаций культуры в 2023 году возросла по сравнению с уровнем 2019 года более чем на 20 процентов и составила 190 010 посещений. Число посещений организаций культуры в расчете на одного человека в 2023 году составило в среднем 3,3, посещения против 2,8 в 2019 году.

К 2029 году в условиях прогнозируемого устойчивого роста экономики и ожидаемого повышения уровня востребованности культуры ожидается увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 250 000 посещений, или в среднем до 4 посещений в расчете на одного человека в год.

Увеличилась доля зданий организаций культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, с 86,5% в 2019 году до 96,3 % в 2024 году. К 2029 году значение этого показателя ожидается на уровне 100 %.

В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. В целях обеспечения гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, сохранения культурного пространства страны созданы и развиваются первый цифровой проект Министерства культуры Российской Федерации - единый интернет-портал для популяризации культурного наследия и традиций России («Культура.РФ»), ставший точкой сосредоточения культурного наследия в цифровой форме, информационной площадкой общероссийских акций в сфере культуры, а также Национальная электронная библиотека, обеспечивающая широкий доступ к полнотекстовым электронным изданиям книг, музейным коллекциям и архивным документам. Все учреждения культуры Курского района зарегистрированы на интернет-портале «Культура.РФ», библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке.

Заметную роль развития цифровых технологий сыграл в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда в целях сохранения возможности участия граждан в культурной жизни ведущие организации сферы культуры перевели культурные мероприятия в цифровой формат.

В 2025-2029 годах продолжится реализация Плана мероприятий по выполнению показателей региональных проектов национального проекта «Культура» в Курском районе Курской области.  В связи с этим необходимо уделить особое внимание состоянию зданий учреждений культуры, содержанию работы учреждений, уровню материально-технической базы и квалификации работников культуры. От успешного развития культуры как сферы экономики зависит улучшение качества жизни людей.

Сегодня общество заинтересовано в повышении доступности культурных благ и удовлетворении потребности людей в творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития.

Необходимость формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества обусловлена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Для укрепления и совершенствования культурного пространства Курского района, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в сфере культуры и искусства необходимы как укрепление материально-технической базы учреждений культуры, так и сохранение, и развитие кадрового потенциала.

Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей. Положения программы ориентируются на преемственность культурных традиций Курской области и Курского района и необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества.

Администрация Курского района Курской области посредством структурного подразделения «отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта» (далее - Отдел), обеспечивает деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, культурно-досугового дела, традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры. Курский район обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. Одной из основных причин является остаточное финансирование сферы культуры.

Одним из важных направлений деятельности Отдела является сохранение и популяризация объектов культурного наследия в муниципальном районе «Курский район» Курской области.

В районе насчитывается около 220 объектов культурного наследия (памятников археологии, истории и культуры).

Для организации досуга, обеспечения услугами организаций культуры и развития народного творчества населения, в Курском   районе работает Районный Дом культуры имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова с 26 сельскими филиалами культурно-досугового типа, население района обслуживают 32 библиотеки, 22 из них имеют статус «модельной библиотеки».

В развитии культуры и искусства Курского района одной из основных проблем является необходимость укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры:

отсутствие в сельских клубных организациях района технических средств, современной звукоусиливающей и видео аппаратуры, сценических костюмов;

клубные учреждения располагают устаревшим оборудованием, не хватает столов, стульев;

в 3-х из 27 клубных учреждений отсутствуют компьютеры, только в 14 из 27 имеется доступ к ресурсам Интернета (использование в своей работе компьютерной техники повлияло бы на организацию культурно-досуговой деятельности на современном уровне);

обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов объектов культуры путем внедрения специального оборудования (установка пандусов, поручней).

Материально-техническая база учреждений культуры и искусства – это основа для полноценной работы творческих коллективов. В ней сосредоточены большие материальные ценности, инженерные коммуникации, пребывает большое количество людей, в том числе детей, и обеспечение надлежащего и безопасного ее содержания является важнейшей задачей учреждений культуры.

Отделом проводятся мероприятия, направленные на обеспечение требований инженерно-технического укрепления и оборудования техническими средствами охраны, пожарной безопасности, физической и информационной доступности для инвалидов объектов культуры в рамках программ «Доступная среда», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Курский район обладает большим культурным потенциалом. Проводится работа по сохранению самобытной культуры, традиций, народных костюмов и пропаганде традиций русского народного творчества.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при оказании муниципальных культурно-досуговых услуг (МБУК «РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» и 26 сельских филиалов) по подготовке и организации гастролей, концертов, районных фестивалей, конкурсов, творческих вечеров позволят достичь ежегодно в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области» (далее по тексту – Программа) следующих результатов:

проведение не менее 4000 культурно-досуговых мероприятий;

проведение не менее 20 выступлений самодеятельных творческих коллективов на один творческий коллектив в год;

подготовку и проведение 7 районных конкурсов по различным жанрам самодеятельного народного творчества в год;

повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениям культуры и муниципальным образованиям района;

обеспечение квалифицированными кадрами и повышение квалификации специалистов учреждений культуры;

расширение спектра работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы;

разнообразие форм работы с различными слоями населения;

создание профессиональных и полупрофессиональных творческих коллективов для более качественного обслуживания населения района и проведения мероприятий;

организация гастрольной деятельности профессиональных, полупрофессиональных и самодеятельных коллективов.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при оказании муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения (МБУК «Центральная библиотека Курского района» и 31 сельского филиала) позволят ежегодно в рамках реализации Программы:

увеличить количество пользователей библиотечным фондом;

выровнять доступ населения к услугам учреждений культуры;

улучшить материально-техническую базу учреждений культуры.

Разработка Программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в сфере культуры, в связи с чем, определены приоритетные направления деятельности, которые отражены в перечне мероприятий Программы.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах муниципальных учреждений культуры и искусства и видах выполняемых ими работ.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

Развитие сферы культуры является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Приоритеты политики в сфере культуры в Курском районе Курской области на период до 2029 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно-правовых актах:

# Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждены ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1;

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Паспорт национального проекта «Культура» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16;

Закон Курской области от 01.03.2004 N 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;

Закон Курской области от 05.03.2004 N 9-ЗКО «О культуре»;

Закон Курской области от 29.12.2005 N 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области».

Государственная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы в развитии сферы культуры. В их числе:

недостаточное представление в обществе о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики;

снижение культурно-образовательного уровня населения;

значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения;

диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры;

снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;

дефицит кадров, прежде всего в сельской местности, творческих кадров культурно-досуговых и иных учреждений культуры области;

недостаточный объём финансирования поддержки творческих коллективов;

несоответствие уровня правового регулирования сферы культуры их значению для устойчивого развития государства и общества;

отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.

В связи с этим, реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства Курского района Курской области на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций Курского района Курской области;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;

предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;

раскрытие культурного потенциала, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне района;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

системы подготовки кадров и их социального обеспечения.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

Главной целью Программы является повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, развитие культурного и духовного потенциала населения, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Курского района Курской области, развитие библиотечного дела и повышение уровня обслуживания в Курском районе Курской области.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти Курского района в сфере культуры:

а) сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области.

Решение поставленной задачи будет решаться путем осуществления мер государственной поддержки творческих инициатив населения, молодых дарований, работников сферы культуры, творческих коллективов и организаций культуры района, проведения крупномасштабных мероприятий районного значения, посвященных значимым событиям, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления Подпрограммы 1 «Искусство».  Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, включающей оказание муниципальных услуг в сфере культуры, в которых будет задействован МБУК ««РДК имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» Курского района Курской области и филиалы;

б) развитие библиотечного дела.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления Подпрограммы 2 «Наследие», включающей оказание муниципальных услуг в сфере культуры, в которых будут задействованы: МБУК «Центральная библиотека Курского района» Курской области и филиалы -  сельские библиотеки;

Прогнозируемые значения целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, приведены в Приложении № 1 к Программе.

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2029 году достигнуть следующих основных результатов:

увеличение доли населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством до 4,0 %;

рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 26,8 %;

увеличение охвата населения Курского района Курской области услугами культуры до 20%;

увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 1000;

увеличение количества пользователей библиотечным фондом до 70 человек;

увеличение количества экземпляров электронных носителей информации до 115.

Реализация Программы рассчитана на 5-й летний период. Начало реализации Программы - 2025 год, окончание реализации Программы -  2029 год. С учетом того, что в рамках Программы ежегодно планируется решать аналогичные задачи - не имеется оснований разграничения Программы на этапы, в связи с этим осуществление проводится в один этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах Программы:

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством;

удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

охват населения Курского района Курской области услугами культуры;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд;

количество пользователей библиотечным фондом;

количество экземпляров электронных носителей информации.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, приведены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер и показателей (индикаторов), направленных на достижение цели Программы, и отражают основные приоритеты в сфере культуры. В состав Программы входят:

а) Подпрограмма 1 «Искусство», включающая в себя:

Основное мероприятие 01. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры».

В рамках данного основного мероприятия будут организованы районные  мероприятия по основным направлениям; приобретено техническое оборудование и мебель для филиалов, а также для отремонтированных кабинетов РДК; будет привлечено большое количество детей и подростков к участию в творческих коллективах организаций культуры, что будет способствовать увеличению доли лиц; занимающихся самодеятельным художественным творчеством; подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта Барышниковского Дома досуга-филиала и Волобуевского сельского клуба-филиала в рамках региональных и федеральных программ и проектов; будет приобретена и установлена система автоматического полива парка РДК. Все эти мероприятия будут способствовать росту удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры. Будут проведены районные мероприятия: конкурс исполнителей народной песни и танца «Созвездие молодых», конкурс-фестиваль юных авторов и чтецов, памяти нашего земляка, заслуженного учителя РСФСР К. Н. Полухина «В березовом краю», смотр-конкурс самодеятельных коллективов учреждений культуры района, конкурс профессионального мастерства «Клубный мастер», видеоконкурс социальной рекламы «Настало время добрых дел», конкурс театральных коллективов «Третий звонок», фотоконкурс «Моя малая родина», Гастрономический арт-фестиваль «Уха по-ушаковски, районный праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности «Великая сила любви», Деревенский праздник «Осенины», Престольный праздник «Под Покровом Пресвятой Богородицы».

Основное мероприятие А2. «Муниципальный проект «Творческие люди».

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться расходы на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курского района и лучших работников муниципальных учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курского района.

б) Подпрограмма 2 «Наследие», включающая в себя:

Основное мероприятие 01. «Развитие библиотечного дела».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается комплекс мер по улучшению материально-технического обеспечения библиотечного учреждения, внедрению инноваций в практику работы библиотек, созданию комфортных условий для получения муниципальных услуг, расширению внестационарных форм обслуживания пользователей;

Основное мероприятие А2. Муниципальный проект «Творческие люди».

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться расходы на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курского района и лучших работников муниципальных учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курского района.

Сведения об основных мероприятиях Программы, приведены в Приложении № 2 к Программе.

5. Обобщенная характеристика мер государственного

регулирования Программы

Меры государственного регулирования при реализации Программы предусматриваются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, доведенными МБУК «РДК им. заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» Курского района Курской области и МБУК «Центральная библиотека Курского района» Курской области.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по Программе, приведен в Приложении № 3 к Программе.

7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Программы

- В реализации Программы участие предприятий и организаций не предполагается.

8. Обоснования выделения подпрограмм

Программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Искусство»;

Подпрограмма 2 «Наследие».

Выделение подпрограмм в рамках Программы обусловлено основными направлениями деятельности отдела культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области на 2025-2029 годы.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объём финансовых средств на реализацию программы в 2025 – 2029 годах составляет 384 507 601,27 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2025 год – 75 903 538,07 рублей;

2026 год – 79 275 209,55 рублей;

2027 год –  76 782 284,55 рублей;

2028 год –  76 440 284,55 рублей;

2029 год –  76 106 284,55 рублей.

Общий объём финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2025 – 2029 годах составляет 4 748 848,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2025 год – 2 374 424,00 рублей;

2026 год – 2 374 424,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей.

Общий объём финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2025 – 2029 годах составляет 379 758 752,27 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2025 год – 73 529 114,07 рублей;

2026 год – 76 900 784,55 рублей;

2027 год – 76 782 284,55 рублей;

2028 год –  76 440 284,55 рублей;

2029 год –  76 106 284,55 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в Приложении № 4 к указанной Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Программы представлены в Приложении № 5 к указанной Программе.

10. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Программы

Выполнению поставленных задач Программы может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финансового, организационного характера.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования мероприятий из средств бюджета Курского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что осложнит оказание поддержки гражданам, и как, следствие, приведет к росту социальной напряженности в обществе.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров.

Так же социальные риски связаны с дефицитом кадров сферы культуры, отсутствием необходимых для реализации программы научных исследований и разработок как на областном, так и на региональном уровнях. Минимизации данных рисков будут способствовать реализация предусмотренных в Программе мер, направленных на повышение квалификации кадров сферы культуры.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы;

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально – экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

11. Методика оценки эффективности Программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

10. Эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где: Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Курского района Курской области;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Курского района Курской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Курского района Курской области составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где: Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где: СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где: СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где: ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Курского района Курской области (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где: СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где: СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где: ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Курского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ПАСПОРТ

- Подпрограммы 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | МБУК «Районный Дом культуры имени заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» Курского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досугового дела в Курском районе. 2. Повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры. 3. Ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений. 4. Оптимизация сети клубных формирований для различных возрастных групп по всем жанрам. 5. Повышение эффективности мер по возрождению и сохранению традиционной культуры. 6. Обеспечение участия творческих коллективов района во всероссийских, межрегиональных, областных смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством. 2. Удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. 3. Охват населения Курского района Курской области услугами культуры. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2025-2029 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 в 2025-2029 годах составляет 244 666 102,92 рублей, в том числе по годам: 2025 год – 48 592 423,72 рублей; 2026 год – 50 227 337,80 рублей; 2027 год – 48 939 113,80 рублей; 2028 год – 48 596 113,80 рублей; 2029 год – 48 311 113,80 рублей. Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2025-2029 годах составляет 2 410 448,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1: 2025 год – 1 205 224 рублей; 2026 год – 1 205 224 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей. Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2025-2029 годах составляет 242 255 654,92 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2025 год – 47 387 199,72 рублей; 2026 год – 49 022 113,80 рублей; 2027 год – 48 939 113,80 рублей; 2028 год – 48 596 113,80 рублей; 2029 год – 48 311 113,80 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством до 4,0 %; рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 26,8 %; увеличение охвата населения Курского района Курской области услугами культуры до 20%. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмму 1 «Искусство» Программы (далее по тексту - Подпрограмма 1) следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, организациями.

В сфере культурно-досуговой деятельности в районе проводится огромная работа по возрождению и сохранению старинных обрядов. Основной задачей фольклорных коллективов является   возрождение, пропаганда и популяризация национальных обычаев и традиций, воспитание у подрастающего поколения любви к своему народу, его историческому прошлому, чувства национальной гордости    и почитания старшего поколения.

Сеть клубных учреждений состоит из 27 организаций культурно-досугового типа: муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры им. заслуженного работника культуры РФ В.Д. Неведрова» и 26 сельских филиалов.

В сфере культурно-досуговой деятельности основными проблемами являются:

отсутствие в сельских клубных организациях района современных технических средств, звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов;

учреждения располагают устаревшим оборудованием, не хватает мебели;

только 21 из 27 клубов имеют компьютеры и лишь в 8 клубных учреждениях есть доступ к ресурсам Интернета;

не созданы условия для предоставления культурно - досуговых услуг жителям с ограничениями в жизнедеятельности: не во всех учреждениях имеются пандусы при входе-выходе, специальные держатели, ограждения.

Для улучшения качества культурного обслуживания населения района, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала необходимо укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений путем создания модельных сельских клубов в населенных пунктах, приобретения автоклубов.

От успешного развития культуры как сферы экономики зависит улучшение качества жизни людей.

Сегодня общество заинтересовано в повышении доступности культурных благ и удовлетворении потребности людей в творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития.

Необходимость формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи в активную социально-культурную деятельность обусловлена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1

Основные приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1 сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно – правовых актах:

# Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждены ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1;

Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Закон Курской области от 05.03.2004 N 9-ЗКО «О культуре».

Целью Подпрограммы 1 является сохранение и развитие творческого потенциала Курского района Курской области, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Курском районе.

Задачи Подпрограммы 1:

создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досугового дела в Курском районе;

повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры;

ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений;

расширение сети клубных формирований для различных возрастных групп по всем жанрам;

повышение эффективности мер по возрождению и сохранению традиционной культуры;

обеспечение участия творческих коллективов района во всероссийских, межрегиональных, областных смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия Администрации Курского района Курской области, муниципальных органов власти, муниципальных учреждений, институтов гражданского общества, общественных объединений.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством.

Показатель отражает уровень приобщения талантливых граждан Курского района к разножанровому народному творчеству. Значение целевого индикатора за отчетный период определяется путем мониторинга, включающего в себя анкетирование населения по вопросам удовлетворенности услугами в сфере культуры;

удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

Данный показатель позволяет оценивать динамику охвата населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях.

охват населения Курского района Курской области услугами культуры.

Показатель отражает увеличение охвата населения услугами культуры за счёт приобретения специализированного автотранспорта для обслуживания жителей населённых пунктов, в которых отсутствуют стационарные учреждения культурно-досугового типа.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 приведены в

Приложении № 1 к Программе.

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 5-ий летний период. Начало реализации Подпрограммы 1 - 2025 год, окончание реализации Подпрограммы 1 - 2029 год.  С учетом того, что в рамках Подпрограммы 1 ежегодно планируется решать аналогичные задачи - не имеется оснований разграничения Подпрограммы 1 на этапы, в связи с этим осуществление Подпрограммы 1 проводится в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Основное мероприятие 01. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры".

В рамках данного основного мероприятия будут организованы районные  мероприятия по основным направлениям; приобретено техническое оборудование и мебель для сельских филиалов, а также для отремонтированных кабинетов РДК; будет привлечено большое количество детей и подростков к участию в творческих коллективах организаций культуры, что будет способствовать увеличению доли лиц, занимающихся самодеятельным художественным творчеством; подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта Барышниковского Дома досуга-филиала и Волобуевского сельского клуба-филиала в рамках реализации региональных и федеральных программ и проектов; будет приобретена и установлена система автоматического полива парка РДК. Все эти мероприятия будут способствовать росту удельного веса населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры. Будут проведены районные мероприятия: конкурс исполнителей народной песни и танца «Созвездие молодых», конкурс-фестиваль юных авторов и чтецов, памяти нашего земляка, заслуженного учителя РСФСР К. Н. Полухина «В березовом краю», смотр-конкурс самодеятельных коллективов учреждений культуры района, конкурс профессионального мастерства «Клубный мастер», видеоконкурс социальной рекламы «Настало время добрых дел», конкурс театральных коллективов «Третий звонок», фотоконкурс «Моя малая родина», Гастрономический арт-фестиваль «Уха по-ушаковски, районный праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности «Великая сила любви», Деревенский праздник «Осенины», Престольный праздник «Под Покровом Пресвятой Богородицы».

Основное мероприятие А2. «Муниципальный проект «Творческие люди».

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курского района.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 1 приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования при реализации Подпрограммы 1 предусматриваются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 1

- В реализации Подпрограммы 1 участие предприятий и организаций не предполагается.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 в 2025-2029 годах составляет 244 666 102,92 рублей, в том числе по годам:

2025 год –  48 592 423,72 рублей;

2026 год –  50 227 337,80 рублей;

2027 год – 48 939 113,80 рублей;

2028 год – 48 596 113,80 рублей;

2029 год – 48 311 113,80 рублей.

Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2025-2029 годах составляет 2 410 448,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1:

2025 год – 1 205 224,00 рублей;

2026 год – 1 205 224,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей.

Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию программы в 2025-2029 годах составляет 242 255 654,92 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2025 год –  47 387 199,72 рублей;

2026 год –  49 022 113,80 рублей;

2027 год – 48 939 113,80 рублей;

2028 год – 48 596 113,80 рублей;

2029 год – 48 311 113,80 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 приведено в Приложении № 4 к Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 1 представлены в Приложении № 5 к Программе.

ПАСПОРТ

- Подпрограммы 2 «Наследие» муниципальной программы ««Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | МБУК «Центральная библиотека Курского района» Курской области |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания Курского района Курской области. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере библиотечного дела в Курском районе. 2. Обеспечение качества инновационных процессов. 3. Повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры. 4. Ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений. 5. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Курского района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. 2. Количество пользователей библиотечным фондом. 3. Количество экземпляров электронных носителей информации. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 2 реализуется в один этап в течение 2025-2029 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 в 2025-2029 годах составляет 139 842 497,35 рублей, в том числе по годам: 2025 год – 27 311 114,35 рублей; 2026 год – 29 047 870,75 рублей; 2027 год – 27 844 170, 75 рублей; 2028 год – 27 844 170, 75 рублей; 2029 год – 27 795 170,75 рублей. Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2025-2024 годах составляет 2 338 400,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2: 2025 год – 1 169 200,00 рублей; 2026 год – 1 169 200,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей; 2029 год – 0,00 рублей. Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Подпрограммы 2 в 2025-2029 годах составляет 137 504 097,35 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2: 2025 год – 26 141 914,35 рублей; 2026 год – 27 878 670,75 рублей; 2027 год – 27 844 170, 75 рублей; 2028 год – 27 844 170, 75 рублей; 2029 год – 27 795 170,75 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 1000; увеличение количества пользователей библиотечным фондом до 70 человек; увеличение количества экземпляров электронных носителей информации до 115. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Организацию библиотечного обслуживания осуществляют 32 библиотеки, из них: центральная, детская и 31 сельская. Библиотечным обслуживанием охвачено 41,3 % населения.

В Курском районе открыты 22 модельных библиотеки - или 68,75 % от их общего количества.   Ведется большая работа по дальнейшему открытию модельных библиотек.

Основные показатели работы библиотек (количество читателей, посещения, книговыдача) за последние 3 года в целом стабильны. Отмечается их увеличение.

Из года в год идет стабильное пополнение книжных фондов библиотек Курского района. За период с 2019 по 2024 год в рамках программы было приобретено 2 526 экземпляров книг на сумму 676 326,00 рублей.

Газет и журналов по району было выписано 38 наименований на сумму 65 300 рублей 00 копейки, из них: 469 комплектов, газет и журналов. Несмотря на списание 3826 экземпляров, обращаемость фонда остается стабильной.

Наблюдается динамика в улучшении материально-технической базы библиотек района. С 2019 по 2024 год был произведен капитальный ремонт в пяти филиалах МБУК «Центральная библиотека Курского района» Курской области (Разиньковская, Лебяженская, Полянская, Верхнегуторовская, Моковская сельская библиотека), приобретены новая мебель и книги.

Ведется значительная работа по техническому оснащению библиотек. В районе компьютеризованы все библиотеки. В 32 библиотеках имеется 65 персональных компьютеров, 46 ед. копировально-множительной техники. С 2008 года в Центральной библиотеке Курского района работает Публичный центр правовой информации. К сети Интернет подключены 32 библиотеки.  Создаются собственные электронные базы данных в 2024 году – 8944 баз, в 2025 году – 10038 баз.

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Курского района» Курской области направлена на организацию библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения.

МБУК «Центральная библиотека Курского района» Курской области имеет 31 филиал.

В силу объективных причин, недостаточным остаётся пополнение библиотек района новой литературой. Слабыми темпами осуществляется модернизация библиотек.

В работе библиотек имеют место нерешенные проблемы, которые требуют финансовых затрат:

дальнейшее открытие модельных библиотек;

приобретение и обновление библиотечного оборудования, оргтехники;

комплектование книжных фондов, расширение подписки на периодические издания.

Все это необходимо для эффективной работы библиотек, для более полного обслуживания пользователей.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации    Подпрограммы 2

Приоритеты политики в сфере культуры в Курском районе на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих нормативно-правовых актах:

# Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Закон Курской области от 01.03.2004 N 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;

Закон Курской области от 29.12.2005 N 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области».

Государственная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Целью Подпрограммы 2 является развитие библиотечного дела и повышение уровня библиотечного обслуживания Курского района Курской области.

Задачи Подпрограммы 2:

создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере библиотечного дела в Курском районе;

обеспечение качества инновационных процессов;

повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры;

ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений;

повышение уровня библиотечного обслуживания населения Курского района;

сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2:

количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд;

количество пользователей библиотечным фондом;

количество экземпляров электронных носителей информации.

Показатели указывают на уровень развития библиотечного дела в Курском районе, отражаются в отчетах по выполнению муниципального задания, доведенного МБУК «Центральная библиотека Курского района» Курской области, и подтверждаются ежегодными статистическими отчетами формы 6-НК.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 1 к Программе.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 2 будут:

увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 1000;

увеличение количества пользователей библиотечным фондом до 70 человек;

увеличение количества экземпляров электронных носителей информации до 115.

Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 5-ий летний период. Начало реализации Подпрограммы 2 - 2025 год, окончание реализации Подпрограммы 2 - 2029 год.  С учетом того, что в рамках Подпрограммы 2 ежегодно планируется решать аналогичные задачи - не имеется оснований разграничения Подпрограммы 2 на этапы, в связи с этим осуществление Подпрограммы 2 проводится в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Основное мероприятие Подпрограммы 2 предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, показателей (индикаторов), направленных на достижение исполнения Подпрограммы 2.

Основное мероприятие 01. «Развитие библиотечного дела».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается комплекс мер по улучшению материально-технического обеспечения библиотечного учреждения, внедрению инноваций в практику работы библиотек, созданию комфортных условий для получения муниципальных услуг, расширению внестационарных форм обслуживания пользователей.

Основное мероприятие А2. Муниципальный проект «Творческие люди».

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться расходы на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курского района и лучших работников муниципальных учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курского района.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 2 приведены в Приложении № 2 к Программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования при реализации Подпрограммы 2 предусматриваются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы 2

- Муниципальным заданием данной Подпрограммы 2 является предоставление финансовых средств для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с муниципальными заданиями, доведенными МБУК «Центральная библиотека Курского района» Курской области.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе представлен в Приложении №3.

- Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации Подпрограммы 2

В реализации и разработке Подпрограммы 2 предприятия и организации не участвуют.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 в 2025-2029 годах составляет 139 842 497,35 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 27 311 114,35 рублей;

2026 год – 29 047 870,75 рублей;

2027 год – 27 844 170, 75 рублей;

2028 год – 27 844 170, 75 рублей;

2029 год – 27 795 170,75 рублей.

Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2025-2024 годах составляет 2 338 400,00 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:

2025 год – 1 169 200,00 рублей;

2026 год – 1 169 200,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей.

Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию Подпрограммы 2 в 2025-2029 годах составляет 137 504 097,35 рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:

2025 год – 26 141 914,35 рублей;

2026 год – 27 878 670,75 рублей;

2027 год – 27 844 170, 75 рублей;

2028 год – 27 844 170, 75 рублей;

2029 год – 27 795 170,75 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 приведено в Приложении № 4 к Подпрограмме.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы 2 представлены в Приложении № 5 к Подпрограмме.

Приложение № 1                                                                                                                                                                       к муниципальной программе «Развитие культуры

в Курском районе Курской области»

от___________________    №_____________)

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области в Курском районе Курской области» и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Курского района, занимающихся самодеятельным художественным творчеством | % | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| 2. | Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 |
| 3. | Охват населения Курского района услугами культуры | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Экз. | 610 | 690 | 770 | 850 | 1000 |
| 5. | Количество пользователей библиотечным фондом | Чел. | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 6. | Количество экземпляров электронных носителей информации | Экз. | 80 | 85 | 90 | 100 | 115 |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                     к муниципальной программе «Развитие культуры

в Курском районе Курской области»

от __________________  №_____________________)

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполни тель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры" | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2025 г. | 2029 г. | 1. увеличение доли населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством до 4,0 %; 2. рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 26,8 %; 3. увеличение охвата населения Курского района Курской области услугами культуры до 20%; | организация районных мероприятий по основным направлениям, а так же мероприятий по укреплению материально-технической базы, привлечение большого количество детей и подростков к участию в творческих коллективах учреждения, что способствует увеличению доли населения, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, подготовка проектной документации на проведение капитальных ремонтов сельских филиалов (Барышниковский и Волобуевский) в рамках реализации региональных и федеральных программ и проектов. | 1. Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством. 2. Удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. 3. Охват населения Курского района Курской области услугами культуры. |
| 2. | Основное мероприятие А2 «Муниципальный проект «Творческие люди» | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2025 г. | 2029 г. | 1. увеличение доли населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством до 4,0 %; 2. рост удельного веса населения Курского района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 26,8 %; 3. увеличение охвата населения Курского района Курской области услугами культуры до 20%; | Поощрение лучших учреждений культуры будет способствовать улучшению качества предоставляемых услуг для населения Курского района. За счет получения денежного поощрения будут приобретаться техническое оборудование, сценические костюмы. Поощрение лучших работников учреждений культуры будет способствовать притоку более квалифицированных специалистов, что повлияет на качество предоставляемых услуг и привлечёт большую численность населения района к участию в культурных мероприятиях | 1. Доля населения Курского района, занимающегося самодеятельным художественным творчеством. 2. Удельный вес населения Курского района, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. 3. Охват населения Курского района Курской области услугами культуры. |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 01. «Развитие библиотечного дела» | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2025 г. | 2029 г. | 1. увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 1000; 2. увеличение количества пользователей библиотечным фондом до 70 человек; 3. увеличение количества экземпляров электронных носителей информации до 115. | Улучшение материально-технического обеспечения библиотечного учреждения, внедрение инноваций в практику работы библиотек, создание комфортных условий для получения муниципальных услуг, расширение внестационарных форм обслуживания пользователей. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; количество пользователей библиотечным фондом; количество экземпляров электронных носителей информации; |
| 5 5. | Основное мероприятие А2. «Муниципальный проект «Творческие люди» | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 2025 г. | 2029 г. | 1. увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд до 1000; 2. увеличение количества пользователей библиотечным фондом до 70 человек; 3. увеличение количества экземпляров электронных носителей информации до 115. | Поощрение лучших учреждений культуры будет способствовать улучшению качества предоставляемых услуг для населения Курского района. За счет получения денежного поощрения будут приобретаться техническое оборудование, книжный фонд. Поощрение лучших работников учреждений культуры будет способствовать притоку более квалифицированных специалистов, что повлияет на качество предоставляемых услуг и привлечёт большую численность населения района в библиотеки. | 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. 2. Количество пользователей библиотечным фондом. 3. Количество экземпляров электронных носителей информации. |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие культуры

в Курском районе Курской области»

от ____________________ №_____________________)

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы), кол-во занимающихся |  |  |  |  | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |

| Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| се Муниципальные услуги - Количество культурно – досуговых мероприятий (всего) 2. Число посетителей на культурно – досуговых мероприятиях 3. Число мероприятий на платной основе 4. Число посетителей на мероприятиях на платной основе 5. Из общего числа платных мероприятий – киновидеосеансы; 6. Число посетителей на киновидеосеансах; 7. Число клубных формирований; 8. Участников в клубных формированиях | 4010 190020 380 8000 480 6400 190 2250 | 4015 190030 390 8500 490 6500 191 2260 |  | 4025 190040 400 9000 500 6600 192 2270 | 4035 190050 410 9500 510 6700 193 2280 |  | 4045 190060 415 10000 520 6800 194 2290 | 45 180 699,72 | 47 858 613,80 | 47 858 613,80 |  | 47 858 613,80 | 47 858 613,80 |
| Подпрограмма 2 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Библиотечное обслуживание населения 1. Количество пользователей 2. Количество посещений 3. Количество книговыдач; 4. Количество экземпляров библиотечного фонда 5. Количество приобретенных экземпляров (приобретение новых книг, подписка на периодику, приобретение изданий видео- и звукозаписи, документов на СD-ром) 6. Количество выездов в каждую библиотеку района в течение года 7. Количество обследованных библиотек в течение года | 24115 455600 478100 226840 1500 1 4 | 24120 506220 478300 224750 1600 1 4 | 24125 556840 478500 222500 2500 1 4 |  | 24130 607460 478700 221500 2800 1 5 | 24140 658090 47900 220050 2850 1 5 |  | 25 789 514,35 | 27 545 170, 25 | 27 545 170, 25 | 27 545 170, 25 |  | 27 545 170, 25 |

Приложение № 4                                                                                                                                                                                      к муниципальной программе «Развитие культуры

в Курском районе Курской области»

от ____________________№_____________

Ресурсное обеспечение

Реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (муниципальная программа) | пГП (подпрограмма муниципальной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | Х | 01 | 0 | 00 | 75 903 538,07 |  | 79 275 209,55 | 76 782 284,55 | 76 440 284,55 | 76 106 284,55 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | 01 | 0 | 00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | Х | 01 | 0 | 00 | 2 374 424,00 |  | 2 374 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 0 | 00 | 73 529 114,07 |  | 76 900 784,55 | 76 782 284,55 | 76 440 284,55 | 76 106 284,55 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 | 01 | 0 | 00 | 75 903 538,07 |  | 79 275 209,55 | 76 782 284,55 | 76 440 284,55 | 76 106 284,55 |
| Подпрограмма 1 | «Искусство» | Всего, в том числе: | Х | 01 | 1 | 00 | 48 592 423,72 |  | 50 227 337,80 | 48 939 113,80 | 48 596 113,80 | 48 311 113,80 |
|  |  | Областной бюджет | Х | 01 | 1 | 00 | 1 205 224,00 |  | 1 205 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 1 | 00 | 47 387 199,72 |  | 49 022 113,80 | 48 939 113,80 | 48 596 113,80 | 48 311 113,80 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 | 01 | 1 | 00 | 48 592 423,72 |  | 50 227 337,80 | 48 939 113,80 | 48 596 113,80 | 48 311 113,80 |
| Основное мероприятие 01 | «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | Всего, в том числе: | Х | 01 | 1 | 01 | 48 592 423,72 |  | 50 227 337,80 | 48 939 113,80 | 48 596 113,80 | 48 311 113,80 |
|  |  | Областной бюджет | Х | 01 | 1 | 01 | 1 205 224,00 |  | 1 205 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 1 | 01 | 47 387 199,72 |  | 49 022 113,80 | 48 939 113,80 | 48 596 113,80 | 48 311 113,80 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 | 01 | 1 | 01 | 48 592 423,72 |  | 50 227 337,80 | 48 939 113,80 | 48 596 113,80 | 48 311 113,80 |
| Основное мероприятие А2 | Муниципальный проект "Творческие люди" | Всего, в том числе: | Х | 01 | 1 | А2 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 1 | А2 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 | 01 | 1 | А2 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего, в том числе: | Х | 01 | 2 | 00 | 27 311 114,35 |  | 29 047 870,75 | 27 844 170,75 | 27 844 170,75 | 27 795 170,75 |
|  |  | областной бюджет | Х | 01 | 2 | 00 | 1 169 200,00 |  | 1 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 2 | 00 | 26 141 914,35 |  | 27 878 670,75 | 27 844 170,75 | 27 844 170,75 | 27 795 170,75 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 | 01 | 2 | 00 | 27 311 114,35 |  | 29 047 870,75 | 27 844 170,75 | 27 844 170,75 | 27 795 170,75 |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие библиотечного дела» | Всего, в том числе: | Х | 01 | 2 | 01 | 27 311 114,35 |  | 29 047 870,75 | 27 844 170,75 | 27 844 170,75 | 27 795 170,75 |
|  |  | Областной бюджет | Х | 01 | 2 | 01 | 1 169 200,00 |  | 1 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 2 | 01 | 26 141 914,35 |  | 27 878 670,75 | 27 844 170,75 | 27 844 170,75 | 27 795 170,75 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 | 01 | 2 | 01 | 27 311 114,35 |  | 29 047 870,75 | 27 844 170,75 | 27 844 170,75 | 27 795 170,75 |
| Основное мероприятие А2 | Муниципальный проект "Творческие люди" | Всего, в том числе: | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | Х | 01 | 2 | А2 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 | 01 | 2 | А2 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5                                                                                                                                                                                      к муниципальной программе «Развитие культуры

в Курском районе Курской области»

от _________________ №_______________

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | 75 903 538,07 | 79 275 209,55 | 76 782 284,55 | 76 440 284,55 | 76 106 284,55 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 374 424,00 | 2 374 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 73 529 114,07 | 76 900 784,55 | 76 782 284,55 | 76 440 284,55 | 76 106 284,55 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Искусство» | Всего, в том числе: | 48 592 423,72 | 50 227 337,80 | 48 939 113,80 | 48 596 113,80 | 48 311 113,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 205 224,00 | 1 205 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 47 387 199,72 | 49 022 113,80 | 48 939 113,80 | 48 596 113,80 | 48 311 113,80 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | Всего, в том числе: | 27 311 114,35 | 29 047 870,75 | 27 844 170,75 | 27 844 170,75 | 27 795 170,75 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 169 200,00 | 1 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 26 141 914,35 | 27 878 670,75 | 27 844 170,75 | 27 844 170,75 | 27 795 170,75 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |