- Годовой отчет

- о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2024 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела архивной работы Администрации Курского района Курской области - Сонина Н.А. - 8 (4712) 54-89-53 - Kursk.arhiv@yandex.ru |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «30» января 2025 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Сонина Н.А.) |

- Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе

Курской области»

- Целью муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

- Для достижения поставленной цели в программе поставлена задача удовлетворения потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах.

- Для решения поставленной задачи и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрена реализация подпрограммы «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов», основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела в Курском районе».

- Основные результаты реализации программы:

- увеличение доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов (план - 100%, факт - 100%);

- сокращение удельного веса документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования (план – 17,5 %, факт – 17,5 %);

- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг (план - 100%, факт – 100%);

- увеличение доли документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» (план - 100%, факт – 100%);

- увеличение доли архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид (план - 0,4 %, факт – 0,4 %);

- - обеспечение сохранения доли работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию (план - 50%, факт – 50%).

- На реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» в 2024 году предусмотрено 405128,00 рублей. Исполнение составило 100%.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования | % | 25 | 17,5 | 17,5 |  |
| 3 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  |
| 6 | Доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию | % | 50 | 50 | 50 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Основное мероприятие 0.1 Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела в Курском районе | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | X | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Увеличение доли документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов до 100% | Документы Архивного фонда Курской области и иные архивные документы в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения сохранены на 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение удельного веса документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования до 17,5 % | Сокращено количество документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования до 17,5 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг до 100% | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в 2024 году сохранена на уровне 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» до 100% | В 2024 году увеличена доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» до 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид до 0,4% | В 2024 году продолжена работа по переводу архивной информации в электронный вид (переведено 0,4%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение сохранения доли работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию 50% | В 2024 году начальник архивного отдела повысил профессиональный уровень (50%) |
|  | Контрольное событие программы: Укрепление материально-технической базы отдела архивной работы Администрации Курского района Курской области | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области Сонина Наталья Анатольевна | х | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
|  | Контрольное событие программы: Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области». | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области Сонина Наталья Анатольевна | х | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |

Оценка

результатов реализации мер государственного регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Курского района Курской области | В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг Курской области» и на основании приказа архивного управления Курской области от 18.04.2022 № 01-03/50 постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.09.2022 № 1538 были внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)» в части, касающейся формы собственности архивных документов, по которым предоставляется услуга. | Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | 2020-2024 г.г. | - | - |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2023 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | x | 10 | 0 | 00 | 405,128 | 405,128 | 405,128 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 10 | 0 | 00 | 49,910 | 49,910 | 49,910 |
|  |  | областной бюджет | x | 10 | 0 | 00 | 355,218 | 355,218 | 355,218 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | x | 10 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 10 | 0 | 00 | 405,128 | 405,128 | 405,128 |
| Подпрограмма 2 | "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" | Всего, в том числе: | x | 10 | 2 | 00 | 405,128 | 405,128 | 405,128 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | x | 10 | 2 | 00 | 49,910 | 49,910 | 49,910 |
|  |  | областной бюджет | x | 10 | 2 | 00 | 355,218 | 355,218 | 355,218 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | x | 10 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 10 | 2 | 00 | 355,218 | 355,218 | 355,218 |
| Основное мероприятие 01 | Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела в Курском районе | Всего, в том числе: | x | 10 | 2 | 01 | 405,128 | 405,128 | 405,128 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 10 | 2 | 01 | 49,910 | 49,910 | 49,910 |
|  |  | областной бюджет | x | 10 | 2 | 01 | 355,218 | 355,218 | 355,218 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы: Отдел архивной работы Администрации Курского района Курской области | x | 10 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель подпрограммы: Администрация Курского района Курской области | 001 | 10 | 2 | 01 | 405,128 | 405,128 | 405,128 |

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области» | всего | 405,128 | 405,128 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 355,218 | 355,218 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 49,910 | 49,910 |
|  |  | местные бюджеты | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов" | всего | 405,128 | 405,128 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 355,218 | 355,218 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 49,910 | 49,910 |
|  |  | местные бюджеты | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

# Оценка эффективности муниципальной программы  «Сохранение и развитие архивного дела в Курском районе Курской области»

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

# Подпрограмма  «Организация хранения, комплектования и использования          документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»:

1. Оценка степени реализации мероприятий

СРм= 1/1=1,0;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = 405,128/405,128= 1,0;

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/1=1,0;

4. Оценка степени достижения целей и решений задач подпрограммы:

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования:

СДп/ппз=17,5/17,5=1,0;

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг:

СДп/ппз= 100/100=1,0;

- доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид:

СДп/ппз=0,4/0,4=1,0;

- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию:

СДп/ппз=50/50=1,0.

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+1+1+1+1+1)/ 6= 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1 х 1,0= 1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в отделе архивной работы Администрации Курского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования:

СДп/ппз=17,5/17,5=1,0;

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг:

СДп/ппз= 100/100=1,0;

- доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид:

СДп/ппз=0,4/0,4=1,0;

- доля работников архивного отдела, которые повысили свою квалификацию:

СДп/ппз=50/50=1,0.

5. Степень реализации муниципальной программы:

СР гп= (1+1+1+1+1 +1)/ 6= 1

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭР г/п = 0,5 х 1 + 0,5 (1 х 1) = 1, где

К1 = 414,130/414,130=1,0

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.