**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной**

**программы «Профилактика правонарушений в Курском районе**

**Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | МКУ «Информационно методический центр» Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2024 год |
| Дата составления отчета (доклада) | 28 февраля 2025 г. |
| Подпись – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Б.С. Путята) |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности в 2024 году муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»**

***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»*** включает в себя 2 подпрограммы («Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»), реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

реализация на территории Курского района Курской области единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений;

обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

Решает следующие задачи:

- обеспечение исполнения полномочий Курской области, переданных органам местного самоуправления в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и профилактики правонарушений;

- повышение эффективности работы по профилактике наркомании, рецидивной преступности и укреплению правопорядка.

В 2024 году достигнуты следующие результаты реализации программы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав: план – 100%, факт – 100%;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа: план – 60%, факт – 60%;

- отсутствие несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних: план – 0%, факт – 0%;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области: план – 52,5%, факт – 52,5%;

- проведение мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы: план – 12 ед., факт – 12 ед.;

- отсутствие происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области: план – 0 ед., факт – 0 ед.;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области: план – 0 ед., факт – 0 ед.;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: план – 1 ед., факт – 1 ед.;

- увеличение количества мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений: план – 1 ед., факт – 1 ед.;

- снижение вероятности совершения террористических актов в здании Администрации Курского района Курской области: план – 100,0 %, факт – 100,0%;

- количество мероприятий по направлению на медико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц: план-1; факт-0.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы:

- по подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» объём бюджетных ассигнований на 2024 год составил 755 800,00 рублей и направлен на осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполнено в полном объеме;

- по подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» запланированный объем бюджетных ассигнований на 2024 год составил 3 913 228,00 руб.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | |
| 1 | финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | % | 58,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | | | | | | |
| 3 | доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних | % | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области | % | 51,9 | 52,5 | 52,5 |  |
| 5 | количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы. | ед. | 0 | 12 | 12 |  |
| 6 | Количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области | ед. | 3 | 0 | 0 |  |
| 8. | Количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. | Количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11. | Количество мероприятий по направлению на медико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц | ед. | 1 | 1 | 0 | В 2024 году не поступало обращений от лиц, нуждающихся в медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 0.1 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансовое обеспечение исполнения в полном объёме функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав;  Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа до 60% | | Финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав в 2024 году исполнены в полном объёме;  Доля несовершеннолетних, снятых в 2024 году с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа в 2024 году –составила 60% |
| 1.1 | | Контрольное событие программы 1   * 1. Оплата труда секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | | X |
|  | | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 2. | | Основное мероприятие 01 Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах до 0,0% | | В 2024 году несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах нет. |
| 2.1 | | Контрольное событие программы  2.1. Изготовление и приобретение стендов антитеррористической направленности | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | | X |
| 3. | | Основное мероприятие02  «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией, ликвидация наркосодержащих растений» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение доли подростков проживающих на территории Курского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области до 52,5%  Ежегодное проведение мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений в 2024 году  Количество мероприятий по направлению на медико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц в 2024 году -1 ед. | | В 2024 году увеличена доля подростков до 52,5%, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области;  В 2024 году проведено 1 мероприятие по ликвидации наркосодержащих растений;  В 2024 году мероприятий по направлению на медико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц не проводилось. |
| 3.1 | | Контрольное событие программы  2.2. Стационарное лечение наркозависимых граждан | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | | X |
| 3.2 | | Контрольное событие программы 2.3 Приобретение экспресс-тестов для проведения тестирования на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | | X |
| 3.3 | | Контрольное событие программы 2.4. Приобретение жилетов для общеобразовательных организаций Курского района Курской области, в целях антинаркотической пропаганды | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | | X |
| 3.4 | | Контрольное событие программы 2.0.2. 4 «Ликвидация наркосодержащих растений» | АНК в Курском районе Курской области, Администрация Курского района Курской области | x | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | X | | X |
| 4 | | Основное мероприятие03  «Профилактика рецидивной преступности, ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы». Мероприятия по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность; приобретение одежды и продуктов питания, восстановление родственных связей» | Администрация Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы в 2024 году-12 ед. | | В 2024 году количество мероприятия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы составило -12 ед. |
| 4.1 | | Контрольное событие программы 2.5 Мероприятия по восстановлению утраченных документов, удостоверяющих личность; приобретение одежды и продуктов питания, восстановление родственных связей» | Администрация Курского района Курской области | \* | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | | X |
| 5 | | Основное мероприятие 04  «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предотвращение возникновения происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области 0 ед. | | В 2024 году ДТП с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области не зарегистрировано. |
| 5.1 | | Контрольное событие программы 2.0.4. 1 «Установка и обслуживание глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | X | | X |
| 6 | | Основное мероприятие 05  «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории Курского района Курской области путём установки систем видеофиксации 0 ед. | | В 2024 году систем видеофиксации не устанавливалось |
| 6.1 | | Контрольное событие программы 2.0.5. 1  «Установка, обслуживание и программно-аппаратное сопряжение с ЕДДС Курского района Курской области и с ОМВД России по Курскому району Курской области камер видеофиксации и видеорегистраторов» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | X | | X |
| 7 | | Основное мероприятие 0.6 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в 2024 году -1 ед. | | В 2024 году проведено 1 мероприятие, направленное на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 7.1 | | Контрольное событие программы 2.0.6. 1  «Приобретение светоотражающих жилетов, макетов и других наглядно-агитационных материалов» | Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | x | 31.12.2024. | x | 31.12.2024 | X | | X |
| 8 | | Основное мероприятие 0.7 «Установка системы контроля управления доступом в здании Администрации Курского района Курской области» | Администрация Курского района Курской области | x | x | 31.12.2024. | x | 31.12.2024 | Снижение вероятности совершения террористических актов в здании Администрации Курского района Курской области на 100% | | Стабильный уровень антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» | Всего: | x | 12 | 0 | 00 | 4 549, 000 | 4 669, 028 | 4 249, 06545 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 1 | 00 | 696,200 | 755, 800 | 755, 800 |
| бюджет Курской области | x | 12 | 1 | 00 | 696,200 | 755, 800 | 755, 800 |
| бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ответственный исполнитель подпрограммы:  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 1 | 00 | 696,200 | 755, 800 | 755, 800 |
| Основное мероприятие 0.1 | «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 1 | 01 | 696,200 | 755, 800 | 755, 800 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 1 | 01 | 696,200 | 0,00 | 755, 800 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия:  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 1 | 01 | 696,200 | 696,200 | 755, 800 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 00 | 3 852,800 | 3 852,800 | 3 493,26545 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области    Администрация Курского района Курской области  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 00 | 3 852,800  3 530,946  321,854 | 3 913,228  3 591,374  321,854 | 3 493,26545  3 188,06114  305,20431 |
| Основное мероприятие 0.1 | «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 01 | 7,874 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 01 | 7,874 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 01 | 7,874 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 0.2 | «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 02 | 128, 684 | 128,684 | 128,684 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 02 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 02 | 128,684 | 128,684 | 128,684 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | 006  001 | 12  12 | 2  2 | 02  02 | 20,000  108,684 | 20,000  108,684 | 20,000  108,684 |
| Основное мероприятие 0.3 | «Профилактика рецидивной преступности, ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 03 | 11,698 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 03 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 03 | 11,698 | 0,000 | 0,000 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 03 | 11,698 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 0.4 | «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курского района Курской области | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 04 | 353,934 | 353,934 | 336,08431 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 04 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X  001  006 | 12  12  12 | 2  2  2 | 04  04  04 | 353,934  52,080  301,854 | 353,934  52,080  301,854 | 336,08431  50,880  285,20431 |
| Основное мероприятие 0.5 | «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 05 | 3 315,610 | 3 315,610 | 2 948,49714 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 05 | 3 315, 610 | 3 315, 610 | 2 948,49714 |
| ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 05 | 3 315,610 | 3 315,610 | 2 948,49714 |
| Основное мероприятие 0.6 | «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 06 | 35,000 | 115,000 | 80,000 |
| Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 06 | 35,000 | 115,000 | 80,000 |
|  | ответственный исполнитель мероприятия  Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 12 | 2 | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 06 | 35,000 | 115,000 | 80,000 |
| Основное мероприятие 0.7 | «Установка системы контроля управления доступом в здании Администрации Курского района Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курской области | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | x | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия  Администрация Курского района Курской области | 001 | 12 | 2 | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета,**

**бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области» | всего | 4 669,028 | 4 249,06545 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 775,800 | 775,800 |
| бюджет Курского района Курской области | 3 913,228 | 3 493,26545 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | 775,800 | 775,800 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 775,800 | 775,800 |
| бюджет Курского района Курской области | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»** | всего | 3 913,228 | 3 493,26545 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Курского района Курской области | 3 913,228 | 3 493,26545 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССУз = 775,800 /775,800 = 1.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 1 = 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав:

СДп/ппз =100/100 = 1;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа:

СДп/пго = 60/60 = 1;

Степень реализации подпрограммы:

1 + 1

СРп/п =------------- = 1.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1x1= 1.

Эффективность реализации подпрограммы высокая

1. **Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Курского района Курской области»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм =7/7=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=3 493,26545/3913,228= 0,89

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,89 =1,12

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних:

СДп/ппз = 0 /0 = 0;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 52,5/52,5 = 1;

- количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы:

СДп/ппз = 12 /12 = 1;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 0 /0= 0;

- количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 0/0 = 0;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области:

СДп/ппз = 100 /100= 1;

- количество мероприятий по направлению на медицико-социальную реабилитацию наркозависимых лиц:

СДп/ппз = 1 /0= 0

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1+1+0

СРп/п =------------------- = 0,83

6

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1,12 х 0,83=0,93

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

3. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- финансовое обеспечение исполнения функций работника Администрации Курского района Курской области, исполняющего переданные полномочия по работе с несовершеннолетними и защите их прав:

СДп/ппз =100/100 = 1;

- доля несовершеннолетних, снятых с учета муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной профилактической работы от общего числа несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа:

СДп/пго = 60/60 = 1;

- доля несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в ПДН ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности несовершеннолетних:

СДп/ппз = 0 /0 = 0;

- доля подростков, проживающих на территории Курского района Курской области и вовлечённых в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, формированию законопослушного поведения, в общей численности подростков, проживающих на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 52,5 /52,5= 1;

- количество мероприятий по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказания, а также осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы:

СДп/ппз = 12 /12 = 1;

- количество установленных в течение года систем видеофиксации на улицах и других общественных местах на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 0 /0 = 0;

- количество происшествий с участием школьных автобусов на территории Курского района Курской области:

СДп/ппз = 0 /0 = 0;

- количество мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- количество мероприятий по ликвидации наркосодержащих растений:

СДп/ппз = 1 /1= 1;

- повышение уровня антитеррористической защищенности здания Администрации Курского района Курской области:

СДп/ппз = 100 /100= 1.

- количество мероприятий по направлению на медико социальную реабилитацию наркозависимых лиц;

СДп/ппз = 1 /0= 0.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1 +1+ 1+1+1+0

СРпп = --------------------------------- = 0,875

8

Оценка эффективности реализации муниципалной программы:

ЭРг/п = 0,5х0,875+0,5(1х0,178+0,93х0,822) = 0,91

К1 = 775,800 /4 249,06545 = 0,178

К2 = 3 493,26545/4249,06545= 0,822

С учетом достигнутых показателей эффективность муниципальной программы оценивается как высокая.