- Годовой отчет

- о ходе реализации и об оценке эффективности

- муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Администрация Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2024 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник МКУ «Отдел ГО и ЧС» - Голопятов П.И. - 8 (4712) 52-68-18 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «11» февраля 2025 г. |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Голопятов П.И.) |

Доклад

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области»

- Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» является: обеспечение комплексной безопасности населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:

- - совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- - совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях.

- Программа включает подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области», в рамках которого реализуются основные мероприятия:

- - основное мероприятие 01 «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области в 2024 году бюджетные ассигнования не были предусмотрены.

- - основное мероприятие 02 «Создание условий по защите населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На реализацию данного мероприятия в бюджете Курского района Курской области было предусмотрено 68 000,00 рублей, исполнение составило 48 000,00 рублей или 70,59 %.

- Показатель (индикатор) «снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях» (10%) в 2024 году достигнут за счет систематической работы оперативных групп сельсоветов Курского района Курской области, направленной на организацию общественного порядка, выявления и пресечения правонарушений в местах организованного массового отдыха людей на водных объектах (пляжах) и установки знаков безопасности (купание запрещено) на водных объектах Курского района Курской области.

На официальном сайте Администрации Курского района Курской области, в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах сельсоветов Курского района Курской области своевременно размещалась информация о предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории Курского района Курской области.

Индикатор «снижение количества погибших на пожарах» (11%) достигнут за счет выполнения специалистами ГО и ЧС сельсоветов Курского района Курской области комплекса мероприятий по установке и своевременному обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в домовладениях граждан, относящихся к категории «группа риска» (многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, одинокие, престарелые граждане и т.д.)

В образовательных организациях Курского района Курской области проводились:

занятия (беседы, инструктажи) с детьми о соблюдении требований пожарной безопасности и других мер безопасности с учетом сезонных рисков;

родительские собрания с привлечением сотрудников органов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области, инструкторов пожарных частей ОКУ «ППС Курской области», специалистов КОО ВДПО с доведением информаций до родителей (опекунов, попечителей) о мерах пожарной безопасности в быту и недопущении оставления детей без присмотра.

В 2024 году на территории Курского района Курской области произошло увеличение пожаров. Индикатор «Снижение количества пожаров» составил – 70,5 % (план – 33%). Увеличение данного показателя спровоцировало ряд факторов: длительное отсутствие атмосферных осадков, значительное повышение температуры воздуха в летний период 2024 года, подвержение населенных пунктов Курского района Курской области внешнему воздействию беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных формирований Украины.

Выполнены работы по спилу аварийного дерева и вывозу порубочных остатков с территории МБДОУ «Детский сад п. Черемушки», благодаря чему достигнут показатель (индикатор) «повышение эффективности системы безопасности населения и территории» до 15%.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях | % | 15,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 2 | снижение количества погибших при пожарах | % | 12,0 | 11,0 | 12,0 | - |
| 3 | повышение эффективности системы безопасности населения и территории | % | 12,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 4 | снижение количества пожаров | % | 51,0 | 33,0 | 70,5 | длительное отсутствие атмосферных осадков, значительное повышение температуры воздуха в летний период 2024 года, подвержение населенных пунктов Курского района Курской области внешнему воздействию беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных формирований Украины |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 01 Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Администрация Курского района Курской области (Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности системы безопасности населения и территории Курского района Курской области в 2024 г. до 15,0 %; Снижение количества пожаров на территории Курского района Курской области в 2024 г. до 33,0 %; | Эффективность системы безопасности населения и территории Курского района Курской области в 2024 г. составила 15,0 %; Количество пожаров на территории Курского района Курской области в 2024 г. достигло 70,5 %; |
| 11.1. | Контрольное событие программы 1.1 Установка систем видеонаблюдения | Администрация Курского района Курской области | Х | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
| 12. | Основное мероприятие 02 Создание условий по защите населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях на территории Курского района Курской области в 2024 г. до 10,0 %; Снижение количества погибших при пожарах на территории Курского района Курской области в 2024 г. до 11,0 %. | Количество пострадавшего населения при чрезвычайных на территории Курского района Курской области в 2024 г. составило 10,0 %; Количество погибших при пожарах на территории Курского района Курской области в 2024 г. составило 11,0 %. |
| 12.1. | Контрольное событие программы 2.1 Осуществление мер, направленных на снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях и погибших при пожарах на территории Курского района Курской области | Администрация Курского района Курской области | Х | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 13 | 0 | 00 | 300,00000 | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 0 | 00 | 300,00000 | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | Областной бюджет | х | 13 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области; | х | 13 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участники: Администрация Курского района Курской области: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 006 007 | 13 13 13 | 0 0 0 | 00 00 00 | 300,00000 0,00 0,00 | 68,00000 0,00 0,00 | 48,00000 0,00 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 13 | 2 | 00 | 300,00000 | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 00 | 300,00000 | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | Областной бюджет | х | 13 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участники: Администрация Курского района Курской области: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 006 007 | 13 13 13 | 2 2 2 | 00 00 00 | 300,00000 0,00 0,00 | 68,00000 0,00 0,00 | 48,00000 0,00 0,00 |
| Основное мероприятие 01 | «Создание на территории Курского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курского района Курской области АПК «Безопасный город» | Всего, в том числе: | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участники: Администрация Курского района Курской области: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | 001 006 007 | 13 13 13 | 2 2 2 | 01 01 01 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Основное мероприятие 02 | «Создание условий по защите населения и территории Курского района Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего, в том числе: | х | 13 | 2 | 02 | 300,00000 | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 02 | 300,00000 | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | Областной бюджет | х | 13 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственный исполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 13 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | участники: Администрация Курского района Курской области | 001 | 13 | 2 | 02 | 300,00000 | 68,00000 | 48,00000 |

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области» | всего | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области" | всего | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 68,00000 | 48,00000 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Курском районе Курской области»

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курском районе Курской области»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 48,00000/68,00000= 0,7

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,7 = 1,4

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях:

СДп/ппз = 10/10 = 1,0;

- снижение количества погибших при пожарах:

СДп/ппз = 11/11 = 1,0;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории:

СДп/ппз = 15/15 = 1,0;

- снижение количества пожаров:

СДп/ппз = 33/70,52 = 0,5

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+0,5

СРп/п = ------------ = 0,9

4

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,9*1,4=1,26

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения плановых значений показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы:

- снижение количества пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях:

СДп/ппз = 10/10 = 1,0;

- снижение количества погибших при пожарах:

СДп/ппз = 11/11 = 1,0;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории:

СДп/ппз = 15/15 = 1,0;

- снижение количества пожаров:

СДп/ппз = 33/70,52 = 0,5.

Степень реализации муниципальной программы:

1+1+1+0,5

СРгп = ----------------- = 0,9.

4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*0,9+0,5(1,26*1) = 1,08, где

k1= 48,000/48,000= 1.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.