**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курского района Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курского района Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связиАдминистрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2024 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области  Гайдуков С.Н.  8 (4712) 54-89-36 |
| Дата составления отчета (доклада) | «20» февраля 2025 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Гайдуков С.Н.) |

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курского района Курской области»**

***Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курского района Курской области»*** включает в себя реализацию мероприятий, которые в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- сокращение дорожно- транспортных происшествий (далее –ДТП) с пострадавшими и тяжести их последствий, посредством повышения уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

И решения следующих задач:

-совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно- транспортных происшествий, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |  |
| план | план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курского района Курской области»** | | | | | |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | | шт. | 88 | 81 | 78 | Значение показателя было уменьшено за счет увеличения прироста автомобильных дорог с твердым покрытия и приведения в нормативное состояние автомобильных дорог путем ремонта и проведение акций в общеобразовательных учреждений Курского района Курской области |
| 2 | Число детей погибших в ДТП | | ед. | 0 | 0 | 0 | х |
| 3 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | | проценты | 100 | 100 | 100 | х |

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | |
| **1** | Основное мероприятие 01 Организация и проведение акций «Автокресло детям», «Школьники! Соблюдайте ПДД», «Начинающие водители! К Вам обращаются дети», «Внимание – пешеход!», «Внимание каникулы», «Некуда спешить» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение количества ДТП с участием несовершеннолетних;  уменьшение количества детей погибших в ДТП;  увеличение количества учащихся (воспитанников) вовлеченных в мероприятия по профилактике ДТП | В 2024 году количество ДТП с участием несовершенно составило 78  В 2024 году число детей погибших в ДТП составило 0  Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП составила 100 процентов |
| **2** | Основное мероприятие 02 «Организация и проведение профилактических мероприятий «Используйте детское удерживающее устройство», «Школьные каникулы», «Внимание каникулы», «Безопасное колесо» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сокращение количества ДТП с участием несовершеннолетних;  уменьшение количества детей погибших в ДТП;  увеличение количества учащихся (воспитанников) вовлеченных в мероприятия по профилактике ДТП | В 2024 году количество ДТП с участием несовершенно составило 78  В 2024 году число детей погибших в ДТП составило 0  Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП составила 100 процентов |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Курского района Курской области»**

Расчет результативности:

- степень достижения 1 – го показателя Программы (проценты):

Е1 = 81/78\*100 % = 103;

- степень достижения 2 – го показателя Программы (проценты):

Е2 = 0/0\*100 % = 0 (принимаем за 100);

- степень достижения 3 – го показателя Программы (проценты):

Е2 = 100/100\*100 % = 100.

Расчет результативности реализации Программы (проценты):

Е = (103+100+100)/3\*100% = 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как **высокая**.