**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка граждан в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2024 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Консультант отдела социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Погребцова О.А.  8 (4712) 54-89-56  sobes.kyrski.rn@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | «31» января 2025 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Горякина О.Ф.) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района**

**Курской области»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области» была разработана для достижения следующей цели:

-рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, сохранение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для достижения цели муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

-реализация на территории Курского района Курской области единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения;

-повышение уровня жизни граждан Курского района Курской области – получателей мер социальной поддержки;

-сохранение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации Программы были предусмотрены следующие мероприятия:

- оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области;

- оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам;

- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами;

- оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла;

- оказание социальной поддержки муниципальным служащим;

- обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан;

- исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Все запланированные основные мероприятия исполнены, прогнозные показатели достигнуты, а именно:

-по индикатору «Финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения» средства, предусмотренные на данное мероприятие освоены в полном объеме;

-по индикатору «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка» финансовая поддержка социально ориентированной организации в 2024 году не оказывалась;

-по индикатору «Удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» все граждане, признанные в законном порядке малоимущими и обратившиеся за получением мер социальной поддержки получают меры социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области;

-по индикатору «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме» произведены все социальные выплаты в полном объеме;

-по индикатору «Финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» средства, предусмотренные на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству освоены в полном объеме;

-по индикатору «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» происходит увеличение количества детей, переданных в замещаемые семьи; уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав;

- предоставление мер социальной поддержки в 2024 году не запланирован;

-по индикатору «Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» обеспечены жилыми помещениями 14 человек данной категории.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | |
| 1 | Финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | единицы | 1 | 1 | 0 | Финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций производится из областного бюджета |
| **Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | |
| 3 | Удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме | проценты | 97,3 | 97,3 | 97,3 |  |
| **Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | |
| 5 | Финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | проценты | 98,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 7 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме | проценты | 97,3 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | человек | 3 | 8 | 14 | 6 квартир были приобретены в переходящий период с 2023- 2024 год |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие**  Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранить количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан на уровне 1 ед. в 2024 году. | В 2024 году количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан на уровне 0 ед. |
| 2 | **Контрольное событие -** субвенции местным бюджетам на оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | х | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 3 | **Основное мероприятие**  Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Полное финансовое исполнение полномочий в сфере социальной защиты населения | Финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения в 2024 году составило 100% |
| 4 | **Контрольное событие** – субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| **Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие**  Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2024 году. | В 2024 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 6 | **Контрольное событие -**- Социальная поддержка граждан, имеющих детей, направленная на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | \* | х | х | х | х | х | х |
| 7 | **Основное мероприятие**  Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2024 году. | В 2024 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 8 | **Контрольное событие**  - Социальная поддержка реабилитированных лиц | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 9 | **Основное мероприятие**  Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2024 году. | В 2024 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 10 | **Контрольное событие** - Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению продовольственными товарами | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 11 | **Основное мероприятие**  Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2024 году. | В 2024 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 12 | **Контрольное событие -** Социальная поддержка ветеранов труда и тружеников тыла | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 13 | **Основное мероприятие**  Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме на уровне 97,3% в 2024 году. | В 2024 году сохранен уровень предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Курского района Курской области в денежной форме на уровне 97,3 %. |
| 14 | **Контрольное событие** - Выплата пенсии за выслугу лет |  | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 15 | **Основное мероприятие**  Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение удельного веса малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки на уровне 100% в 2024 году. | В 2024 году сохранен удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки, на уровне 100 % |
| 16 | Контрольное событие - Организация поздравлений с юбилейными датами ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла старше 90 лет |  | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 17 | Контрольное  событие Подпрограммы 2.06.2.2  -Проведение Декады инвалидов |  | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 18 | Контрольное  событие Подпрограммы 2.06.2.3.  -проведение районной спартакиады среди инвалидов (среди взрослых и среди детей-инвалидов) |  | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| **Подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | | | | |
| 19 | **Основное мероприятие**  Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Полное финансовое исполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. | Финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2024 году на уровне 100 %. |
| 20 | **Контрольное событие -** Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 21 | **Основное мероприятие**  Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов в 2024 году до 99%. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов в 2024 году составила 99 % |
| 22 | **Контрольное событие -** Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| 23 | **Основное мероприятие**  Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курском районе Курской области | Отдел социального обеспечения Администрации Курского района Курской области  Администрация Курского района Курской области | х | х | х | х | х | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в 2024 году не планировалось | В 2024 году предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме не планировалось |
| 24 | **Контрольное событие -** Субвенции на ежемесячную денежную выплату на ребенка от трех до семи лет включительно | х | х | х | х | х | х | х |
| 25 | **Основное мероприятие** Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2024 году -8 человек | В 2024 году приобретены квартиры для 14 детей-сирот |
| 27 | **Контрольное событие -**  Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Администрация Курского района Курской области | х | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | | | | | | **Отчет** | | | | | | | | | | | **об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2024г. | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области на 31.12.2024г. | кассовое исполнение | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области » | Всего, в том числе: | x | 02 | 0 | 00 | 82631,39156 | 97950,65797 | 95308,849,63 | | бюджет Курского района Курской области | х | 02 | 0 | 00 | 1379,24956 | 1781,75193 | 1760,18555 | | Бюджет Курской области | х | 02 | 0 | 00 | 81252,14200 | 96168,90604 | 93548,66408 | | Соисполнитель -Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 0 | 00 | 82631,39156 | 97950,65797 | 95308,849,63 | | Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | Всего, в том числе: | Х | 02 | 1 | 00 | 3829,10000 | 4156,90000 | 4156,90000 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 1 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 1 | 00 | 3829,10000 | 4156,90000 | 4156,90000 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 1 | 00 | 3829,10000 | 4156,90000 | 4156,90000 | | Основное мероприятие 02 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения | Всего, в том числе: | Х | 02 | 1 | 02 | 3829,10000 | 4156,90000 | 4156,90000 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 1 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 1 | 02 | 3829,10000 | 4156,90000 | 4156,90000 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 1 | 02 | 3829,10000 | 4156,90000 | 4156,90000 | | Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 00 | 19943,83256 | 21080,65656 | 20 864,03844 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 00 | 1379,24956 | 1509,24956 | 1487,68318 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 00 | 18564,58300 | 19571,40700 | 19376,35526 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 00 | 19943,83256 | 21080,65656 | 20 864,03844 | | Основное мероприятие 02 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 02 | 209,15400 | 196,87800 | 193,40336 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 02 | 209,15400 | 196,87800 | 193,40336 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 02 | 209,15400 | 196,87800 | 193,40336 | | Основное мероприятие 03 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 03 | 879,67600 | 1357,64400 | 1315,26114 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 03 | 879,67600 | 1357,64400 | 1315,26114 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 03 | 879,67600 | 1357,64400 | 1315,26114 | | Основное мероприятие 04 | Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 04 | 17475,75300 | 18016,88500 | 17867,69076 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 04 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 04 | 17475,75300 | 18016,88500 | 17867,69076 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 04 | 17475,75300 | 18016,88500 | 17867,69076 | | Основное мероприятие 05 | Оказание социальной поддержки муниципальным служащим | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 05 | 1189,24956 | 1202,86093 | 1202,68320 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 05 | 1189,24956 | 1202,86093 | 1202,68320 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 05 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 05 | 1189,24956 | 1202,86093 | 1202,68320 | | Основное мероприятие 06 | Обеспечение реализации отдельных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни граждан | Всего, в том числе: | Х | 02 | 2 | 06 | 190,00000 | 306,38863 | 284,99998 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 2 | 06 | 190,00000 | 306,38863 | 284,99998 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 2 | 06 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 2 | 06 | 190,00000 | 306,38863 | 284,99998 | | Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 00 | 58858,45900 | 72713,10141 | 70287,91119 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 00 | 58858,45900 | 72713,10141 | 70287,91119 | |  |  | ответственный исполнитель мероприятия-Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 00 | 58858,45900 | 72713,10141 | 70287,91119 | | Основное мероприятие 01 | Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 01 | 1392,40000 | 1511,60000 | 1511,60000 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 01 | 1392,40000 | 1511,60000 | 1511,60000 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 01 | 1392,40000 | 1511,60000 | 1511,60000 | | Основное мероприятие 02 | Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам имеющим детей | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 02 | 33923,08200 | 30786,55600 | 30592,96295 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 02 | 33923,08200 | 30786,55600 | 30592,96295 | | Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 02 | 33923,08200 | 30786,55600 | 30592,96295 | | Основное мероприятие 04 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Всего, в том числе: | Х | 02 | 3 | 04 | 23542,97700 | 40414,94541 | 38183,34824 | | бюджет Курского района Курской области | Х | 02 | 3 | 04 | 0,00000 | 272,50237 | 272,50237 | | бюджет Курской области | Х | 02 | 3 | 04 | 23542,97700 | 40414,94541 | 38183,34824 | | ответственный исполнитель мероприятия-Администрация Курского района Курской области | 001 | 02 | 3 | 04 | 23542,97700 | 40142,44304 | 37910,84587 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Информация** | | | | | | | о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области , | | | | | | | местных бюджетов и внебюджетных источников на | | | | | | | реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  | | | | | | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области » | | всего | **97950,65797** | **95308,84963** | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | | областной бюджет | 96168,90604 | 93548,66408 | | бюджет Курского района Курской области | 1781,75193 | 1760,18555 | | местные бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | Подпрограмма 1 | "Управление муниципальной программой о обеспечение условий реализации" | | всего | 4156,90000 | 4156,90000 | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | | областной бюджет | 4156,90000 | 4156,90000 | | бюджет Курского района Курской области | 0,00000 | 0,00000 | | местные бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | Подпрограмма 2 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | | всего | 21080,65656 | 20864,03844 | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | | областной бюджет | 19571,40700 | 19376,35526 | | бюджет Курского района Курской области | 1509,24956 | 1487,68318 | | местные бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | | Подпрограмма 3 | "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | | всего | 72713,10141 | 70287,91119 | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | | областной бюджет | 72440,59904 | 70015,40882 | | бюджет Курского района Курской области | 272,50237 | 272,50237 | | местные бюджеты поселений | 0,00000 | 0,00000 | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | |  |  |
|  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курского района Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=4156,90000/4156,90000=1.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/1=1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам, на содержание работников в сфере социальной защиты населения:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций

СДп/ппз=0/1=0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+0/2=0,5.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*0,5= 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы неудовлетворительная.

1. **Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=6/6=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=20864,03844/21080,65656=0,99.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,99=1,01.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме:

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1=1,0.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1\*1,01=1,01.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. **Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СР м=4/4=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=70287,91119/72713,10141=0,97.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,97=1,03.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

СДп/ппз=99/99=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме.

СДп/ппз=0/0=0;

- количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

СДп/ппз=14/8=1,75;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1+1+1,75=1,25, (принимаем за 1)

3

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1,03\*1=1,03

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- финансовое исполнение обеспечения полномочий, переданных местным бюджетам, на содержание работников в сфере социальной защиты населения:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций:

СДп/ппз=0/1=0.

- удельный вес малоимущих граждан Курского района Курской области, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки:

СДп/ппз=100/100=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме:

СДп/ппз=97,3/97,3=1,0.

- финансовое обеспечение реализации исполнения переданных государственных полномочий местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

СДп/ппз=100/100=1,0;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

СДп/ппз=99/99=1,0;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курского района Курской области в денежной форме.

СДп/ппз=0/0=0;

- количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

СДп/ппз=14/8=1,75;

Степень реализации муниципальной программы:

СРп/п=1+0+1+1+1+1+1,75 =0,964.

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 0,5 х 0,964+0,5(0,5 х 0,044+1,01 х 0,219+1,03 х 0,737) =0,982;

где:

К1=4156,90000/95308,84963=0,044

К2=20864,03844/95308,84963=0,219

К3=70287,91119/95308,84963=0,737

*Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.*