**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы**

 **«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление по делам образованияи здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2024 г. |
| Дата составления отчета | 1 марта 2025 года |
| Исполнитель | Начальник управления по деламобразования и здравоохранения АдминистрацииКурского района Курской областиТулиёва Оксана Леонидовна |
| Телефон | 8 (471-2) 54-89-23 |
| Эл. адрес | mu\_iac\_46r@mail.ru  |

Начальник управления по делам

образования и здравоохранения

Администрации Курского района О.Л. Тулиёва

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году**

**муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»**

Целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» (далее - Программа) является достижение целевых индикаторов развития системы образования, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»:**

**Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы»**

1. Сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет на уровне 92,00 %;

3. Снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,40 %;

5. Сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05 %;

6. Сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 95,00 %;

**Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций»**

2. Сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;

4. Сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся до 100,00 %.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:**

**Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»**

7. Сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;

8. Сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях, на уровне 72,05 %;

22. Сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;

23. Сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;

24. Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году), на уровне 84,05 %;

25. Сохранение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году), на уровне 100,00 %;

 26. Сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы, на уровне 20 единиц;

27. Сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы, на уровне 20 единиц;

30. Сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника, на уровне 12 человек.

**Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»**

9. Сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 92,00 %;

10. Снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,4 %;

11. Сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;

21. Сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;

29. Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1692 человека;

31. Увеличение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования до 8 человек;

37. Увеличение количества выпускников до 108 человек;

41. Сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;

42. Сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на уровне 23 единиц;

**Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования»**

19. Сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %;

**Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»**

39. Увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2024 году не планировалось;

15. Сохранение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на уровне 9,70 %;

28. Сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц;

**Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»**

20. Сохранение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, на уровне 750 единиц;

**Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ»**

32. Увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2024 году не планировалось;

33. Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 1951 человек;

34. Сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории на уровне 180 человек;

**Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»**

13. Сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,00 %;

14. Сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам, на уровне 100,00 %;

40. Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %;

**Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»**

35. Сохранение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, на уровне 50,00 %;

36. Сохранение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, на уровне 37,00 %;

**Основное мероприятие 09 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»**

46. Увеличение количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, на 1 единицу;

**Основное мероприятие Е1 «Муниципальный проект «Современная школа»**

45. Увеличение количества центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания на 2 единицы;

**Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»**

12. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях до 95,00%;

16. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2024 году не планировалось;

17. Сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:

а) начальное общее образование – 3,00 %;

б) основное общее образование – 5,00 %;

в) среднее общее образование – 5,00 %;

18. Сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц;

43. Увеличение количества общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения, на 2 единицы;

**Основное мероприятие Е4 «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»**

38. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2024 году не планировалось;

44. Увеличение количества образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, на 4 единицы.

**Основное мероприятие ЕВ «Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

46.1. Сохранение количества ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на уровне 10,5 единиц;

46.2. Сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, на уровне 23 единиц.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»:**

**Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию»**

47. Сохранение количества обучающихся в ДШИ до 560 человек;

48. Увеличение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 264 человек;

49. Сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 36 %;

50. Снижение количества выпускников в ДШИ до 54 человек;

52. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80,00 %;

54. Внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;

55. Сохранение формирования современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей на уровне 11 единиц;

56. Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, до 514 человек;

**Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования»**

51. Сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00%;

**Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»**

53. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2024 году не планировалось;

57. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2024 году не планировалось;

**Основное мероприятие 03 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»**

58. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования до 80 %;

58.2. Увеличение количества новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 60 единиц;

**Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)», муниципальный проект «Творческие люди»**

58.1. Увеличение количества вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ в 2024 году не планировалось.

**Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»:**

**Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования»**

59. Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2024 году не планировалось;

60. Сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) на уровне 98,00 %;

61. Сохранение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на уровне 100%.

**Общий объем финансирования Программы**, запланированный на 01 января 2024 года, составлял 936 977,96277 тыс. рублей, на 31 декабря 2024 года – 1 051 359,42852 тыс. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2024 года составило 1 041 978,86246 тыс. рублей или 99,11 %, в том числе по подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2024 года 9 328,27376 тыс. рублей, на 31 декабря 2024 года – 8 538,14903 тыс. рублей; кассовое исполнение – 8 054,46654 тыс. рублей, что составило 94,33 %.

Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» Подпрограммы 1 исполнено на 92,81 %;

Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» Подпрограммы 1 исполнено на 99,88 %.

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2024 года 876 457,18704 тыс. рублей, на 31 декабря 2024 года – 984 340,24294 тыс. рублей; кассовое исполнение – 975 766,11119 тыс. рублей, что составило 99,13 %.

Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 99,93 %;

Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования» Подпрограммы 2 исполнено на 99,33%;

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» Подпрограммы 2 исполнено на 99,16%;

Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 99,32 %;

Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» Подпрограммы 2 исполнено на 97,65%;

Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие 09 «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие Е1 «Муниципальный проект «Современная школа» Подпрограммы 2 исполнено на 99,99 %;

Основное мероприятие Е4 «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие ЕВ «Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Подпрограммы 2 исполнено на 100,00 %.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2024 года 51 192,50197 тыс. рублей, на 31 декабря 2024 года – 58 481,03655 тыс. рублей; кассовое исполнение – 58 158,28473 тыс. рублей, что составило 99,45 %.

Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» Подпрограммы 3 исполнено на 99,70 %;

Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» Подпрограммы 3 исполнено на 75,06 %;

Основное мероприятие 03 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» Подпрограммы 3 исполнено на 100,00 %;

Основное мероприятие Е2 «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» Подпрограммы 3 исполнено на 100,00;

Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)», муниципальный проект «Творческие люди» Подпрограммы 3 в 2024 году не планировалось.

**Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» всего было запланировано на 01 января 2024 года 0,00 тыс. рублей, на 31 декабря 2024 года – 0,00 тыс. рублей; кассовое исполнение – 0,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» Подпрограммы 4 в 2024 году не планировалось.

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения** |
| **о достижении значений показателей (индикаторов)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 92 | 92 | 92 |   |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
|  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,50 | 1,40 | 1,40 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
|  | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 72,05 | 72,05 | 72,05 |  |
|  | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 |   |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»**  |
|  | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
|  | удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях | % | 72,05 | 72,05 | 72,05 |   |
|  | удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 92,00 | 92,00 | 92,00 |   |
|  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,50 | 1,40 | 1,40 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
|  | доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях | % | 94,2 | 95,0 | 95,0 |  |
|  | доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
|  | доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
|  | сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | % | 9,7 | 9,7 | 9,7 |   |
|  | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) | ед. | 0 | 0 | 0 |   |
|  | доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: а) начальное общее образованиеб) основное общее образованиев) среднее общее образование | % |  4,803,05,05,0 | 4,803,05,05,0 | 4,803,05,05,0 |   |
|  | количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | ед. | 12 | 12 | 12 |   |
|  | доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |   |
|  | количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий | ед. | 750 | 750 | 750 |   |
|  | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,7 | 21,7 | 21,7 |   |
|  | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 |   |
|  | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 |  |
|  | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | % |  84,05 | 84,05 | 84,05 |   |
|  | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |   |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | ед. | 20 | 20 | 20 |   |
|  | количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | ед. | 20 | 20 | 20 |   |
|  | количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны | ед. | 9 | 9 | 9 |   |
|  | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно | чел. | 1671 | 1264 | 1692 | Открытие новых маршрутов, увеличение количества детей |
|  | численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | чел. | 12,00 | 12,00 | 12,00 |   |
|  | численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | чел. | 7 | 7 | 8 | Увеличение количества обучающихся, снижение количества педагогов |
|  | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1451 | 1951 | 1951 |  |
|  | численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории | чел. | 180 | 180 | 180 |  |
|  | доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 37,00 | 37,0 | 37,00 |  |
|  | количество выпускников | чел. | 85 | 89 | 108 | Увеличение количества обучающихся в связи с переездом из других муниципалитетов |
|  | внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции | ед. | 23 | 23 | 23 |  |
|  | количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения | ед. | 4 | 2 | 2 |  |
|  | количество образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 2 | 4 | 4 |  |
|  | количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания | ед. | 5 | 2 | 2 |  |
|  | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 46.1 | количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 46.2 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 23 | 23 | 23 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»**  |
|  | количество обучающихся в ДШИ | чел. | 560 | 560 | 560 |  |
|  | участие в областных, международных и всероссийских конкурсах | чел. | 25 | 25 | 264 | Повышение активности участия в конкурсном движении |
|  | доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 52,25 | 36,00 | 36,00 |  |
|  | количество выпускников ДШИ | чел. | 65 | 84 | 54 | Уменьшение количества обучающихся выпускных классов из-за переездом в другие регионы и населенные пункты в связи с КТО |
|  | доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 79,7 | 80,00 | 80,00 |  |
|  | создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ученико-мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей | да/нет | да | да | да |  |
|  | формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей | ед. | 11 | 11 | 11 |  |
|  | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | ед. | 465 | 514 | 514 |  |
|  | количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году | ученико-мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования | % | 78 | 80 | 80 |  |
| 58.1 | количество вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 58.2 | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед. | 0 | 60 | 60 |  |
| **Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** |
|  | введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 |  |
|  | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Сведения** |
| **о степени выполнения основных мероприятий,**  |
| **мероприятий и контрольных событий** |
| **подпрограмм муниципальной программы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет на уровне 92 %;3. снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,40 %;5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05 %;6. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 95,00 %; | 1. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет на уровне 92 %;3. снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ на уровне 1,40 %;5. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05 %;6. сохранение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях на уровне 95,00 %; |
| 2 | Основное мероприятие 02 «Руководство и управление в сфере установленных функций» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;4. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся на уровне 100,00 %. | 2. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100,00 %;4. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся на уровне 100,00 %. |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | нет |
|   | Контрольное событие 1.1 Обеспечение деятельности Управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»** |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05%;22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,0 %;24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,05 %;25. сохранение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 100,00 %;26. сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы до 20 единиц;27. сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы до 20 единиц;30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника на уровне 12 человек. | 7. сохранение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) на уровне 100%;8. сохранение удельного веса детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 72,05%;22. сохранение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций на уровне 25,00 %;23. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста на уровне 95,00 %;24. сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 84,05 %;25. сохранение обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) на уровне 100,00 %;26. сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации программы до 20 единиц;27. сохранение количества дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы до 20 единиц;30. сохранение численности детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника не уровне 12 человек. |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 4 | Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общегообразования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  | Х | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | 9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 92,0 %;10. снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,4%;11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;29. сохранение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно на уровне 1264 человек;31. сохранение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования на уровне 7 человек;37. увеличение количества выпускников до 89 человек;41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100 %;42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на уровне 23 единиц; | 9. сохранение удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет на уровне 92,0 %;10. снижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10,0 % школ с худшими результатами ЕГЭ до 1,4%;11. сохранение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся на уровне 100,00 %;21. сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций на уровне 21,70 %;29. увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно до 1692 человек;31. увеличение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования до 8 человек;37. увеличение количества выпускников до 108 человек;41. сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории на уровне 100,0 %;42. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на уровне 23 единиц; |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 5 | Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %; | 19. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00 %; |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Основное мероприятие 04 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2024 году не планировалось;15. сохранение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на уровне 9,70 %;28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц; | 39. увеличение количества зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2024 году не планировалось;15. сохранение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта на уровне 9,70 %;28. сохранение количества образовательных учреждений, на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны на уровне 9 единиц; |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 6 | Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20. сохранение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий на уровне 750 единиц; | 20. сохранение количества мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий на уровне 750 единиц; |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 7 | Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2024 году не планировалось;33. увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 1951 человек;34. сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории на уровне 180 человек; | 32. увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 2024 году не планировалось;33. увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 1951 человек;34. сохранение численности детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории на уровне 180 человек; |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 8 | Основное мероприятие 07 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %; | 13. сохранение доли обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории, обучающихся на уровне 100,00 %;14. сохранение доли пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам на уровне 100,00 %;40. сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общей численности указанной категории обучающихся на уровне 100,0 %; |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 9 | Основное мероприятие 08 «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 35. сохранение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников на уровне 50,00 %;36. сохранение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 37,0 %; | 35. сохранение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников на уровне 50,00 %;36. сохранение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 37,0 %; |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 10 | Основное мероприятие 09 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 46. увеличение количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, на 1 единицу; | 46. увеличение количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, на 1 единицу; |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 11 | Основное мероприятие Е1 «Региональный проект «Современная школа» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 45. увеличение количества центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания на 2 единицы; | 45. увеличение количества центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания на 2 единицы; |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 11 | Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12. увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях до 95,00%;16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2024 году не планировалось;17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:а) начальное общее образование – 3,00 %;б) основное общее образование – 5,00 %;в) среднее общее образование – 5,00 %;18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц;43. увеличение количества общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения на 2 ед.; | 12. увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях до 95,00%;16. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы) в 2024 году не планировалось;17. сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на уровне 4,80 %, из них по следующим уровням общего образования:а) начальное общее образование – 3,00 %;б) основное общее образование – 5,00 %;в) среднее общее образование – 5,00 %;18. сохранение количества образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 12 единиц; 43. увеличение количества общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения на 2 ед.; |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 12 | Основное мероприятие Е4 «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2024 году не планировалось;44. увеличение количества образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на 4 единицы. | 38. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2024 году не планировалось;44. увеличение количества образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на 4 единицы. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 13 | Основное мероприятие ЕВ «Муниципальный проект **«**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 46.1. сохранение количества ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на уровне 10,5 единиц;46.2. сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, в 2024 году на уровне 23 единиц. | 46.1. сохранение количества ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на уровне 10,5 единиц;46.2. В 2024 году количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, сохранено на уровне 23 единиц. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Контрольное событие 2.1 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** |
| 14 | Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 47. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 560 человек;48. сохранение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов на уровне 25 человек;49. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, на уровне 36,00%;50. увеличение количества выпускников в ДШИ до 84 человек;52. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 80,00 %;54. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;55. сохранение формирования современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей на уровне 11 единиц; 56. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 514 человек;  | 47. сохранение количества обучающихся в ДШИ на уровне 560 человек;48. увеличение количества участников областных, международных и всероссийских конкурсов до 264 человек;49. сохранение доли преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию на уровне 36,00%;50. снижение количества выпускников в ДШИ до 54 человек;52. увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 80,00 %;54. внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей;55. сохранение формирования современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей на уровне 11 единиц; 56. увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации до 514 человек;  |
|   | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 15 | Основное мероприятие 02 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области, Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 51. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00% | 51. сохранение доли работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки на уровне 100,00% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 16 | Основное мероприятие Е2 «Региональный проект «Успех каждого ребёнка», муниципальный проект «Успех каждого ребёнка», в том числе создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 53. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2024 году не планировалось;57. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году в 2024 году не планировалось;58.2 увеличение количества новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 60 единиц. | 53. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2024 году не планировалось;57. увеличение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году в 2024 году не планировалось;58.2 увеличение количества новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 60 единиц. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 17 | Основное мероприятие 03 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 58. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования до 80 % | 58. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования до 80 % |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
| 18 | Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)», муниципальный проект «Творческие люди» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | Х |  01.01.2024 |  31.12.2024 |  01.01.2024 | 31.12.2024 | 58.1. Увеличение количества вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ в 2024 году не планировалось | 58.1. Увеличение количества вновь созданных отделений инструментального направления в ДШИ в 2024 году не планировалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Контрольное событие 3.1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  |  **Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»** |
| 19 | Основное мероприятие 01 «Введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 59. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2024 году не планировалось;60. сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) на уровне 98,0 %; 61. сохранение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на уровне 100%. | 59. введение новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования в количестве в 2024 году не планировалось;60. сохранение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) на уровне 98,0 %; 61. сохранение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на уровне 100%. |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет** |
| **об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | ГП | ПГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 01.01.2024 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 31.12.2024 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **0** | **00** | **936 977,96277** | **1 051 359,42852** | **1 041 978,86246** |
| **Областной бюджет** | **Х** | **03** | **0** | **00** | **743 375,72200** | **828 088,35105** | **822 088,55553** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **Х** | **03** | **0** | **00** | **193 602,24077** | **223 271,07747** | **219 890,30693** |
| **Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области** | **001** | **03** | **0** | **00** | **43 063,29733** | **43 028,13302** | **42 709,66265** |
| **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | **006** | **03** | **0** | **00** | **893 914,66544** | **1 008 331,29550** | **999 269,19981** |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»** |  **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **1** | **00** | **9 328,27376** | **8 538,14903** | **8 054,46654** |
| **Областной бюджет** | **Х** | **03** | **1** | **00** | **554,29900** | **594,68705** | **318,39672** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **Х** | **03** | **1** | **00** | **8 773,97476** | **7 943,46198** | **7 736,06982** |
| **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | **006** | **03** | **1** | **00** | **9 328,27376** | **8 538,14903** | **8 054,46654** |
| Основное мероприятие 01 |  «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **1** | **01** | **7 149,87589** | **6 696,88842** | **6 215,36277** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 01 | 554,29900 | 554,29900 | 278,00867 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 01 | 6 595,57689 | 6 142,58942 | 5 937,35410 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 01 | 7 149,87589 | 6 696,88842 | 6 215,36277 |
| Основное мероприятие 02  | «Руководство и управление в сфере установленных функций» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **1** | **02** | **2 178,39787** | **1 841,26061** | **1 839,10377** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 02 | 0,00000 | 40,38805 | 40,38805 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 02 | 2 178,39787 | 1 800,87256 | 1 798,71572 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 02 | 2 178,39787 | 1 841,26061 | 1 839,10377 |
| Основное мероприятие 03 |  | **Всего, в том числе:** | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 1 | 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Подпрограмма 2** | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **00** | **876 457,18704** | **984 340,24294** | **975 766,11119** |
| Областной бюджет | **Х** | **03** | **2** | **00** | **740 150,58100** | **816 072,45312** | **810 364,35977** |
| Бюджет Курского района Курской области | **Х** | **03** | **2** | **00** | **136 306,60604** | **168 267,78982** | **165 401,75142** |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | **006** | **03** | **2** | **00** | **876 457,18704** | **984 340,24294** | **975 766,11119** |
| Основное мероприятие 01  |  «Содействие развитию дошкольного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **01** | **76 738,04100** | **78 124,40378** | **76 509,43707** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 01 | 76 738,04100 | 77 589,36578 | 76 428,39082 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 01 | 0,00000 | 535,03800 | 81,04625 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 01 | **76 738,04100** | **78 124,40378** | **76 509,43707** |
| Основное мероприятие 02  | «Содействие развитию общего образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **02** | **588 570,74000** | **616 926,49634** | **612 780,16250** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 02 | 588 570,74000 | 616 926,49634 | 612 780,16250 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 02 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 02 | 588 570,74000 | 616 926,49634 | 612 780,16250 |
| Основное мероприятие 03  | «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего и дошкольного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **03** | **7 215,67400** | **8 680,54100** | **8 607,97286** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 03 | 380,46700 | 456,21900 | 451,67000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 03 | 6 835,20700 | 8 224,32200 | 8 156,30286 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 03 | 7 215,67400 | 8 680,54100 | 8 607,97286 |
| Основное мероприятие 04 | «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **04** | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 04 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Основное мероприятие 05 |  «Реализация дошкольных образовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **05** | **55 639,81473** | **59 211,81262** | **58 811,87736** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 05 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 05 | 55 639,81473 | 59 211,81262 | 58 811,87736 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 05 | 55 639,81473 | 59 211,81262 | 58 811,87736 |
| Основное мероприятие 06  | «Реализация основных общеобразовательных программ» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **06** | **72 916,17331** | **99 764,27520** | **97 424,24440** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 06 | 2 603,79700 | 3 552,19200 | 3 155,96141 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 06 | 70 312,37631 | 96 212,08320 | 94 268,28299 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 06 | 72 916,17331 | 99 764,27520 | 97 424,24440 |
| Основное мероприятие 07 | «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **07** | **19 129,00000** | **19 129,00000** | **19 129,00000** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 07 | 16 642,23000 | 16 642,23000 | 16 642,23000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 07 | 2 486,77000 | 2 486,77000 | 2 486,77000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 07 | **19 129,00000** | **19 129,00000** | **19 129,00000** |
| Основное мероприятие 08 | «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **08** | **26 638,92000** | **44 642,91400** | **44 642,91400** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 08 | 26 638,92000 | 44 642,91400 | 44 642,91400 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 08 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 08 | 26 638,92000 | 44 642,91400 | 44 642,91400 |
| Основное мероприятие 09 | «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **09** | 0,00000 | 28 266,28000 | 28 266,28000 |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | 09 | 0,00000 | 27 700,95400 | 27 700,95400 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | 09 | 0,00000 | 565,32600 | 565,32600 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | 09 | 0,00000 | 28 266,28000 | 28 266,28000 |
| Основное мероприятие ЕВ | «Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **ЕВ** | **5 841,09300** | **5 841,09300** | **5 841,09300** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | ЕВ | 5 724,27100 | 5 724,27100 | 5 724,27100 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | ЕВ | 116,82200 | 116,82200 | 116,82200 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | ЕВ | 5 841,09300 | 5 841,09300 | 5 841,09300 |
| Основное мероприятие Е1 | «Муниципальный проект «Современная школа» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е1** | **5 364,80600** | **5 350,51300** | **5 350,22000** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е1 | 5 257,51000 | 5 243,21700 | 5 243,21572 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е1 | 107,29600 | 107,29600 | 107,00428 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е1 | 5 364,80600 | 5 350,51300 | 5 350,22000 |
| Основное мероприятие Е2 | «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» | **Всего, в том числе:** |  | **03** | **2** | **Е2** | **1 334,12600** | **1 334,12600** | **1 334,12600** |
| Областной бюджет |  | 03 | 2 | Е2 | 867,18200 | 867,18200 | 867,18200 |
| Бюджет Курского района Курской области |  | 03 | 2 | Е2 | 466,94400 | 466,94400 | 466,94400 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | **0**06 | 03 | 2 | Е2 | 1 334,12600 | 1 334,12600 | 1 334,12600 |
| Основное мероприятие Е4 | «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **2** | **Е4** | **17 068,79900** | **17 068,78800** | **17 068,78400** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 2 | Е4 | 16 727,42300 | 16 727,41200 | 16 727,40832 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 2 | Е4 | 341,37600 | 341,37600 | 341,37568 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 2 | Е4 | 17 068,79900 | 17 068,78800 | 17 068,78400 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»** | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **00** | **51192,50197** | **58 481,03655** | **58 158,28473** |
| **Областной бюджет** | **Х** | **03** | **3** | **00** | **2 670,84200** | **11 421,21088** | **11 405,79904** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **Х** | **03** | **3** | **00** | **48 521,65997** | **47 059,82567** | **46 752,48569** |
| **Ответственный исполнитель - Администрации Курского района Курской области** | **001** | **03** | **3** | **00** | **43 063,29733** | **43 028,13302** | **42 709,66265** |
| **Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области** | **006** | **03** | **3** | **00** | **8 129,20464** | **15 452,90353** | **15 448,62208** |
| Основное мероприятие 01  | «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **01** | **42 534,67733** | **54 921,37436** | **54 756,56271** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 01 | 1 218,54600 | 9 962,29588 | 9 953,50304 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 01 | 41 316,13133 | 44 959,07848 | 44 803,05967 |
| Ответственный исполнитель - Администрации Курского района Курской области | 001 | 03 | 3 | 01 | 42 534,67733 | 42 394,76102 | 42234,23082 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 03 | 3 | 01 | 0,00000 | 12 526,61334 | 12522,33189 |
| Основное мероприятие 02  | «Социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **02** | **528,62000** | **633,37200** | **475,43183** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 02 | 33,40600 | 40,02500 | 33,40600 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 02 | 495,21400 | 593,34700 | 442,02583 |
| Ответственный исполнитель - Администрации Курского района Курской области | 001 | 03 | 3 | 02 | 528,62000 | 633,37200 | 475,43183 |
| Основное мероприятие 03 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | **Всего, в том числе:** | **Х** | 03 | 3 | 03 | **6 681,35764** | **1 478,44319** | **1 478,44319** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 3 | 03 | 0  | 0  | 0  |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | 03 | 6 681,35764 | 1 478,44319 | 1 478,44319 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области  | 006 | 03 | 3 | 03 | 6 681,35764 | 1 478,44319 | 1 478,44319 |
| Основное мероприятие Е2 |  «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» | **Всего, в том числе:** | **Х** | **03** | **3** | **Е2** | **1 447,84700** | **1 447,84700** | **1 447,84700** |
| Областной бюджет | Х | 03 | 3 | Е2 | 1 418,89000 | 1 418,89000 | 1 418,89000 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | 03 | 3 | Е2 | 28,95700 | 28,95700 | 28,95700 |
| Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 001 | 03 | 3 | Е2 | 1 447,84700 | 1 447,84700 | 1 447,84700 |

 |

|  |
| --- |
| **Информация** |
| **о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,** **местных бюджетов и внебюджетных источников на** **реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)** |
|  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов** | **Фактические расходы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Всего, в том числе:** | **1 017 060,06452** | **1 041 978,86246** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Областной бюджет** | **794 565,00505** | **822 088,55553** |
| **Бюджет Курского района Курской области** | **222 495,05947** | **219 890,30693** |
| **Местные бюджеты** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего, в том числе: | 8 538,14903 | 8 054,46654 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 594,68705 | 318,39672 |
| Бюджет Курского района Курской области | 7 943,46198 | 7 736,06982 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Всего, в том числе: | 950 259,08582 | 975 766,11119 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 782 669,18100 | 810 364,35977 |
| Бюджет Курского района Курской области | 167 589,90482 | 165 401,75142 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  | Всего, в том числе: | 58 262,82967 | 58 158,284,73 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 11 301,13700 | 11 405,79904 |
| Бюджет Курского района Курской области | 46 961,69267 | 46 752,48569 |
| Местные бюджеты | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |

|  |
| --- |
| **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий** |
| **на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета Курского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)(тыс. рублей) |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Курском районе Курской области»** | **Х** | **Х** | **818 791,86190** | **895 637,97063** | **888 861,71767** |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования». Основное мероприятие 01 «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы». Показатель объема услуги: 1. Количество персонала направленного на существенное повышение качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является система образования; 2. Количество мероприятий всего. | 19 1 | 19 1 | 7 149,87589 | 6 696,88842 | 6 215,36277 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 6 595,57689 | 6 142,58942 | 5 937,35410 |
| Областной бюджет | Х | Х | 544,29900 | 554,29900 | 278,00867 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей». Основное мероприятие 01 «Содействие развитию дошкольного образования»; Основное мероприятие 02 «Содействие развитию общего образования»; Основное мероприятие 05 «Реализация дошкольных образовательных программ»; Основное мероприятие 06 «Реализация основных общеобразовательных программ». Показатели объема услуг: 1. Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях; 2. Количество детей в дошкольных учреждениях; 3. Количество мероприятий всего. | 33281420 34 | 3415142034 | 763 790,15704 | 834 504,42466 | 828 362,70917 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 109 017,82104 | 131 819,79254 | 129 600,63082 |
| Областной бюджет | Х | Х | 654 772,33600 |  702 684,63212 | 698 762,07835 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей». Основное мероприятие 01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по и развитию». Показатель объема услуги:  |  |  | 47 851,82897 | 54 436,65755 | 54 283,64573 |
| 1. Количество учащихся (на 1 января) | 560 | 551 |
| 2. Количество выпускников (на 1 июля); | 79 | 82 |
| 3. Количество мероприятий, всего | 59 | 186 |
| 4. Количество фестивалей и конкурсов зонального и областного уровней, в которых принимали участие учащиеся учебного заведения. | 23 | 7 |
| Бюджет Курского района Курской области | Х | Х | 47 851,82897 | 45 806,36167 | 45 653,34985 |
| Областной бюджет | Х | Х | 0 | 8 630,29588 | 8 630,29588 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

**1. Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 8 054,46654 / 8 538,14903 = 0,943.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,943 = 1,06.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,4 / 1,4 =1;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 /100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,05 / 72,05 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0.

Степень реализации программы:

 1+1+1+1+1+1

СРп/п= ------------------ = 1,0;

 6

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,0 \* 1,06 = 1,06.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 13/13 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 975 766,11119 / 984 340,24294 = 0,991.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,991 = 1,009.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,05 / 72,05 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,4 / 1,4 = 1,0

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 750,0 / 750,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,05 / 84,05 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 692,0 / 1 264,0 = 1,339;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования:

СДп/ппз = 8 / 7 = 1,143;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей:

СДп/ппз = 1951 / 1951 = 1

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории:

СДп/ппз = 180 / 180 = 1

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников:

СДп/ппз = 50 / 50 = 1;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 37 / 37 = 1,0;

- количество выпускников:

СДп/ппз = 108 / 89 =1,213;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции:

СДп/ппз = 23 / 23 = 1,0;

- количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения:

СДп/ппз = 2 / 2 = 1,0;

- количество образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды:

СДп/ппз = 4 / 4 = 1,0;

- количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания:

СДп/ппз = 2 / 2 = 1,0;

- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания:

СДп/ппз = 1 / 1 = 1,0;

- количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 10,5 / 10,5 = 1,0;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 23 / 23 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

 41,695

СРп/п = ------------ = 1,017 (принимаем за 1);

 41

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,017 \* 1,009 = 1,026.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 4/4 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 58 158,28473 / 58 481,03655 = 0,994

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1 / 0,994 = 1,006.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 560 / 560 = 1,0;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 264 / 25 = 10,56;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 36,0 / 36,0 = 1,0;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 54 / 84 = 0,643;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 80,0 / 80,0 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 514 / 514 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования:

СДп/ппз= 80 / 80 =1,0;

- количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:

СДп/ппз= 60 / 60 = 1,0.

Степень реализации программы:

 1+10,56+1+0,643+1+1+1+1+1+1+1

СРп/п=----------------------------------------------- = 1,837 (принимаем за 1);

 11

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,837 \* 1,006 = 1,848.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

**4. Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

При реализации муниципальной программы «Развитие образования в Курском районе Курской области» по Подпрограмме 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курского района Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2024 году не планировались лимиты бюджетных обязательств, таким образом провести оценку эффективности реализации Подпрограммы 4 не представляется возможным.

**5. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1,0;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,4 / 1,4 =1,0;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,05 / 72,05 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 95 / 95 = 1,0;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях:

СДп/ппз = 72,05 / 72,05 = 1,0;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет:

СДп/ппз = 92 / 92 = 1,0;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ:

СДп/ппз = 1,4 / 1,4 =1,0;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля обучающихся, принявших участие в районных и областных массовых мероприятиях:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капительного ремонта:

СДп/ппз = 9,7 / 9,7 = 1,0;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования:

СДп/ппз = 4,8 / 4,8 = 1,0;

в том числе:

а) начальное общее образование:

СДп/ппз = 3,0 / 3,0 = 1,0;

б) основное общее образование:

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

в) среднее общее образование

СДп/ппз = 5,0 / 5,0 = 1,0;

- количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество мест для детей дошкольного возраста для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий:

СДп/ппз = 750,0 / 750,0 = 1,0;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций:

СДп/ппз = 21,7 / 21,7 = 1,0;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций:

СДп/ппз = 25,0 / 25,0 = 1,0;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста:

СДп/ппз = 95,0 / 95,0 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до 3х лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 84,05 / 84,05 = 1,0;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году):

СДп/ппз = 100,0 / 100,0 = 1,0;

- количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

-количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы:

СДп/ппз = 20 / 20 = 1,0;

- количество образовательных учреждений на территории которых созданы рекреационно-образовательные зоны:

СДп/ппз = 9,0 / 9,0 = 1,0;

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Курского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно:

СДп/ппз = 1 692,0 / 1 264,0 = 1,339;

- численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящегося на одного педагогического работника:

СДп/ппз = 12 / 12 = 1,0;

- численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования:

СДп/ппз = 8 / 7 = 1,143;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей:

СДп/ппз = 1951 / 1951 = 1,0

- численность детей, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории:

СДп/ппз = 180 / 180 = 1,0

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников:

СДп/ппз = 50 / 50 = 1,0;

- доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 37 / 37 = 1,0;

- количество выпускников:

СДп/ппз = 108 / 89 =1,213;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции:

СДп/ппз = 23 / 23 = 1,0;

- количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения:

СДп/ппз = 2 / 2 = 1,0;

- количество образовательных организаций, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды:

СДп/ппз = 4 / 4 = 1,0;

- количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания:

СДп/ппз = 2 / 2 = 1,0;

- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания:

СДп/ппз = 1 / 1 = 1,0;

- количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 10,5 / 10,5 = 1,0;

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях:

СДп/ппз = 23 / 23 = 1,0;

- количество обучающихся в ДШИ:

СДп/ппз = 560 / 560= 1,0;

- участие в областных, международных и всероссийских конкурсах:

СДп/ппз = 25 / 25 = 1,0;

- доля преподавателей ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию:

СДп/ппз = 36,0 / 52,25 = 1,451;

- количество выпускников ДШИ:

СДп/ппз = 65 / 75 = 0,867;

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки:

СДп/ппз = 100 / 100 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием:

СДп/ппз = 80,0 / 80,0 = 1,0;

- внедрение целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей:

СДп/ппз да/ да = 1,0;

- формирование современных, управленческих и организационно-управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей:

СДп/ппз = 11,00 /11,00 = 1,0;

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджета Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации:

СДп/ппз = 514 / 514 = 1,0;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующие сертификаты дополнительного образования:

СДп/ппз = 80 / 80 =1,0;

- количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:

СДп/ппз = 60/ 60 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

 67,898

СРгп = --------------- = 1,171 (принимаем за 1);

 58

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п = 0,5\*1 +0,5\*(1,06\*0,008+1,026\*0,936+1,848\*0,056+0\*0) = 1,036, где

k1= 8 054,46654 / 1 041 978,86246 = 0,008;

k2= 975 766,11119 / 1 041 978,86246 = 0,936;

k3= 58 158,28473 / 1 041 978,86246 = 0,056.

**Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**