**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами**

**в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области;  Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области;  Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2024 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления по земельным правоотношениям, муниципальному земельному кон-тролю и вопросам АПК Администрации Кур-ского района Курской области  Марьенков С.В., 8 (4712) 54-89-46;  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области  Хачатрян С.Н.  8 (4712) 54-89-47;  Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской  области  Черепухин А.Н.  8(4712) 54-89-18 |
| Дата составления отчета (доклада) | «\_\_» марта 2025 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Марьенков С.В.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Хачатрян С.Н.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Черепухин А.Н.) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными**

**ресурсами в Курском районе Курской области»**

Целью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» (далее – Программа) является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»;

- подпрограмма 2. «Содержание муниципального имущества».

Задачи программы:

1. Обеспечение эффективного распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящимися в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области;

2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Курского района Курской области;

3. Обеспечение качественного и эффективного содержания муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района «Курский район» Курской области.

В рамках Подпрограммы 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет, изготовление текстового и графического описания местоположения границ санитарно-защитной зоны для внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в ЕГРН, в том числе осуществление расчетов для установления данных зон (при необходимости)» - в 2024 году исполнено на сумму 1017900,00 руб.;

Основное мероприятие 02. «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» - в 2024 году исполнено на сумму 371 500,00 руб.;

Основное мероприятие 03. «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» - в 2024 году исполнено на сумму – 93600,00 руб.;

Основное мероприятие 04. «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» - в 2024 году исполнено на сумму 48 700,00 руб.

Основное мероприятие 05. «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» - в 2024 году исполнено на сумму 1712457,00 руб.

В рамках Подпрограммы 2. «Содержание муниципального имущества» предусматривается реализация следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области - в 2024 году исполнено на сумму – 3 072 211,66 руб.:

а) проведена оплата АО «Газпром газораспределение Курск» за работы по техническому обслуживанию муниципальных сетей газораспределения на сумму -1 146 341,66 руб.;

б) проведен капитальный ремонт кровли детского сада в с. Полянское Курского района, на сумму – 1 900 000,00 руб.;

в) проведена разработка описания охранной зоны сетей газораспределения в д. Кукуевка Курского района на сумму- 25 870,00 руб.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь плановых показателей муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области 121302126,01 рублей;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке - 92,7 %;

- количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы - 2179 ед.;

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке увеличено до 90%;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке – 100%;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке увеличено до 20%.

Всего расходы на реализацию Программы составили 6316368,66 руб., исполнение составило 98 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 год | |  |
| план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | |
| 1 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области | руб. | 90572126,52 | 110306694,63 | 121302126,01 | Дополнительное выставление на торги земельных участков по заявлениям граждан |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке | % | 92,3 | 93 | 92,7 | В 2024 зарегистрировано право собственности на 159 объектов, включенных в реестр муниципальной собственности. |
| 3 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 259 | 2179 | 2179 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | |
| 4 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 85 | 90 | 90 |  |
| 5 | Уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке | % | 15 | 20 | 20 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий,**

**мероприятий и контрольных событий**

**подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](#P2928) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет, изготовление текстового и графического описания местоположения границ санитарно-защитной зоны для внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в ЕГРН, в том числе осуществление расчетов для установления данных зон (при необходимости)» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 110306694,63 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 121302126,01 руб. |
| 2 | Основное мероприятие 02: «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 110306694,63 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 121302126,01 руб. |
| 3 | Основное мероприятие 03: «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 110306694,63 руб. | Пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области на 121302126,01 руб. |
| 4 | Основное мероприятие 04: «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке в 2024 году - 93% | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке в 2024 году составила 92,7 % |
| 5 | Основное мероприятие 05: «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых запланированы комплексные кадастровые работы – 2179 ед. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2024 году – 2179 ед. |
| Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества» | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 01. Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке увеличить до 90%.  Обеспечение уровня ежегодной вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке в размере 100%.  Обеспечение доли установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке увеличить до 20 % | Увеличена доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке до 90%  Обеспечен уровень ежегодной вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке в размере 100%.  Увеличена доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке до 20 % |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | П | ГП | М | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2024 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату  31 декабря 2024 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» | Всего,в том числе: | x | 04 | 0 | 00 | 4812,457 | 6593,027 | 6316,36866 |
| бюджет Курского района Курской области  областной бюджет | x | 04 | 0 | 00 | 3177,559  1634,898 | 4958,129  1634,898 | 4681,47066  1634,898 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 0001 | 004 | 0 | 000 | 4812,457 | 6593,027 | 6316,36866 |
| Подпрограмма 1 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 00 | 3612,457 | 3467,157 | 3244,157 |
| бюджет Курского района Курской области  бюджет Курской области | x | 04 | 1 | 00 | 1977,559  1634,898 | 1832,259  1634,898 | 1609,259  1634,898 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 00 | 3612,457 | 3467,157 | 3244,157 |
| Основное мероприятие 01 | «Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующих территорий, топографической съемки в масштабе 1:500, изготовление межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 01 | 1035,000 | 1017,900 | 1017,900 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 01 | 1035,000 | 1017,900 | 1017,900 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 01 | 1035,000 | 1017,900 | 1017,900 |
| Основное мероприятие 02 | «Оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и (или) находящихся в муниципальной собственности на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 02 | 600,000 | 549,500 | 371,500 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 02 | 600,000 | 549,500 | 371,500 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 02 | 600,000 | 549,5,000 | 371,500 |
| Основное мероприятие 03 | «Услуги по лицензионному обслуживанию программных продуктов в конфигурации: ПП «БарсАренда» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 03 | 90,000 | 93,600 | 93,600 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 03 | 90,000 | 93,600 | 93,600 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 03 | 90,000 | 93,600 | 93,600 |
| Основное мероприятие 04 | «Изготовление технической документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, включенных в реестр муниципальной собственности, для последующей регистрации права муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | x | 04 | 1 | 04 | 175,000 | 93,700 | 48,700 |
| Бюджет Курского района Курской области | x | 04 | 1 | 04 | 175,000 | 93,700 | 48,700 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | x | 04 | 1 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 04 | 175,000 | 93,700 | 48,700 |
| Основное мероприятие 05 | «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Всего, в том числе: | х | 04 | 1 | 05 | 1712,457 | 1712,457 | 1712,457 |
| Бюджет Курского района Курской области  Бюджет Курской области | х | 04 | 1 | 05 | 77,559  1634,898 | 77,559  1634,898 | 77,559  1634,898 |
| Ответственный исполнитель: Управление по земельным правоотношениям, муниципальному земельному контролю и вопросам АПК, отдел по управлению муниципальным имуществом | х | 04 | 1 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 1 | 05 | 1712,457 | 1712,457 | 1712,457 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание муниципального имущества» | Всего, в том числе | х | 04 | 2 | 00 | 1200,000 | 3125,870 | 3072,21166 |
|  |  | бюджет Курского района Курской  области | х | 04 | 2 | 00 | 1200,000 | 3125,870 | 3072,21166 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 04 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 2 | 00 | 1200,000 | 3125,870 | 3072,21166 |
| Основное мероприятие 01 | «Создание условий для осуществления эффективного управления муниципальным имуществом Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 04 | 2 | 01 | 1200,000 | 3125,870 | 3072,21166 |
|  |  | бюджет Курского района Курской  области | х | 04 | 2 | 01 | 1200,000 | 3125,870 | 3072,21166 |
|  |  | ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 04 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 04 | 2 | 01 | 1200,000 | 3125,870 | 3072,21166 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета,**

**бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | **«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области» | всего | 6593,027 | 6316,36866 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 1634,898 | 1634,898 |
| бюджет Курского района Курской области | 4958,129 | 4681,47066 |
| местные бюджеты | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | "Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений" | всего | 3467,157 | 3244,157 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 1634,898 | 1634,898 |
| бюджет Курского района Курской области | 1832,259 | 1609,259 |
| местные бюджеты | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Содержание муниципального имущества» | всего | 3125,870 | 3072,21166 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Курского района Курской области | 3125,870 | 3072,21166 |
| местные бюджеты | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограмма 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 5/5 = 1,00.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 3244,157/3467,157=0,936.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,936= 1,07.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 121302126,01/110306694,63 = 1,1;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 92,7/93= 0,997;

- количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы:

СДп/ппз = 2179/2179= 1,00.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = (1,1+0,997+1,00)/3 =1,08 (принимаем за 1).

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п =1,07\*1= 1,07.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

**Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества».**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=3 072,21166/3 125,870= 0,98;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=1/0,98 =1,02.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=90/90=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=20/20=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п= (1+1+1)/3=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,02 \* 1=1,02.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- пополнение доходной части бюджета Курского района Курской области:

СДп/ппз = 121302126,01/110306694,63 = 1,1;

- доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном законом порядке:

СДп/ппз = 92,7/93= 0,997;

- количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы:

СДп/ппз = 2179/2179= 1,00.

- доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=90/90=1;

- уровень ежегодно вносимой платы на техническое обслуживание сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=100/100=1;

- доля установленных охранных зон для объектов газораспределения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Курского района Курской области в установленном действующим законодательством порядке:

СДп/ппз=20/20=1.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = (1,1+0,997+1+1+1+1)/6=1,016 (принимаем за 1);

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1,07\*0,514+1,02\*0,486) = 1,02(принимаем за 1), где

k1= 3244,157/6316,36866=0,514.

k2= 3 072,21166/6316,36866=0,486.

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**