**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2024 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Черепухин А.Н.  8 (4712) 54-89-18  gkh-kurskiiraion@yandex.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | « » февраля 2025 года |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Н.Черепухин) |

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

Целями ***муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»*** (далее - Программа) являются:

- обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

- сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории Курского района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

- снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены:

- подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области»основное мероприятие«Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой», в рамках которой:

а) проведен ремонт объекта: «Ремонт скважины глубинной, кадастровый номер 46:11:071301:3016, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, п.Сахаровка» на сумму- 2 270,00 тыс.руб.;

б) проведен ремонт объекта ««Капитальный ремонт объекта: «Сооружения водозаборные», кадастровый номер 46:11:150206:687, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д. Полевая, ул. Набережная» на сумму- 2 560,00 тыс.руб.;

в) проведен ремонт объекта ««Капитальный ремонт скважины глубинной, кадастровый номер 46:11:070101:611, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д.Халино» на сумму- 2 260,00 тыс.руб.;

г) проведен ремонт объекта ««Капитальный ремонт скважины № 2, кадастровый номер 46:11:050203:738, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, ул. 2-я Коноплянка» на сумму- 3 280,00 тыс.руб.;

д) проведен ремонт объекта «Капитальный ремонт водозаборной скважины с кадастровым номером 46:11:200302:357, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, д. Большое Шумаквово, (баш.8)» на сумму 1 670,00 тыс.руб.;

е) проведен ремонт объекта «Капитальный ремонт буровой скважины № 7888 с кадастровым номером 46:11:011902:224, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, Бесединский сельсовет, д. 1-е Красниково» на сумму 2 280,00 тыс.руб.;

ж) проведен капитальный ремонт объекта «Сооружение коммунального хозяйства, кадастровый номер 46:11:000000:2612, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, д. Толмачево (сети водопровода)» на сумму 164,98445 тыс. руб.;

з) проведен капитальный ремонт объекта «Водоснабжение коттеджного поселка, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква (I этап)» на сумму 387,16512 тыс. руб.;

и) проведен ремонт объекта «Капитальный ремонт объекта «Водопровод в д.Екатериновка Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, кадастровый номер 46:11:000000:2467» на сумму 380,00 тыс. руб.;

к) проведен ремонт объекта «Капитальный ремонт сетей бытовой канализации с кадастровым номером 46:11:071301:268, расположенных в п. Маршала Жукова Курского района Курской области» на сумму 1 869,87831 тыс. руб.;

л) проведена разработка схем водоснабжения и водоотведения для сельских муниципальных образований на сумму 2 043,640 тыс. руб.;

- подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области», основное мероприятие«Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области», в рамках которой:

проведена ликвидация несанкционированных свалок на территории Курского района Курской области на сумму – 10 957,00959 тыс. руб.

Всего расходы на реализацию Программы составили 30 122,67747 тыс. руб., исполнение составило 84,69 %.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | | | | | | |
| 1 | Количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения. | км | 0,485 | 0,306 | 0,306 |  |
| 3. | Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | % | 90,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | | | | | | |
| 3 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках. | % | 95,5 | 96,0 | 96,0 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В 2024 году реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения не планировалась.  В 2024 году планировалось отремонтировать 0,306 км сетей водопровода.  В 2024 году планировалось увеличение до 98% доли сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | В 2024 году реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения не осуществлялась  В 2024 году отремонтировано четыре участка водопроводной сети протяженностью 0,306 км в четырех населенных пунктах.  В 2024 году отремонтированы 6 водозаборных скважин в шести населенных пунктах.  Разработаны схемы водоснабжения и водоотведения для 14 сельских муниципальных образований. Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения увеличена до 98% |
| 2 | Контрольное событие программы 1.1  «Проектирование и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 01 «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» | Управление ЖКХ, дорог, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Увеличение в 2024 году объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках до 96,0 %. | Проведена ликвидация 8-ми несанкционированных свалок, что составляет увеличение показателя на 0,5% и составило 96,0% |
| 4 | Контрольное событие программы 2.1  «Мероприятия по ликвидации отходов, скапливающих-ся на несанкци- онированных свалках на территории Курского района Курской области» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области,  соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | \* | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х | х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату | кассовое исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 0 | 00 | 18 638,88357 | 35 567,31360 | 30 122,67747 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 0 | 00 | 18 638,88357 | 35 567,31360 | 30 122,67747 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 0 | 00 | 18 638,88357 | 35 567,31360 | 30 122,67747 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 00 | 5 782,14957 | 19 583,60588 | 19 165,66788 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 1 | 00 | 5 782,14957 | 19 583,60588 | 19 165,66788 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 1 | 00 | 5 782,14957 | 19 583,60588 | 19 165,66788 |
| Основное мероприятие 01 | «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | Всего, в том числе | х | 06 | 1 | 01 | 5 782,14957 | 19 583,60588 | 19 165,66788 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 1 | 01 | 5 782,14957 | 19 583,60588 | 19 165,66788 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 1 | 01 | 5 782,14957 | 19 583,60588 | 19 165,66788 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 2 | 00 | 12 856,73400 | 15 983,70772 | 10 957,00959 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 2 | 00 | 12 856,73400 | 15 983,70772 | 10 957,00959 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 2 | 00 | 12 856,73400 | 15 983,70772 | 10 957,00959 |
| Основное мероприятие 01 | «Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области» | Всего, в том числе | х | 06 | 2 | 01 | 12 856,73400 | 15 983,70772 | 10 957,00959 |
| бюджет Курского района Курской  области | х | 06 | 2 | 01 | 12 856,73400 | 15 983,70772 | 10 957,00959 |
| бюджет Курской области | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель: управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: Администрация Курского района Курской области | 001 | 06 | 2 | 01 | 12 856,73400 | 15 983,70772 | 10 957,00959 |

**Информация**

**о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические  расходы |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области» | всего | 35 567,31360 | 30 122,67747 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 35 567,31360 | 30 122,67747 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | всего | 19 583,60588 | 19 165,66788 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 19 583,60588 | 19 165,66788 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего | 15 983,70772 | 10 957,00959 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 15 983,70772 | 10 957,00959 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1.[Подпрограмма](#bookmark2) 1«Экология и чистая вода Курского района Курской области».

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=19 165,66788/19 583,60588= 0,98;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=0,98/1,0 =0,98.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0/0= 0;

- протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0,306/0,306= 1;

- доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

СДп/ппз=98/98=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2= 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 1,0 \* 0,98 = 0,98.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

2. Подпрограмма 2 **«**Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области**»**.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=10 957,00959/15 983,70772= 0,7;

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис=0,7/1,0 = 0,7.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДп/ппз=96,0/96,0=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п= 0,7 \* 1 = 0,7.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как удовлетворительная.**

3.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0/0= 0;

- протяженность отремонтированных сетей водопровода и (или) водоотведения:

СДп/ппз=0,306/0,306= 1;

- доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

СДп/ппз=98/98=1

-увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках:

СДп/ппз=96,0/96,0=1

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп=(1+1+1)/3= 1

Оценка эффективности реализации программы:

ЭРг/п= 0,5\*1+0,5\*(1\*0,64+1\*0,36) = 1

К1=19 165,66788/30 122,67747= 0,64

К2=10 957,00959/30 122,67747= 0,36

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**