ДОКЛАД

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области»

| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2024 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Начальник отдела культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Рождественская А.А. (84712) 54-89-44 |
| Дата составления отчета(доклада) | «____» февраля 2025 г |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______ (Рождественская А.А.) |

### Доклад

о реализации в 2024 году муниципальной программы Курского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта

в Курском районе Курской области»

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» была разработана для достижения следующей цели:

- вовлечение молодежи Курского района Курской области в активную общественную деятельность.

И решения следующих задач:

-создание условий для инновационной деятельности молодых людей, поддержка талантливой молодежи;

- создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и социальную практику, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде.

Для выполнения основного мероприятия «Создание условий для вовлечения молодёжи в активную общественную деятельность» организовано:

- районные соревнования «Лыжня России» посвященные годовщине освобождения Курского района Курской области от немецко-фашистских захватчиков – 14 396 рублей (четырнадцать тысяч триста девяносто шесть руб.00 коп.);

### - участие любительской команды п. Черемушки в Весеннем чемпионате по футболу - 27 500 рублей (двадцать семь тысяч пятьсот руб.00 коп.);

### - районное мероприятие «День Учителя»- 54 797 рублей (пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто семь руб.00 коп.);

### - фестиваль работающей молодежи «Юность России» -  17 238 рублей (семнадцать тысяч двести тридцать девять руб.00 коп.);

### - районное мероприятие «Выпускной -2024» - 39 520 рублей 02 копейки (тридцать девять тысяч пятьсот двадцать руб.02 коп.);

- спартакиада для работающей молодежи «#ЛетоНаСпорте» - 25 000 рублей (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.);

Всего по данному основному мероприятию было запланировано 216 880 рублей 00 копеек, исполнение составило 178 451 руб. 02 коп. (сто семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят один руб. 02 коп.).

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь заданных программой показателей индикаторов, поставленных на 2024 год, а именно:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общем количестве молодёжи Курского района Курской области от 14 до 30 лет по факту за 2024 год составил 30%.

### Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта», была разработана для достижения следующих целей:

Развитие физкультурно-спортивной деятельности учреждений Курского района Курской области.

И решения следующих задач:

- создание условий для укрепления здоровья населения Курского района Курской области,

- популяризация массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Курского района Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации подпрограммы были предусмотрены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в рамках которого израсходовано:

- организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий, спортивные соревнования на сумму 20 060 рублей (двадцать тысяч шестьдесят руб. 00 коп.);

- выполнение других (прочих) обязательств, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 203 144 рублей 84 копейки (Двести три тысячи сто сорок четыре руб. 84 коп.);

- награждение лучших спортсменов по итогам года 29 532 рублей 30 копеек (двадцать девять тысяч пятьсот тридцать два руб. 30 коп.);

- изготовление информационных стенда и табличек в спорткомплекс п. Черемушки на сумму 7 750 рублей (семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.).

Всего исполнено по Подпрограмме 260 487 рублей 14 копеек, план 368 340 рублей 00 копеек.

Участие в спортивных соревнованиях проводимых в 2024 году выполнено на 90%, согласно годовому календарному плану в условиях ограничений в соответствии с Решением Антитеррористической комиссии в Курской области от 03.02.2023 №21.

Несмотря на это отдельные спортсмены Курского района не прекращали тренировочный процесс и приняли участие в соревнованиях всех уровней, тем самым выполнив данный показатель на 100%.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь заданных программой показателей индикаторов, поставленных на 2024 год, а именно:

- доля детей Курского района Курской области, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет составила 7%;

- увеличена доля жителей Курского района Курской области, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 8,0 %;

- доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области увеличена до 59,1 %;

- уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составляет 7,0%;

- доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике увеличена до 7,0 %.

- доля лиц Курского района Курской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличена до 4 %.

- доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами районных, областных и всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области увеличена до 7,0 %.

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» была разработана для реализации цели:

- Обеспечение оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области.

И решения следующих задач:

- организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Подпрограммы 4 предусмотрено основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей Курского района Курской области», в рамках которого:

- в 2 санаторно-курортных организациях: ООО «Санаторий «Соловушка», АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» отдохнули 142 детей).

-приобретены 172 путёвок в загородные оздоровительные лагеря и «ДОЛ им. З. Космодемьянской»;

- на базе 17 образовательных учреждений организованы дневные лагеря на 1144 мест;

- в МБОУ «СОШ имени Героя Советского Союза Новикова К. И.» функционировал лагерь труда и отдыха, в нем занимались посильной трудовой деятельностью 10 обучающихся, после чего им был организован досуг и оздоровление.

На реализацию Подпрограммы 4 всего потрачено 8 386 304,00 руб. (восемь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч триста четыре рубля 00 копеек), из местного бюджета 5 534 960 руб. 20 коп. (пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят рублей, 20 коп.) и 2 851 343 руб. 80 коп. (два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча триста сорок три рубля 80 копеек) из областного бюджета.

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь планируемых показателей индикаторов в 2024 году, а именно:

- сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет на уровне 3,0 %.

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием при школе в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет составила 18,0 %.

- сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году на уровне 60,0 %.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 30 | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| 3 | Доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 7,0 | 8,0 | 8,0 | - |
| 4 | Доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области | % | 52,0 | 56,0 | 59,1 | Число жителей прибывших из приграничных районов , привело к увеличению общей численности населения Курского района, что, в свою очередь, повлияло на статистические показатели и процентные соотношения |
| 5 | Уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| 6 | Доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,5 | 4,0 | 4,0 | - |
| 8 | Доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 10 | Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 28,0 | 18,0 | 18,0 | . |
| 11 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году | % | 63,0 | 60,0 | 60,0 |  |

|  |  | Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 2«Повышение эффективности реализации молодежной политики»муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сохранение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей на уровне 30% |  | В 2024 г. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности, в общей численности молодых людей составил 30% |
| 1.1. | Контрольное событие программы Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области, Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X |  | X |
| 1.2. | Контрольное событие программы Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X |  | X |
| Подпрограмма 3«Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 01«Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области (МБОУ ДО «ДЮСШ «Атлет») | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля детей Курского района Курской области, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет на уровне 7,0 %; увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 8%; увеличение доли жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области на уровне 56 %; |  | В 2024 г. доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет составила 7%. В 2024 г. доля жителей Курского района Курской области, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку увеличена до 8%; в 2024г. доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области увеличена до до 59,1 %; в 2024г. увеличен уровень обеспеченности населения Курского района Курской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составила 7,0% в 2024г. увеличена доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике составила 7,0 %; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличена до 4%; в 2024г. доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами районных, областных и всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области увеличена до 7,0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 7,0%; увеличение доли жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, до 7,0 %; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 4 % увеличение доли спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами районных, областных и всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области до 7,0% |  |  |
| 3. | Контрольное событие программы 3.01.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений) | Администрации Курского района Курской области (МБУ ДО СШ «Атлет») | х | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х |  | х |
| 3.1. | Контрольное событие программы 3.01.2. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | х | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х |  | х |
| 3.2. | Контрольное событие программы 3.01.3. Выполнение других (прочих) обязательств Курского района Курской области | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области Рождественская Альбина Анатольевна – начальник отдела (МБУ ДО СШ «Атлет») | х | х | 31декабря 2024 | х | х | х |  | х |
| 3.3 | Контрольное событие программы 3.01.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Отдел культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта, Администрации Курского района Курской области Рождественская Альбина Анатольевна – начальник отдела (МБУ ДО СШ «Атлет»). | х | х | 31декабря 2024 | х | х | х |  | х |
| Подпрограмма 4«Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2019 |
| 4 | Основное мероприятие 01 "Организация оздоровления и отдыха детей" | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение доли детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет на уровне 3 %; |  | В 2024г. сохранена доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет на уровне 3,0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием при школе в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет на уровне 18,0 %; |  | в 2024г. охранена доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет составила 18 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году на уровне 60,0 %. |  | в 2024г. охранена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году составила 60 % |
| 4.1 | Контрольное событие программы Организация отдыха детей в каникулярное время |  | * | х | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | х |  | х |

|  | Таблица 16 Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований( тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января 2024 | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2024 | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» | Всего: в том числе: | X | 08 | 0 | 00 | 10 039,58400 | 8971, 52420 | 8825,24216 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 0 | 00 | 3 211,55300 | 2851,34400 | 2851,34380 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 0 | 00 | 6 828,03100 | 6120,18020 | 5973,89836 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 08 | 0 | 00 | 310,84000 | 368,34000 | 260,48714 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 0 | 00 | 9 728,74400 | 8603,1842 | 8564,75502 |  |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | Всего: в том числе: | X | 08 | 2 | 00 | 283,00000 | 216,88000 | 178,45102 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 2 | 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 2 | 00 | 283,00000 | 216,88000 | 178,45102 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 2 | 00 | 283,00000 | 216,88000 | 178,45102 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | Всего: в том числе: | X | 08 | 2 | 01 | 283,00000 | 216,88000 | 178,45102 |  |
|  |  | Областной бюджет | X | 08 | 2 | 01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 2 | 01 | 283,00000 | 216,88000 | 178,45102 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 2 | 01 | 283,00000 | 216,88000 | 178,45102 |  |
| Подпрограмма 3 | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Всего: в том числе: | X | 08 | 3 | 00 | 310,84000 | 368,34000 | 260,48714 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 3 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 00 | 310,84000 | 368,34000 | 260,48714 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 08 | 3 | 00 | 310,84000 | 368,34000 | 260,48714 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Всего, в том числе: | X | 08 | 3 | 01 | 310,84000 | 368,34000 | 260,48714 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 3 | 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 3 | 01 | 310,84000 | 368,34000 | 260,48714 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - Администрация Курского района Курской области | 001 | 08 | 3 | 01 | 0,00 | 368,34000 | 260,48714 |  |
| Подпрограмма 4 | «Оздоровление и отдых детей» | Всего, в том числе: | X | 08 | 4 | 00 | 9 445,74400 | 8386,30420 | 8386,30400 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 4 | 00 | 3 211,55300 | 2851,34400 | 2851,34380 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 4 | 00 | 6 234,19100 | 5534,96020 | 5534,96020 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; | 006 | 08 | 4 | 00 | 9 445,74400 | 8386,30420 | 8386,30400 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Организация оздоровления и отдыха детей» | Всего, в том числе: | X | 08 | 4 | 01 | 9 445,74400 | 8386,30420 | 8386,30400 |  |
|  |  | областной бюджет | X | 08 | 4 | 01 | 3 211,55300 | 2851,34400 | 2851,34380 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | X | 08 | 4 | 01 | 6 234,19100 | 5534,96020 | 5534,96020 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | 08 | 4 | 01 | 9 445,74400 | 8386,30420 | 8386,30400 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов ‹1› |  | Фактические расходы‹2› |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Курском районе Курской области» | всего |  | 9331,73320 |  | 8825,24216 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3 211,55300 |  | 2851,34380 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 6120,18020 |  | 5973,89836 |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 2 | "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | всего |  | 216,88000 |  | 178,45102 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 216,88000 |  | 178,45102 |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 3 | "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" | всего |  | 362, 34000 |  | 260,48714 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 368, 34000 |  | 260,48714 |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Подпрограмма 4 | "Оздоровление и отдых детей" | всего |  | 8746,51320 |  | 8386,30400 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3211,55300 |  | 2851,34380 |  |
|  |  | бюджет Курского района Курской области |  | 5534,96020 |  | 5534,96020 |  |
|  |  | местные бюджеты |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха

и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры

и спорта в Курском районе Курской области»

1. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=178,45102/216,88000=0,82.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/0,82=1,22.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДп/ппз=30/30=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1,22*1=1,22.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=260,48714/368,34000=0,70.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/0,70 =1,429.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДп/ппз=7/7=1,0;

-доля жителей, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДп/ппз=8/8=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДп/ппз=59,1/56,0=1,05;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДп/ппз=7/7=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения;

СДп/ппз=7/7=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДп/ппз=4/4=1;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами районных, областных и всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДп/ппз=7,0/7,0=1,0;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1,05+1+1+1+1)/7=1,0.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1,429*1=1,429.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

3. Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=1/1=1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=8386,30400/8386,30420=1.

Оценка эффективности использования средств бюджета Курского района Курской области:

Эис=1/1=1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДп/ппз=3,0/3,0=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДп/ппз=18,0/18,0=1;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДп/ппз=60/60=1;

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1)/3=1;

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п=1*1=1,0.

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

-удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет:

СДгппз=30/30=1,0;

-доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет:

СДгппз=7/7=1,0;

-доля жителей Курского района, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку:

СДгппз=8/8=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курского района Курской области:

СДгппз=56,0/59,1=1,05;

-уровень обеспеченности населения Курского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

СДгппз=7/7=1,0;

-доля жителей Курского района Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения;

СДгппз=7/7=1,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

СДгппз=4,0/4,0=1,0;

-доля спортсменов Курского района Курской области, ставших победителями и призерами районных,областных и всероссийских спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области:

СДгппз=7/7=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет:

СДгппз=3,0/3,0=1,0;

-доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет:

СДгппз=18,0/18,0=1,0;

-доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году:

СДгппз=60,0/60,0=1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп= (1+1+1+1,05+1+1+1+1+1+1+1)/11=1,04, (принимаем за 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эрг/п=0,5*1,0+0,5(1,22*0,02+1,429* 0,030+1,0*0,950) =1,01 где

к1=178,45102/8825,24216=0,02

к2=260,48714/8825,24216=0,030

к3=8386,30400/8825,24216=0,950

Эффективность реализации программы с учетом достигнутых показателей высокая.