- Доклад

- о реализации в 2024 году программы

«Развитие муниципальной службы в Курском районе

Курской области»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2024 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник отдела кадровой работы и профилактики коррупционных и иных правонарушений управления по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области. - Брагина Ю.О. - 8 (4712) 54-89-29 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «28» января 2025 года |
| - Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | - _______________ (Прокопов А.Ю.) |

Годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности в 2024 году        муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в Курском районе Курской области»

- Целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» является:

- - обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Курского района Курской области.

- Для достижения поставленной цели в программе поставлены следующие задачи:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой в муниципальном районе «Курский район» Курской области.

Для решения поставленных задач и достижения цели в рамках реализации программы предусмотрено основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муниципального управления», в рамках которого были проведены мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы.

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» на 2024 год было предусмотрено всего 413650,00 рублей, в том числе 117056,00 рублей на подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования - израсходовано – 81800,00. На мероприятия, направленные на диспансеризацию муниципальных служащих 186590,00 рублей – израсходовано – 186590,00 рублей. На оборудование рабочих мест оргтехникой и программным обеспечением 110004,00 рублей – израсходовано – 110004,00 рублей. На обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции финансовые средства в 2024 году не были предусмотрены.

- Целевые показатели и индикаторы выполнены в полном объеме:

- - доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования – 14,0% (план 14,0%);

- - доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию – 42 % (план 42 %);

- - количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции – 4 (план – 4);

- - количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения – 2 (план - 2);

- -количество рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой – 100% (план - 100%);

- - количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда – 13 (план - 2);

- - доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством–  100% (план 100%);

- - количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 -  0% (план 0 %)

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и получение дополнительного профессионального образования | % | 25,0 | 14 | 14 | - |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 43 | 42 | 42 | - |  |
| 3 | Количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции | Ед. | 4 | 4 | 4 | - |  |
| 4 | Количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения | Ед. | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 5 | Количество рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой | % | 95 | 100 | 100 | - |  |
| 6 | Количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда | человек | 2 | 2 | 13 | В связи с окончанием сроков действия удостоверений по охране труда, а также вновь принятым руководителя возникла необходимость обучения |  |
| 7 | Доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 8 | Количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID 19) или ПЦР COVID | % | 0 | 0 | 0 | - |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.1 Повышение качества и эффективности муниципального управлении управления | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курской области. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2024 году до 14 %. В 2024 году доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию до 42 %. В 2024 году количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, составляет 4 ед. Ежегодная разработка памяток об основах антикоррупционного поведения в количестве не менее 2 ед. Увеличение до 100% в 2024 году рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой Ежегодное обучение по охране труда не менее 2 руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области. Обеспечение предоставления в 2024 году 100% муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством. В 2024 году 0% доля муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19. | В 2024 году доля муниципальных служащих, прошедших подготовку для муниципальной службы и прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования составила 14 %. В 2024 году доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, составила 42%. В 2024 году количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции, составило 4 ед. В 2024 году количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения составило 2 ед. Количество рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой в 2024 году составило 100%. Количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда в 2024 году составило 13 человек. Доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством в 2024 году составила 100%. Доля муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID 19) или ПЦР COVID составила 0%. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию программы <3> | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы: Обучение муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2. Предупреждение и профилактика заболеваемости муниципальных служащих (ежегодная диспансеризация) | Управление по документационному обеспечению, муниципальной службе, кадровой работе, профилактике коррупционных и иных правонарушений и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3. Предупреждение и профилактика заболеваемости муниципальных служащих (сдача теста на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID – 19) | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.4 Проведение обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
| 1.5 | Контрольное событие программы 1.5 Разработка памяток об основах антикоррупционного поведения | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
| 1.6 | Контрольное событие программы 1.6 Количество рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных мебелью, соответствующей компьютерной техникой, обеспеченной антивирусной защитой, необходимым программным обеспечением, другой оргтехникой | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
| 1.7 | Контрольное событие программы 1.7 Обучение по охране труда руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |
| 1.8 | Контрольное событие программы 1.8 Сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | * | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | X | X |

Оценка

результатов реализации мер государственного регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Постановление Администрации Курского района Курской области | Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Курского района Курской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | 2020-2024гг. (по мере возникновения необходимости) | Постановление Администрации Курского района Курской области от 13.01.2017. №26 (в ред. от 10.04.2020 г.№ 508, от 21.11.2024 № 1768) |  |
| 2 | Распоряжение Администрации Курского района Курской области | Об утверждении списка муниципальных служащих, направляемых на диспансеризацию в 2024 году | Управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | ежегодно | Распоряжение Администрации Курского района Курской области от 22.10.2024 г. № 887 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на отчетную дату <1> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе» | Всего, в том числе: | Х | 09 | 0 | 000 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области <2> | x Х | 09 | 0 | 000 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | Х | Х | Х | 00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области | 0001 | 09 | 00 | 000 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |
|  |  | участник |  |  | 0 | 00 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | 0 | 00 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Всего, в том числе: | Х | 09 | 1 | 000 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области <2> | Х | 09 | 1 | 000 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы): управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | Х | 09 | 0 1 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области | 001 | 009 | 1 1 | 00 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |
|  |  | участник |  |  | 0 | 00 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение качества и эффективности муниципального управления» | Всего, в том числе: | Х | 09 | 1 | 001 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |
|  |  | Бюджет Курского района Курской области <2> | Х | 09 | 1 | 001 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия: управление по организационной и кадровой работе и профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Курского района Курской области | Х | 09 | 1 | 001 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Курского района Курской области | 0001 | 09 | 0 1 | 007 | 570,000 | 413,650 | 378,394 |

Информация

о расходах федерального, областного бюджета,

бюджета Курского района Курской области,

местных бюджетов и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области» | всего | 413,650 | 378,394 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 413,650 | 378,394 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение качества и эффективности муниципального управления» | всего | 413,650 | 378,394 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | 413,650 | 378,394 |
|  |  | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| ... |  |  |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Курском районе Курской области»

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

- Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 378394,00/412650,00 =0,915

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,915 = 1,093

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования:

СДп/ппз = 14/14 = 1,0  ;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию:

СДп/ппз = 42/42= 1;

- количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции:

СДп/ппз = 4/4 = 1,0;

- количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения:

СДп/ппз = 2/2 = 1,0;

- количество автоматизированных рабочих мест обеспеченных антивирусной защитой и необходимым программным обеспечением:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда:

СДп/ппз = 13/2 = 6,5;

- доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 :

СДп/ппз = 0/0= 0;

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1+1+6,5+1

СРп/п =     ------------------------------------- = 1,79 (принимаем за 1).

7

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1*1,093= 1,093.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования:

СДп/ппз = 14/14 = 1,0  ;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию:

СДп/ппз = 42/42= 1,0;

- количество обучающих семинаров и совещаний для муниципальных служащих, включая вопросы противодействия коррупции:

СДп/ппз = 4/4 = 1,0;

- количество разработанных памяток об основах антикоррупционного поведения:

СДп/ппз = 2/2 = 1,0;

- количество автоматизированных рабочих мест обеспеченных антивирусной защитой и необходимым программным обеспечением:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- количество руководителей структурных подразделений Администрации Курского района Курской области прошедших обучение по охране труда:

СДп/ппз = 13/2 = 6,5;

- доля муниципальных служащих, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0;

- количество муниципальных служащих, сдавших тест на выявление антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ПЦР COVID-19 :

СДп/ппз = 0/0 = 0;

Степень реализации подпрограммы:

1+1+1+1+1+6,5+1

СРг/п =     ------------------------------------- = 1,79 (принимаем за 1).

7

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5*1,0+0,5(1,093*1) = 1,05; где

k1= 378,394/378,394 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.